## query
ID | Projetos | Nome da Tarefa | Antecessoras | Identificação | Cliente | Requerente | Origem | Criado por | Atribuição | Data de Início | Prazo | Data de conclusão | Estado da Tarefa | Serviço | Categoria | Peça | Metros Quadrados | % Concluída | Atividades | Alterações | Avaliação de Briefing | Retorno à Central | Link | Horas | Minutos | Peça Institu | Peças Prod. | Tipo de Item | Caminho | Data de conclusão manual | Data de conclusão automática | Serviço Arq | Serviço ASC | Serviço auv | Serviço dds | Serviço inst | Serviço mid | Serviço Prod | Serviço Proj | Serviço rdc | Categoria Arq | Categoria ASC | Categoria auv | Categoria dds | Categoria Inst | Categoria mid | Categoria Prod | Categoria proj | Categoria rdc | Peça Arq | Peça auv | Peça dds | Peça Inst | Peça Prod | Peça proj | Peça rdc
50 | GMR setembro | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407500% | 4408400% | 2020-09-30 11:46 | Concluídas |  | Gestão interna |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
51 |  | Apresentação da área - institucional | GMR setembro;#50 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | vanilde.ramos@sicoob.com.br | 4407800% | 4408300% | 2020-09-18 13:34 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
52 |  | Apresentação da área - Produtos | GMR setembro;#50 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4407800% | 4408300% | 2020-10-16 11:45 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
53 |  | Apresentação da área - ASCOM | GMR setembro;#50 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4407800% | 4408300% | 2020-09-25 16:38 | Concluídas |  | Levantamento |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
54 |  | Apresentação da área - Suporte de qualidade | GMR setembro;#50 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4407800% | 4408200% | 2020-09-30 11:45 | Concluídas |  | Levantamento |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
55 |  | Apresentação arquitetura | GMR setembro;#50 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407800% | 4408200% | 2020-09-04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | GMR_09_ARQUITETURA |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
56 |  | Apresentação audiovisual | GMR setembro;#50 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4407800% | 4408200% | 2020-09-08 | Concluídas | Apresentação de resultados | Adaptação | Power point |  | 100% | 1 |  |  |  | GMR audiovisual |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
57 |  | Apresentação análise de dados | GMR setembro;#50 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407800% | 4408200% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas | Apresentação de resultados | Apresentação | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | GMR dados |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
58 |  | Apresentação projetos | GMR setembro;#50 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4407800% | 4408200% | 2020-09-08 | Concluídas | Apresentação de resultados | Apresentação | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | GMR projetos |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
59 |  | Apreentação mídias digitais | GMR setembro;#50 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4407800% | 4408200% | 2020-09-08 | Concluídas | Apresentação em ppt | Apresentação |  |  | 100% | 1 |  |  |  | GMR mídias |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
60 |  | Apresentação redação | GMR setembro;#50 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4407800% | 4408200% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | GMR redação |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
84 | Rotinas Suporte de qualidade | Abertura de projeto (agosto) |  | Rotina |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4407500% | 4410400% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
85 |  | Sumex | Rotinas Suporte de qualidade;#84 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407400% | 4407400% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  | SUMEX |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
86 |  | Coletar horas realizadas Sicoob universidade | Rotinas Suporte de qualidade;#84 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | outlook | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407400% | 4407400% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  | Horas Cursos |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
87 |  | SLA suporte de qualidade | Rotinas Suporte de qualidade;#84 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Marina Silva Romagnoli - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4406700% | 4407400% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  | SLA |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
88 | Comitê de pontos focais | Abertura de projeto (setembro) |  | Projeto | Sistêmico |  | Ativo | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408100% | 4409000% | 2020-09-29 14:17 | Concluídas |  | Comitê |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
89 |  | Organização final da Pauta | Rotinas Suporte de qualidade;#84 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407458% | 4407400% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
90 |  | Enviar formulário de feedback para cooperativas por e-mail | Rotinas Suporte de qualidade;#84 |  | Sistêmico | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407461% | 4407400% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  | Forms |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
91 | Estúdio de Vídeo | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4406000% | 4412500% | 2020-12-04 14:59 | Concluídas |  | Campanha |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
92 |  | Compras de materiais | Estúdio de Vídeo;#91 |  |  | Jose Saulo dos Santos - 2015 | 183862 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4406000% | 4411300% | 2020-12-07 17:33 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
93 | Rotinas Suporte de qualidade | Abertura de projeto (setembro) |  | Rotina |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4407500% | 4410400% | 2020-10-06 09:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
95 |  | Alteração farol de metas Júlia | Rotinas Suporte de qualidade;#93 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407534% | 4407500% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
96 |  | Aba de Setembro para todas as pautas individuais | Rotinas Suporte de qualidade;#93 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407540% | 4407500% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
100 |  | Correção Pauta arquiteta mês a mês | Rotinas Suporte de qualidade;#93 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407635% | 4407600% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
101 |  | Atribuição de acesso a Gôndola Central e Confederação para erlen.figueira@sicoob.com.br | Rotinas Suporte de qualidade;#93 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia | Rosimery Santiago May - 5018 | outlook | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407640% | 4407600% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
103 | Sharepoint - atualização e implementação | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407646% | 4419600% |  | Em Curso |  | Gestão |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
104 |  | Novo layout - Atribuição por colaborador | Sharepoint - atualização e implementação;#103 |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407646% | 4407700% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas | Projeto |  | Pauta |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
107 | Cadastro de agências | Análise e classificação de agências |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Outlook | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404600% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | AGÊNCIAS 2020 | 40 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
108 |  | 5631 - Uni Sudeste | Cadastro de agências;#107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405400% | 4407400% | 2020-08-13 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 5631 - Uni Sudeste |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
109 |  | 5145 - MedCred | Cadastro de agências;#107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405500% | 4407400% | 2020-08-14 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 5145 - MedCred |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
110 |  | 5038 - UNIRBO | Cadastro de agências;#107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4407400% | 2020-08-19 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 5038 - UNIRBO |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
111 |  | 5028 - Roraima | Cadastro de agências;#107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406800% | 4407400% | 2020-08-27 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 5028 - Roraima |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
112 |  | 5024 - UniCentro Norte Goiano | Cadastro de agências;#107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407400% | 4407400% | 2020-08-31 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 5024 - UniCNG |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
113 |  | 5018 - UniRondônia | Cadastro de agências;#107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406300% | 4407400% | 2020-08-21 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 5018 - UniRondônia |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
114 |  | 5014 - UniSaúde Goiás | Cadastro de agências;#107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407000% | 4407400% | 2020-08-28 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 5014 - UniSaúde Goiás |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
115 |  | 5008 - UNIAM | Cadastro de agências;#107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405700% | 4407400% | 2020-08-18 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 5008 - UNIAM |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
116 |  | 5004 - UniCentro Brasileira - GO, DF, TO | Cadastro de agências;#107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406700% | 4407400% | 2020-08-26 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 5004 - UniCB - GO, DF, TO |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
117 |  | 5004 - UniCentro Brasileira - SP | Cadastro de agências;#107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406900% | 4407400% | 2020-08-28 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 5004 - UniCB - SP |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
118 |  | 3354 - Credi-Rural | Cadastro de agências;#107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406100% | 4407400% | 2020-08-20 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 3354 - Credi-Rural |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
119 |  | 3350 - Cooprem | Cadastro de agências;#107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404600% | 4407400% | 2020-08-03 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 3350 - Cooprem |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
120 |  | 3343 - Empresarial | Cadastro de agências;#107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404800% | 4407400% | 2020-08-07 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 3343 - Empresarial |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
121 |  | 3336 - Credi-Comigo | Cadastro de agências;#107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4407400% | 2020-08-13 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 3336 - Credi-Comigo |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
122 |  | 3300 - Lojicred | Cadastro de agências;#107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406300% | 4407400% | 2020-08-26 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 3300 - Lojicred |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
123 |  | 3246 - Credseguro | Cadastro de agências;#107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406300% | 4407400% | 2020-08-25 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 3246 - Credseguro |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
124 |  | 3064 - Goiânia | Cadastro de agências;#107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407100% | 4407400% | 2020-08-28 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 3064 - Goiânia |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
125 |  | 3058 - Credigoiás | Cadastro de agências;#107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4407400% | 2020-08-19 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 3058 - Credigoiás |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
126 |  | 3056 - Mineiros | Cadastro de agências;#107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406200% | 4407400% | 2020-08-21 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 3056 - Mineros |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
127 |  | 3055 - Coopercred | Cadastro de agências;#107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404900% | 4407400% | 2020-08-07 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 3055 - Coopercred |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
128 |  | 3299 - Engecred | Cadastro de agências;#107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407100% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
129 |  | Implementação da meta de curso universidade nas pautas individuais | Rotinas Suporte de qualidade;#93 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Gabriela Araujo Correa - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407740% | 4407700% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas | Alteração de pauta | Gestão interna |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
130 |  | Alteração planilha de horas extras - Institucional | Rotinas Suporte de qualidade;#93 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407600% | 4407700% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas | Criação de planilha modelo | Análise | Excel |  | 100% | 1 |  |  |  | Horas extras |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
131 |  | Retornar ao Salomão as dúvidas sobre os materiais | Estúdio de Vídeo;#91 |  |  | Salomão Dias Frazão Neto - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407746% | 4407700% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas | Dúvida | Dúvidas ou envio de material |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
132 | Manual de retaguarda | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407761% | 4414100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Manual de Retaguarda |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
134 |  | Coordenação do projeto | Manual de retaguarda;#132 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407761% | 4414100% |  | Não Iniciado | Anteprojeto | Retaguarda | Consultoria |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
135 |  | Detalhamentos de arquitetura | Manual de retaguarda;#132 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407761% | 4414100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Arquitetura |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
136 |  | Detalhamento de mobiliário | Manual de retaguarda;#132 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407761% | 4414100% |  | Não Iniciado | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de mobiliário |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
137 |  | Detalhamento de acabamentos | Manual de retaguarda;#132 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407761% | 4414100% |  | Não Iniciado | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de paginação de piso |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
138 |  | Imagens virtuais - simulação de ambientes | Manual de retaguarda;#132 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407761% | 4414100% |  | Não Iniciado | Anteprojeto | Retaguarda | Imagens virtuais |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
139 | Reforma retaguarda - 2015 - UniCorretora | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - UniCorretora | Marcelo mendes - 2015 |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4387100% | 4398100% | 2020-05-21 | Concluídas |  | Retaguarda |  | 573 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
140 |  | Estudo preliminar | Reforma retaguarda - 2015 - UniCorretora;#139 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br |  |  | 2020-02-13 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  | 573 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
141 |  | Levantamento | Reforma retaguarda - 2015 - UniCorretora;#139 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4387000% | 4391000% | 2020-02-13 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Levantamento arquitetônico | 573 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
142 |  | Projeto de interiores | Reforma retaguarda - 2015 - UniCorretora;#139 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4387000% | 4391000% | 2020-03-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de interiores | 573 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
143 |  | Anteprojeto | Reforma retaguarda - 2015 - UniCorretora;#139 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br |  |  | 2020-05-21 | Concluídas |  | Retaguarda |  | 573 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
144 |  | Projeto de interiores | Reforma retaguarda - 2015 - UniCorretora;#139 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390800% | 4392100% | 2020-03-31 | Concluídas |  | Retaguarda | Projeto de interiores | 573 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
145 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 2015 - UniCorretora;#139 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390800% | 4392100% | 2020-03-31 | Concluídas |  | Retaguarda | Imagens virtuais | 573 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
146 |  | Projeto arquitetônico | Reforma retaguarda - 2015 - UniCorretora;#139 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396300% | 4398000% | 2020-05-21 | Concluídas |  | Retaguarda | Projeto arquitetônico | 573 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
147 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 2015 - UniCorretora;#139 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396300% | 4398000% | 2020-05-21 | Concluídas |  | Retaguarda | Imagens virtuais | 573 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
148 | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América | Abertura de projeto |  | Projeto | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 149470 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4386800% | 4416500% |  | Em Curso |  | Retaguarda |  | 575 | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
149 |  | Estudo preliminar | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br |  |  | 2020-05-04 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
150 |  | Levantamento | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4386800% | 4390300% | 2020-03-13 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Levantamento arquitetônico | 575 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
151 |  | Projeto arquitetônico | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4395700% | 2020-05-04 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto arquitetônico | 575 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
152 |  | Projeto de interiores | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4395700% | 2020-05-04 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de interiores | 575 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
153 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4395700% | 2020-05-04 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Imagens virtuais | 575 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
154 |  | Anteprojeto R00 | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4404300% | 2020-07-31 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
155 |  | Projeto arquitetônico | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4404300% | 2020-07-31 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto arquitetônico | 575 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
156 |  | Projeto construir/Demolir | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4404300% | 2020-07-31 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto construir/demolir | 575 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
157 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4404300% | 2020-07-31 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de layout | 575 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
158 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4404300% | 2020-07-31 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Imagens virtuais | 575 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
159 |  | Anteprojeto R01 | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407788% | 4413400% | 2020-10-05 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
160 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405600% | 4406300% | 2020-08-20 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de layout | 575 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
161 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405600% | 4406300% | 2020-08-20 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Imagens virtuais | 575 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
162 |  | Memorial descritivo | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405600% | 4406300% | 2020-08-20 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Memorial descritivo | 575 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
163 | Reforma agência - 3246 - Jd. América | Abertura de projeto |  | Projeto | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 149470 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4386800% | 4416500% |  | Em Curso |  | Reforma Agência |  | 404 | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
164 |  | Estudo preliminar | Reforma agência - 3246 - Jd. América;#163 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406100% | 4409900% | 2020-09-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
165 |  | Programa de necessidades | Reforma agência - 3246 - Jd. América;#163 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406100% | 4395700% | 2020-05-04 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Programa de necessidades | 404 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
166 |  | Levantamento arquitetônico | Reforma agência - 3246 - Jd. América;#163 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406100% | 4395700% | 2020-05-06 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Levantamento arquitetônico | 404 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
167 |  | Projeto de layout | Reforma agência - 3246 - Jd. América;#163 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406100% | 4409900% | 2020-09-25 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto de layout | 404 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
168 |  | Imagens virtuais | Reforma agência - 3246 - Jd. América;#163 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406100% | 4409900% | 2020-09-25 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Imagens virtuais | 404 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
169 | Nova agência - 3055 - Barreiras | Abertura de projeto |  | Projeto | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 154068 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4387400% | 4410500% | 2020-09-24 | Concluídas |  | Nova agência |  | 489 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
170 |  | Estudo preliminar | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br |  |  | 2020-03-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
171 |  | Levantamento arquitetônico | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4387400% | 4389600% | 2020-03-06 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Levantamento arquitetônico | 489 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
172 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4391700% | 2020-03-27 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 489 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
173 |  | Anteprojeto R00 | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br |  |  | 2020-05-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
174 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398000% | 2020-05-27 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 489 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
175 |  | Projeto construir/Demolir | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398000% | 2020-05-27 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto construir/demolir | 489 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
176 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398000% | 2020-05-28 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 489 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
177 |  | Projeto de interiores | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398000% | 2020-05-28 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de interiores | 489 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
178 |  | Projeto de acabamentos | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4396600% | 2020-04-27 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de paginação de piso | 489 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
179 |  | Projeto de iluminação | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398000% | 2020-05-29 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de iluminação | 489 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
180 |  | Projeto de forro | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398000% | 2020-05-29 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de forro | 489 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
181 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4394500% | 2020-04-20 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 489 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
182 |  | Memorial descritivo | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4394500% | 2020-04-23 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Memorial descritivo | 489 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
183 |  | Anteprojeto R01 | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br |  |  | 2020-06-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
184 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400100% | 2020-06-19 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 489 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
185 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400100% | 2020-06-19 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 489 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
186 |  | Executivo R00 | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4410400% | 2020-09-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
187 |  | Projeto de mobiliário | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398700% | 2020-06-05 | Concluídas | Executivo | Nova agência | Projeto de mobiliário | 489 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
188 |  | Memorial descritivo | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398700% | 2020-06-05 | Concluídas | Executivo | Nova agência | Memorial descritivo | 489 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
189 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398700% | 2020-06-05 | Concluídas | Executivo | Nova agência | Imagens virtuais | 489 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
190 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402000% | 4402100% | 2020-07-09 | Concluídas | Executivo | Nova agência | Projeto arquitetônico | 489 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
191 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402000% | 4402700% | 2020-07-15 | Concluídas | Executivo | Nova agência | Projeto de layout | 489 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
192 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402000% | 4402700% | 2020-07-15 | Concluídas | Executivo | Nova agência | Projeto construir/demolir | 489 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
193 |  | Consultoria | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402000% | 4402700% | 2020-07-15 | Concluídas | Executivo | Nova agência | Consultoria | 489 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
194 | Nova fachada - 5018 - Ji Parana | Abertura de projeto |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 152401 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388800% | 4395100% | 2020-04-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
195 |  | Anteprojeto | Nova fachada - 5018 - Ji Parana;#194 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407789% | 4395100% | 2020-04-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
196 |  | Projeto arquitetônico | Nova fachada - 5018 - Ji Parana;#194 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388800% | 4395100% | 2020-04-23 | Concluídas | Anteprojeto | Nova fachada | Projeto arquitetônico |  | 100% | [5 empty] | 3 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
197 |  | Imagens virtuais | Nova fachada - 5018 - Ji Parana;#194 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388800% | 4395100% | 2020-04-23 | Concluídas | Anteprojeto | Nova fachada | Imagens virtuais |  | 100% | [5 empty] | 3 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
198 |  | Arquitetura | Estúdio de Vídeo;#91 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396500% |  | 2020-09-14 | Concluídas |  |  |  | 14.5 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
199 |  | Levantamento | Estúdio de Vídeo;#91 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396500% | 4396500% | 2020-05-14 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Levantamento arquitetônico |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
200 |  | Projeto arquitetônico | Estúdio de Vídeo;#91 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396500% | 4396500% | 2020-05-14 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto arquitetônico |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
201 |  | Imagens virtuais | Estúdio de Vídeo;#91 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396500% | 4396500% | 2020-05-14 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Imagens virtuais |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
202 |  | Orçamentos | Estúdio de Vídeo;#91 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396500% | 4396500% | 2020-05-14 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Orçamentos |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
203 |  | Estúdio virtual | Estúdio de Vídeo;#91 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396500% | 4397300% | 2020-05-22 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de interiores |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
204 |  | Gravação do vídeo para | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4407846% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
205 |  | Institucional | Manual de retaguarda;#132 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4407847% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Institucional |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
206 | Meses colorido | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | vanilde.ramos@sicoob.com.br | 4407862% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
207 |  | Arte das mascaras - meses coloridos | Meses colorido;#206 |  | 5028 - Sicoob Roraima | Ana Surnin Ronconi Rodrigues - 5028 | 187585 | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4407863% | 4408400% | 2020-09-08 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Máscara |  | 100% | 3 |  |  | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
211 |  | Sumex | Rotinas Suporte de qualidade;#93 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408241% | 4408200% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas | Sobre demanda | Análise | Word |  | 100% | 1 |  |  |  | Sumex |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
212 |  | Preenchimento das metas para reunião de indicadores | Rotinas Suporte de qualidade;#93 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408268% | 4408200% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas | Lançamento de resultados | Farol de resultados | Forms |  | 100% | 1 |  |  |  | Reunião indicadores |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
213 | Compras da área | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408269% |  | 2020-12-31 | Concluídas |  | Compras |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
214 |  | Licença Artgrid | Compras da área;#213 |  |  | Jose Saulo dos Santos - 2015 | 185384 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4406900% | 4408200% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas | Compra de materiais | Compras |  |  | 100% | 1 |  |  |  | artgrid |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
215 | Atualização cadastral | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | 173565 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408334% | 4424600% |  | Em Curso |  | Campanha |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
216 |  | desenvolver regulamento de campanha | Atualização cadastral;#215 |  |  | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408334% | 4408500% | 2020-09-14 10:04 | Concluídas | Regulamento | Campanha | Word |  | 100% | 1 |  |  |  | Regulamento |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
217 |  | alinhamento jurídico | Atualização cadastral;#215 |  |  | Katia Caldeira Borges - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408334% | 4408200% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas | Atendimento | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
218 | SLA suporte | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni | Marina Silva Romagnoli - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408337% | 4408400% | 2020-09-10 | Concluídas |  | Sobre demanda |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
219 |  | Atualização SLA arquitetura | SLA suporte;#218 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408337% | 4408400% | 2020-09-10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão |  |  | 100% |  |  |  |  | SLA | 0.2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
221 | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA VIRTUAL – PA CACOAL | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5018 - Sicoob UniRondônia | Rosimery Santiago May - 5018 | 187789 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4408350% | 4408500% | 2020-09-15 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
222 |  | Lançar painel overview - ASCOM | GMR setembro;#50 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408361% | 4408300% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas | Lançamento de resultados | Overview da área | Dashboard |  | 100% | 1 |  |  |  | Painel ASCOM |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
223 |  | Lançar painel overview - Institucional | GMR setembro;#50 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408361% | 4408300% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas | Lançamento de resultados | Overview da área | Dashboard |  | 100% | 1 |  |  |  | Painel Institucional |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
224 |  | Lançar painel overview - Produtos | GMR setembro;#50 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408361% | 4408300% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas | Lançamento de resultados | Overview da área | Dashboard |  | 100% | 1 |  |  |  | Painel Produtos |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
225 |  | Lançar prinel de overview - Suporte de qualidade | GMR setembro;#50 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408361% | 4408300% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas | Lançamento de resultados | Overview da área | Dashboard |  | 100% | 1 |  |  |  | Painel suporte |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
226 |  | Lançar farol de resoltados | GMR setembro;#50 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408362% | 4408300% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas | Lançamento de resultados | Farol de resultados | Excel |  | 100% | 9 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
227 | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA VIRTUAL – PA JATUARANA | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5018 - Sicoob UniRondônia | Rosimery Santiago May - 5018 | 187779 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4408300% | 4408500% | 2020-09-15 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
228 | 5028_RORAIMA_CARTÃO INTERATIVO | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5028 - Sicoob Roraima | Ana Surnin Ronconi Rodrigues - 5028 | 188138 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4408300% | 4408800% | 2020-09-15 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
229 | 3300_Quadros decorativos de Rochedale | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3300 - Sicoob Lojicred | Waleska dos Reis Freitas - 3300 | 187794 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4408200% | 4408500% | 2020-11-14 15:26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
230 | Nova agência - 3300 - Inhumas | Abertura de projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred | Waleska dos Reis Freitas - 3300 | 171571 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4410500% | 2020-10-01 | Concluídas |  | Nova agência |  | 245 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
231 |  | Anteprojeto R00 | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402200% | 4403200% | 2020-07-20 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 245 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
232 |  | Avaliação de projeto existente | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400400% | 2020-06-22 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Avaliação de agência | 245 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
233 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402200% | 4403200% | 2020-07-20 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 245 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
234 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402200% | 4403200% | 2020-07-20 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto construir/demolir | 245 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
235 |  | Projeto de interiores | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402200% | 4403200% | 2020-07-20 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de interiores | 245 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
238 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402200% | 4403200% | 2020-07-20 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 245 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
239 |  | Anteprojeto R01 | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 245 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
240 |  | Anteprojeto R02 | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403300% | 4410500% | 2020-09-30 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 245 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
241 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 245 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
242 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403300% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto construir/demolir | 245 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
243 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403300% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 245 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
244 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403300% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 245 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
245 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403300% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto construir/demolir | 245 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
246 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403300% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 245 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
247 |  | Projeto de mobiliário | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403300% | 4403900% | 2020-07-27 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de mobiliário | 245 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
248 |  | Projeto de iluminação | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4404200% | 2020-07-30 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de iluminação | 245 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
249 |  | Consultoria | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4410500% | 2020-09-30 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Consultoria |  | 100% | [5 empty] | 5 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
251 |  | Projeto de mobiliário | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404700% | 4404800% | 2020-08-05 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de mobiliário | 245 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
252 | Reforma agência - 3300 - Sincopeças | Abertura de projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred | Waleska dos Reis Freitas - 3300 | 179373 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4408900% | 2020-09-22 | Concluídas |  | Reforma Agência |  | 180 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
253 |  | Estudo preliminar | Reforma agência - 3300 - Sincopeças;#252 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4408900% | 2020-09-22 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  | 180 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
254 |  | Levantamento arquitetônico | Reforma agência - 3300 - Sincopeças;#252 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4405000% | 2020-08-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Levantamento arquitetônico | 180 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
255 |  | Projeto de layout | Reforma agência - 3300 - Sincopeças;#252 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4405000% | 2020-08-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto de layout | 180 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
256 |  | Projeto arquitetônico | Reforma agência - 3300 - Sincopeças;#252 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4405000% | 2020-08-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto arquitetônico | 180 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
257 |  | Imagens virtuais | Reforma agência - 3300 - Sincopeças;#252 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4405000% | 2020-08-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Imagens virtuais | 180 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
258 |  | Projeto Construir/Demolir | Reforma agência - 3300 - Sincopeças;#252 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4405000% | 2020-08-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto construir/demolir | 180 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
259 |  | Consultoria | Reforma agência - 3300 - Sincopeças;#252 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4408900% | 2020-09-15 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Consultoria | 3 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
260 | Reforma agência - 3300 - Sede | Abertura de projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred | Waleska dos Reis Freitas - 3300 | 187200 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407700% | 4416500% |  | Em Curso |  | Reforma Agência |  | 300 | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
261 |  | Estudo preliminar | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
262 |  | Levantamento | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408381% | 4408300% | 2020-09-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Levantamento arquitetônico |  | 100% | [5 empty] | 3 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
263 |  | Cadastro de levantamento | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408382% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Levantamento arquitetônico |  | 100% | [5 empty] | 5 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
264 | Reforma retaguarda - 2015 - Sede | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388200% | 4413400% |  | Em Curso |  | Retaguarda |  | 5540 | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
265 |  | Layout - Diretoria de Negócios | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388200% | 4394300% | 2020-04-22 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
266 |  | Sala CONAD | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  | Naiara Almeida - 2015 |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4395100% | 4395100% | 2020-04-30 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
267 |  | Visita técnica | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4395100% | 4395100% | 2020-04-30 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Visita Técnica | 155 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
268 |  | Projeto de interiores | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4395100% | 4395100% | 2020-04-30 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de interiores | 155 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
269 |  | Projeto de layout - R00 | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388200% | 4389500% | 2020-03-05 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de layout |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
270 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4395100% | 4395100% | 2020-04-30 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Imagens virtuais | 155 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
271 |  | Projeto de layout - R01 | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4394300% | 4394300% | 2020-04-22 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de layout |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
272 |  | Ambientação Central | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  | Tatiana Gomes de Sousa - 2015 |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396200% | 4413400% |  | Em Curso |  | Retaguarda |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
276 |  | Estudo preliminar | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396200% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
277 |  | Levantamento | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396200% | 4396600% | 2020-05-15 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Levantamento arquitetônico | 5540 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
278 |  | Cadastro de levantamento | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396200% | 4396600% | 2020-05-15 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Levantamento arquitetônico | 5540 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
279 |  | Projeto de interiores | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de interiores | 5540 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
280 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Imagens virtuais | 5540 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
281 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de layout | 5540 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
282 |  | Anteprojeto | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400800% | 4411400% | 2020-10-10 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
283 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4401800% | 4402200% | 2020-07-10 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de layout | 5540 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
284 |  | Projeto de interiores | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4401800% | 4402200% | 2020-07-10 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de interiores | 5540 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
285 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4401800% | 4402200% | 2020-07-10 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Imagens virtuais | 5540 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
286 |  | Quadros - Sala Marco Moisés | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4395600% | 4396300% | 2020-05-12 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
287 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396300% | 4396300% | 2020-05-12 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Imagens virtuais |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
288 |  | Quadros - Diretoria | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  | Roberta Maria Chaves Calandro - 2015 |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4395600% | 4395600% | 2020-05-05 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Visita Técnica |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
289 |  | Placas de sinalização | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396200% | 4397300% | 2020-05-22 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Memorial descritivo |  | 100% | [5 empty] | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
290 | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Mirelle Bomfim Rodrigues - 5004 | 166335 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396900% | 4416500% |  | Em Curso |  | Retaguarda |  | 258 | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
291 |  | Estudo preliminar | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396900% | 4403900% | 2020-07-27 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
292 |  | Visita técnica | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4397200% | 4397200% | 2020-05-21 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Visita Técnica | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
293 |  | Levantamento | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4397200% | 4397200% | 2020-05-21 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Levantamento arquitetônico | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
294 |  | Cadastro de levantamento | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403200% | 2020-07-20 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Levantamento arquitetônico | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
295 |  | Projeto arquitetônico | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403900% | 2020-07-24 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto arquitetônico | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
296 |  | Projeto de interiores | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403900% | 2020-07-24 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de interiores | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
297 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403900% | 2020-07-24 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de layout | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
298 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403900% | 2020-07-24 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Imagens virtuais | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
299 |  | Anteprojeto R00 | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404600% | 4406400% | 2020-09-18 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
300 |  | Projeto de interiores | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de interiores | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
301 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de layout | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
302 |  | Projeto Construir/Demolir | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto construir/demolir | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
303 |  | Projeto de forro | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de forro | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
304 |  | Projeto de iluminação | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de iluminação | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
305 |  | Projeto de acabamentos | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de paginação de piso | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
306 |  | Projeto para instalações elétricas | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto para instalações elétricas | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
307 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Imagens virtuais | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
308 |  | Vídeo | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Vídeo | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
309 |  | Vídeo | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403900% | 2020-07-24 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Vídeo | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
310 |  | Detalhamento de marcenaria | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de mobiliário | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
311 |  | Consultoria | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408100% | 4408100% | 2020-09-07 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Consultoria |  | 100% | [5 empty] | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
312 | Reforma fachada - 3299 - Sede | Abertura de projeto |  | Projeto | 3299 - Sicoob Engecred |  | 1666969 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4397200% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas |  | Reforma fachada |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
313 |  | Estudo preliminar R00 | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4397200% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
314 |  | Visita técnica | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4397200% | 4397900% | 2020-05-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Visita Técnica |  | 100% | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
315 |  | Levantamento | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399900% | 4399900% | 2020-06-17 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Levantamento arquitetônico |  | 100% | [5 empty] | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
316 |  | Cadastro de levantamento | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Levantamento arquitetônico |  | 100% | [5 empty] | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
317 |  | Projeto de fachada | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Projeto arquitetônico |  | 100% | [5 empty] | 3 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
318 |  | Imagens virtuais | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Imagens virtuais |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
319 |  | Orçamentos | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Orçamentos |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
320 |  | Estudo preliminar R01 | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404600% | 4405000% | 2020-08-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
321 |  | Projeto de fachada | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404600% | 4405000% | 2020-08-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Projeto arquitetônico |  | 100% | [5 empty] | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
322 |  | Imagens virtuais | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404600% | 4405000% | 2020-08-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Imagens virtuais |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
323 |  | Orçamentos | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404600% | 4405000% | 2020-08-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Orçamentos |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
324 | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de descanso | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Mirelle Bomfim Rodrigues - 5004 | 170947 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399400% | 4400100% | 2020-06-19 | Concluídas |  | Retaguarda |  | 120 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
325 |  | Estudo preliminar | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de descanso;#324 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4400100% | 2020-06-19 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
326 |  | Visita técnica | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de descanso;#324 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4399800% | 2020-06-16 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Levantamento arquitetônico | 0.5 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
327 |  | Cadastro de levantamento | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de descanso;#324 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400000% | 4400100% | 2020-06-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Levantamento arquitetônico | 120 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
328 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de descanso;#324 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400000% | 4400100% | 2020-06-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de layout | 120 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
329 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de descanso;#324 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400000% | 4400100% | 2020-06-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Imagens virtuais | 120 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
330 |  | Vídeo | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de descanso;#324 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400000% | 4400100% | 2020-06-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Vídeo | 120 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
331 | Nova agência - 5028 - Avaliação | Abertura de projeto |  | Projeto | 5028 - Sicoob Roraima | Ana Surnin Ronconi Rodrigues - 5028 | 167730 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4386100% | 4411300% | 2020-10-06 | Concluídas |  | Nova agência |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
332 |  | Fachada | Nova agência - 5028 - Avaliação;#331 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4386100% | 4391000% | 2020-03-20 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
333 |  | Projeto de fachada | Nova agência - 5028 - Avaliação;#331 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4386100% | 4386800% | 2020-01-31 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico |  | 100% | [5 empty] | 3 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
334 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5028 - Avaliação;#331 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390600% | 4391000% | 2020-03-16 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
335 |  | Avaliação de agência | Nova agência - 5028 - Avaliação;#331 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4397700% | 4400100% | 2020-06-15 | Concluídas | Avaliação | Nova agência | Avaliação de agência |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
336 | Nova agência - 5004 - Piracicaba | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 175516 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398500% | 4416500% |  | Em Curso |  | Nova agência |  | 443 | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
337 |  | Estudo preliminar R00 | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398500% | 4401900% | 2020-07-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
338 |  | Visita técnica | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398500% | 4398500% | 2020-07-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Visita Técnica |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
339 |  | Cadastro de levantamento | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4401900% | 2020-07-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Levantamento arquitetônico |  | 100% | [5 empty] | 3 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
340 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4401900% | 2020-07-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
341 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4401900% | 2020-07-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto construir/demolir | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
342 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4401900% | 2020-07-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
343 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4401900% | 2020-07-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
344 |  | Estudo preliminar R01 | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403900% | 4404100% | 2020-07-29 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
345 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403900% | 4404100% | 2020-07-29 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
346 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403900% | 4404100% | 2020-07-29 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto construir/demolir | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
347 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403900% | 4404100% | 2020-07-29 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
348 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403900% | 4404100% | 2020-07-29 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
349 |  | Projeto de fachada | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4401900% | 2020-07-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
350 |  | Projeto de fachada | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403900% | 4404100% | 2020-07-29 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
351 |  | Anteprojeto R00 | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
352 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
353 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto construir/demolir | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
354 |  | Projeto de forro | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de forro | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
355 |  | Projeto de iluminação | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de iluminação | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
356 |  | Projeto de interiores | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de interiores | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
357 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
358 |  | Projeto de acabamentos | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de paginação de piso | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
359 |  | Projeto para instalações elétricas | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto para instalações elétricas | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
360 |  | Projeto para instalações hidrossanitárias | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto para instalações hidrossanitárias | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
361 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
362 |  | Detalhamento de marcenaria | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de mobiliário | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
363 |  | Anteprojeto R01 | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404900% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
364 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
365 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto construir/demolir | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
366 |  | Projeto de forro | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de forro | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
367 |  | Projeto de iluminação | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de iluminação | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
368 |  | Projeto de interiores | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de interiores | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
369 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
370 |  | Projeto de acabamentos | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de paginação de piso | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
371 |  | Projeto para instalações elétricas | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto para instalações elétricas | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
372 |  | Projeto para instalações hidrossanitárias | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto para instalações hidrossanitárias | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
373 |  | Detalhamento de marcenaria | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de mobiliário | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
374 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 443 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
375 |  | Consultoria | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Consultoria |  | 100% | [5 empty] | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
376 | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação) | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | PATRICK FERNANDO MARTINS - 5004 | 175400 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398000% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas |  | Nova agência |  | 244 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
377 |  | Estudo preliminar | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398000% | 4399400% | 2020-06-12 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 244 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
378 |  | Visita técnica | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398000% | 4398000% | 2020-05-29 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Visita Técnica |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
379 |  | Levantamento | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398000% | 4399000% | 2020-06-08 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Levantamento arquitetônico |  | 100% | [5 empty] | 3 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
380 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398300% | 4399400% | 2020-06-12 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 244 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
381 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398300% | 4399400% | 2020-06-12 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto construir/demolir | 244 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
382 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398300% | 4399400% | 2020-06-12 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 244 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
383 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398300% | 4399400% | 2020-06-12 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 244 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
384 |  | Vídeo | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398300% | 4399400% | 2020-06-12 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Vídeo | 244 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
385 |  | Anteprojeto | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 244 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
386 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 244 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
387 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto construir/demolir | 244 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
388 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 244 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
389 |  | Projeto de forro | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de forro | 244 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
390 |  | Projeto de iluminação | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de iluminação | 244 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
391 |  | Projeto para instalações elétricas | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto para instalações elétricas | 244 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
392 |  | Projeto para instalações hidrossanitárias | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto para instalações hidrossanitárias | 244 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
393 |  | Projeto de acabamento | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de paginação de piso | 244 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
394 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 244 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
395 |  | Avaliação de agência | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408800% | 4408900% | 2020-09-15 | Concluídas | Avaliação | Nova agência | Avaliação de agência |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
396 | Reforma agência - 3056 - Sede (Avaliação) | Abertura de projeto |  | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 167697 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4397700% | 4400100% | 2020-06-15 | Concluídas |  | Reforma Agência |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
397 |  | Avaliação de agência | Reforma agência - 3056 - Sede (Avaliação);#396 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4399700% | 2020-06-15 | Concluídas | Avaliação | Reforma Agência | Avaliação de agência |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
398 | Nova agência - 5004 - Asa Norte (Avaliação) | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Gregorio Vitor Serqueira de Oliveira - 5004 |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4410400% | 2020-09-15 | Concluídas |  | Nova agência |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
399 |  | Avaliação de agência | Nova agência - 5004 - Asa Norte (Avaliação);#398 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408800% | 4408900% | 2020-09-15 | Concluídas | Avaliação | Nova agência | Avaliação de agência |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
400 | Reforma fachada - 5004 - Avaré | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 183944 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406200% | 4406200% | 2020-08-19 | Concluídas |  | Reforma fachada |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
401 |  | Consultoria | Reforma fachada - 5004 - Avaré;#400 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406200% | 4406200% | 2020-08-19 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Projeto arquitetônico |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
402 | Reforma retaguarda - 5631 - Sede | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 175804 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402000% | 4405700% | 2020-08-11 | Concluídas |  | Retaguarda |  | 86 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
403 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 5631 - Sede;#402 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405000% | 4405700% | 2020-08-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de layout |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
404 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 5631 - Sede;#402 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405000% | 4405700% | 2020-08-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Imagens virtuais |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
405 |  | Atualização SLA redação | SLA suporte;#218 |  |  | Michel Vieira de Paiva - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408470% | 4408500% | 2020-09-10 | Concluídas | Alinhamento |  | Word |  | 100% | 1 |  |  |  | SLA |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
406 |  | Finalização parcial troféu colmeia | Comitê de pontos focais;#88 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408537% | 4408500% | 2020-09-14 12:11 | Concluídas | Lançamento de resultados | Análise | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
407 |  | Recolher tópicos a serem adicionados no comitê com o time | Comitê de pontos focais;#88 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408537% | 4408500% | 2020-09-14 15:47 | Concluídas | Alinhamento | Apresentação | Power Point |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
408 |  | Atualização de redação e conceito da campanha | Atualização cadastral;#215 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | 173565 | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4408546% | 4408500% | 2020-09-11 16:13 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 46 |  |  |  | Redação atualização |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
409 | Atendimento Geral Suporte de Qualidade | Setembro |  | Atendimento |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4408558% | 4410400% | 2020-10-07 08:46 | Concluídas |  | Sobre demanda |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
412 |  | Forms para novo modelo de briefing | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408571% | 4408800% | 2020-09-11 16:57 | Concluídas | Criação material modelo |  | Forms |  | 100% | 1 |  |  |  | Forms Briefing |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
415 |  | Elaboração da apresentação | Comitê de pontos focais;#88 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408500% | 4408900% | 2020-09-14 15:55 | Concluídas | Apresentação de resultados | Apresentação | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Comitê Setembro |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
416 |  | Criar pauta do encontro | Comitê de pontos focais;#88 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408833% | 4408800% | 2020-09-14 08:22 | Concluídas | Elaboração de conteúdos | Reunião | Pauta |  | 100% | 1 |  |  |  | pauta |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
417 |  | Projeto arquitetônico | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408100% | 4408500% | 2020-09-11 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto arquitetônico | 575 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
418 |  | Orçamentos | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408100% | 4409900% | 2020-09-25 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Orçamentos | 575 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
419 |  | Projeto Construir/Demolir | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408100% | 4408500% | 2020-09-11 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto construir/demolir | 575 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
420 |  | Projeto de acabamentos | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408100% | 4408500% | 2020-09-11 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de paginação de piso | 575 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
421 |  | Detalhamento de Marcenaria | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408100% | 4408500% | 2020-09-11 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de mobiliário | 575 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
422 |  | Projeto de fachada | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408100% | 4408500% | 2020-09-11 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto arquitetônico | 575 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
423 |  | Revisão do regulamento | Atualização cadastral;#215 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4408800% | 4408800% | 2020-09-15 08:35 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | Regulamento |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
424 |  | Aplicar modificações Pauta Júlia | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408800% | 4408800% | 2020-09-14 11:57 | Concluídas | Alteração de pauta |  | Pauta |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
426 |  | Aplicar modificações planilha de registro de agência | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408800% | 4408800% | 2020-09-14 11:09 | Concluídas | Alteração de pauta |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
427 | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping | Abertura de projeto |  | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades | Jonathan Arruda - 5014 | 183143 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405700% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento |  | 73 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
428 |  | Projeto de arquitetura | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping;#427 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408848% | 4409200% | 2020-09-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Projeto arquitetônico |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
431 |  | R00 | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping;#427 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408848% | 4409200% | 2020-09-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
432 |  | Cadastro de levantamento | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping;#427 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408848% | 4409200% | 2020-09-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Levantamento arquitetônico |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
433 |  | Projeto de layout | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping;#427 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408848% | 4409200% | 2020-09-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Projeto de layout |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
434 |  | Projeto de arquitetura | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping;#427 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408848% | 4409200% | 2020-09-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Projeto arquitetônico |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
435 |  | Imagens virtuais | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping;#427 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409000% | 4409200% | 2020-09-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Imagens virtuais |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
436 |  | Apresentação | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping;#427 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409000% | 4409200% | 2020-09-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Projeto arquitetônico |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
438 |  | Dúvidas | Estúdio de Vídeo;#91 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408848% | 4408800% | 2020-09-14 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Consultoria |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
439 |  | Unificação da apresentação numérica e conceito | Atualização cadastral;#215 |  |  | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408800% | 4408900% | 2020-09-15 08:31 | Concluídas | Elaboração de conteúdos | Apresentação | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Apresentação |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
440 |  | Sumex | Rotinas Suporte de qualidade;#93 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408800% | 4408900% | 2020-09-15 13:54 | Concluídas | Apresentação de resultados | Análise | Word |  | 100% | 1 |  |  |  | Sumex |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
441 |  | Reunião de apresentação para marco moisés | Atualização cadastral;#215 |  |  | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408400% | 4408900% | 2020-09-15 11:07 | Concluídas | Apresentação de campanha | Reunião | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Apresentação |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
442 |  | Realizar modificações no forms modelo de briefing | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408900% | 4409100% | 2020-09-18 10:51 | Concluídas |  |  | Forms |  | 100% | 1 |  |  |  | Formulário Briefing |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
443 | Campanhas - Nova agência de alta renda de Anápolis | Abertura de projeto |  |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Kenny Maicon Barcelos Silva - 5024 | 188436 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4408400% | 4409800% | 2020-12-09 12:09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
444 | Expansão da Cooperativa - Padrão de inauguração | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Kenny Maicon Barcelos Silva - 5024 | 188364 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4408400% | 4409600% | 2020-09-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
447 | Avatar redes sociais - Todas as singulares | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni | Mônada Swany de Castro Silva Lopes - 2015 | 187022 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4407600% | 4409000% | 2020-12-07 11:04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
448 | Comunicação Interna - Boletim de obras e novas agências | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Kenny Maicon Barcelos Silva - 5024 | 188356 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4408500% | 4409600% | 2020-10-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
449 |  | Farol unificado Suporte de Qualidade | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Marina Silva Romagnoli - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408900% | 4409100% | 2020-09-18 12:29 | Concluídas | Alteração de farol |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
450 |  | Reunião Feedback | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408964% | 4408900% | 2020-09-15 15:29 | Concluídas | Alinhamento |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
451 | Nova agência - 5631 - Nova Iguaçu (Avaliação) | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Bianca da Silva Noronha - 5631 | 189341 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408900% | 4408900% | 2020-09-15 | Concluídas |  | Nova agência |  | 200 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
452 |  | Estudo preliminar | Nova agência - 5631 - Nova Iguaçu (Avaliação);#451 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408900% | 4408900% | 2020-09-15 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 200 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
453 |  | Planta de layout | Nova agência - 5631 - Nova Iguaçu (Avaliação);#451 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408900% | 4408900% | 2020-09-15 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 200 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
454 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5631 - Nova Iguaçu (Avaliação);#451 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408900% | 4408900% | 2020-09-15 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 200 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
455 |  | Apresentação | Nova agência - 5631 - Nova Iguaçu (Avaliação);#451 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408900% | 4408900% | 2020-09-15 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 200 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
458 |  | escrever ata | Comitê de pontos focais;#88 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409000% | 4409200% | 2020-09-22 09:43 | Concluídas | Envio de material | Reunião | Ata |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
459 | Outdoors Inauguração Inhumas | Abertura de projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred | Isadora Ribeiro Caetano - 3300 | 189626 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4409000% |  | 2020-12-07 10:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
460 | Dia do médico e dentista | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Matheus de Araujo Ayres Massa - 5024 | 189780 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4409000% | 4409900% | 2020-10-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
461 |  | Editar formulários TOPdesk | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Gustavo Henrique Rosa da Cunha - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409000% | 4409500% | 2020-09-21 09:45 | Concluídas | Alteração de conteúdo |  | Excel |  | 100% | 1 |  |  |  | Formulários |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
462 |  | Adicionar metas do gestão de pessoas para todos os times | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409245% | 4409200% | 2020-09-18 11:50 | Concluídas | Alteração de farol |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
464 |  | Realizar alterações de prazo a pedido de Marco Moisés | Atualização cadastral;#215 |  |  | Marco Moises de Oliveira - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408900% | 4409200% | 2020-09-18 12:48 | Concluídas | Alteração de conteúdo | Campanha | Word |  | 100% | 1 |  |  |  | Regulamento |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
465 |  | Adicionar valores atualizados da reserva de marketing | Atualização cadastral;#215 |  |  | Marco Moises de Oliveira - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-09-24 08:25 | Concluídas | Alteração de conteúdo | Apresentação | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Apresentação |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
466 |  | Campanha Novembro Azul | Meses colorido;#206 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Matheus de Araujo Ayres Massa - 5024 | 186567 | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4407500% | 4411400% | 2020-10-20 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 9 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
469 |  | Campanha Outubro Rosa | Meses colorido;#206 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Matheus de Araujo Ayres Massa - 5024 | 186565 | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4407500% | 4409000% | 2020-09-25 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 9 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
470 |  | Contatar Maxwell para verificar os valores cobrados da reserva em 2020 | Atualização cadastral;#215 |  |  |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409534% | 4409500% | 2020-09-21 11:25 | Concluídas | Dúvida | Compras |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
471 | Criar peça- Video | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni | Larissa Rodrigues Vieira - 2015 | 190539 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4409500% | 4409600% | 2020-11-17 13:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
472 | Arte setembro amarelo | Abertura de projeto |  | Projeto | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 190029 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4409200% | 4409200% | 2020-09-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
473 | Cartão Virtual | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3300 - Sicoob Lojicred | Isadora Ribeiro Caetano - 3300 | 190091 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4409100% | 4410200% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
474 | Campanha para Certificação | Abertura de projeto |  | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 190093 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4409549% | 4411400% | 2020-10-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
475 | POST-DATAS COMEMORATIVAS-OUTUBRO | Abertura de projeto |  | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades | Eduardo Thomaz - 5014 | 189849 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4409100% | 4409400% | 2020-10-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
476 |  | Anteprojeto R01 | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-23 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda |  | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
477 |  | Planta baixa | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto arquitetônico | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
478 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de layout | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
479 |  | Projeto Construir/Demolir | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto construir/demolir | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
480 |  | Projeto de forro | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de forro | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
481 |  | Projeto de iluminação | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de iluminação | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
482 |  | Projeto para instalações elétricas | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto para instalações elétricas | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
483 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Imagens virtuais | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
484 |  | Detalhamento de marcenaria | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de mobiliário | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
509 |  | Sumex | Rotinas Suporte de qualidade;#93 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409600% | 4409600% | 2020-09-22 14:13 | Concluídas | Apresentação de resultados | Gestão interna | Word |  | 100% | 1 |  |  |  | Sumex |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
510 |  | Alteração na apresentação de serviços prestados pelo mkt - add fotos da credi-rural | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural | João Victor Martins Costa - 2015 | pessoalmente | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409600% | 4409600% | 2020-09-22 12:08 | Concluídas | Alteração de conteúdo |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Apresentação |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
511 | Reforma fachada - 3350 - Jataí | Abertura de projeto |  | Projeto | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 187920 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408200% | 4409900% | 2020-09-25 | Concluídas |  | Reforma fachada |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
512 |  | Estudo preliminar | Reforma fachada - 3350 - Jataí;#511 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409668% | 4409900% | 2020-09-22 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
513 |  | Projeto de fachada | Reforma fachada - 3350 - Jataí;#511 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409668% | 4409900% | 2020-09-22 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Projeto arquitetônico |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
514 |  | Imagens virtuais | Reforma fachada - 3350 - Jataí;#511 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409668% | 4409900% | 2020-09-22 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Imagens virtuais |  | 100% | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
515 |  | Apresentação de projeto | Reforma fachada - 3350 - Jataí;#511 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409668% | 4409900% | 2020-09-22 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Projeto arquitetônico |  | 100% | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
516 |  | Apresentação de todos os serviços prestados MKT | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Katia Caldeira Borges - 2015 | outlook | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409600% | 4409800% | 2020-09-25 13:16 | Concluídas | Apresentação de resultados |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Apresentação |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
517 |  | Requerimento de atualização da reserva de marketing pelo contabilidade | Atualização cadastral;#215 |  |  |  | 191114 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409740% | 4409900% | 2020-09-25 13:23 | Concluídas | Alinhamento | Dúvidas ou envio de material |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
518 | Implementação TOPdesk | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni | Maxwell Campos de Araujo - 2015 | outlook | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409743% | 4419600% |  | Não Iniciado |  | Gestão |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
520 |  | Relatório de cadastros PIX por cooperativa | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | outlook | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409700% | 4409700% | 2020-09-23 11:35 | Concluídas | Descritiva |  | Excel |  | 100% | 1 |  |  |  | Relatório PIX |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
524 | Atendimento Geral ASCOM | Setembro |  | Atendimento |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-11-14 15:25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
525 |  | Demonstrações contábeis da revista - transformada em arquivos individuais | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 188924 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408500% | 4409000% | 2020-10-05 14:15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
526 |  | Release patrocínio Bon Odori | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Lais Carvalho Cardoso - 5004 | 190122 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4409100% | 4409200% | 2020-10-06 13:45 | Concluídas |  | Matéria |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
527 |  | Revisão - Testemunhais | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | 190908 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409600% | 4409600% | 2020-09-22 | Concluídas | Revisão | Revisão |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
528 |  | Carta do presidente - Evento Bon Odori | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Mirelle Bomfim Rodrigues - 5004 | 190991 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409600% | 4410200% | 2020-09-28 | Concluídas | Matéria (Release) | Matéria |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
529 |  | COMUNICAÇÃO SOBRE SETEMBRO AMARELO | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3343 - Sicoob Empresarial |  | 187529 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4407800% | 4409600% | 2020-10-06 13:44 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
530 |  | REVISÃO LINGUISTICA - Agenda Unicidades | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Nicolas Andres Gualtieri - 2015 | 186991 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4407600% | 4407600% | 2020-10-02 16:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
531 |  | REVISÃO_Texto e-mail mkt_ Subindo o Consignado | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Thauana Machado Franco - 2015 | 188226 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408300% | 4408400% | 2020-10-02 16:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
532 |  | REVISÃO DA AGENDA E CALENDÁRIOS IMPRESSOS | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | 187509 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4407800% | 4408300% | 2020-10-05 14:15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
533 |  | DIVULGAÇÃO | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 186742 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4407500% | 4408800% | 2020-10-05 14:15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
534 |  | Revisão folder | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 188037 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408300% | 4408800% | 2020-10-05 14:15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
535 |  | Olá bom dia! Eu fechei o chamado sem querer, sobre a revissão do fold | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 189369 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408900% | 4409200% | 2020-10-05 14:15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
536 |  | Cabine Live | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409200% | 4409700% | 2020-09-23 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
537 |  | REVISÃO LINGUISTICA - Agenda Unicidades | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Nicolas Andres Gualtieri - 2015 | 190282 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409200% | 4409500% | 2020-10-05 14:15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
538 |  | Projeto de mobiliário | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409200% | 4409700% | 2020-09-23 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de mobiliário |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
539 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409200% | 4409700% | 2020-09-23 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais |  | 100% | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
540 |  | Detalhamento de marcenaria | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409200% | 4409700% | 2020-09-23 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
541 | Nova agência - 5631 - Cumbica (Avaliação) | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Bianca da Silva Noronha - 5631 | 190284 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409200% | 4409900% | 2020-09-23 | Concluídas |  | Nova agência |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
542 |  | Avaliação de projeto | Nova agência - 5631 - Cumbica (Avaliação);#541 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409764% | 4409900% | 2020-09-23 | Concluídas | Avaliação | Nova agência | Avaliação de agência |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
543 | Quadro Marco Moisés | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni | Marco Moises de Oliveira - 2015 | 178396 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409769% | 4411000% | 2020-11-14 15:19 | Concluídas |  | Sobre demanda |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
544 |  | Correção do nome do colaborador Marcelo na chapa metalica | Quadro Marco Moisés;#543 |  |  | Gabriela Araujo Correa - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409769% | 4411000% | 2020-10-09 15:11 | Concluídas | Compra de materiais |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
545 | Entregas Proativas | Setembro |  | Atendimento |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
546 |  | Levantamento de clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-24 | Concluídas | Clipping | Levantamento |  |  | 100% | 48 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
547 |  | Clipping para cooperativas | Entregas Proativas;#545 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas |  | Proativa |  |  | 100% | 48 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
548 |  | Análise de clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-10 | Concluídas | Clipping | Proativa |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
555 | Revista Uni Sudeste 2 | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Bianca da Silva Noronha - 5631 | 191315 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409700% | 4411900% |  | Em Curso |  | Revista |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
556 |  | Pauta | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4396600% | 4397000% | 2020-10-07 14:45 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
557 |  | Texto 1 - Carta do Presidente | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409840% |  |  | Em Curso |  | Revista |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
558 |  | Texto 2 - Chegada a SP | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409840% |  | 2020-10-28 17:39 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
559 |  | Levantamento | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409700% | 4409600% | 2020-09-22 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
560 |  | Produção | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409841% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
561 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410900% | 4411600% | 2020-10-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
563 |  | Produção | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409841% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
572 |  | Redação michel | Comunicação Interna - Boletim de obras e novas agências;#448 |  |  | Kenny Maicon Barcelos Silva - 5024 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4409863% | 4410200% | 2020-12-09 15:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
573 |  | Detalhamento marcenaria | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409600% | 4409800% | 2020-09-24 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de mobiliário |  | 100% | [5 empty] | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
574 |  | Orçamentos | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409600% | 4409800% | 2020-09-24 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Orçamentos |  | 100% | [5 empty] | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
576 |  | Texto 3 - Como economizar/investir na pandemia | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409948% |  |  | Em Curso |  | Revista |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
577 |  | Texto 4 - Dr Nishi | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409948% |  | 2020-10-07 14:45 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
578 |  | Texto 5 - Colaborador | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409948% |  | 2020-10-07 14:45 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
579 |  | Levantamento | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409949% | 4403200% | 2020-07-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
580 |  | Entrevista | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409949% |  | 2020-10-07 14:45 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
581 |  | Produção | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409949% |  | 2020-12-03 17:01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
582 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409949% | 4404800% | 2020-08-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
583 |  | Decupagem da entrevista | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409949% |  | 2020-10-07 14:45 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
584 |  | Levantamento 1 | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409950% | 4400700% | 2020-10-28 17:52 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
590 |  | Levantamento | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409950% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
591 |  | Entrevista | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409950% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
592 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409950% | 4404800% | 2020-08-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
594 |  | Produção | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409950% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
595 |  | Levantamento | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409950% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
596 |  | Decupagem da entrevista | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409950% |  | 2020-10-07 14:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
597 |  | Entrevista | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409950% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
598 |  | Produção | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409950% |  | 2020-10-07 14:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
599 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409950% | 4404800% | 2020-08-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
600 |  | Texto 6 - Seguros | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409950% |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
602 |  | Levantamento | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4409950% |  | 2020-10-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
604 |  | Produção | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4409950% |  | 2020-10-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
605 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409950% |  | 2020-10-28 17:59 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
606 |  | Texto 7 - Cota Plus | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
608 |  | Levantamento | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4409951% | 4406800% | 2020-09-07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
610 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% | 4406800% | 2020-08-25 | Concluídas | Revisão |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
611 |  | Produção | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4409951% | 4406800% | 2020-09-07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
612 |  | Anúncios | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
613 |  | Cota Plus | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  | 2020-10-28 17:45 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
614 |  | PIX | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  | 2020-10-28 17:45 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
615 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  | 2020-10-28 17:52 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
616 |  | Diagramação | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
617 |  | Alteração | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
618 |  | Alteração | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
619 |  | Alteração | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
620 |  | Alteração | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br |  | 4409951% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
621 |  | Alteração | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
622 |  | Alteração | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
624 |  | Espelho | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
625 |  | Organização de fotos | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
626 |  | Diagramação | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
627 |  | Revisão final | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
628 |  | Expediente | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409952% |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
635 |  | Criação de modelo padrão de projetos para ASCOM | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Marina Silva Romagnoli - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409800% | 4409900% | 2020-09-28 10:33 | Concluídas | Alteração de pauta |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
642 | Rotina de contato - Setembro | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Reunião |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
643 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-17 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
644 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-17 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
645 |  | 3055 - Sicoob Coopercred | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-18 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
646 |  | 3056 - Sicoob Mineiros | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-17 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
647 |  | 3058 - Sicoob Credigoiás | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
648 |  | 3064 - Sicoob Goiânia | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
649 |  | 3246 - Sicoob Credseguro | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-11 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
650 |  | 3299 - Sicoob Engecred | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-14 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
651 |  | 3300 - Sicoob Lojicred | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-01 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
652 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
653 |  | 3343 - Sicoob Empresarial | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-23 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
654 |  | 3350 - Sicoob Cooprem | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-22 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
655 |  | 5008 - Sicoob UniAM | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
656 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-15 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
657 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
658 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-11 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
659 |  | 5028 - Sicoob Roraima | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
660 |  | 5038 - Sicoob UniRBO | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
661 |  | 5145 - Medcred | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-02 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
662 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-16 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
663 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-01 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
664 |  | Criação da apresentação reduzida para Direx | Atualização cadastral;#215 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409900% | 4410200% | 2020-09-28 13:49 | Concluídas | Apresentação de campanha | Apresentação | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Apresentação reduzida |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
665 |  | Atualização do percentual de pedidos de PIX | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | outlook | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410200% | 4410300% | 2020-09-29 09:14 | Concluídas | Atualização de valores |  | Excel |  | 100% | 1 |  |  |  | Atualização PIX |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
667 |  | Envio do orçamento atualizado | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | outlook | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410338% | 4410300% | 2020-09-29 09:17 | Concluídas | Atualização de valores |  | Excel |  | 100% | 1 |  |  |  | Orçamento |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
668 |  | Sumex | Rotinas Suporte de qualidade;#93 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410200% | 4410300% | 2020-09-29 11:45 | Concluídas | Apresentação de resultados | Gestão interna | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Sumex |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
669 | Reuniões | Setembro | [5 empty] | marina.romagnoli@sicoob.com.br |  | 4410352% |  | 2020-10-07 10:25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
670 |  | Marina | Reuniões;#669 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410352% |  | 2020-09-30 | Concluídas | Reunião | Alinhamento |  |  | 100% | [5 empty] | 57.81 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
671 |  | Bárbara | Reuniões;#669 |  |  |  | teams | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410352% |  | 2020-10-06 15:04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 8 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
672 |  | Brenda | Reuniões;#669 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410352% |  | 2020-10-06 14:09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
673 | Cursos universidade | Até dezembro |  | Rotina |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br |  | 4410353% | 4419600% |  | Não Iniciado |  | Gestão |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
674 |  | Brenda | Cursos universidade;#673 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410353% |  | 2020-12-03 16:11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
675 |  | Marina | Cursos universidade;#673 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410353% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
676 |  | Remoção de Samuel Lima do e-mail uni.marketing@sicoob.com.br | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410300% | 4410300% | 2020-09-29 13:41 | Concluídas | Atendimento |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
677 | Comitê de Pontos-Focais outubro | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410360% |  | 2020-11-14 15:19 | Concluídas |  | Comitê de Pontos-Focais |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
679 |  | Newsletter 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410360% |  | 2020-10-02 16:38 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
680 |  | Matéria Institucional 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410360% | 4409100% | 2020-09-30 | Concluídas | Matérias Institucionais | Proativa |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
681 |  | Matéria Institucional 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410360% | 4410200% | 2020-09-30 | Concluídas | Matérias Institucionais | Proativa |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
682 |  | Matéria Produto 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410360% | 4410300% | 2020-12-03 16:48 | Concluídas | Produtos e Negócios | Proativa |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
683 |  | Newsletter 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410360% | 4410400% | 2020-10-05 14:10 | Concluídas | Newsletter | Proativa |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
684 |  | Matéria Produto 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410360% | 4410300% | 2020-09-30 | Concluídas | Produtos e Negócios | Proativa |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
685 |  | Matéria extras Brenda | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410360% | 4410400% | 2020-10-06 14:02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
686 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4408800% | 4408800% | 2020-09-29 16:25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 9 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
687 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410200% | 4410200% | 2020-09-28 | Concluídas | Newsletter | Proativa |  |  | 100% | 9 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
688 | Cooperativa solidária 2020 | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Sandra Gusmão Faria Franco - 5004 | 192104 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410200% | 4410400% | 2020-12-07 10:41 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
689 |  | Matéria extras Bárbara | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410365% |  | 2020-09-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 4 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
691 | ARTE CAMPANHA OUTUBRO ROSA | Abertura de projeto |  | Projeto | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 192309 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4410200% | 4410200% | 2020-10-02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
692 | 5028_RORAIMA_POST_ANIVERSÁRIO DE RORAIMA E FERIADO | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5028 - Sicoob Roraima | Ana Surnin Ronconi Rodrigues - 5028 | 192133 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4410200% | 4410600% | 2020-10-02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
693 | Arte para Fachada em lona | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3064 - Sicoob Goiânia |  | 192002 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4410200% | 4412400% | 2020-10-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
694 | Peças Outubro Rosa - Arquivo Aberto | Abertura de projeto |  | Projeto | 3299 - Sicoob Engecred |  | 192001 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4410200% | 4410200% | 2020-09-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
695 | Boletim cultural - 5° edição | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Sandra Gusmão Faria Franco - 5004 | 192111 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410200% |  | 2020-12-07 10:43 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
696 |  | Criação do modelo de Briefing | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410200% | 4410400% | 2020-09-30 10:57 | Concluídas | Geral |  | Word |  | 100% | 1 |  |  |  | Briefing |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
697 |  | Reunião UNICB - Prospecção | Projeto prospecção;#701 |  |  |  | Ligação | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4409900% | 4409900% | 2020-09-25 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 2 | 120 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
698 |  | Criação de cronograma micro outubro | Projeto prospecção;#701 |  |  |  | Reunião | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4409900% | 4410300% | 2020-09-29 | Concluídas | Externo | Projeto | Excel |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
699 |  | Reunião com equipe de produtos | Projeto prospecção;#701 |  |  |  | Ligação | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4409900% | 4410200% | 2020-09-28 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 30 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
700 |  | Reunião para criação de conceito | Comitê de Pontos-Focais outubro;#677 |  |  | Michel Vieira de Paiva - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410447% | 4410400% | 2020-09-30 11:19 | Concluídas | Reunião |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 | 22 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
701 | Projeto prospecção | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | Ligação | pedro.silva@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4409400% | 4419600% | 2020-12-31 | Em Curso | Externo | Projeto |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
702 | Projeto Dia das crianças | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4408100% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
703 | Criar peça - Palestra 10 e 20 anos - Motivação | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni | Larissa Rodrigues Vieira - 2015 | 192579 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4410300% | 4411100% | 2020-11-14 15:26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
704 | Carta Bon Odori | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Mirelle Bomfim Rodrigues - 5004 | 192362 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410300% | 4411100% | 2020-10-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
705 | Vídeo aniversário da Cooperativa | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 192596 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4410300% | 4411200% | 2020-10-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
706 |  | Texto - Vídeo aniversário da Cooperativa | Vídeo aniversário da Cooperativa;#705 |  | 3350 - Sicoob Cooprem | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | 192730 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4410400% | 4410900% | 2020-10-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
714 |  | Pedro | Cursos universidade;#673 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410471% | 4419600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
715 |  | LGPD | Cursos universidade;#673 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410300% | 4410400% | 2020-09-30 17:08 | Concluídas | Curso Sicoob |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
717 | GMR outubro | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4411200% | 2020-12-10 | Concluídas |  | GMR |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
718 |  | Divulgação de farol e painel overview | GMR outubro;#717 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4410900% | 2020-11-09 08:34 | Concluídas |  | GMR |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
719 |  | Farol ASCOM | GMR outubro;#717 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4410900% | 2020-10-07 13:58 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
720 |  | Farol Institucional | GMR outubro;#717 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4410900% | 2020-10-07 13:58 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
721 |  | Farol Produtos | GMR outubro;#717 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4410900% | 2020-10-07 13:58 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
722 |  | Farol Suporte de Qualidade | GMR outubro;#717 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4410900% | 2020-10-06 11:54 | Concluídas | Farol de resultados |  | Dashboard |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
723 |  | Painel Overview | GMR outubro;#717 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4410900% | 2020-10-07 13:58 | Concluídas | Atualização de painel |  | Dashboard |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
724 |  | Apresentação de resultados | GMR outubro;#717 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4410535% | 4411200% | 2020-12-15 15:19 | Concluídas |  | GMR |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
725 |  | Apresentação GMR ASCOM | GMR outubro;#717 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410535% | 4411100% | 2020-10-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
726 |  | Apresentação GMR Institucional | GMR outubro;#717 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | vanilde.ramos@sicoob.com.br | 4410535% | 4411100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
727 |  | Apresentação GMR Produtos | GMR outubro;#717 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4410535% | 4411100% | 2020-10-16 11:44 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
728 |  | Apresentação GMR Dados | GMR outubro;#717 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4411000% | 2020-10-06 11:53 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
729 |  | Apresentação GMR Audiovisual | GMR outubro;#717 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4410535% | 4411000% | 2020-10-06 | Concluídas | Apresentação de resultados | Apresentação | Power point |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
730 |  | Apresentação GMR Mídias Digitais | GMR outubro;#717 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4410535% | 4411000% | 2020-10-07 | Concluídas | GMR | Apresentação |  |  | 100% | 1 |  |  |  | GMR Mídias Digitais - outubro |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
731 |  | Apresentação GMR Arquitetura | GMR outubro;#717 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410535% | 4411000% | 2020-10-05 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% |  |  |  |  | GMR_ARQUITETURA_OUTUBRO | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
732 |  | Apresentação GMR Projetos | GMR outubro;#717 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410535% | 4411000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
733 |  | Apresentação GMR Redação | GMR outubro;#717 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4410535% | 4411000% | 2020-10-05 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Apresentação |  | 100% | 1 |  |  |  | Apresentação |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
734 | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA PLANO DE FUNDO COMPUTADORES - OUTUBRO ROSA | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5018 - Sicoob UniRondônia | Rosimery Santiago May - 5018 | 192782 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4410400% | 4410900% | 2020-10-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
735 | Arte para parede externa | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 192652 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413400% |  | 2020-12-07 10:41 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
736 |  | Reunião | Projeto Dia das crianças;#702 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4407800% | 4407800% | 2020-10-04 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
737 |  | Criação de Projeto | Projeto Dia das crianças;#702 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4408400% | 4408400% | 2020-09-10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Word |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
738 |  | Apresentação de projeto | Projeto Dia das crianças;#702 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4408500% | 4408500% | 2020-09-11 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
739 |  | Reunião para alterações | Projeto Dia das crianças;#702 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4409000% | 4409000% | 2020-09-16 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | 18 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
740 |  | Reunião com SESI | Projeto Dia das crianças;#702 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4409200% | 4409200% | 2020-09-18 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | 47 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
741 | Projeto Conta Jovem/Faça Parte | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | Teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br |  | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
742 |  | Criação de cronograma micro setembro | Projeto Conta Jovem/Faça Parte;#741 |  |  |  | Teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br |  | 4408400% | 2020-09-10 | Concluídas | Externo | Projeto | Excel |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
743 |  | Reunião | Projeto Conta Jovem/Faça Parte;#741 |  |  |  | Teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br |  | 4408300% | 2020-09-09 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 2 | 120 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
744 |  | Reunião para apresentação de cronograma | Projeto Conta Jovem/Faça Parte;#741 |  |  |  | Teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br |  | 4408400% | 2020-09-10 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 2 | 120 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
745 |  | Reunião com Mídias Digitais e Produtos | Projeto Conta Jovem/Faça Parte;#741 |  |  |  | Teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410569% | 4408500% | 2020-09-11 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 90 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
746 | Projeto 24 Anos | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5038 - Sicoob UNIRBO |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410569% | 4409900% | 2020-09-25 | Concluídas | Evento | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
747 |  | Criação do projeto | Projeto 24 Anos;#746 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410569% | 4408200% | 2020-09-25 | Concluídas | Evento | Projeto | Word |  | 100% | 3 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
748 |  | Criação de projeto com ações sociais | Projeto 24 Anos;#746 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br |  | 4410569% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
749 | Projeto Boas Vindas | Abertura de projeto |  | Projeto | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410569% | 4409200% | 2020-09-18 | Concluídas | Evento | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
750 |  | Criação de projeto | Projeto Boas Vindas;#749 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4407500% | 2020-09-01 | Concluídas | Evento | Projeto | Word |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
751 |  | Apresentação de projeto | Projeto Boas Vindas;#749 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br |  | 4410570% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
752 |  | Criação de projeto | Projeto Boas Vindas;#749 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4407500% | 2020-09-01 | Concluídas | Evento | Projeto | Power Point |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
753 | Análise de mídias TV Serra Dourada | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | E-mail | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4407800% | 2020-09-04 | Concluídas | Plano de mídia | Mídia off |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
754 |  | Análise de Mídia | Análise de mídias TV Serra Dourada;#753 |  |  |  | E-mail | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4407700% | 2020-09-03 | Concluídas | Plano de mídia | Mídia off | Power Point |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
755 |  | Criação de Projeto | Projeto 24 Anos;#746 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br |  | 4410570% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
756 | Reuniões com as cooperativas | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% |  | 2020-09-30 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
757 |  | Criação de cronograma | Reuniões com as cooperativas;#756 |  |  |  | Teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4409900% | 2020-09-25 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Excel |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
758 |  | Agendamento UNISUDESTE | Reuniões com as cooperativas;#756 |  |  |  | Teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4409900% | 2020-09-25 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
759 |  | Agendamento Credi-Rural | Reuniões com as cooperativas;#756 |  |  |  | Teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4410200% | 2020-09-28 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
760 |  | Agendamento Unicidades | Reuniões com as cooperativas;#756 |  |  |  | Teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
761 | Projeto Mudança de Agência UNICNG | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | GLPI | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
762 |  | Sugestões de brindes | Projeto Mudança de Agência UNICNG;#761 |  |  |  | GLPI | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Externo | Projeto | Word |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
763 | Relatório de Gestão | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | E-mail | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410571% | 4408400% | 2020-09-10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
764 |  | Criação de cronograma | Relatório de Gestão;#763 |  |  |  | E-mail | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410571% | 4408400% | 2020-09-10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Excel |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
765 |  | Reunião AGO | Relatório de Gestão;#763 |  |  |  | E-mail | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410571% | 4408500% | 2020-09-11 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 2.5 | 150 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
766 |  | Criação de Projeto | Projeto Dia das crianças;#702 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4408400% | 4408500% | 2020-09-11 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Power Point |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
767 |  | Criação de cronograma macro | Projeto Conta Jovem/Faça Parte;#741 |  |  |  | Teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410571% | 4408400% | 2020-09-10 | Concluídas | Externo | Projeto | Excel |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
768 | Homenagem aos Médicos - Sicoob | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410571% | 4409700% | 2020-09-23 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
769 |  | Responder formulário | Homenagem aos Médicos - Sicoob;#768 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410571% | 4409700% | 2020-09-23 | Concluídas | Formulário | Projeto | Forms |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
770 | Escritório de Negócios - 3300 - Modelo | Abertura de projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred | Waleska dos Reis Freitas - 3300 | 190759 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409600% | 4410600% | 2020-10-02 | Concluídas |  | Nova agência |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
771 |  | Estudo preliminar | Escritório de Negócios - 3300 - Modelo;#770 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410200% | 4410600% | 2020-10-01 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
772 |  | Planta de layout | Escritório de Negócios - 3300 - Modelo;#770 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410200% | 4410600% | 2020-10-01 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout |  | 100% | [5 empty] | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
773 |  | Imagens virtuais | Escritório de Negócios - 3300 - Modelo;#770 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410200% | 4410600% | 2020-10-01 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
774 |  | Apresentação | Escritório de Negócios - 3300 - Modelo;#770 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410200% | 4410600% | 2020-10-01 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico |  | 100% | [5 empty] | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
775 | 5028_RORAIMA_INAUGURAÇÃO DE P.A. | Abertura de projeto |  | Projeto | 5028 - Sicoob Roraima | Ana Surnin Ronconi Rodrigues - 5028 | 193214 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410500% | 4414000% | 2020-11-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
776 |  | 5028_RORAIMA_INAUGURAÇÃO DE P.A. | 5028_RORAIMA_INAUGURAÇÃO DE P.A.;#775 |  | 5028 - Sicoob Roraima | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | 193315 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4411900% | 4411900% | 2020-10-05 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 2 |  |  |  | Redação | 3 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
777 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5028 - Avaliação;#331 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410657% | 4411300% | 2020-10-06 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
778 |  | Modelo 3D | Nova agência - 5028 - Avaliação;#331 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410658% | 4411300% | 2020-10-06 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Adequação de projeto pré-existente |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
779 | Informativo Top - 3ª Edição | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 191445 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409800% | 4416900% |  | Em Curso |  | Revista |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
780 | 3ª edição da CREDI-RURAL em revista | Abertura de projeto |  | Projeto | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 169122 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4398500% | 4408900% | 2020-09-30 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
781 |  | Apoio à Gráfica | 3ª edição da CREDI-RURAL em revista;#780 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408200% | 4408300% | 2020-09-09 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
782 | Informativo Top - 2ª Edição 2020 | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 175095 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4401500% | 4410500% | 2020-10-22 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
783 |  | Organização e orientação para Diagramação | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4407600% | 2020-09-02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
784 |  | Levantamento final das informações da Revista | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4407500% | 2020-09-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
785 |  | Text0 10 - Homenagem Geraldo | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4408800% | 2020-09-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
786 |  | Text0 11 - Homenagem Maurício | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4408800% | 2020-09-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
787 |  | Anúncios para a Revista | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4407800% | 2020-09-04 | Concluídas |  | Atendimento |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
788 |  | Números da UNCB | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4408500% | 2020-09-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
789 |  | Text0 01 - Editorial Nonato | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4408800% | 2020-09-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
790 |  | Organização dos textos para aprovação | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4407500% | 2020-09-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
791 |  | Text0 13 - Túlio César | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4408800% | 2020-09-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
792 |  | Texto para quadro da Agência | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408400% | 4408400% | 2020-10-02 16:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
793 |  | Doação do gás - pós-evento | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408500% | 4408500% | 2020-10-02 16:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
794 |  | Reunião | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410949% | 4410900% | 2020-10-05 | Concluídas | Reunião | Retaguarda | Reunião |  | 100% | [5 empty] | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
795 |  | Revisão Agenda Unicidades | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | whatsapp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410959% | 4410400% | 2020-10-05 14:14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
797 |  | Planilha de gastos com licença Adobe | Orçamento 2021;#897 |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410963% | 4410900% | 2020-10-05 15:02 | Concluídas | Atualização de valores |  | Excel |  | 100% | 1 |  |  |  | Gastos Adobe |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
799 | MOUSE PAD | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3343 - Sicoob Empresarial | Rafael Silva Arantes - 3343 | 193275 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410600% | 4411300% | 2020-12-07 10:41 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
800 | Dia das crianças - Cartão Presente | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Giovana da Silva Brasileiro - 2015 | 193560 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4410900% | 4411000% | 2020-12-09 12:11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
801 | Ação ganhe mais | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Sandra Gusmão Faria Franco - 5004 | 193511 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4410600% | 4411300% | 2020-10-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
803 | Atendimento Geral ASCOM | Outubro |  | Atendimento |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
804 |  | Bárbara | Reuniões;#669 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-27 15:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 20 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
805 |  | Matéria Produto 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4413200% | 2020-10-28 12:23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
806 |  | Clipping para cooperativas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410500% | 4414400% | 2020-12-01 17:04 | Concluídas | ClippingRelátório de resultados | Levantamento |  |  | 100% | 105 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
807 |  | Levantamento de clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-11-03 09:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
808 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410500% | 4411700% | 2020-10-27 15:36 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
809 |  | Marina | Reuniões;#669 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 52 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
810 |  | Matéria Institucional 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4412000% | 2020-10-28 12:32 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
811 |  | Newsletter 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-11-03 09:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
812 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410500% | 4413000% | 2020-10-27 15:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
813 |  | Matéria Produto 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4412000% | 2020-10-27 20:31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
814 | Entregas Proativas | Outubro |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
815 |  | Release - Divulgação número de cooperados | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 181300 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4404800% |  | 2020-10-06 14:22 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
816 |  | Análise de clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
817 |  | Brenda | Reuniões;#669 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-11-03 09:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
818 |  | Matéria Institucional 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4412300% | 2020-10-28 12:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
819 | Reuniões | Outubro |  | Atendimento |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br |  | 4410500% | 4413400% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
820 |  | Newsletter 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4412000% | 2020-10-27 20:26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
821 | Rotinas | Pedro (outubro) |  | Rotina |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411044% | 4413500% | 2020-11-14 15:19 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
822 |  | Sumex | Rotinas;#821 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410900% | 4411000% | 2020-10-06 10:36 | Concluídas | Atualização de valores |  | Word |  | 100% | 1 |  |  |  | Sumex |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
823 |  | Produção | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4404800% | 4405500% | 2020-10-06 17:13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
824 |  | Alteração | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409700% | 4411000% | 2020-10-06 17:13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
825 |  | Revisão | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4411000% | 4411000% | 2020-10-06 17:13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
826 | Peças Novembro Azul | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni | Mônada Swany de Castro Silva Lopes - 2015 | 193695 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4410900% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
827 |  | Redação - Ação ganhe mais | Ação ganhe mais;#801 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | 194052 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4411000% | 4411300% | 2020-10-13 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 5 |  |  |  | Peças | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
828 |  | Entrevista para a matéria 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410300% | 4410200% | 2020-10-06 13:51 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
829 |  | Entrevista | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | brenda.jesus@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4408500% | 4408500% | 2020-10-06 13:52 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
830 |  | Decupagem | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408500% | 4408500% | 2020-10-06 13:52 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
831 |  | Acompanhamento da palestra "Um chamado para a vida" | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410300% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
832 |  | Release: trabalho, família e educação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408500% | 4408500% | 2020-10-28 12:31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
833 |  | Cobertura do evento | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408500% | 4409800% | 2020-10-06 14:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
834 |  | Entrevistas (Douglas e Thaíses) | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410900% |  | 2020-10-06 17:13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
835 |  | Inauguração Inhumas | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 192029 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4410600% | 2020-10-06 14:24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
836 |  | Entrevistas | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4410600% | 2020-10-06 17:13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
837 |  | Produção | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4410600% | 2020-10-06 17:13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
838 |  | Levantamento | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4410600% | 2020-10-06 17:13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
839 | Rotina de contato - Outubro | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
840 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
841 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
842 |  | 3055 - Sicoob Coopercred | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
843 |  | 3056 - Sicoob Mineiros | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
844 |  | 3058 - Sicoob Credigoiás | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
845 |  | 3064 - Sicoob Goiânia | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
846 |  | 3246 - Sicoob Credseguro | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
847 |  | 3299 - Sicoob Engecred | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
848 |  | 3300 - Sicoob Lojicred | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
849 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
850 |  | 3343 - Sicoob Empresarial | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
851 |  | 3350 - Sicoob Cooprem | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
852 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
853 |  | 5008 - Sicoob UNIAM | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
854 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
855 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
856 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
857 |  | 5028 - Sicoob Roraima | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
858 |  | 5038 - Sicoob UNIRBO | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
859 |  | 5145 - Medcred | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
860 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
861 | Atendimento Geral Suporte de Qualidade | outubro |  | Atendimento |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4411138% | 4413500% |  | Não Iniciado |  | Sobre demanda |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
863 |  | Apresentação serviços prestados Unicidades | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#861 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411138% | 4411100% | 2020-10-07 09:13 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Apresentação Unicidades |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
864 | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO | Abertura de projeto |  | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
865 |  | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO - Redação | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194359 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4411200% | 4411700% | 2020-11-12 17:55 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
866 | Caio e Sua Turma no dia das Crianças | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194174 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4411100% | 4411700% | 2020-11-14 15:26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
867 |  | Caio e Sua Turma no dia das Crianças - Texto | Caio e Sua Turma no dia das Crianças;#866 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194370 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4411200% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 5 |  |  |  | Peças | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
869 | Novos sites - ASCOM | Abertura de projeto |  | Atendimento |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4404400% | 4419600% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
870 |  | Novos textos - Levantamento | Novos sites - ASCOM;#869 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4404400% | 4407400% | 2020-10-09 08:21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 21 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
871 |  | Novos textos - Produção | Novos sites - ASCOM;#869 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-10-09 08:21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 21 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
872 |  | Migração das notícias | Novos sites - ASCOM;#869 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4411251% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
873 |  | Novos textos - Revisão | Novos sites - ASCOM;#869 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410500% | 4413500% | 2020-10-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 20 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
874 |  | Novos textos - Alterações | Novos sites - ASCOM;#869 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410500% | 4413500% | 2020-10-27 15:35 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
882 |  | Revisão - Boletim cultural - 5° edição | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194477 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4411200% | 4411600% | 2020-10-27 20:27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
883 |  | Revisão - relatório estudo mercadológico - Lojicred | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194135 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4411000% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Revisão | Revisão |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
884 |  | Solicito a cobertura do Evento Caio e sua turma Uma aventura no Circo. | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194671 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4411252% | 4412300% | 2020-10-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
885 |  | Manutenção e atualização | Sharepoint - atualização e implementação;#103 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411256% |  |  | Não Iniciado | Manutenção |  | Dashboard |  | 0% |  |  |  |  | Painel Overview |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
886 | Banner site | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194206 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411000% | 4411700% | 2020-10-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
887 |  | ''' | [5 empty] | vanilde.ramos@sicoob.com.br |  | 4411339% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
888 | Alterações sistêmicas para atendimento a PLD/FT e Quebra de Sigilo Bancário. | Abertura de projeto |  | Projeto | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 193527 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4410600% | 4411800% | 2020-10-22 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
889 |  | Alterações sistêmicas para atendimento a PLD/FT e Quebra de Sigilo Bancário - Texto | Alterações sistêmicas para atendimento a PLD/FT e Quebra de Sigilo Bancário.;#888 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 194370 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4410600% | 4411700% | 2020-10-16 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 6 |  |  |  | Peças | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
890 | CRACHÁS LIVE BRINCANDO ONLINE | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 194102 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4411000% | 4411300% | 2020-11-14 15:26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
891 | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA FACHADA - PA PORTO VELHO | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 194404 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411100% | 4411700% | 2020-10-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
892 | Sinalização - Nova agência de Anápolis | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 194274 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411100% | 4411700% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
893 | Projeto consciente | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 194539 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411100% | 4418000% |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
894 |  | Projeto consciente - Texto | Projeto consciente;#893 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 194539 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4411200% | 4412400% | 2020-11-12 17:54 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
895 | Peças aniversário de goiania | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 194597 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411200% | 4411800% | 2020-10-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
896 | Arte aniv Coop | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 194694 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411200% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
897 | Orçamento 2021 | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4411000% | 4412000% | 2020-11-14 15:19 | Concluídas |  | Sobre demanda |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
898 |  | Sugestão de orçamento 2021 | Orçamento 2021;#897 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411000% | 4411100% | 2020-10-07 | Concluídas | Alinhamento |  | E-mail |  | 100% | 1 |  |  |  | Orçamento |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
899 |  | Detalhamento das categorias do orçamento | Orçamento 2021;#897 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411343% | 4411300% | 2020-10-09 15:09 | Concluídas | Orçamento |  | Excel |  | 100% | 1 |  |  |  | Detalhamento por categoria |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
900 |  | Consulta de capacitação nas agências | Atualização cadastral;#215 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411366% | 4411300% | 2020-10-09 15:47 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
902 |  | Desenvolvimento da apresentação | Comitê de Pontos-Focais outubro;#677 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411739% | 4411700% | 2020-10-14 14:08 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Apresentação comitê |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
903 |  | Matéria Institucional extra | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4411300% | 4411900% | 2020-10-28 12:22 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
904 |  | REVISÃO_Texto e-mail mkt_ Subindo o Consignado | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 193121 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4410500% | 2020-10-27 20:27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
905 |  | Sumex | Rotinas;#821 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411747% | 4411700% | 2020-10-13 12:58 | Concluídas | Atualização de valores |  | Word |  | 100% | 1 |  |  |  | Sumex |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
907 |  | Envio dos materiais do comitê | Comitê de Pontos-Focais outubro;#677 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411857% | 4411800% | 2020-10-14 14:40 | Concluídas | Envio de material |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  | Link para download comitê |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
908 |  | Verificar origem da verba do POP-List | Rotinas;#821 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | pessoalmente | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411860% | 4411800% | 2020-10-15 14:53 | Concluídas | Alinhamento |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
909 | Apresentação de serviços marketing | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411867% |  |  | Não Iniciado |  | Sobre demanda |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
910 |  | Apresentação UniCB | Apresentação de serviços marketing;#909 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | pessoalmente | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411868% | 4411800% | 2020-10-15 10:30 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Apresentação UniCB |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
911 |  | Envio de ata | Comitê de Pontos-Focais outubro;#677 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411934% | 4411900% | 2020-10-15 14:08 | Concluídas | Envio de material |  | Ata |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
912 |  | Desenvolvimento do novo Storytelling de dados | Comitê de Pontos-Focais outubro;#677 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411945% | 4411900% | 2020-10-15 13:13 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Modelo Storytelling |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
913 | Palestra Outubro rosa | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194624 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411200% | 4411700% | 2020-10-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
914 | Palestra Outubro rosa Credseguro | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 195668 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411800% | 4412000% | 2020-10-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
915 | Pesquisa de Clima Organizacional | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 195724 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4411800% | 4412300% | 2020-12-07 10:40 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
916 | Peças para Pop List | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4411700% | 4412000% | 2020-11-14 15:26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
917 |  | Peças Pop List - Texto | Peças para Pop List;#916 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 195287 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4411700% | 4411900% | 2020-10-16 | Concluídas | Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 7 |  |  |  | Peças | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
918 | Cartão para Presente de Final de ano | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - UniCorretora |  |  | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4411900% | 4413300% | 2020-12-07 10:40 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
919 |  | Cartão para Presente de Final de ano - Texto | Cartão para Presente de Final de ano;#918 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 195949 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4411900% | 4412700% | 2020-10-23 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Cartão comemorativo |  | 100% | 1 |  |  |  | Peça | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
923 |  | Atualização de planilha de banco de horas | Rotinas;#821 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411962% | 4411900% | 2020-10-15 15:00 | Concluídas | Manutenção |  | Excel |  | 100% | 1 |  |  |  | Banco de Horas |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
925 |  | Atualização das metas do time para ruenião de indicadores | Rotinas;#821 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411700% | 4411900% | 2020-10-15 15:54 | Concluídas | Atualização de valores |  | Forms |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
926 |  | Câmera Sony A6600 | Compras da área;#213 |  |  |  | 198050 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4412035% | 4418000% | 2020-12-17 13:46 | Concluídas | Compra de materiais |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  | GLPI |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
927 |  | Apresentação Engecred | Apresentação de serviços marketing;#909 |  | 3299 - Sicoob Engecred |  | pessoalmente | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4412038% | 4412300% | 2020-10-26 15:53 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
928 | Planejamento 2021 | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | GMR | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4412044% | 4413500% | 2020-12-01 10:51 | Concluídas |  | Sobre demanda |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
929 |  | Desenvolvimento do Forms para envio aos pontos focais | Planejamento 2021;#928 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4412044% | 4412400% | 2020-10-26 15:53 | Concluídas | Desenvolvimento de formulário |  | Forms |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
930 |  | Sicoob UniCentro Norte Goiano alcança marca histórica de 1 bilhão em ativos. | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 195956 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4411900% | 4412400% | 2020-10-28 11:45 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
931 |  | REVISÃO_Texto e-mail mkt_Convite Comitê Pontos Focais | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 196003 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4411900% | 4411900% | 2020-10-15 | Concluídas |  | Revisão |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
932 |  | Revisão legenda | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | whatsapp | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4412049% | 4412000% | 2020-10-16 | Concluídas |  | Revisão |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
933 | Cartão de Natal | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Demanda Ativa | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4412051% | 4413300% | 2020-11-17 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
934 |  | Cartão de Natal | Cartão de Natal;#933 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 196179 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4412051% | 4412700% | 2020-10-26 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 11 |  |  |  | Peças | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
935 | Renovação Cadastro Financeiro PF e PJ | Abertura de projeto |  | Projeto | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 174724 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4401400% | 4402700% |  | Não Iniciado | [7 empty] | 4 - Bom | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
937 |  | Adaptação de E-mail MKT | Renovação Cadastro Financeiro PF e PJ;#935 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4402700% |  | 2020-07-15 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
940 |  | Adaptação de Post Redes Sociais | Renovação Cadastro Financeiro PF e PJ;#935 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4401400% |  | 2020-07-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Redes Sociais |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
941 |  | Adaptação de Post Whatsapp | Renovação Cadastro Financeiro PF e PJ;#935 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4401400% |  | 2020-07-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
950 |  | Adaptação de Story | Renovação Cadastro Financeiro PF e PJ;#935 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4401400% |  | 2020-07-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Story |  | 100% | 10 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
953 |  | Adaptação de Legenda Post | Renovação Cadastro Financeiro PF e PJ;#935 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4401400% |  | 2020-07-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Legenda Post |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
955 |  | Adaptação de SMS | Renovação Cadastro Financeiro PF e PJ;#935 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4401400% |  | 2020-07-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | SMS |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
956 | Parceria Intersel | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 179226 | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2021-01-04 08:38 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 3 - Regular | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
965 |  | Adaptação de E-mail MKT | Parceria Intersel;#956 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% | 4404300% | 2020-08-10 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | 1 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
966 |  | Adaptação de Post Whatsapp | Parceria Intersel;#956 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% | 4404300% | 2020-08-10 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
967 |  | Adaptação de Legenda Post | Parceria Intersel;#956 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% | 4404300% | 2020-08-10 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Legenda Post |  | 100% | 1 | 1 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
968 |  | Adaptação de Story | Parceria Intersel;#956 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% | 4404300% | 2020-08-10 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Story |  | 100% | 5 | 2 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
973 | Campanha de Financiamento Auto | Abertura de projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 179190 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2021-01-04 14:44 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
978 |  | Derivação de Post Redes Sociais | Campanha de Financiamento Auto;#973 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-09-09 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Redes Sociais |  | 100% | 5 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
979 |  | Derivação de Legenda Post | Campanha de Financiamento Auto;#973 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-09-09 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Legenda Post |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
982 |  | Derivação de Post Vídeo | Campanha de Financiamento Auto;#973 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-09-10 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Vídeo |  | 100% | 1 |  |  |  | Vídeo campanha |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
983 |  | Criação de Apresentação | Campanha de Financiamento Auto;#973 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-08-04 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Apresentação |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
984 |  | Derivação de Banner | Campanha de Financiamento Auto;#973 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-01 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Banner |  | 100% | 1 | 1 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
986 |  | Derivação de E-mail MKT | Campanha de Financiamento Auto;#973 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-09-10 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 3 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1024 | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente | Abertura de projeto |  | Projeto | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 183816 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4406100% |  | 2021-01-04 17:28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1025 |  | Criação de Campanha | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4406100% |  | 2020-08-26 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 50% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1027 |  | Adaptação de Cartaz | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4406100% |  | 2020-08-26 | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Cartaz |  | 50% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1028 |  | Adaptação de Post Vídeo | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1029 |  | Adaptação de Post Redes Sociais | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1030 |  | Adaptação de SMS | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | SMS |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1031 |  | Adaptação de E-mail MKT | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1032 |  | Adaptação de Quadro | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Quadro |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1033 |  | Adaptação de Post Whatsapp | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1034 |  | Adaptação de Tv Senha | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Tv Senha |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1035 | Feirão de Negócios do Sicoob Uniam ¦ Auto ¦ Náutica ¦ Aéreo ¦ Off Road | Abertura de projeto |  | Projeto | 5008 - Sicoob UNIAM |  | 184054 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4406200% |  | 2021-01-05 09:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1036 |  | Criação de Apresentação | Feirão de Negócios do Sicoob Uniam ¦ Auto ¦ Náutica ¦ Aéreo ¦ Off Road;#1035 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4406200% |  | 2020-09-09 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Apresentação |  | 50% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1037 |  | Criação de E-mail MKT | Feirão de Negócios do Sicoob Uniam ¦ Auto ¦ Náutica ¦ Aéreo ¦ Off Road;#1035 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4406200% |  | 2020-09-09 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 50% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1040 |  | Criação de Cartaz | Feirão de Negócios do Sicoob Uniam ¦ Auto ¦ Náutica ¦ Aéreo ¦ Off Road;#1035 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-09-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Cartaz |  | 100% | 2 | [7 empty] | Cartaz | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1044 |  | Criação de Post Redes Sociais | Feirão de Negócios do Sicoob Uniam ¦ Auto ¦ Náutica ¦ Aéreo ¦ Off Road;#1035 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-09-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Redes Sociais |  | 100% | 4 | [7 empty] | Post Whatsapp | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1045 |  | Criação de Tv Senha | Feirão de Negócios do Sicoob Uniam ¦ Auto ¦ Náutica ¦ Aéreo ¦ Off Road;#1035 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-09-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Tv Senha |  | 100% | 1 | [7 empty] | Tv Senha | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1046 |  | Criação de SMS | Feirão de Negócios do Sicoob Uniam ¦ Auto ¦ Náutica ¦ Aéreo ¦ Off Road;#1035 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-09-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | SMS |  | 100% | 1 | [7 empty] | Legenda Post | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1054 | Quanto Mais Visa Melhor - 2ª Edição | Abertura de projeto |  | Projeto | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 185045 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4406800% |  | 2021-01-05 12:01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1055 |  | Dúvidas/Envio de Post Redes Sociais | Quanto Mais Visa Melhor - 2ª Edição;#1054 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4406800% |  | 2020-09-02 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1057 |  | Dúvidas/Envio de Banner site | Quanto Mais Visa Melhor - 2ª Edição;#1054 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4406800% |  | 2020-09-02 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Banner site |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1058 |  | Dúvidas/Envio de E-mail MKT | Quanto Mais Visa Melhor - 2ª Edição;#1054 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4406800% |  | 2020-09-02 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | E-mail MKT |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1060 |  | Dúvidas/Envio de Post Whatsapp | Quanto Mais Visa Melhor - 2ª Edição;#1054 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4406800% |  | 2020-09-02 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Post Whatsapp |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1061 | Campanha Agro | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 186082 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1062 |  | Criação de Selo | Campanha Agro;#1061 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Selo |  | 50% | 1 | 1 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1063 |  | Criação de Apresentação | Campanha Agro;#1061 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Apresentação |  | 50% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1064 |  | Criação de E-mail MKT | Campanha Agro;#1061 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 50% | 1 | 2 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1065 |  | Criação de Outdoor | Campanha Agro;#1061 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Outdoor |  | 50% | 1 | 2 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1067 |  | Criação de Mockup | Campanha Agro;#1061 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Mockup |  | 50% | 2 | 2 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1068 |  | Criação de Post Redes Sociais | Campanha Agro;#1061 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | 1 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1069 |  | Criação de Post Vídeo | Campanha Agro;#1061 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Vídeo |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1070 | Campanha de lançamento do PIX - redes sociais | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 188035 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4408300% |  | 2020-09-11 | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 4 - Bom | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1074 |  | Adaptação de Story | Campanha de lançamento do PIX - redes sociais;#1070 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408300% |  | 2020-09-11 | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Story |  | 50% | 3 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1076 |  | Adaptação de Post Redes Sociais | Campanha de lançamento do PIX - redes sociais;#1070 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408300% |  | 2020-09-11 | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Post Redes Sociais |  | 50% | 4 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1078 |  | Adaptação de E-mail MKT | Campanha de lançamento do PIX - redes sociais;#1070 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408300% |  | 2020-09-11 | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 50% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1081 |  | Adaptação de Banner site | Campanha de lançamento do PIX - redes sociais;#1070 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408300% |  | 2020-09-11 | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Banner site |  | 50% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1082 |  | Adaptação de Post Whatsapp | Campanha de lançamento do PIX - redes sociais;#1070 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408300% |  | 2020-09-11 | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 50% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1083 | Campanha Central - CONSIGNADO (Gabi) | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 179237 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4407800% |  | 2020-09-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1087 |  | Criação de E-mail MKT | Campanha Central - CONSIGNADO (Gabi);#1083 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410400% |  | 2020-10-01 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 50% | 5 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1090 |  | Derivação de E-mail MKT | Campanha Central - CONSIGNADO (Gabi);#1083 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408000% |  | 2020-11-13 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 3 | [7 empty] | E-mail MKT | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1092 | Arte Coopercred_Logo Unimeds | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 189138 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4408800% |  | 2020-09-17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 2 - Ruim | 3 - Regular | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1098 |  | Adaptação de Post Whatsapp | Arte Coopercred_Logo Unimeds;#1092 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409700% |  | 2020-10-01 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 100% | 6 |  | 4 - Bom | 3 - Regular | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1099 | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 191984 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2021-01-04 14:32 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1100 |  | Criação de Campanha | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-09-02 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 50% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1105 |  | Derivação de Post Redes Sociais | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-10-15 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Redes Sociais |  | 100% | 5 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1112 |  | Derivação de Story | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-10-15 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Story |  | 100% | 7 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1115 |  | Derivação de E-mail MKT | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-10-15 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 3 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1118 |  | Derivação de Banner site | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-10-15 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Banner site |  | 100% | 3 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1121 |  | Derivação de Post Whatsapp | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-10-15 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Whatsapp |  | 100% | 3 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1123 |  | Derivação de Wallpaper | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-10-15 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Wallpaper |  | 100% | 3 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1127 |  | Derivação de Cartaz | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-10-15 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Cartaz |  | 100% | 3 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1128 | PORTIFÓLIO - LIVRETO - BOAS VINDAS | Abertura de projeto |  | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 190879 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4409600% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1132 |  | Criação de Folder | PORTIFÓLIO - LIVRETO - BOAS VINDAS;#1128 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-10-08 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Folder |  | 50% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1133 |  | Criação de Mockup | PORTIFÓLIO - LIVRETO - BOAS VINDAS;#1128 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-10-08 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Mockup |  | 50% | 3 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1134 | Pilulas da Ação Vva Vida PJ | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194833 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411200% |  | 2020-10-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1152 |  | Derivação de E-mail MKT | Pilulas da Ação Vva Vida PJ;#1134 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411200% |  | 2020-10-13 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 18 | [7 empty] | E-mail MKT | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1153 | E-mail Marketing - CASAG PROSPECTS | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 194777 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411200% |  | 2020-10-13 | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 4 - Bom | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1154 |  | Derivação de E-mail MKT | E-mail Marketing - CASAG PROSPECTS;#1153 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411200% |  | 2020-10-13 | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 50% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1155 |  | Derivação de Post Carrossel | E-mail Marketing - CASAG PROSPECTS;#1153 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411200% |  | 2020-10-13 | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | Post Carrossel |  | 50% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1158 |  | Derivação de Story | E-mail Marketing - CASAG PROSPECTS;#1153 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411200% |  | 2020-10-13 | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | Story |  | 50% | 3 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1160 | medcred ainda mais forte | Abertura de projeto |  | Projeto | 5145 - Sicoob Medcred |  | 193243 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-15 | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 4 - Bom | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1161 |  | Adaptação de E-mail MKT | medcred ainda mais forte;#1160 |  | 5145 - Sicoob Medcred |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-15 | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 50% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1162 |  | Adaptação de Cartaz | medcred ainda mais forte;#1160 |  | 5145 - Sicoob Medcred |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-15 | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Cartaz |  | 50% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1164 |  | Adaptação de Post Vídeo | medcred ainda mais forte;#1160 |  | 5145 - Sicoob Medcred |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-15 | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Post Vídeo |  | 50% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1165 | Circular Bacen - Artes | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 193010 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1166 |  | Criação de E-mail MKT | Circular Bacen - Artes;#1165 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-14 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | 1 | [6 empty] | E-mail MKT | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1167 |  | Criação de Post Whatsapp | Circular Bacen - Artes;#1165 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-14 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 | 1 | [6 empty] | Post Whatsapp | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1168 |  | Criação de Legenda Post | Circular Bacen - Artes;#1165 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-14 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Legenda Post |  | 100% | 1 | 1 | [6 empty] | Legenda Post | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1169 |  | Criação de Cartaz | Circular Bacen - Artes;#1165 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411900% |  | 2020-10-15 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Cartaz |  | 100% | 1 | 1 | [6 empty] | Cartaz | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1172 | Atualização cadastral | Atendimento |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 153722 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4389400% |  | 2020-03-18 | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 1 - Muito ruim | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1173 |  | Adaptação de Campanha | Atualização cadastral;#215 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4389400% |  | 2020-03-18 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1174 | Campanha Indicação Premiada | Campanha |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4394900% |  | 2020-06-01 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1175 |  | Derivação de E-mail MKT | Campanha Indicação Premiada;#1174 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4394900% |  | 2020-06-01 | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 50% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1176 | Videos Seguro Vida e Residencial | Atendimento |  | Atendimento | 2015 - UniCorretora |  | 160624 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4393400% |  | 2020-04-30 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1177 |  | Criação de Vídeo | Videos Seguro Vida e Residencial;#1176 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4393400% |  | 2020-04-30 | Não Iniciado | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 0% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1178 | Projeto para ampliação da base de associados - Planejamento Estratégico | Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 160587 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4393400% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1179 |  | Criação de Campanha | Projeto para ampliação da base de associados - Planejamento Estratégico;#1178 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4393400% |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 50% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1181 | CRIAÇÃO_Vídeo Resultado de Campanha: Atualiza que a gente se conecta. | Atendimento |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4397800% |  | 2020-05-29 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1185 | Campanha de Crédito | Campanha |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 179193 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-08-03 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1186 |  | Adaptação de Apresentação | Campanha de Crédito;#1185 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-08-03 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1187 | Vídeo para publicação no youtube | Atendimento |  | Atendimento | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 170482 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4399100% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1188 |  | Envio de material | Vídeo para publicação no youtube;#1187 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 170482 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4399100% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1192 | CRIAÇÃO_Roteiro_Vídeo_ Campanha CDL_Lojicred | Atendimento |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 175678 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4401900% |  | 2020-07-17 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1193 |  | Criação de roteiro para vídeo | CRIAÇÃO_Roteiro_Vídeo_ Campanha CDL_Lojicred;#1192 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 175678 | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4401900% |  | 2020-07-17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1194 | SEGUROS QUE LÁ VEM BÔNUS 2º TRI 2020 | Campanha |  | Projeto | 2015 - UniCorretora |  | 180613 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4404600% |  | 2020-08-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 3 - Regular | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1195 |  | Adaptação de E-mail MKT | SEGUROS QUE LÁ VEM BÔNUS 2º TRI 2020;#1194 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4404600% |  | 2020-08-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | [7 empty] | E-mail MKT | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1196 |  | Adaptação de Post Whatsapp | SEGUROS QUE LÁ VEM BÔNUS 2º TRI 2020;#1194 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4404600% |  | 2020-08-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 | [7 empty] | Post Whatsapp | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1197 | Ação Dia dos Pais | Campanha |  | Projeto | 2015 - UniCorretora |  | 181532 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4404900% |  | 2020-08-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 3 - Regular | 2 - Ruim | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1198 |  | Adaptação de E-mail MKT | Ação Dia dos Pais;#1197 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4404900% |  | 2020-08-06 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | [7 empty] | E-mail MKT | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1199 |  | Adaptação de Post Whatsapp | Ação Dia dos Pais;#1197 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4404900% |  | 2020-08-06 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 | [7 empty] | Post Whatsapp | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1200 |  | Adaptação de Legenda Post | Ação Dia dos Pais;#1197 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4404900% |  | 2020-08-06 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Legenda Post |  | 100% | 1 | [7 empty] | Legenda Post | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1201 | Conta jovem / Conta digital | Campanha |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 183770 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4406100% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1202 |  | Derivação de Campanha | Conta jovem / Conta digital;#1201 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4406100% |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | Campanha |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1203 | Viva Vida PJ - Ação | Ação |  | Projeto | 2015 - UniCorretora |  | 188071 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4408300% |  | 2020-09-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 3 - Regular | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1204 |  | Criação de E-mail MKT | Viva Vida PJ - Ação;#1203 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408300% |  | 2020-09-09 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | [7 empty] | E-mail MKT | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1205 |  | Criação de Post Whatsapp | Viva Vida PJ - Ação;#1203 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408300% |  | 2020-09-09 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 | [7 empty] | Post Whatsapp | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1206 | Ciclo de Conversas - Investimentos | Projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 188336 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4408400% |  | 2020-09-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1207 |  | Derivação de E-mail MKT | Ciclo de Conversas - Investimentos;#1206 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408400% |  | 2020-09-10 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | [7 empty] | E-mail MKT | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1208 |  | Derivação de Post Whatsapp | Ciclo de Conversas - Investimentos;#1206 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408400% |  | 2020-09-10 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 | [7 empty] | Post Whatsapp | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1209 | Você Sabia - Viva Vida PJ | Campanha |  | Projeto | 2015 - UniCorretora |  | 193476 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 3 - Regular | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1210 |  | Adaptação de Campanha | Você Sabia - Viva Vida PJ;#1209 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Campanha |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1211 | capitalização medcred sorteio | Campanha |  | Atendimento | 5145 - Sicoob Medcred |  | 193525 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-14 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1212 |  | Criação de Campanha | capitalização medcred sorteio;#1211 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-14 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 50% | 1 |  | 4 - Bom | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1213 | CAMPANHA CONTRATOU, GANHOU! | Campanha |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 193091 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-19 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1214 |  | Criação de Campanha | CAMPANHA CONTRATOU, GANHOU!;#1213 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-19 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 50% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1215 | 1º CICLO DE CONVERSAS PREVI | Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 193938 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1216 |  | Derivação de E-mail MKT | 1º CICLO DE CONVERSAS PREVI;#1215 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | 2 | [6 empty] | E-mail MKT | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1217 |  | Derivação de Post Whatsapp | 1º CICLO DE CONVERSAS PREVI;#1215 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | 2 | [6 empty] | Post Whatsapp | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1218 | Arte Coopercred_Geral_60x_sem logo | Atendimento |  | Atendimento | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 193810 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 3 - Regular | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1219 |  | Adaptação de E-mail MKT | Arte Coopercred_Geral_60x_sem logo;#1218 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-09 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1220 |  | Adaptação de Post Whatsapp | Arte Coopercred_Geral_60x_sem logo;#1218 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-09 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1221 |  | Criação de Legenda Post | Arte Coopercred_Geral_60x_sem logo;#1218 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-09 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Legenda Post |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1222 | Refazer os valores da tabela de tarifas para impressão - PF | Campanha |  | Atendimento | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 193940 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1223 |  | Adaptação de Campanha | Refazer os valores da tabela de tarifas para impressão - PF;#1222 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-19 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Campanha |  | 100% | 1 | [7 empty] | Cartilha | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1224 |  | Adaptação de Campanha | Refazer os valores da tabela de tarifas para impressão - PF;#1222 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-19 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Campanha |  | 100% | 1 | [7 empty] | Cartilha | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1225 | DIVULGAÇÃO RESULTADO MÊS DE AGOSTO - AVANTE SIPAG | Atendimento |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194351 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411100% |  | 2020-10-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 3 - Regular | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1226 |  | Derivação de E-mail MKT | DIVULGAÇÃO RESULTADO MÊS DE AGOSTO - AVANTE SIPAG;#1225 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411100% |  | 2020-10-09 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | 2 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1227 | Sicoobcard benefícios | Campanha |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 193724 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4410900% |  | 2020-10-16 | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 4 - Bom | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1228 |  | Criação de Campanha | Sicoobcard benefícios;#1227 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410900% |  | 2020-10-16 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 50% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1229 | Criação de convite para o 1º comite de pontos focais de produtos e negócios e Uni corretora | Campanha |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 193661 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4410900% |  | 2020-10-15 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1230 |  | Criação de Campanha | Criação de convite para o 1º comite de pontos focais de produtos e negócios e Uni corretora;#1229 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410900% |  | 2020-10-15 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 50% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1231 | Publicação | Atendimento |  | Atendimento | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 195279 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-14 | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 4 - Bom | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1233 |  | Adaptação de Post Redes Sociais | Publicação;#1231 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-14 | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Post Redes Sociais |  | 50% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1235 |  | Adaptação de Story | Publicação;#1231 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-14 | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Story |  | 50% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1236 |  | Adaptação de Legenda Post | Publicação;#1231 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-14 | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Legenda Post |  | 50% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1237 | Anúncio - PIX | Atendimento |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 195121 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411700% |  | 2020-10-14 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1238 |  | Adaptação de Anúncio | Anúncio - PIX;#1237 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411700% |  | 2020-10-14 | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Anúncio |  | 50% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1241 | Quadro sala de recuperação de crédito | Atendimento |  | Atendimento | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 194984 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411300% |  | 2020-10-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1242 |  | Criação de Quadro | Quadro sala de recuperação de crédito;#1241 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411300% |  | 2020-10-13 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Quadro |  | 50% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1243 | Arte - Feirão de Veículos | Campanha |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 195014 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411300% |  | 2020-10-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 3 - Regular | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1244 |  | Adaptação de Campanha | Arte - Feirão de Veículos;#1243 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411300% |  | 2020-10-14 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Campanha |  | 100% | 7 | 1 | [6 empty] | Banner site;#Banner;#Cartaz;#Filipeta;#E-mail MKT;#Post Redes Sociais;#Legenda Post | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1245 | Tutorial para envio de WhatsApp | Atendimento |  | Atendimento | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 195032 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411300% | 4412700% | 2020-10-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1246 |  | Criação de Vídeo | Tutorial para envio de WhatsApp;#1245 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411300% |  | 2020-10-28 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Vídeo |  | 50% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1247 | Renegociação de dívidas | Atendimento |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 195215 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411700% |  | 2020-10-14 | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 4 - Bom | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1248 |  | Envio de material | Renegociação de dívidas;#1247 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411700% |  | 2020-10-14 | Em Curso |  | Dúvidas ou envio de material | Peça aberta |  | 50% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1249 | Semana Desconta Cheque | Atendimento |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 195214 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411700% |  | 2020-10-15 | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 4 - Bom | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1250 |  | Envio de material | Semana Desconta Cheque;#1249 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411700% |  | 2020-10-15 | Concluídas |  | Dúvidas ou envio de material | Peça aberta |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1251 | Sicoobcard Prêmios | Campanha |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 195486 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-28 | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 5 - Ótimo | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1252 |  | Adaptação de Campanha | Sicoobcard Prêmios;#1251 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-28 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Campanha |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1253 | Video Pix | Atendimento |  | Atendimento | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 195748 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-16 | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 4 - Bom | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1254 |  | Adaptação de Post Vídeo | Video Pix;#1253 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-16 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Post Vídeo |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1255 |  | Apresentação Goiânia | Apresentação de serviços marketing;#909 |  | 3064 - Sicoob Goiânia |  | whatsapp | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4412440% | 4412400% | 2020-10-20 09:32 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1278 | Coleção Financinhas | Coleção Financinhas |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 196094 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4412000% | 4413000% | 2020-11-17 09:33 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1279 | Cartão de aniversário | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3343 - Sicoob Empresarial |  | 196516 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4412300% | 4413400% | 2020-12-07 10:48 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1280 |  | cartão de aniversário - texto | Cartão de aniversário;#1279 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 196845 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4412300% | 4413000% | 2020-10-22 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Cartão comemorativo |  | 100% | 1 |  |  |  | Peça | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1281 |  | Opção 1 | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1282 |  | Projeto de layout | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto de layout |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1283 |  | Projeto arquitetônico | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto arquitetônico |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1284 |  | Projeto Construir/Demolir | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto construir/demolir |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1285 |  | Imagens virtuais | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Imagens virtuais |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1286 |  | Apresentação | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1287 |  | Opção 2 | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1288 |  | Projeto de layout | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto de layout |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1289 |  | Projeto arquitetônico | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto arquitetônico |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1290 |  | Projeto Construir/Demolir | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto construir/demolir |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1291 |  | Imagens virtuais | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Imagens virtuais |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1292 |  | Apresentação | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1293 | Evento - 5024 -Expopec | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 149077 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388100% | 4388900% | 2020-02-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento |  | 20 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1294 |  | Projeto de layout | Evento - 5024 -Expopec;#1293 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388100% | 4388900% | 2020-02-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Stand |  | 100% | [5 empty] | 9 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1295 |  | Imagens virtuais | Evento - 5024 -Expopec;#1293 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388100% | 4388900% | 2020-02-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Imagens virtuais |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1296 | Nova agência - 5038 - Sena Madureira | Abertura de projeto |  | Projeto | 5038 - Sicoob UNIRBO |  | 195075 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411300% | 4416500% |  | Em Curso |  | Nova agência |  | 312 | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1297 |  | Estudo preliminar - R00 | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411300% | 4413400% | 2020-10-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1298 |  | Estudo de viabilidade | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411300% | 4411900% | 2020-10-15 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Programa de necessidades | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1299 |  | Programa de necessidades | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411300% | 4411900% | 2020-10-15 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Programa de necessidades | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1300 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413400% | 2020-10-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1301 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413400% | 2020-10-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1302 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413400% | 2020-10-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1303 |  | Apresentação | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413400% | 2020-10-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1304 | Nova agência - 3056 - Confresa | Abertura de projeto |  | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4416500% | 2020-11-30 | Em Curso |  | Nova agência |  | 438 | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1305 |  | Estudo preliminar - R00 | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4412500% | 2020-10-21 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 438 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1306 |  | Cadastro de levantamento | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4412500% | 2020-10-21 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Levantamento arquitetônico | 438 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1307 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4412500% | 2020-10-21 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 438 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1308 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4412500% | 2020-10-21 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 438 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1309 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4412500% | 2020-10-21 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto construir/demolir | 438 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1310 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4412500% | 2020-10-21 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 438 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1311 |  | Apresentação | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4412500% | 2020-10-21 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 438 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1312 | Nova agência - 3300 - Flamboyant | Abertura de projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4416500% |  | Em Curso |  | Nova agência |  | 51 | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1313 |  | Anteprojeto - R00 | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1314 |  | Cadastro de levantamento | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Levantamento arquitetônico | 51 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1315 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 51 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1316 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 51 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1317 |  | Projeto de fachada | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 51 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1318 |  | Projeto de acabamentos | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de paginação de piso | 51 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1319 |  | Projeto para instalações elétricas | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto para instalações elétricas | 51 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1320 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 51 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1321 |  | Apresentação | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1322 |  | Detalhamento - vidros | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4412600% | 2020-10-22 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1323 |  | Anteprojeto R02 | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1324 |  | Projeto arquitetônico | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto arquitetônico | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1325 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de layout | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1326 |  | Projeto Construir/Demolir | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto construir/demolir | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1327 |  | Projeto de forro | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de forro | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1328 |  | Projeto de iluminação | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de iluminação | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1329 |  | Projeto para instalações elétricas | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto para instalações elétricas | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1330 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Imagens virtuais |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1331 |  | Detalhamento de marcenaria | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de mobiliário | 258 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1332 |  | Apresentação | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1333 | Campanha Segue Lá | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 197349 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4412600% | 4413100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1334 | Ouvidoria | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 197434 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4412600% | 4413300% | 2020-12-07 10:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1335 |  | Ouvidoria - Texto | Ouvidoria;#1334 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 197585 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4412700% | 4413100% | 2020-10-27 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 7 |  |  |  | Peças | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1336 | Aniversário de Goiânia | Abertura de projeto |  | Projeto | 3064 - Sicoob Goiânia |  | 197501 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4412748% | 4412700% | 2020-10-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1337 | Ações de Final de Ano da Central | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201045 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4412700% | 4413300% | 2020-12-04 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 13 | [6 empty] | Lâmina PPT |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1338 |  | Ações de Final de Ano da Central - TExto | Ações de Final de Ano da Central;#1337 |  |  |  | 197637 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4412700% | 4413200% | 2020-11-09 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 22 |  |  |  | Peças | 3 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1339 | Evolução de demandas e complexidade do Suporte de qualidade | Projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413051% | 4413000% | 2020-11-14 15:19 | Concluídas |  | Sobre demanda |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1340 |  | Apresentação com evolução das demandas e complexidade | Evolução de demandas e complexidade do Suporte de qualidade;#1339 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413052% | 4413000% | 2020-10-26 15:44 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Serviços Suporte |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1341 | 5028_RORAIMA_ALTERAÇÃO_TELEFONE | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5028 - Sicoob Roraima |  | 197782 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413060% | 4413200% | 2020-11-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1342 |  | Pesquisa de Clima Organizacional - Texto | Pesquisa de Clima Organizacional;#915 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 197956 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413000% | 4413300% | 2020-10-27 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 6 |  |  |  | Peças | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1343 | Reforma fachada - 3343 - Rio Verde | Abertura de projeto |  | Projeto | 3343 - Sicoob Empresarial |  | 177987 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4416500% |  | Em Curso |  | Reforma fachada |  |  | 50% | [5 empty] | 6 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1344 |  | Estudo preliminar - R00 | Reforma fachada - 3343 - Rio Verde;#1343 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412000% | 4413400% | 2020-10-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1346 |  | Projeto arquitetônico | Reforma fachada - 3343 - Rio Verde;#1343 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412000% | 4413400% | 2020-10-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Projeto arquitetônico |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1348 |  | Apresentação | Reforma fachada - 3343 - Rio Verde;#1343 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412000% | 4413400% | 2020-10-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada |  |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1350 |  | Sumex | Rotinas;#821 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413069% | 4413100% | 2020-10-26 16:43 | Concluídas | Atualização |  | Word |  | 100% | 1 |  |  |  | Sumex |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1351 |  | Criação de nova contabilização de pontuação | Atualização cadastral;#215 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413138% | 4413100% | 2020-10-28 | Concluídas | Criação material modelo |  | Excel |  | 100% | 1 |  |  |  | Nova forma de avaliação |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1352 |  | Investigação das causas da redução da atualização cadastral | Atualização cadastral;#215 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413138% | 4413200% | 2020-12-31 | Concluídas | Manutenção |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1353 |  | Cooperativa solidária 2020 | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 192104 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-12-03 17:01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1355 | 3300_Faixa futuras instalações Sicoob | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 198099 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413100% | 4413100% | 2020-10-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1356 | Desenvolvimento de Peça para explicar o que é processos | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 197974 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413000% | 4413400% | 2020-11-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1357 |  | Desenvolvimento de Peça para explicar o que é processos - Revisão de texto | Desenvolvimento de Peça para explicar o que é processos;#1356 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198133 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413100% | 4413300% | 2020-10-30 | Concluídas | Peça Específica | Revisão | Peça específica |  | 100% | 1 |  |  |  | Peça | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1358 | Novembro Azul - Peça Aberta | Novembro Azul - Peça Aberta |  | Atendimento | 3299 - Sicoob Engecred |  | 197987 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413000% | 4413100% | 2020-11-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1359 | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 198049 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413100% | 4413300% | 2020-11-18 15:02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1360 |  | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing - texto | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing;#1359 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198151 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413100% | 4413200% | 2020-10-28 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 4 |  |  |  | Peças | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1361 | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA CONVITE - ASSEMBLEIA GERAL DE NÚCLEO DIGITAL | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198045 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413000% | 4413900% | 2020-11-04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1362 |  | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA CONVITE - ASSEMBLEIA GERAL DE NÚCLEO DIGITAL - Texto | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA CONVITE - ASSEMBLEIA GERAL DE NÚCLEO DIGITAL;#1361 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198259 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413100% | 4413300% | 2020-10-30 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Convite digital |  | 100% | 1 |  |  |  | Peça | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1365 |  | Envio Pesquisa de Satisfação |  |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413171% | 4413100% | 2020-10-27 17:13 | Concluídas | Envio de material |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Pesquisa de Satisfação |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1366 |  | Revisão e envio do clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-27 20:26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1367 |  | Notas para divulgação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 195956 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4411900% | 4412400% | 2020-10-28 11:45 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1368 |  | Levantamento de informações | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4412000% |  | 2020-10-27 20:44 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1369 |  | Derivação de Legenda Post | E-mail Marketing - CASAG PROSPECTS;#1153 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411200% |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | Legenda Post |  | 50% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1372 | ARTE PARA PLANO DE FUNDO COMPUTADORES - NOVEMBRO AZUL | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198072 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413100% | 4413300% | 2020-11-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1373 | Posts, vídeos e demais informações sobre MOOB e sobre assembleias virtuais | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 198360 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413100% | 4413300% | 2020-10-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1374 | Relatório GLPI Lojicred | Atendimento |  | Atendimento | 3300 - Sicoob Lojicred |  | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413245% | 4413300% | 2020-11-14 15:19 | Concluídas |  | Sobre demanda |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1375 |  | Criação de relatório de chamados abertos | Relatório GLPI Lojicred;#1374 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413245% | 4413200% | 2020-10-28 11:22 | Concluídas | Envio de material |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Relatório de chamados |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1376 |  | Cobertura das lives | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413249% | 4412000% | 2020-10-28 11:52 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1377 |  | Cobertura da live | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413249% | 4412000% | 2020-10-28 11:56 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1378 |  | Cobertura de eventos | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413250% | 4411900% | 2020-10-28 12:22 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1379 |  | Levantamento | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413250% | 4411900% | 2020-10-28 12:22 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1380 |  | Fala do Dr Clidenor | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413251% |  | 2020-10-28 12:22 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1381 |  | Notas de divulgação externa | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br |  | 4413251% |  | 2020-10-28 12:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1382 | Atendimento Geral ASCOM | Novembro |  | Atendimento |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1383 |  | Entrevista - Gestora Valéria | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 204531 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1384 |  | Levantamento de clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1385 |  | Clipping para cooperativas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1386 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4415100% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1388 |  | Análise de clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4414100% | 2020-11-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1389 |  | Newsletter 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1390 |  | Matéria Institucional 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1391 |  | Matéria Produto 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415100% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1392 |  | Matéria Institucional 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4415100% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1393 | Entregas Proativas | Novembro |  | Atendimento |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% | 2020-11-30 | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1394 |  | Matéria Produto 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1395 |  | Notas para divulgação externa | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4412300% | 2020-10-28 12:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1396 |  | Newsletter 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415100% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1397 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4413800% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1398 | Reuniões | Novembro |  | Atendimento |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% | 2020-11-30 | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1399 |  | Bárbara | Reuniões;#669 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Reunião | Atendimento |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1400 |  | Brenda | Reuniões;#669 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Reunião | Atendimento |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 10 | 40 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1401 |  | Matérias Extras | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1402 |  | Pauta | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4413271% | 4413200% | 2020-10-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1403 |  | Expediente | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413271% | 4415500% |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1404 |  | Levantamento Geral | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4413271% | 4413200% | 2020-10-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1405 |  | Suporte produção de conteúdo (Contemporânea) | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4415100% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1406 |  | Anúncios | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4413271% | 4412000% | 2020-10-16 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1407 |  | Diagramação | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413271% | 4416200% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1408 |  | Revisão final | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413271% | 4415500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1409 |  | Espelho | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413271% | 4415100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1410 |  | Organização de fotos | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413271% | 4415800% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1412 |  | Nova versão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413272% | 4413200% | 2020-12-03 16:48 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1413 |  | Diagramação | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413272% | 4415100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1414 | Vídeo para publicação no Youtube de produtos ofertados | Atendimento |  | Atendimento | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 170482 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4399100% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1415 |  | Envio de material | Vídeo para publicação no Youtube de produtos ofertados;#1414 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4399100% |  |  | Em Curso |  | Dúvidas ou envio de material | Vídeo |  | 50% | 1 |  | 3 - Regular | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1416 | Prospecção de novos associados | Atendimento |  | Atendimento | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 169096 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4398500% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% |  |  | 3 - Regular | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1417 |  | Criação de peça de arte estática | Prospecção de novos associados;#1416 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4398500% |  | 2020-07-15 | À espera de outra pessoa | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 0% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1418 | Derivação de peça de produtos para PA Santa Rosa. | Atendimento |  | Atendimento | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 189772 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4409000% |  | 2020-09-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1419 |  | Derivação de Banner | Derivação de peça de produtos para PA Santa Rosa.;#1418 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412000% |  | 2020-10-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Banner |  | 100% | 1 | [7 empty] | Adesivo | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1420 |  | Campanha Sicoobcard - Incremento de faturamento | Atendimento Geral Produtos;#1468 | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 189842 | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410400% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 100% | 6 |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1421 |  | Criação de e-mail marketing | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410400% |  | 2020-09-30 | Não Iniciado | Vídeo | Criação | E-mail MKT |  | 0% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1422 | post wpp e e-mail mkt | Atendimento |  | Atendimento | 5145 - Sicoob Medcred |  | 190151 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4409100% |  | 2021-01-05 12:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1423 |  | Adaptação de e-mail marketing | post wpp e e-mail mkt;#1422 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413347% |  | 2020-09-25 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | 1 | [6 empty] | E-mail MKT | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1424 |  | Derivação de post vídeo | post wpp e e-mail mkt;#1422 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413347% |  | 2020-09-25 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Vídeo |  | 100% | 1 | 1 | [6 empty] | Post Vídeo | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1425 | post med doctor | Atendimento |  | Atendimento | 5145 - Sicoob Medcred |  | 190416 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4409200% |  | 2021-01-04 08:48 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1426 |  | Derivação de e-mail marketing | post med doctor;#1425 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412600% | 4412700% | 2020-10-25 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | 1 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1427 |  | Derivação de post whatsapp | post med doctor;#1425 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412600% | 4412700% | 2020-10-25 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 | 1 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1428 |  | Derivação de Cartaz | post med doctor;#1425 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412600% | 4412700% | 2020-10-25 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Cartaz |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1429 | Semana D | Campanha |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4409200% |  | 2020-11-14 15:28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1431 |  | Criação de apresentação | Semana D;#1429 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4409200% |  | 2020-09-29 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Apresentação |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1432 |  | Criação de Selo | Semana D;#1429 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4409200% |  | 2020-09-29 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Selo |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1433 |  | Criação de e-mail Marketing | Semana D;#1429 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4409200% |  | 2020-09-29 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1434 | Artes para assinatura de e-mails | Projeto |  | Atendimento | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 191005 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-11-14 15:28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1435 |  | Criação de Banner site | Artes para assinatura de e-mails;#1434 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4409600% |  | 2020-09-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Banner site |  | 100% | 2 |  | 4 - Bom | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1436 |  | Criação de Mockup | Artes para assinatura de e-mails;#1434 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4409600% |  | 2020-09-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Mockup |  | 100% | 4 |  | 3 - Regular | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1437 |  | Criação de vídeo | Prospecção de novos associados;#1416 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-20 | Não Iniciado | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 0% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1438 | Arte de Consórcios - Tabelas Auto / Imóvel | Campanha |  | Projeto | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 196362 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-11-14 15:28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1439 |  | adaptação de e-mail marketing | Arte de Consórcios - Tabelas Auto / Imóvel;#1438 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1440 | Arte para quadro - consorcio ou seguro | Projeto |  | Atendimento | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198073 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4413100% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 4 - Bom | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1441 |  | Criação de Quadro | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413100% |  | 2020-10-28 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Quadro |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1442 | Campanha Central - CONSIGNADO | Campanha |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 179237 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4413100% |  | 2021-01-05 12:52 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1443 |  | Derivação de e-mail marketing | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413100% |  | 2020-11-13 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 3 | [7 empty] | E-mail MKT | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1449 | Imagens Institucionais | Projeto |  | Atendimento | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 195831 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4413200% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 4 - Bom | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1450 |  | Adaptação de Quadro | Imagens Institucionais;#1449 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4413200% |  | 2020-10-28 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Quadro |  | 100% | 11 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1451 | Passo a passo Sicoobnet | Campanha |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 196373 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2021-01-04 15:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1452 |  | Criação de post carrossel | Passo a passo Sicoobnet;#1451 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Carrossel |  | 100% | 8 | 1 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1453 |  | Criação de Story | Passo a passo Sicoobnet;#1451 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Story |  | 100% | 7 | 1 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1454 |  | Criação de guia | Passo a passo Sicoobnet;#1451 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Guia |  | 100% | 1 | 1 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1455 |  | Criação de e-mail marketing | Passo a passo Sicoobnet;#1451 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | 1 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1456 |  | Criação de post redes sociais | Passo a passo Sicoobnet;#1451 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Redes Sociais |  | 100% | 2 | 1 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1457 |  | Criação de legenda post | Passo a passo Sicoobnet;#1451 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Legenda Post |  | 100% | 1 | 1 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1458 |  | Derivação de outdoor | Passo a passo Sicoobnet;#1451 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-22 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Outdoor |  | 100% | 1 | 1 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1460 |  | tarefa 2 | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4413368% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1468 | Atendimento Geral Produtos | Atendimento (novembro) |  | Atendimento |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4413433% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1470 |  | Transferência dos itens na pauta de protudos para o Sharepoint | Sharepoint - atualização e implementação;#103 |  |  |  | whstapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4412000% | 4413300% | 2020-10-30 08:01 | Concluídas | Alinhamento |  | Pauta |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1471 |  | Assinatura de licença de jornais (O Popular, Valor Econômico, Estadão, Folha de São Paulo e Nexo) | Compras da área;#213 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413434% | 4416500% | 2020-12-31 | Concluídas | Compra de materiais |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1472 | Relacionamento com a Imprensa | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413437% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1473 |  | Pesquisa de dados | Relacionamento com a Imprensa;#1472 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413437% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1474 |  | Projeto | Relacionamento com a Imprensa;#1472 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413437% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1475 |  | Apresentação de projeto | Relacionamento com a Imprensa;#1472 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413437% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1476 | Final de ano Central | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413437% | 4412400% | 2020-10-20 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1477 |  | Pesquisa de dados | Final de ano Central;#1476 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413437% | 4412400% | 2020-10-20 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1478 |  | Projeto | Final de ano Central;#1476 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413437% | 4412400% | 2020-10-20 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1479 |  | Alinhamento | Final de ano Central;#1476 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413438% | 4411800% | 2020-10-14 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1480 | 1 Bilhão em ativos | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | GLPI | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413439% | 4413200% | 2020-10-28 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1481 |  | Pesquisa de dados | 1 Bilhão em ativos;#1480 |  |  |  | GLPI | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413439% | 4413200% | 2020-10-28 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1482 |  | Projeto | 1 Bilhão em ativos;#1480 |  |  |  | GLPI | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413439% | 4413200% | 2020-10-28 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1483 | Inauguração Roraima | Abertura de projeto |  | Projeto | 5028 - Sicoob Roraima |  | GLPI | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413439% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1484 |  | Pesquisa de dados | Inauguração Roraima;#1483 |  |  |  | GLPI | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413439% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1485 |  | Projeto | Inauguração Roraima;#1483 |  |  |  | GLPI | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413439% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1486 | Palestra Novembro Azul | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198278 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413100% | 4413900% | 2020-11-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1487 | Arte para placa "sala de reunião" | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 198510 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413200% | 4413400% | 2020-11-17 09:31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1488 | Peças AGO 2021 | Abertura de projeto |  | Projeto | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 198549 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413200% | 4413400% | 2020-11-17 09:31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1489 | Relatório de atividades | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413200% | 4414000% |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1490 | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE VISITA - JIPARANA | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE VISITA - JIPARANA |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198922 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413300% | 4413800% | 2020-11-17 09:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1491 | Carômetro | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 199736 - Demanda ativa | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413400% | 4414000% |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1493 |  | Orçamento das assinaturas | Compras da área;#213 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413454% | 4413400% | 2020-10-30 13:49 | Concluídas | Compra de materiais |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  | Descrição assinaturas |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1494 | Livro 30 anos UNICB | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4412700% | 2020-10-23 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1495 |  | Reunião alinhamento | Livro 30 anos UNICB;#1494 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4412700% | 2020-10-23 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1496 |  | Reunião cronograma | Livro 30 anos UNICB;#1494 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4412700% | 2020-10-23 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 2 | 120 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1497 |  | Criação de cronograma | Livro 30 anos UNICB;#1494 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4412700% | 2020-10-23 | Concluídas | Externo |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1498 | Campanha indique um amigo | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4411100% | 2020-10-07 | Concluídas | Evento | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1499 |  | Sugestões de premiação | Campanha indique um amigo;#1498 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4411100% | 2020-10-07 | Concluídas | Evento | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1500 | Poupança Premiada (entrega de prêmios) | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4411900% | 2020-10-15 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1501 |  | Pesquisa de dados | Poupança Premiada (entrega de prêmios);#1500 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4411900% | 2020-10-15 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1502 |  | Projeto | Poupança Premiada (entrega de prêmios);#1500 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4411900% | 2020-10-15 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1503 | Campanha capitalização | Abertura de projetos |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4412500% | 2020-10-21 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1504 |  | Reunião alinhamento 01 |  |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4411900% | 2020-10-15 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1505 |  | Reunião alinhamento 02 |  |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4412500% | 2020-10-21 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1506 | Ações campanha agro | Abertura de projetos |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | GLPI | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413458% | 4412000% | 2020-10-16 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1507 |  | Pesquisa de dados | Ações campanha agro;#1506 |  |  |  | GLPI | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413458% | 4412000% | 2020-10-16 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1508 |  | Projeto | Ações campanha agro;#1506 |  |  |  | GLPI | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413458% | 4412000% | 2020-10-16 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1509 | Vamos falar sobre isso | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413458% | 4411700% | 2020-10-13 | Concluídas | Análise de patrocínio | Patrocínio |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1510 |  | Reunião alinhamento | Vamos falar sobre isso;#1509 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413458% | 4411000% | 2020-10-06 | Concluídas | Reunião | Patrocínio |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 2 | 120 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1511 |  | Análise para direx | Vamos falar sobre isso;#1509 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413458% | 4411700% | 2020-10-13 | Concluídas | Análise de patrocínio | Patrocínio |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1512 | Análise de mídia - Rede Record | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | e-mail | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4411200% | 2020-10-08 | Concluídas | Plano de mídia | Mídia off |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1513 |  | Análise de mídia | Análise de mídia - Rede Record;#1512 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | e-mail | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4411200% | 2020-10-08 | Concluídas | Plano de mídia | Mídia off |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1514 | Pesquisa de patrocínio - Esportes | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | e-mail | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4412700% | 2020-10-23 | Concluídas | Formulário | Dúvidas ou envio de material |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1515 |  | Envio de pesquisa para pontos focais | Pesquisa de patrocínio - Esportes;#1514 |  |  |  | e-mail | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4412700% | 2020-10-23 | Concluídas | Formulário | Dúvidas ou envio de material |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1516 | Planejamento 2021 | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4412300% | 2020-10-19 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1517 |  | Criação de plano de fundo | Planejamento 2021;#1516 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4412300% | 2020-10-19 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1518 |  | Criação de forms | Planejamento 2021;#928 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4412300% | 2020-10-19 | Concluídas | Formulário | Projeto | Forms |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1519 |  | Envio de forms | Planejamento 2021;#928 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4412300% | 2020-10-19 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1520 | GMR novembro | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4414100% | 2020-11-13 08:32 | Concluídas |  | GMR |  |  | 100% |  |  |  |  | GMR |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1521 |  | Farol Suporte de Qualidade | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4413800% | 2020-11-06 13:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1522 |  | Farol Audiovisual | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4413800% | 2020-11-03 10:02 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1523 |  | Farol Análise de dados | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4413800% | 2020-11-03 13:06 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1524 |  | Farol Arquitetura | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4413800% | 2020-11-03 09:53 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1525 |  | Farol Mídias Digitais | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4413800% | 2020-11-05 12:02 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1526 |  | Farol Projetos | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4413800% | 2020-11-03 13:04 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1527 |  | Farol Redação | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4413800% | 2020-11-03 12:59 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1528 |  | Farol Nucleos | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4413461% | 4413800% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1529 |  | Farol ASCOM | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413461% | 4413800% | 2020-11-05 10:25 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1530 |  | Farol Institucional | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413461% | 4413800% | 2020-11-05 10:25 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1531 |  | Farol produtos | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413461% | 4413800% | 2020-11-04 13:02 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1532 |  | Painel de Overview | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4413461% | 4413800% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1533 |  | Atualização dos valores | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413461% | 4413800% | 2020-11-04 13:02 | Concluídas | Atualização |  | Dashboard |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1534 |  | Desenvolvimento da apresentação | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4413461% | 4413900% | 2020-11-12 14:53 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1535 |  | Apresentação GMR análise de dados | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413461% | 4413900% | 2020-11-04 13:34 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | GMR Novembro - Dados |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1536 |  | Apresentação GMR Audiovisual | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4413461% | 4413900% | 2020-11-04 | Concluídas | Apresentação de resultados | Apresentação | Power point |  | 100% |  |  |  |  | GMR Novembro - Audiovisual | 0 | 0 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1537 |  | Apresentação GMR Arquitetura | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413461% | 4413900% | 2020-11-03 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% |  |  |  |  | GMR Novembro - Arquitetura | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1538 |  | Apresentação GMR Mídias Digitais | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4413461% | 4413900% | 2020-11-06 08:16 | Concluídas | GMR | Apresentação |  |  | 100% | 1 |  |  |  | GMR Novembro - Mídias Digitais |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1539 |  | Apresentação GMR Projetos | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413461% | 4413900% | 2020-11-06 13:59 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | GMR Novembro - Projetos |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1540 |  | Apresentação GMR Redação | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413461% | 4413900% | 2020-11-04 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Apresentação |  | 100% | 1 |  |  |  | GMR Novembro - Redação | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1541 |  | Apresentação GMR ASCOM | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413461% | 4414000% | 2020-11-06 13:59 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1542 |  | Apresentação GMR Institucional | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | vanilde.ramos@sicoob.com.br | 4413461% | 4414000% | 2020-11-12 14:55 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1543 |  | Apresentação GMR Produtos | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4413461% | 4414000% | 2020-12-01 14:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1544 |  | Estudo preliminar - R01 | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412700% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 438 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1545 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412700% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 438 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1546 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412700% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 438 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1547 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412700% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto construir/demolir | 438 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1548 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412700% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 438 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1549 |  | Apresentação | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412700% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 438 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1552 | Rotina novembro | Pedro |  | Rotina |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413843% | 4416500% | 2020-12-01 10:51 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1553 |  | Sumex | Rotina novembro;#1552 |  |  |  | outlook | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413400% | 4413800% | 2020-11-09 08:33 | Concluídas | Atualização |  | Word |  | 100% | 1 |  |  |  | Sumex |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1554 |  | Arte para quadro - Consórcio ou Seguro | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198073 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413100% | 4413200% | 2020-10-28 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Quadro |  | 100% | 2 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1556 |  | Anúncio de Revista Uni Sudeste | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198253 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4413100% | 4414700% |  | Não Iniciado | Peça de arte estática | Derivação | Anúncio |  | 0% | 2 |  | 4 - Bom | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1557 |  | Post whatsapp tarifa folha de pagamento | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 198512 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4413200% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Whatsapp |  | 100% | 2 |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1558 |  | Peças PIX Medcred | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5145 - Sicoob Medcred |  | 198631 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4413200% | 4413200% | 2020-10-28 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Campanha |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1559 | Reforma retaguarda - 3054 - Espaço de Inovação | Abertura de projeto |  | Projeto | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 191508 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409800% | 4416500% |  | Em Curso |  | Retaguarda |  | 100 | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1560 |  | Estudo preliminar | Reforma retaguarda - 3054 - Espaço de Inovação;#1559 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413865% | 4414400% | 2020-11-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  | 100 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1561 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 3054 - Espaço de Inovação;#1559 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413865% | 4414400% | 2020-11-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de layout | 100 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1562 |  | Projeto arquitetônico | Reforma retaguarda - 3054 - Espaço de Inovação;#1559 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4414400% | 2020-11-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto arquitetônico | 100 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1563 |  | Projeto Construir/Demolir | Reforma retaguarda - 3054 - Espaço de Inovação;#1559 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4414400% | 2020-11-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto construir/demolir | 100 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1564 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 3054 - Espaço de Inovação;#1559 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4414400% | 2020-11-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Imagens virtuais | 100 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1565 |  | Apresentação | Reforma retaguarda - 3054 - Espaço de Inovação;#1559 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4414400% | 2020-11-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  | 100 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1566 |  | Estudo preliminar - R01 | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1567 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1568 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1569 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1570 |  | Apresentação | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1571 |  | Email Mkt Viva Vida | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 2015 - UniCorretora |  | 198885 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413300% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | 1 | 4 - Bom | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1572 |  | Banner PIX Sicoob Mineiros | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 198917 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413300% | 4413900% | 2020-11-05 16:27 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Banner |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1577 | Criar peça - palestra Cyndia | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 199261 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413800% | 4414100% | 2020-11-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1578 | RORAIMA_FERIADO ESTADUAL_CONSCIÊNCIA NEGRA | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5028 - Sicoob Roraima |  | 199390 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413800% | 4414800% | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1579 |  | RORAIMA_FERIADO ESTADUAL_CONSCIÊNCIA NEGRA - Texto | RORAIMA_FERIADO ESTADUAL_CONSCIÊNCIA NEGRA;#1578 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 199664 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413800% | 4414400% | 2020-11-09 | Concluídas | Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 6 |  |  |  | Peças | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1580 | Campanha Natal Presente | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 199541 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413800% | 4414400% | 2020-11-09 | Concluídas |  | Criação | Conceito |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1581 |  | Campanha Natal Presente - Texto | Campanha Natal Presente;#1580 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 199626 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413900% | 4414100% | 2020-11-05 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 10 |  |  |  | Peças | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1583 | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO | Abertura de projeto |  | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4415100% | 2020-12-07 10:27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1584 |  | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO - Texto | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 199761 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413900% | 4414400% | 2020-11-09 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 19 |  |  |  | Peças | 3 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1585 | ARTES REF A MESES COLORIDOS - NOVEMBRO AZUL | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 199602 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413900% | 4414100% | 2020-11-17 09:31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1586 |  | Apresentação Cooprem | Apresentação de serviços marketing;#909 |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413900% | 4414000% | 2020-11-05 11:52 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Apresentação Cooprem |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1587 |  | Briefing - Adesão de modificações requisitadas pelo time | Rotina novembro;#1552 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413800% | 4414000% | 2020-11-10 11:39 | Concluídas | Aprimoramento de planilha |  | Word |  | 100% | 1 |  |  |  | Briefing - Modelo |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1589 |  | Arte produtos para power point | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 200040 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414059% | 4414000% | 2020-11-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Power Point |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Power Point | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1590 |  | Emkt - Live Seguro Viva Vida PJ | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 199754 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413900% | 4414000% | 2020-11-13 09:24 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1591 |  | Vídeo de reforço | Você Sabia - Viva Vida PJ;#1209 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4414062% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% |  |  |  |  | Viva vida video reforco |  | 1 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1593 |  | Campanha capital de giro | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  |  | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414067% | 4414000% |  | Em Curso | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Cartaz |  | 50% | 1 |  | 4 - Bom | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1597 |  | Post - Live Seguro Viva Vida PJ | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 199754 | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413900% | 4414000% | 2020-11-13 09:24 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1598 | Renovação base de associados | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4414092% | 4416500% |  | Não Iniciado |  | Sobre demanda |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1599 |  | Análise de faixa etária por cooperativa e percentual | Renovação base de associados;#1598 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414092% | 4414100% | 2020-11-05 22:04 | Concluídas | Criação material modelo |  | Excel |  | 100% | 1 |  |  |  | Análise faixa etária |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1600 | Nova agência - 5004 - Águas Claras | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 200154 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414000% | 4414100% | 2020-11-13 08:31 | Concluídas |  | Avaliação |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1601 |  | Avaliação de projeto | Nova agência - 5004 - Águas Claras;#1600 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414141% | 4414100% | 2020-11-06 10:00 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1602 | Cartão de Natal | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 200206 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414000% | 4414700% | 2020-11-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1603 |  | Cartão de Natal - Texto | Cartão de Natal;#1602 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200358 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4414100% | 4414500% | 2020-11-12 16:14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1604 |  | Sinalização - Nova agência de Anápolis - Texto | Sinalização - Nova agência de Anápolis;#892 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200026 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4414000% | 4414000% | 2020-11-06 | Concluídas | Campanha | Criação | Peça específica |  | 100% | 9 |  |  |  | Peças | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1605 |  | Apresentação unificada | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414156% | 4414100% | 2020-11-06 13:34 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Apresentação Unificada |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1608 | Comitê de Pontos-Focais (Novembro) | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414100% | 4414500% | 2020-11-14 15:18 | Concluídas |  | Comitê de Pontos-Focais |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1609 |  | Alinhamento de Pauta | Comitê de Pontos-Focais (Novembro);#1608 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414100% | 4414400% | 2020-11-11 14:33 | Concluídas | Alinhamento |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1610 |  | Envio de convite e comunicado aos Pontos-Focais | Comitê de Pontos-Focais (Novembro);#1608 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414100% | 4414100% | 2020-11-06 | Concluídas | Envio de material |  | E-mail |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1611 |  | Desenvolvimento da apresentação | Comitê de Pontos-Focais (Novembro);#1608 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414100% | 4414500% | 2020-11-11 14:33 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Apresentação Comitê |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1612 | ARTE DIVULGAÇÃO SEMANA ENEF | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 200522 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414400% | 4414700% | 2020-11-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1613 | Produzir - Livreto PGD para Lideres | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200484 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414100% | 4416600% | 2020-12-15 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 13 | [6 empty] | Lâmina PPT |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1614 | 5028_RORAIMA_BANNER_INSTITUCIONAL | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5028 - Sicoob Roraima |  | 200342 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414100% | 4414600% | 2020-11-17 09:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1615 | Divulgação de Processos | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200277 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414100% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1616 |  | Campanha Super Giro Uni Sudeste | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 199553 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413800% | 4414400% | 2020-11-09 15:37 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 4 |  | 3 - Regular | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1617 |  | Campanha Super Giro Uni Sudeste | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 199553 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413800% | 4414400% | 2020-11-09 15:36 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 100% | 2 |  | 3 - Regular | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1621 |  | Revisão da apresentação | Comitê de Pontos-Focais (Novembro);#1608 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4414470% | 4414500% | 2020-11-10 | Concluídas | Peça Específica | Revisão | Apresentação |  | 100% | 1 |  |  |  | Apresentação Comitê | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1622 |  | Sumex | Rotina novembro;#1552 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414544% | 4414400% | 2020-11-10 10:32 | Concluídas | Atualização |  | Word |  | 100% | 1 |  |  |  | Sumex |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1623 | CRIAÇÃO DE ARTE SEMANA ENEF | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 200532 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414400% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1624 | Peças 2021 | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200660 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414400% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1626 | Cartelas do Vídeo - convite live fim de ano Sicoob UniCNG | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 200750 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414400% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1627 | Redação - Vídeo da campanha de boas-vindas para novos associados - Continuação dos chamados 183800 e 183866 | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200771 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4414400% | 4414800% | 2020-11-10 | Concluídas | Roteiro | Criação | Roteiro vt |  | 100% | 1 |  |  |  | Roteiro | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1629 | Cartelas do Vídeo da Ambientação da Central | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201039 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414500% | 4415500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1630 |  | Artes Vem Quente Sicoobcard | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 200867 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414500% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Wallpaper |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1631 |  | Envio do questionário de pesquisa de satisfação | Rotina novembro;#1552 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414639% | 4414600% | 2020-11-11 09:21 | Concluídas | Envio de material |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Questionário |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1632 |  | Artes Vem Quente Sicoobcard | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 200867 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414500% | 4414600% | 2020-12-01 14:15 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Apresentação |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1633 | Cartão anexo à Cesta Natalina | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - UniCorretora |  | 201054 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4415200% | 2020-11-17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1634 |  | Redação - Cartão para Presente de Final de ano | Cartão anexo à Cesta Natalina;#1633 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201237 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4414600% | 4414800% | 2020-11-16 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Cartão comemorativo |  | 100% | 1 |  |  |  | Cartão | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1635 | Outubro rosa e Novembro azul | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 193327 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4410600% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1636 |  | Vídeo - Outubro rosa e Novembro azul | Outubro rosa e Novembro azul;#1635 |  |  |  |  | vanilde.ramos@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4414400% | 4414600% | 2020-11-10 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% |  |  |  |  | Novembro_azul_2020 |  | 2 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1637 |  | Vídeo - campanha de boas-vindas para novos associados | Redação - Vídeo da campanha de boas-vindas para novos associados - Continuação dos chamados 183800 e 183866;#1627 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200499 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4414100% | 4416000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1638 |  | Vídeo da Ambientação da Central | Cartelas do Vídeo da Ambientação da Central;#1629 |  |  |  |  | vanilde.ramos@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4414500% | 4416500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1639 |  | Vídeo - convite live fim de ano Sicoob UniCNG | Cartelas do Vídeo - convite live fim de ano Sicoob UniCNG;#1626 |  |  |  |  | vanilde.ramos@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4414500% | 4415100% | 2020-11-13 | Não Iniciado | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 0% |  |  |  |  | Live_fim_de_ano_UNICNG |  | 4 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1641 |  | Envio dos materiais da reunião | Comitê de Pontos-Focais (Novembro);#1608 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414660% | 4414800% | 2020-11-11 16:44 | Concluídas | Envio de material |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1644 |  | Estudo preliminar - R02 | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414000% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1645 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414000% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1646 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414000% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1647 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414000% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1648 |  | Apresentação | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414000% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1649 | PIX - BOOK CENTRAL | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | Ativa | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4413900% | 4414600% | 2020-11-14 15:24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1650 |  | VIDEO PASSO A PASSO | PIX - BOOK CENTRAL;#1649 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4413900% | 4414500% | 2020-11-09 | Não Iniciado | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 0% | 1 |  |  |  | Vídeo PIX marca pura |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1651 |  | APRESENTAÇÃO | PIX - BOOK CENTRAL;#1649 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413900% | 4414500% | 2020-11-11 16:20 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Apresentação |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1652 |  | MOCKUPS | PIX - BOOK CENTRAL;#1649 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414662% | 4414500% | 2020-11-11 16:19 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Mockup |  | 100% | 7 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1653 |  | PLANEJAMENTO MÍDIAS DIGITAIS | PIX - BOOK CENTRAL;#1649 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4414662% |  | 2020-11-13 14:21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1654 |  | Anteprojeto - R01 | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 51 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1655 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 51 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1656 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 51 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1657 |  | Projeto de fachada | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 51 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1658 |  | Projeto de acabamentos | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de paginação de piso | 51 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1659 |  | Projeto para instalações elétricas | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto para instalações elétricas | 51 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1660 | Nova agência - 3246 - Anápolis | Abertura de projeto |  | Projeto | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 200486 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414100% | 4416500% |  | Em Curso |  | Nova agência |  | 150 | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1661 |  | Estudo preliminar - R00 | Nova agência - 3246 - Anápolis;#1660 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 150 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1662 |  | Visita técnica | Nova agência - 3246 - Anápolis;#1660 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Visita Técnica | 150 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1663 |  | Levantamento | Nova agência - 3246 - Anápolis;#1660 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Levantamento arquitetônico | 150 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1664 |  | Cadastro de levantamento | Nova agência - 3246 - Anápolis;#1660 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Levantamento arquitetônico | 150 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1665 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3246 - Anápolis;#1660 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 150 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1666 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3246 - Anápolis;#1660 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 150 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1667 |  | Memorial descritivo | Nova agência - 3246 - Anápolis;#1660 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Memorial descritivo | 150 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1668 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 3246 - Anápolis;#1660 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto construir/demolir | 150 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1669 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3246 - Anápolis;#1660 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 150 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1670 |  | Apresentação | Nova agência - 3246 - Anápolis;#1660 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Reunião | 150 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1671 | Nova agência - 3350 - Jataí | Abertura de projeto |  | Projeto | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 196318 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412300% | 4416500% |  | Não Iniciado | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 546 | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1672 |  | Estudo preliminar | Nova agência - 3350 - Jataí;#1671 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414700% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1673 |  | Visita técnica | Nova agência - 3350 - Jataí;#1671 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414000% | 4414000% | 2020-11-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Visita Técnica |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1674 |  | Cadastro de levantamento | Nova agência - 3350 - Jataí;#1671 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414700% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Levantamento arquitetônico |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1675 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3350 - Jataí;#1671 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414700% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1676 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3350 - Jataí;#1671 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414700% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1677 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3350 - Jataí;#1671 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414700% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1678 |  | Apresentação | Nova agência - 3350 - Jataí;#1671 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414700% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1680 | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste | Abertura de projeto | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste;#1680 | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 200584 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414400% | 4416500% |  | Não Iniciado |  | Reforma Agência |  | 138 | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1681 |  | Outdoor Investimentos | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 196507 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412300% | 4413900% | 2020-11-11 15:57 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Outdoor |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1682 |  | Adesivo Fachada Ag. Palmas | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 193988 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411000% | 4414600% | 2020-11-12 16:57 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Adesivo |  | 100% | 6 |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1683 | SicoobUni_Material_Divulgação_Topdesk | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201352 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4415800% | 2020-12-07 11:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1684 | Semana ENEF | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1685 |  | Vídeo semana ENEF | Semana ENEF;#1684 |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 201387 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1686 | Tempo de casa | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200661 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414400% | 4419500% | 2020-12-04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  | 2 | 2 - Ruim | 1 - Muito ruim | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1687 |  | Texto - Tempo de Casa | Tempo de casa;#1686 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201560 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4414700% | 4415200% | 2020-11-16 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 10 |  |  |  | Peças | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1688 |  | Brindes - Tempo de casa | Tempo de casa;#1686 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200661 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414700% | 4415300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1689 | Peça 2021 | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200660 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414400% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1690 |  | Texto - Peças 2021 | Peça 2021;#1689 |  |  |  |  | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4414749% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 20 |  |  |  | Peças e Ações | 3 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1692 |  | Anúncios de Revista - Momento Uni Sudeste 02/2020 | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br |  | 4414754% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1693 |  | Anúncios de Revista - Informativo TOP UNICB 03/2020 | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198501 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413200% | 4414700% |  | À espera de outra pessoa | Peça de arte estática | Adaptação | Anúncio |  | 0% | 3 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1705 |  | Inserir tarefas | ARTES REF A MESES COLORIDOS - NOVEMBRO AZUL;#1585 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414768% |  | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1706 |  | Inserir tarefa | Criar peça - palestra Cyndia;#1577 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414768% |  | 2020-11-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1707 |  | inserir tarefa | Carômetro;#1491 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414768% |  |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1708 | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE VISITA - JIPARANA | Cartão Luiz Ricardo | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE VISITA - JIPARANA;#1490 | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198922 | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413300% | 4413800% | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1709 |  | Camiseta PIX - Sicoob Cooprem | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 198659 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4414000% | 4414700% | 2020-11-12 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Camiseta |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1710 |  | Inserir tarefa | Novembro Azul - Peça Aberta;#1358 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414769% |  | 2020-11-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1711 |  | Inserir tarefa | 3300_Faixa futuras instalações Sicoob;#1355 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414769% |  | 2020-10-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1712 |  | inserir tarefa | 5028_RORAIMA_ALTERAÇÃO_TELEFONE;#1341 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414769% |  | 2020-11-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1713 |  | inserir tarefa | Relatório de atividades;#1489 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414769% |  |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1714 |  | inserir tarefa | Peças AGO 2021;#1488 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414769% |  | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1715 |  | inserir tarefa | Arte para placa "sala de reunião";#1487 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414769% |  | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1716 |  | inserir tarefa | Palestra Novembro Azul;#1486 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414769% |  | 2020-11-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 5 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1717 |  | Envio material CCS | Posts, vídeos e demais informações sobre MOOB e sobre assembleias virtuais;#1373 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414769% |  | 2020-10-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1718 |  | inserir tarefa | ARTE PARA PLANO DE FUNDO COMPUTADORES - NOVEMBRO AZUL;#1372 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414769% |  | 2020-11-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1720 |  | inserir tarefa | Aniversário de Goiânia;#1336 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414769% |  | 2020-10-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 3 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1721 |  | inserir tarefa | Campanha Segue Lá;#1333 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414769% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1723 |  | inserir tarefa | Coleção Financinhas;#1278 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414769% |  | 2020-12-09 12:09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1725 |  | Artes semana ENEF - Endoso | Semana ENEF;#1684 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 201270 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414770% |  | 2020-12-09 12:07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1726 |  | inserir tarefa | SicoobUni_Material_Divulgação_Topdesk;#1683 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414770% |  | 2020-12-09 12:07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1727 |  | inserir tarefa | Palestra Outubro rosa Credseguro;#914 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414770% |  | 2020-10-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1729 |  | inserir tarefa | Palestra Outubro rosa;#913 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414770% |  | 2020-10-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1730 |  | inserir tarefa | Arte aniv Coop;#896 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414770% |  | 2020-10-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1731 |  | inserir tarefa | Peças aniversário de goiania;#895 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414770% |  | 2020-10-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 3 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1732 |  | Camiseta PIX - Sicoob Cooprem | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 198659 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4414000% | 4414700% | 2020-11-12 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Camiseta |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1733 |  | inserir tarefa | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA FACHADA - PA PORTO VELHO;#891 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414770% |  | 2020-10-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1734 |  | Criação de Crachá | CRACHÁS LIVE BRINCANDO ONLINE;#890 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4414771% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1735 |  | Camiseta PIX - Sicoob Cooprem | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 198659 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4414000% | 4414700% | 2020-11-12 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Camiseta |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1738 |  | Criação de Banner site | Banner site;#886 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414772% |  | 2020-10-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1740 |  | inserir tarefa | Peças Novembro Azul;#826 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414772% |  | 2020-10-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1743 |  | layout mouse pad | MOUSE PAD;#799 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414772% |  | 2020-12-09 12:11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1744 |  | inserir tarefa | Arte para parede externa;#735 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414772% |  | 2020-12-09 12:11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1745 |  | inserir tarefa | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA PLANO DE FUNDO COMPUTADORES - OUTUBRO ROSA;#734 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414772% | 4410900% | 2020-10-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1746 |  | Carta Impressa | Carta Bon Odori;#704 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 192362 | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410300% | 4411100% | 2020-10-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1747 |  | Criação de peça de motivação | Criar peça - Palestra 10 e 20 anos - Motivação;#703 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4410300% | 4411100% | 2020-12-09 12:11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1749 |  | inserir tarefa | Boletim cultural - 5° edição;#695 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414772% |  | 2020-12-09 12:11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1750 |  | inserir tarefa | Peças Outubro Rosa - Arquivo Aberto;#694 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414772% | 4410200% | 2020-09-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1751 |  | inserir tarefa | Arte para Fachada em lona;#693 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414773% | 4412400% | 2020-10-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1752 |  | inserir tarefa | 5028_RORAIMA_POST_ANIVERSÁRIO DE RORAIMA E FERIADO;#692 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414773% |  | 2020-10-02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1753 |  | inserir tarefa | ARTE CAMPANHA OUTUBRO ROSA;#691 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414773% | 4410200% | 2020-10-02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1755 |  | inserir tarefa | Cooperativa solidária 2020;#688 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414773% |  | 2020-12-09 12:11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1756 |  | inserir tarefa | Arte setembro amarelo;#472 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414773% | 4409200% | 2020-09-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1757 |  | inserir tarefa | Campanha para Certificação;#474 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414773% | 4411400% | 2020-10-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1758 |  | inserir tarefa | POST-DATAS COMEMORATIVAS-OUTUBRO;#475 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414773% | 4409400% | 2020-10-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1759 |  | Proposta Conceito cartão | Cartão Virtual;#473 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414773% |  | 2020-12-29 09:58 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | 0 | [5 empty] | Cartão de visitas |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1760 |  | inserir tarefa | Dia do médico e dentista;#460 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414773% | 4409900% | 2020-10-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1761 |  | inserir tarefa | Criar peça- Video;#471 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414773% |  | 2020-12-09 12:10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1762 |  | Outdoor 900x300cm | Outdoors Inauguração Inhumas;#459 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414773% |  | 2020-12-09 12:10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | 6 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1764 |  | Criação de avatares para as cooperativas | Avatar redes sociais - Todas as singulares;#447 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414773% |  | 2020-12-08 10:24 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Selo |  | 100% | 22 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1765 |  | inserir tarefa | Expansão da Cooperativa - Padrão de inauguração;#444 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414773% |  | 2020-09-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 6 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1767 |  | inserir tarefa | 3300_Quadros decorativos de Rochedale;#229 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414774% |  | 2020-12-09 12:09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1768 |  | Cartão | 5028_RORAIMA_CARTÃO INTERATIVO;#228 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414774% | 4408800% | 2020-09-15 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 4 | [6 empty] | Cartão de visitas |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1769 |  | Cartao | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA VIRTUAL – PA JATUARANA;#227 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414774% | 4408500% | 2020-09-15 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 2 | [6 empty] | Cartão de visitas |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1770 |  | Cartao | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA VIRTUAL – PA CACOAL;#221 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 187789 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414774% | 4408500% | 2020-09-15 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 2 | [6 empty] | Cartão de visitas |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1772 |  | inserir tarefa | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414774% |  | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1774 |  | Peça para disparo | Divulgação de Processos;#1615 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414774% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1775 |  | inserir tarefa | 5028_RORAIMA_BANNER_INSTITUCIONAL;#1614 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414774% |  | 2020-11-17 09:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1777 |  | Peças Performance Sicoobcard 2019 | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 200587 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4414400% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | E-mail MKT |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1778 |  | Envio das metas de novembro - reunião de indicadores | Rotina novembro;#1552 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | outlook | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414786% | 4414800% | 2020-11-12 20:38 | Concluídas | Envio de material |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1779 |  | Campanha Capital de Giro | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 200204 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414000% | 4414000% | 2020-11-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Cartaz |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1780 |  | Novo regulamento | Atualização cadastral;#215 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414844% | 4416300% | 2020-12-31 | Concluídas | Desenvolvimento de Regulamento |  | Word |  | 100% | 1 |  |  |  | Regulamento |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1784 |  | AGENDAMENTO POSTAGENS | PIX - BOOK CENTRAL;#1649 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4414859% |  | 2020-11-24 13:02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 8 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1785 | Planejamento teste | abertura de projeto |  | Projeto | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 12345 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4414860% | 4414900% | 2020-12-29 09:29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1786 |  | tarefa 01 teste | Planejamento teste;#1785 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4414861% | 4414900% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | teste |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1797 | Ambientação Unidade Administrativa de Rio Verde | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 172644 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414862% |  | 2020-11-17 09:56 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1798 |  | Adesivos de parede | Ambientação Unidade Administrativa de Rio Verde;#1797 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 172644 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414862% | 4416600% | 2020-11-30 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 15 | [6 empty] | Placa |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1800 |  | Placas de sinalização | Ambientação Unidade Administrativa de Rio Verde;#1797 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 172644 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414862% | 4416600% | 2020-11-30 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 54 | [6 empty] | Adesivo |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1801 | Projeto teste AnaC | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | ativa | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414863% | 4419700% | 2020-11-13 15:33 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1802 | Projeto teste Ana Luiza | Abertura de Projeto |  | Projeto |  |  | Ativa | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414863% | 4414900% | 2020-11-13 15:33 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 10 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1803 |  | tarefa 1 | Projeto teste AnaC;#1801 |  |  |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414864% | 4419700% | 2020-12-09 12:07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1804 |  | tarefa 01 | Projeto teste Ana Luiza;#1802 |  |  |  | Ativa | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414864% | 4414900% | 2020-12-09 12:07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 5 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1805 |  | tarefa 02 | Projeto teste Ana Luiza;#1802 |  |  |  | Ativa | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414865% | 4414900% | 2020-12-09 12:07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 5 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1806 |  | tarefa 2 | Projeto teste AnaC;#1801 |  |  |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414865% | 4419700% | 2020-12-09 12:07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1807 |  | inserir tarefa | Peça 2021;#1689 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414868% |  | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1808 |  | inserir tarefa | Outubro rosa e Novembro azul;#1635 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414868% |  | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1809 |  | Criação cartão 10x15cm | Cartão anexo à Cesta Natalina;#1633 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414868% |  | 2020-11-17 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Cartão |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1810 | Ambientação da Central - Fase 4 | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1812 |  | Adesivo para Espaço de Convivencia | Ambientação da Central - Fase 4;#1810 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 5 | 1 | 5 - Ótimo | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1813 |  | Lona externa | Ambientação da Central - Fase 4;#1810 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | 1 | 5 - Ótimo | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1814 |  | Lona Interna | Ambientação da Central - Fase 4;#1810 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | 1 | 5 - Ótimo | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1815 |  | Adesivo de chão | Ambientação da Central - Fase 4;#1810 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | 1 | 5 - Ótimo | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1816 |  | Adesivo de elevador | Ambientação da Central - Fase 4;#1810 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | 1 | 5 - Ótimo | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1817 | Cartao de Natal UCB | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1818 |  | Adesivos para envelope | Cartao de Natal UCB;#1817 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4415196% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1819 | Marca Sicoob SER | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1820 |  | Criação de variações de marca | Marca Sicoob SER;#1819 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 6 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1821 | Energia UNI | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-17 09:49 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1822 |  | Serigrafia para mochila | Energia UNI;#1821 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1823 | Live ENEF Uni Sudeste | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-17 15:14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1824 |  | Banners ENEF | Live ENEF Uni Sudeste;#1823 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 4 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1825 | Semana ENEF | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4414800% | 2020-11-17 09:49 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1826 |  | Email mrk | Semana ENEF;#1825 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 4 | 1 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1827 |  | Post Whatsapp | Semana ENEF;#1684 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 4 | 1 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1828 |  | Post Story Instagram | Semana ENEF;#1684 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 4 | 1 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1829 |  | Post Feed Instagram | Semana ENEF;#1684 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 4 | 1 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1830 |  | Banners | Semana ENEF;#1684 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 3 | 2 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1831 |  | Cartaz A4 | Campanha Natal Presente;#1580 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 199541 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413800% | 4414400% | 2020-11-09 | Concluídas |  | Criação | Cartaz |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1832 |  | Selo da Campanha | Campanha Natal Presente;#1580 |  |  |  | 199541 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413800% | 4414500% | 2020-11-10 | Concluídas |  | Criação | Selo |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1833 |  | Stories | Campanha Natal Presente;#1580 |  |  |  | 199541 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413800% | 4414500% | 2020-11-10 | Concluídas |  | Criação | Story |  | 100% | 3 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1834 |  | Post redes sociais | Campanha Natal Presente;#1580 |  |  |  | 199541 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413800% | 4414500% | 2020-11-10 | Concluídas |  | Criação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1835 |  | Cartão Adriani Gama | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE VISITA - JIPARANA;#1490 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198922 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413300% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1836 |  | Cartão Rosa Lara | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE VISITA - JIPARANA;#1490 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198922 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413300% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1837 |  | Cartão Graciele | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE VISITA - JIPARANA;#1490 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198922 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413300% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1838 |  | Cartão Elisama | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE VISITA - JIPARANA;#1490 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198922 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413300% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1839 |  | Cartão Hanna | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE VISITA - JIPARANA;#1490 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198922 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413300% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1840 |  | Cartão Marcos Paulo | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE VISITA - JIPARANA;#1490 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198922 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413300% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1841 |  | Arte para adesivo - produtos e logo sicoob | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 202110 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415100% |  | 2020-11-17 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Adesivo |  | 100% | 2 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1842 |  | Banners WEbiNAR | Semana ENEF;#1684 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 3 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1843 |  | Wallpaper | Semana ENEF;#1684 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1844 |  | Post Whatsapp | Live ENEF Uni Sudeste;#1823 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1845 |  | Post Instagram | Live ENEF Uni Sudeste;#1823 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1846 |  | Post Story | Live ENEF Uni Sudeste;#1823 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1847 |  | Promo Week Consórcios - UNICB | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 198822 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4413300% | 4415200% | 2020-11-17 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Campanha |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1848 |  | App Sicoob Poupança - GOIANIA | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3064 - Sicoob Goiânia |  | 200838 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4414500% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Campanha |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1849 |  | Promo Week Consórcios - RORAIMA | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 201761 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Cartaz |  | 100% | 6 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1850 |  | COMPRA DE IMAGEM - EMPRESARIAL | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3343 - Sicoob Empresarial |  | 201052 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4415100% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Fotos |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1852 |  | Novo Pacote de Tarifas BACEN - SUDESTE | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 201882 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415400% | 2020-11-19 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Cartaz |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1853 | Crédito Consignado - UNICNG | Abertura de projeto | Crédito Consignado - UNICNG;#1853 | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202249 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415100% | 4415300% | 2021-01-05 15:01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1857 | Campanha Recuperação de Crédito (Inadimplência) - RONDÔNIA | Abertura de projeto | Campanha Recuperação de Crédito (Inadimplência) - RONDÔNIA;#1857 | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 201967 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415500% | 2021-01-05 14:38 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1858 |  | E-mail MKT | Campanha Recuperação de Crédito (Inadimplência) - RONDÔNIA;#1857 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415500% | 2020-11-24 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | [7 empty] | E-mail MKT | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1859 |  | Wallpaper | Campanha Recuperação de Crédito (Inadimplência) - RONDÔNIA;#1857 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415500% | 2020-11-24 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | [7 empty] | Wallpaper | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1860 |  | Cartaz | Campanha Recuperação de Crédito (Inadimplência) - RONDÔNIA;#1857 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415500% | 2020-11-24 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | [7 empty] | Cartaz | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1861 |  | Post WhatsApp | Campanha Recuperação de Crédito (Inadimplência) - RONDÔNIA;#1857 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415500% | 2020-11-24 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | [7 empty] | Post Whatsapp | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1862 |  | Post Dia do Radialista | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1863 |  | Story Dia do Radialista | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Story |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1864 |  | Post Dia do Médico Intensivista | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1865 |  | Story Dia do Médico Intensivista | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Story |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1866 |  | Post Dia Mundial do Combate ao Diabetes | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4415357% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1867 |  | Post dia Mundial do Combate ao DIabetes | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1868 |  | Story Dia Mundial do Combate ao Diabetes | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Story |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1869 |  | Post Proclamação da República | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1870 |  | Story Proclamação da República | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Story |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1871 |  | Post Dia da Homeopatia | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1872 |  | Story Dia da Homeopatia | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Story |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1873 |  | Post Dia Nacional do Doador de Sangue | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1874 |  | Story Dia Nacional do Doador de Sangue | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Story |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1875 |  | Post Dia da não violência contra a mulher | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1876 |  | Story Dia da não violência contra a mulher | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Story |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1877 |  | Post Dia Nacional ao Combate ao Câncer | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1878 |  | Story Dia Nacional ao Combate ao Câncer | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1879 | Adaptação de artes PIX e ENEF para anuncio | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201776 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414800% | 4415200% | 2020-11-17 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação |  |  | 100% |  | 5 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1881 |  | Banner PIX - 970x250px | Adaptação de artes PIX e ENEF para anuncio;#1879 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201776 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414800% | 4415200% | 2020-11-17 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Banner site |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1882 |  | Banner PIX - 300x250px | Adaptação de artes PIX e ENEF para anuncio;#1879 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201776 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414800% | 4415200% | 2020-11-17 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Banner site |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1883 |  | Banner ENEF - 970x250px | Adaptação de artes PIX e ENEF para anuncio;#1879 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201776 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414800% | 4415200% | 2020-11-17 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Banner site |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1884 |  | Banner ENEF - 300x250px | Adaptação de artes PIX e ENEF para anuncio;#1879 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201776 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414800% | 4415200% | 2020-11-17 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Banner site |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1885 |  | Anúncio Impresso - PIX | Adaptação de artes PIX e ENEF para anuncio;#1879 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201776 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414800% | 4415200% | 2020-11-17 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Anúncio |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1886 |  | Cartão 20x15cm | Cartão de Natal;#933 | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 200206 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414000% | 4414700% | 2020-11-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1887 |  | Post Dia Internacional da Luta contra a AIDS | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1888 |  | Story Dia Internacional da Luta contra a AIDS | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1889 |  | Post Dia Pan-Americano da Saúde | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1890 |  | Story Dia Pan-Americano da Saúde | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1891 |  | Post Dia do Médico de Família e Comunidade | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1892 |  | Post Dia Internacional do Voluntário | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1893 |  | Post Dia do Cirurgião Plástico | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1894 |  | Post Dia Nacional da Família | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1895 |  | Post Dia do Fonoaudiólogo | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1896 |  | Story Dia do Arquiteto | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1897 |  | Selo Campanha Natal Presente | Campanha Natal Presente;#1580 | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 199541 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413800% | 4414400% | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1898 |  | Conceito Campanha Natal Presente | Campanha Natal Presente;#1580 | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 199541 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413800% | 4414400% | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1899 |  | Cartaz Campanha Natal Presente | Campanha Natal Presente;#1580 | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 199541 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413800% | 4414400% | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1900 |  | Stories Campanha Natal Presente | Campanha Natal Presente;#1580 | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 199541 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413800% | 4414400% | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1901 |  | Post Linkedin | Semana ENEF;#1684 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | 50 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1902 |  | Email Marketing - 1B em Ativos | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing;#1359 | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 198049 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413100% | 4413300% | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1903 |  | Post Whatsapp - Vídeo | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing;#1359 | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 198049 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413100% | 4413300% | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1904 |  | Capa Live Youtube | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing;#1359 | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 198049 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413100% | 4413300% | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1905 |  | Email Marketing Dúvidas Home Office | Ouvidoria;#1334 | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 197434 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4412600% | 4413300% | 2020-12-09 12:09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1906 |  | Post Dúvidas Home Office | Ouvidoria;#1334 | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 197434 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4412600% | 4413300% | 2020-12-09 12:09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1907 |  | Email Marketing Local da Caixa de Sugestão | Ouvidoria;#1334 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 197434 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4412600% | 4413300% | 2020-12-09 12:09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1908 |  | Email Marketing Local da Caixa de Sugestão |  | Projeto |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4415363% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1909 |  | Email Marketing | Carta Bon Odori;#704 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 192362 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410300% | 4411100% | 2020-10-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1910 |  | Mockup Caixa Brinde | Carta Bon Odori;#704 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 192362 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410300% | 4411100% | 2020-10-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1911 |  | Caixa Brinde Impressão | Carta Bon Odori;#704 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 192362 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410300% | 4411100% | 2020-10-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1912 | Apresentação PPTX - Troféu Colmeia | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Pedido via Teams | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415364% |  | 2020-12-09 12:07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1913 | Placa/Faixa informativa - Futuras Instalações | Abertura de projeto |  | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 198523 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413200% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1914 |  | Faixa 1070x110cm | Placa/Faixa informativa - Futuras Instalações;#1913 |  | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 198523 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413200% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1915 |  | Faixa 983x110cm | Placa/Faixa informativa - Futuras Instalações;#1913 |  | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 198523 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413200% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1916 | Cartão de Natal Caixa de Vinho | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 202828 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415467% | 4415400% | 2020-11-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1917 | Cartão de Natal Caixa de Vinho | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4415467% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1918 |  | Cartão 8x10cm | Cartão de Natal Caixa de Vinho;#1916 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4415467% |  | 2020-12-01 14:09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1919 |  | Demanda Safra - CENTRAL | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 203075 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4415400% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1920 | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202417 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415200% | 4415800% | 2020-11-26 08:43 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1921 |  | Convite Digital Oficial 1080x1920 | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing;#1359 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202417 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415200% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1922 | Natal Solidario - Roraima | Abertura de projeto |  | Projeto | 5028 - Sicoob Roraima |  | 202288 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1924 |  | Story | Natal Solidario - Roraima;#1922 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 3 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1925 |  | Post de Whatsapp | Natal Solidario - Roraima;#1922 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1926 |  | Email mrk | Natal Solidario - Roraima;#1922 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1927 |  | Banner | Natal Solidario - Roraima;#1922 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1928 |  | Cartaz | Natal Solidario - Roraima;#1922 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1929 |  | Post Instagram | Natal Solidario - Roraima;#1922 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1930 | Divulgação de calendário de pagamentos final de ano | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202327 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1931 |  | Email mrk | Divulgação de calendário de pagamentos final de ano;#1930 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202327 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1932 |  | Post Whatsapp | Divulgação de calendário de pagamentos final de ano;#1930 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202327 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1933 | Video com colaboradores | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202806 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4415300% | 4416200% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1934 |  | Video | Video com colaboradores;#1933 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202806 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4415300% | 4416200% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1935 | Vídeo da campanha de boas-vindas para novos associados | Abertura de projeto |  | Projeto | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 200499 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4414100% | 4417700% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1936 |  | Vídeo | Vídeo da campanha de boas-vindas para novos associados;#1935 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 200499 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4414100% | 4417700% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1937 | TERMO DE RESPONSABILIDADE ASSINADO PELA CENTRAL AUTORIZANDO O USO DA MARCA PELA SINGULAR/PA | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 201391 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4416600% | 2020-12-01 16:14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1938 |  | Solicitação do termo | TERMO DE RESPONSABILIDADE ASSINADO PELA CENTRAL AUTORIZANDO O USO DA MARCA PELA SINGULAR/PA;#1937 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 201391 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4416600% | 2020-11-25 | Concluídas |  | Dúvidas ou envio de material |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1940 | Quadro de fotos | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 202587 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415300% | 4418000% | 2020-12-09 | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% |  |  | 4 - Bom | 2 - Ruim | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1941 |  | Quadro + fotos | Quadro de fotos;#1940 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 202587 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415300% | 4418000% | 2020-12-09 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 73 | 0 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1947 | Livreto PGD para Lideres | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200484 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414100% | 4416600% | 2020-12-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 13 | [6 empty] | Lâmina PPT |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1949 |  | Diagramação | Livreto PGD para Lideres;#1947 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200484 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414100% | 4416600% | 2020-12-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 13 | [6 empty] | Lâmina PPT |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1950 | Atualização de algumas páginas da Integração de GP | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198266 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4413100% | 4416200% | 2020-12-01 16:13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1951 |  | Alterar gráficos |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198266 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4413100% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1952 |  | Alterar ilustração |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198266 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4413100% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1953 |  | Mudar informação de dados |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198266 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4413100% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1956 | Fim de ano Sicoob Lojicred | Abertura de projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 179710 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 3 - Regular | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1974 |  | carta diretoria | Fim de ano Sicoob Lojicred;#1956 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 1 | 0 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1975 |  | Post + legenda – convite | Fim de ano Sicoob Lojicred;#1956 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-11-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1976 |  | E-mail mkt Contagem regressiva - É amanhã | Fim de ano Sicoob Lojicred;#1956 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-11-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1977 |  | E-mail mkt Contagem regressiva - Faltam 10 dias | Fim de ano Sicoob Lojicred;#1956 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-11-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1978 |  | Post + legenda Contagem regressiva - Faltam 5 dias | Fim de ano Sicoob Lojicred;#1956 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-11-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1979 |  | Post + legenda Contagem regressiva - É amanhã | Fim de ano Sicoob Lojicred;#1956 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-11-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1980 |  | Post + legenda Contagem regressiva - Faltam 10 dias | Fim de ano Sicoob Lojicred;#1956 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-11-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1981 |  | Post + legenda Contagem regressiva - É hoje | Fim de ano Sicoob Lojicred;#1956 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-11-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1982 |  | E-mail mkt - Explicando como vai funcionar a festa | Fim de ano Sicoob Lojicred;#1956 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-11-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1983 |  | Post + Legenda - Explicando como vai funcionar a festa | Fim de ano Sicoob Lojicred;#1956 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-11-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1984 |  | Carta para colaboradores explicando cada item da caixa | Fim de ano Sicoob Lojicred;#1956 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-11-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1985 | Material Divulgação Topdesk | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201352 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417900% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1986 |  | Etapa VEM AI - Whatsapp | Material Divulgação Topdesk;#1985 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201352 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417900% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1987 |  | Etapa APRESENTAÇÃO - email | Material Divulgação Topdesk;#1985 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201352 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417900% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1988 |  | Etapa APRESENTAÇÃO - Whatsapp | Material Divulgação Topdesk;#1985 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201352 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417900% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1989 |  | Etapa LANÇAMENTO - email | Material Divulgação Topdesk;#1985 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201352 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417900% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1990 |  | Etapa LANÇAMENTO - Whatsapp | Material Divulgação Topdesk;#1985 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201352 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417900% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1991 |  | Etapa VEM AI - Email | Material Divulgação Topdesk;#1985 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201352 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417900% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1992 | Natal Solidario Rondonia | Abertura de projeto |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 201972 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1995 |  | Banner 80x120 cm | Natal Solidario Rondonia;#1992 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1997 |  | Cupom 17,5x8 cm | Natal Solidario Rondonia;#1992 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1998 |  | Cartaz A3 | Natal Solidario Rondonia;#1992 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1999 |  | Wallpaper | Natal Solidario Rondonia;#1992 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2000 |  | Post 1200x1200 | Natal Solidario Rondonia;#1992 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2001 | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO | Abertura de projeto |  | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2002 | Modelo de apresentação de pontos focais | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 192787 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410500% | 4419700% | 2020-12-07 10:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2004 | Peças 2021 | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200660 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2007 |  | Campanhas: Cred. Super Virada e Folder Portfólio | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3343 - Sicoob Empresarial |  | 201870 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4414800% | 4415900% | 2020-11-24 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 3 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2008 |  | Anteprojeto | Nova agência - 3350 - Jataí;#1671 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 546 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2009 |  | Planta de layout | Nova agência - 3350 - Jataí;#1671 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 546 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2010 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3350 - Jataí;#1671 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 546 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2011 |  | Projeto Construir / Demolir | Nova agência - 3350 - Jataí;#1671 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto construir/demolir | 546 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2012 |  | Projeto para instalações elétricas | Nova agência - 3350 - Jataí;#1671 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto para instalações elétricas | 546 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2013 |  | Projeto para instalações hidráulicas | Nova agência - 3350 - Jataí;#1671 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto para instalações hidrossanitárias | 546 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2014 |  | Projeto de forro | Nova agência - 3350 - Jataí;#1671 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de forro | 546 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2015 |  | Projeto de interiores | Nova agência - 3350 - Jataí;#1671 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de interiores | 546 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2016 |  | Projeto de acabamentos | Nova agência - 3350 - Jataí;#1671 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de paginação de piso | 546 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2017 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3350 - Jataí;#1671 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 546 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2018 |  | Anteprojeto - R00 | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4416000% | 2020-11-25 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 438 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2019 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4416000% | 2020-11-25 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 438 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2020 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4416000% | 2020-11-25 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 438 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2021 |  | Projeto Construir / Demolir | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4416000% | 2020-11-25 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto construir/demolir | 438 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2022 |  | Projeto de mobiliário | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4416000% | 2020-11-25 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de mobiliário | 438 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2023 |  | Projeto de forro | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4416000% | 2020-11-25 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de forro | 438 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2024 |  | Projeto luminotécnico | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4416000% | 2020-11-25 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de iluminação | 438 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2025 |  | Projeto de interiores | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4416000% | 2020-11-25 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de interiores | 438 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2026 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4416000% | 2020-11-25 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 438 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2027 |  | Convite Digital Atrações Musicais 1080x1920 | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing;#1359 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202417 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415200% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2028 |  | Convite Digital Contagem Regressiva (3 dias) 1080x1920 | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing;#1359 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202417 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415200% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2029 |  | Convite Digital Contagem Regressiva (2 dias) 1080x1920 | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing;#1359 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202417 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415200% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2030 |  | Convite Digital Contagem Regressiva (É amanhã) 1080x1920 | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing;#1359 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202417 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415200% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2031 |  | Convite Digital Prêmios 1080x1920 | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing;#1359 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202417 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415200% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2032 |  | Convite Digital Interação 1080x1920 | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing;#1359 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202417 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415200% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2033 | Carnê ACIA - CREDSEGURO | Abertura de Projeto | Carnê ACIA - CREDSEGURO;#2033 | Projeto | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 203246 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4415500% | 4416000% | 2020-11-26 09:00 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2034 |  | Carne | Carnê ACIA - CREDSEGURO;#2033 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4415500% | 4416000% | 2020-11-26 09:01 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 100% |  | 3 | 3 - Regular | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2035 | Reforma fachada - 5145 - Ribeirão Preto | Abertura de projeto |  | Projeto | 5145 - Sicoob Medcred |  | 203935 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415900% | 4419600% |  | Não Iniciado |  | Reforma fachada |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2036 |  | Estudo preliminar | Reforma fachada - 5145 - Ribeirão Preto;#2035 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416900% | 4419600% | 2020-12-04 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada |  |  | 100% | [5 empty] | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2037 | 5028_RORAIMA_FERIADO | Abertura de projeto |  | Projeto | 5028 - Sicoob Roraima |  | 203563 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415800% | 4416100% | 2020-11-26 09:14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2038 |  | Projeto arquitetônico | Reforma fachada - 5145 - Ribeirão Preto;#2035 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416900% | 4419600% | 2020-12-04 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Projeto arquitetônico |  | 100% | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2039 |  | Imagens virtuais | Reforma fachada - 5145 - Ribeirão Preto;#2035 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416900% | 4419600% | 2020-12-04 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Imagens virtuais |  | 100% | [5 empty] | 0.25 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2040 |  | Apresentação | Reforma fachada - 5145 - Ribeirão Preto;#2035 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416900% | 4419600% | 2020-12-04 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada |  |  | 100% | [5 empty] | 0.25 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2041 |  | Cartaz A4 - Feriado Nossa Senhora da Conceição | 5028_RORAIMA_FERIADO;#2037 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 203563 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415800% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2042 |  | Post Redes Sociais - Feriado Nossa Senhora da Conceição | 5028_RORAIMA_FERIADO;#2037 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 203563 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415800% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2043 |  | Story - Feriado Nossa Senhora da Conceição | 5028_RORAIMA_FERIADO;#2037 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 203563 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415800% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2044 | Lembrete Divulgação de Pesquisa de Clima | Abertura de projeto |  |  | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 203222 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416000% | 4416100% | 2020-11-26 10:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2047 |  | Peça Lembrete Whatsapp |  | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 203222 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416000% | 4416100% | 2020-12-09 12:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2048 |  | Envio de Imagens Shutter - UNICB | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 203890 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4415900% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Fotos |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 3 - Regular | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2049 |  | Ciclo de Conversas - CENTRAL | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  |  |  | 204106 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4416100% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 2 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | E-mail MKT;#Post Whatsapp | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2050 |  | Anteprojeto - R00 | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2051 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2052 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2053 |  | Projeto de forro | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de forro | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2054 |  | Projeto luminotécnico | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de iluminação | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2055 |  | Projeto de interiores | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de interiores | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2056 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 312 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2057 |  | Promo Week Consórcios - CREDI COMIGO |  |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 203042 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4415400% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Banner site |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2058 |  | Promo Week Consórcios - CREDI COMIGO | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 203042 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4415400% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Banner site |  | 100% | 2 |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2059 |  | Anúncio de Revista Sincor - CREDSEGURO | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 204299 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4416100% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Anúncio |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2060 | Rotina de contato - Novembro | Abertura de projeto |  | Rotina | Sistêmico |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416537% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2061 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416537% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2062 |  | 3055 - Sicoob Coopercred | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416537% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2063 |  | 3056 - Sicoob Mineiros | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416537% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2064 |  | 3058 - Sicoob Credigoiás | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416537% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2065 |  | 3064 - Sicoob Goiânia | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416537% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2066 |  | 3246 - Sicoob Credseguro | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416537% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2067 |  | 3299 - Sicoob Engecred | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416537% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2068 |  | 3300 - Sicoob Lojicred | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416537% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2069 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416537% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2070 |  | 3343 - Sicoob Empresarial | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416538% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2071 |  | 3350 - Sicoob Cooprem | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416538% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2072 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416538% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2073 |  | 5008 - Sicoob UNIAM | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416538% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2074 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416538% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2075 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416538% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2076 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416538% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2077 |  | 5028 - Sicoob Roraima | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416538% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2078 |  | 5038 - Sicoob UNIRBO | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416538% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2079 |  | 5145 - Sicoob Medcred | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416538% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2080 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416538% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2081 |  | Campanha de Renegociação - LOJICRED | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 195215 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411700% | 4411800% | 2020-10-14 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2082 |  | Crédito Super Virada - RORAIMA | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 204765 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4416200% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2083 |  | Crédito Super Virada - RORAIMA | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 204765 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4416200% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2084 | 5028_RORAIMA_NATAL SOLIDÁRIO | Abertura de projeto |  | Projeto | 5028 - Sicoob Roraima |  | 202288 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4415200% | 4416000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2085 |  | Institucional | 5028_RORAIMA_NATAL SOLIDÁRIO;#2084 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415800% | 4416000% | 2020-11-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2086 |  | Peça conceito | 5028_RORAIMA_NATAL SOLIDÁRIO;#2084 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416564% |  | 2020-11-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2087 | Divulgação de calendário de pagamentos final de ano | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202327 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2088 |  | E-mail Mkt | Divulgação de calendário de pagamentos final de ano;#1930 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202327 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4415200% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2090 | MO DE RESPONSABILIDADE ASSINADO PELA CENTRAL AUTORIZANDO O USO DA MARCA PELA SINGULAR/P | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4416643% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2091 | Atendimento Geral Dados (Dezembro) | Abertura de projeto |  | Atendimento |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416645% | 4419600% |  | Não Iniciado |  | Sobre demanda |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2092 |  | Organograma Marketing | Atendimento Geral Dados (Dezembro);#2091 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416645% | 4416600% | 2020-12-01 10:54 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Organograma da área |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2093 | Identidade Visual - Espaço Rochdale | Abertura de projeto |  |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 204405 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416100% | 4416100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2094 | Identidade Visual - Espaço Rochdale | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4416645% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2095 |  | Redação | Identidade Visual - Espaço Rochdale;#2093 |  |  |  | 205266 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4416646% |  | 2020-12-14 | Concluídas | Campanha | Criação | Marca |  | 100% | 8 |  |  |  | Conceitos | 2 | 49 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2096 |  | Compras dos brindes de ASCOM | Compras da área;#213 |  |  |  | 205316 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416646% | 4418500% | 2020-12-31 | Concluídas | Compra de materiais |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2097 | Nome e Identidade Visual - Plataforma Jurídica | Abertura de projeto |  |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 204406 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416100% | 4418300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2098 | Nome e Identidade Visual - Plataforma Jurídica | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4416647% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2099 |  | Redação | Nome e Identidade Visual - Plataforma Jurídica;#2097 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 205299 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4416648% |  | 2020-12-11 | Concluídas | Campanha | Criação | Marca |  | 100% | 14 |  |  |  | Marca | 3 | 22 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2100 | GMR Dezembro | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4417500% | 2020-12-15 15:03 | Concluídas |  | GMR |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2102 |  | Lançamento de Farol de resultado | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4416900% | 2020-12-09 17:36 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2103 |  | Farol ASCOM | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4417400% | 2020-12-08 13:56 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2104 |  | Farol Institucional | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4417400% | 2020-12-09 17:36 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2105 |  | Farol Produtos | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4417400% | 2020-12-08 16:27 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2107 |  | Farol Arquitetura | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4417300% | 2020-12-03 21:22 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2108 |  | Farol Dados | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4417300% | 2020-12-03 21:22 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2109 |  | Farol Audiovisual | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4417300% | 2020-12-08 11:25 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2110 |  | Farol Redação | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4417300% | 2020-12-03 21:22 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2111 |  | Farol Mídias Digitais | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4417300% | 2020-12-03 21:22 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2112 |  | Farol Projetos | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4417300% | 2020-12-08 11:32 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2113 |  | Atualização Painel de Overview | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4417200% | 2020-12-08 11:24 | Concluídas | Atualização |  | Dashboard |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2114 |  | Desenvolvimento das apresentações | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4416655% | 4417400% | 2020-12-15 15:19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2115 |  | Apresentação Produtos | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4416655% | 4417400% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2116 |  | Apresentação Institucional | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4416655% | 4417400% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2117 |  | Apresentação ASCOM | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4416655% | 4417400% | 2020-12-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2119 |  | Apresentação Dados | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416656% | 4417300% | 2020-12-09 17:36 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2120 |  | Apresentação Arquitetura | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416656% | 4417300% | 2020-12-09 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% |  |  |  |  | GMR - Arquitetura 12/2020 | 3 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2121 |  | Apresentação Audiovisual | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4416656% | 4417300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2122 |  | Apresentação Redação | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4416656% | 4417300% | 2020-12-09 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Apresentação |  | 100% | 1 |  |  |  | Apresentação | 1 | 22 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2123 |  | Apresentação Projetos | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416656% | 4417300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2124 |  | Apresentação Mídias Digitais | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4416656% | 4417300% | 2020-12-15 15:19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2125 |  | Dia das profissões | Peças 2021;#2004 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2126 |  | Divulgação de vagas | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2127 |  | Férias - Comunicado Individual | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2128 |  | Férias - Comunicado Coletivo | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2129 |  | Aniversariante do dia | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2130 |  | Aniversariantes do mês | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2131 |  | Desligamento | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2132 |  | Boas-Vindas | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2133 |  | Treinamentos | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2134 |  | Nota de Falecimento | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2135 |  | Comunicado Interno | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2136 |  | Comunicado Externo | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2137 |  | Chá de Bebê | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2138 |  | Nascimento de Filhos | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2139 |  | Conquista CPA 10, 20, CEA | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2140 |  | Conquistas de Graduações | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2141 | 2015_SicoobUni_Material_Divulgação_Topdesk | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201352 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2142 | 2015_SicoobUni_Material_Divulgação_Topdesk | Abertura de projeto | [5 empty] | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4416659% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2143 |  | Email Marketing Lançamento | 2015_SicoobUni_Material_Divulgação_Topdesk;#2141 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417500% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2144 |  | Post Whatsapp Lançamento | 2015_SicoobUni_Material_Divulgação_Topdesk;#2141 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417500% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2145 |  | Email Marketing Divulgação | 2015_SicoobUni_Material_Divulgação_Topdesk;#2141 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417500% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2146 |  | Post Whatsapp Divulgação | 2015_SicoobUni_Material_Divulgação_Topdesk;#2141 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417500% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2147 |  | Email Marketing Apresentação | 2015_SicoobUni_Material_Divulgação_Topdesk;#2141 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417500% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2148 |  | Post Whatsapp Apresentação | 2015_SicoobUni_Material_Divulgação_Topdesk;#2141 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417500% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2149 | Divulgação de Processos | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 205017 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416659% |  | 2020-12-07 10:42 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2150 |  | Email Marketing - Divulgação processos de marketing | Divulgação de Processos;#1615 | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 205017 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416659% |  | 2020-12-09 12:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2151 | Alteração Palestra Comunicação não violenta | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Whatsapp | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416660% |  | 2020-12-09 12:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2152 |  | Anteprojeto - R02 | [5 empty] | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 51 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2153 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 51 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2154 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 51 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2155 |  | Projeto de fachada | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 51 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2156 |  | Projeto de acabamentos | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de paginação de piso | 51 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2157 |  | Projeto para instalações elétricas | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto para instalações elétricas | 51 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2158 |  | Projeto luminotécnico | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de iluminação | 51 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2159 | Reforma fachada - 5004 - Sede | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | Dr. Clidenor | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415200% | 4417500% | 2020-12-01 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada |  |  | 100% | [5 empty] | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2160 |  | Projeto de fachada | Reforma fachada - 5004 - Sede;#2159 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416662% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Projeto arquitetônico |  | 100% | [5 empty] | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2162 |  | wallpaper |  |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 202288 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2163 |  | Educação Socio Ambienta | Cursos universidade;#673 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416748% | 4419600% | 2020-12-02 11:42 | Concluídas | Curso Sicoob Universidade |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 0 | 15 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2164 |  | Cooperativismo financeiro, o nosso negócio | Cursos universidade;#673 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416748% | 4419600% | 2020-12-02 11:42 | Concluídas | Curso Sicoob Universidade |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 0 | 31 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2165 |  | Cooperativismo: uma filosofia que transforma | Cursos universidade;#673 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416748% | 4419600% | 2020-12-02 11:51 | Concluídas | Curso Sicoob Universidade |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2166 |  | Entenda o sistema financeiro nacional | Cursos universidade;#673 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416749% | 4419600% | 2020-12-23 15:08 | Concluídas | Curso Sicoob Universidade |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2167 |  | Promo Week Consórcios - RORAIMA | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 201761 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Banner |  | 100% | 3 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2168 |  | Campanha de recuperação de crédito | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 201967 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415900% | 2020-11-24 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2169 |  | Campanha de recuperação de crédito | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 201967 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415900% | 2020-11-24 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Cartaz |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2170 |  | Campanha de recuperação de crédito | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 201967 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415900% | 2020-11-24 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2171 |  | Campanha de recuperação de crédito | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 201967 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415900% | 2020-11-24 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Wallpaper |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2172 |  | Campanha de recuperação de crédito | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 201967 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415900% | 2020-11-24 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Legenda Post |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2173 |  | Peças promo week | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 202825 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415300% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Story |  | 100% | 5 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2174 |  | Peças promo week | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 202825 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415300% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2175 |  | Peças promo week | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 202825 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415300% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Legenda Post |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2176 |  | Campanha Consignado Centra UNI | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 179237 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411200% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 9 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2177 |  | Crédito Consignado Privado | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 203819 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415900% |  | 2020-12-02 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Cartaz |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2178 |  | Crédito Consignado Privado | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 203819 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415900% |  | 2020-12-02 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2179 |  | Crédito Consignado Privado | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 203819 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415900% |  | 2020-12-02 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Filipeta |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2180 |  | Crédito Consignado Privado | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 203819 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415900% |  | 2020-12-02 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2181 |  | Crédito Consignado Privado | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 203819 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415900% |  | 2020-12-02 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2182 |  | Crédito Consignado Privado | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 203819 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415900% |  | 2020-12-02 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Legenda Post |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2183 | Projeto de comunicação RH | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 203897 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416900% | 4417400% | 2020-12-17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2185 |  | Campanha Cota Plus | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 204545 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4416100% | 4416700% | 2020-12-03 09:25 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Story |  | 100% | 9 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2186 |  | Campanha Cota Plus | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 204545 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4416100% | 4416700% | 2020-12-03 09:32 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Folder |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2187 |  | Campanha Cota Plus | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 204545 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4416100% | 4416700% | 2020-12-03 09:34 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2188 |  | Campanha Cota Plus | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 204545 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4416100% | 4416700% | 2020-12-03 09:35 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2189 |  | Campanha Cota Plus | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 204545 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4416100% | 4416700% | 2020-12-03 09:36 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2190 |  | Campanha Cota Plus | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 204545 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4416100% | 4416700% | 2020-12-03 09:38 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Legenda Post |  | 100% | 2 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2191 | Arte para comemorar 1 ano de PA | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 205370 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416843% | 4416900% | 2020-12-08 22:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2192 |  | Redação | Arte para comemorar 1 ano de PA;#2191 | Projeto |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4416800% | 4416800% | 2020-12-03 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 10 |  |  |  | Peças | 2 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2193 |  | Facilite o seu dia a dia com a Base de Conhecimento | Cursos universidade;#673 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416848% | 4419600% | 2020-12-04 14:59 | Concluídas | Curso Sicoob Universidade |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2194 |  | Sicoob UniCentro Norte Goiano inaugura nova sede do Espaço Rochdale e Plataforma Jurídica | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 204248 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2195 |  | PRODUÇÃO DE ARTIGO SOBRE CAPITALIZAÇÃO | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 204183 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2196 |  | Proposta para fachada | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419100% | 4416800% | 2020-12-03 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 244 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2197 |  | MATÉRIA COOPERAR FAZ BEM | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 201794 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2198 |  | Revisão Regulamento Campanha de Capitalização | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 200780 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2199 |  | Sicoob Credi-Rural - nova agência em Jandaia | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | E-mail | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4415500% | 2020-11-20 | Diferido |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2200 |  | AGE - Sicoob Credi-Rural | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | E-mail | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2201 |  | Natal Solidário - Sicoob Credi-Rural | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | E-mail | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2202 |  | Levantamento de informação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | E-mail | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2204 |  | Levantamento de informação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | E-mail | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2205 |  | Levantamento de informação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | E-mail | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2206 |  | Campanha de Depósitos - Sicoob Credi-Rural | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | E-mail | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2207 |  | Levantamento de informação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | E-mail | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2208 |  | Revisão - legenda Webinar UNCB | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2209 |  | Nota de pesar - Mário de Souza | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2210 |  | Revisão - live de Confraternização Central | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4415900% | 2020-11-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2211 |  | Webinar - Vamos falar sobre isso | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416866% | 4416500% | 2020-12-03 17:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2212 |  | Revisão - E-mail MKT (sorteio) | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2213 |  | Revisão - texto WhatsApp - sorteio | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2214 |  | Textos WhatsApp | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 3 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2215 |  | Revisão - E-mail MKT | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2216 |  | Levantamento - Currículo dos palestrantes | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2217 |  | Revisão - texto Dr Dejan | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2218 |  | Release pré-evento | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 3 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2219 |  | Matéria pós-evento | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2220 |  | Notas de divulgação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2221 |  | Cobertura de evento | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2222 |  | Artigo - Marco Moisés | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-12-03 16:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2223 |  | Levantamento de informação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2224 |  | Levantamento de informação - entrevista Marco Moisés | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4414000% | 4414000% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2225 |  | Email Marketing Celebração | Arte para comemorar 1 ano de PA;#2191 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416867% | 4416900% | 2020-12-09 12:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2226 |  | Post Redes Sociais Celebração | Arte para comemorar 1 ano de PA;#2191 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416867% | 4416900% | 2020-12-09 12:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2227 |  | Post Whatsapp Celebração | Arte para comemorar 1 ano de PA;#2191 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416867% | 4416900% | 2020-12-09 12:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2228 |  | Email Marketing Convite | Arte para comemorar 1 ano de PA;#2191 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416868% | 4416900% | 2020-12-09 12:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2229 |  | Post Redes Sociais Convite | Arte para comemorar 1 ano de PA;#2191 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416868% | 4416900% | 2020-12-09 12:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2230 |  | Post Whatsapp Convite | Arte para comemorar 1 ano de PA;#2191 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416868% | 4416900% | 2020-12-09 12:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2231 | Unidade entre os times - Campanha de endomarketing | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202339 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416868% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2232 |  | Layout Nicolas | Unidade entre os times - Campanha de endomarketing;#2231 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416868% | 4418200% | 2020-12-20 | Não Iniciado |  | Criação |  |  | 0% | 7 | [6 empty] | Apresentação;#E-mail MKT;#Selo;#Post Whatsapp |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2233 |  | Notas PIX | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415100% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2234 |  | Revisão - Análise de Mercado | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2235 |  | Café com a Diretoria | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-12-03 16:26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2236 |  | Cobertura de evento | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416868% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2237 |  | Release pós-evento | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416868% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2238 |  | Educação financeira | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416100% | 4416100% | 2020-12-03 16:36 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2239 |  | Release - ações Instituto Sicoob | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416100% | 4416100% | 2020-12-03 16:36 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2240 |  | Release - ações Central Sicoob Uni | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416100% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2241 |  | Levantamento de informações | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416100% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2243 |  | Revisão e envio | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2244 |  | Revisão | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415100% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2245 |  | Levantamento de informação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415100% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2246 |  | Vídeo especial do Estúdio Audiovisual | Cartelas do Vídeo da Ambientação da Central;#1629 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2247 |  | Revisão - wallpaper | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2248 |  | Revisão dos textos | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 9 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2249 |  | Alinhamento da produção do conteúdo com a cooperativa | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2250 |  | Artes | Ações de Final de Ano da Central;#1337 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201045 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414500% | 4416600% | 2020-12-04 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 40 | [6 empty] | Identidade Visual;#Marca;#Post Whatsapp;#E-mail MKT;#Convite Impresso;#Cartão |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2251 |  | Vídeo - Ações de final de ano da central | Ações de Final de Ano da Central;#1337 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4414500% | 4416500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2252 |  | Carta dos presidentes - levantamento de informação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4414400% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2253 |  | tv corporativa | Natal Solidario - Roraima;#1922 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416500% | 2020-12-09 12:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2254 |  | Levantamento - números do cooperativismo em Goiás | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3299 - Sicoob Engecred |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2255 |  | Inserir a tarefa aki Ana | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2256 | Carômetro - Demanda ativa | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 199736 | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413900% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2257 |  | Insira sua tarefa aki ana | Carômetro - Demanda ativa;#2256 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413900% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2258 |  | Entrevista - PIX | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br |  | 4414100% |  | 2020-12-03 17:18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2259 |  | Levantamento de informação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4414100% | 4414100% | 2020-11-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2260 |  | Texto WhatsApp | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4414100% | 4414100% | 2020-11-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2261 |  | Acompanhamento de entrevista | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4414100% | 4414100% | 2020-11-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2262 |  | Ana, favor inserir o modelo padrão desenvolvido aki | Modelo de apresentação de pontos focais;#2002 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4416872% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2263 |  | Levantamento - Planejamento ASCOM 2021 |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4414100% | 4414100% | 2020-11-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2264 | Relatório de Atividades | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198680 | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416872% |  |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2265 | Relatório de Atividades | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4416872% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2266 |  | Insira e modifique a sua atividade aki, ana | Relatório de Atividades;#2264 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416872% |  |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2267 |  | Levantamento - foto Dr Júlio (5631) | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416200% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2274 |  | Painel de Overview | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416889% |  | 2020-12-08 11:25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2276 | Confecção de Placas de Tempo de Casa - Confraternização ano 2020 | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 203019 | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2277 |  | Insira e modifique a sua Atividade aki Ana | Confecção de Placas de Tempo de Casa - Confraternização ano 2020;#2276 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2278 | Confecção de Trófeu para Show de Talentos | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 203299 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416934% | 4417000% | 2020-12-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2279 |  | Trofeu | Confecção de Trófeu para Show de Talentos;#2278 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416934% | 4417000% | 2020-12-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2280 | PLOTAGEM PORTA CORTA FOGO E BANHEIRO TERRAÇO | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 203472 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4415800% | 4417300% | 2020-12-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 3 | [6 empty] | Adesivo |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2281 |  | Artes | PLOTAGEM PORTA CORTA FOGO E BANHEIRO TERRAÇO;#2280 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4415800% | 4417300% | 2020-12-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 3 | [6 empty] | Adesivo |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2282 | Novo layout atendimento prioritário | Abertura de projeto |  |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 203535 | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415800% | 4416700% | 2020-12-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 3 - Regular | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2283 | Novo layout atendimento prioritário | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4416935% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2284 |  | Ana Clara, insira e modifique a sua tarefa aki | Novo layout atendimento prioritário;#2282 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415800% | 4416700% | 2020-12-01 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | 1 | 3 - Regular | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2285 | Material Planejamento Estratégico | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 203673 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4415900% | 4416200% | 2020-12-15 10:52 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2286 |  | Insira e modifique sua tarefa aki Nicolas!! | Material Planejamento Estratégico;#2285 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4415900% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2287 | Solicitação layout adesivo | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 203742 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418900% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2288 |  | insira a sua tarefa aki nicolas | Solicitação layout adesivo;#2287 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418900% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2295 |  | Artes |  |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 203897 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416938% | 4417400% | 2020-12-17 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 12 | 24 | [5 empty] | Story;#Post Whatsapp;#E-mail MKT;#Cartão |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2296 | 3300_Plotagem de quadro | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 203978 | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416000% | 4419200% | 2020-12-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2297 |  | Insira e modifique a sua tarefa aki Ana | 3300_Plotagem de quadro;#2296 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416000% | 4419200% | 2020-12-01 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | 0 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2298 | PAPEL TIMBRADO E ITENS DE PAPELARIA - SICOOB CREDIGOIAS | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3058 - Sicoob Credigoiás |  | 204021 | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416000% |  | 2020-12-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 2 - Ruim | 1 - Muito ruim | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2299 |  | Materiais para papelaria | PAPEL TIMBRADO E ITENS DE PAPELARIA - SICOOB CREDIGOIAS;#2298 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416000% |  | 2020-12-03 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 5 | 0 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2300 | CRIAÇÃO DE ARTE PARA CAMISETA (JULIA) | Abertura de projeto |  | Projeto | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 204203 | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416000% |  | 2020-12-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 2 - Ruim | 2 - Ruim | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2301 |  | Arte para a camiseta | CRIAÇÃO DE ARTE PARA CAMISETA (JULIA);#2300 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416000% | 4417000% | 2020-12-03 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | 1 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2302 | Cartão de Natal (Samara) | Abertura de projeto |  | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 204355 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416939% | 4417400% | 2020-12-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [6 empty] | Cartão |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2303 |  | Arte | Cartão de Natal (Samara);#2302 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416939% | 4417400% | 2020-12-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [6 empty] | Cartão |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2304 | Café com a diretoria - Convidado de Honra | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 205189 | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416600% | 4417900% | 2020-12-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2305 |  | Arte convite | Café com a diretoria - Convidado de Honra;#2304 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416600% | 4417900% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 9 | 1 | 4 - Bom | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2306 | Solicitação de Arte do Troféu ref. 5, 10 e 15 anos dos colaboradores da Central | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 205090 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416500% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 15 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2307 |  | Arte para trofeu | Solicitação de Arte do Troféu ref. 5, 10 e 15 anos dos colaboradores da Central;#2306 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416500% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 15 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2310 | Campanha de Endomarketing - Sicoob Engecred | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  | 205734 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416700% | 4418900% | 2020-12-23 | Em Curso |  | Criação |  |  | 50% | 5 | [6 empty] | E-mail MKT;#Apresentação |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2311 |  | Ações endomarketing | Campanha de Endomarketing - Sicoob Engecred;#2310 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416700% | 4418200% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2312 |  | Texto WhatsApp - pós-evento | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2323 |  | ROA Webinar ASCOM | Atendimento Geral Dados (Dezembro);#2091 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416947% | 4416900% | 2020-12-04 15:05 | Concluídas | Atualização |  | Excel |  | 100% | 1 |  |  |  | ROA Webinar |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2324 | Outdoor institucional para Cristalina | Abertura de projetos |  | Serviço | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 203841 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415900% | 4416000% | 2020-12-04 11:20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2325 |  | Arte para outdoor | Outdoor institucional para Cristalina;#2324 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415900% | 4416000% | 2020-11-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2326 | RORAIMA_CARTÃO DE VISITA | Abertura de projeto |  | Serviço | 5028 - Sicoob Roraima |  | 204522 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416100% | 4416700% | 2020-12-04 11:32 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2327 |  | Cartão de visitas | RORAIMA_CARTÃO DE VISITA;#2326 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416100% | 4416700% | 2020-12-09 12:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2328 | Campanha "Doce Natal SICOOB" | Abertura de chamado |  | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 205969 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416800% | 4417200% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | [6 empty] | Cartão |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2329 |  | Cartão | Campanha "Doce Natal SICOOB";#2328 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416800% | 4417200% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | [6 empty] | Cartão |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2330 | TERMO DE RESPONSABILIDADE QUE AUTORIZA O USO DA MARCA PELA SINGULAR | Abertura |  | Serviço | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 201672 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414700% | 4415400% | 2020-11-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2331 |  | Envio de material | TERMO DE RESPONSABILIDADE QUE AUTORIZA O USO DA MARCA PELA SINGULAR;#2330 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414700% | 4415400% | 2020-11-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2338 |  | Tarefa adicional | Confecção de Trófeu para Show de Talentos;#2278 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416960% | 4416900% | 2020-12-03 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Peça aberta |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2341 |  | Reunião de treinamento institucional | Sharepoint - atualização e implementação;#103 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416964% |  | 2020-11-13 | Concluídas | Reunião |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2342 |  | Reunião de treinamento João e Kátia | Sharepoint - atualização e implementação;#103 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416964% |  | 2020-12-04 15:23 | Concluídas | Reunião |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2343 |  | Desenvolvimento de nova área para Atribuição | Sharepoint - atualização e implementação;#103 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416964% |  | 2020-12-04 15:23 | Concluídas | Manutenção |  | Pauta |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2344 |  | Verificação de Pauta Institucional | Atendimento Geral Dados (Dezembro);#2091 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416800% | 4416900% | 2020-12-04 15:39 | Concluídas | Alinhamento |  | Pauta |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2345 |  | Verificação de Pauta Institucional | Atendimento Geral Dados (Dezembro);#2091 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4416965% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2346 |  | Alterar a cobrança Contemporânea para Reserva de marketing | Atendimento Geral Dados (Dezembro);#2091 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416700% | 4416900% |  | Em Curso | Orçamento |  |  |  | 50% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2347 | Novo modelo de Apresentação - Comitê de Pontos-Focais | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 192787 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410400% | 4419600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2349 |  | Criação da apresentação | Novo modelo de Apresentação - Comitê de Pontos-Focais;#2347 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410400% | 4419000% | 2020-12-07 08:28 | Concluídas | Apresentação | Criação | Apresentação |  | 100% | 1 |  |  |  | Modelo Comitê |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2350 |  | Envio para aprovação da gerência | Novo modelo de Apresentação - Comitê de Pontos-Focais;#2347 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417237% | 4419500% |  | Não Iniciado | Alinhamento |  |  |  | 0% | 1 |  |  |  | Modelo Comitê |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2353 | Livro UNICB | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413900% | 4413900% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2355 | Semana ENEF - Webinar | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2358 |  | Reunião de alinhamento | Livro UNICB;#2353 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413900% | 4413900% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2359 |  | Reunião de alinhamento 01 | Semana ENEF - Webinar;#2355 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413800% | 4413800% | 2020-11-30 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 90 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2360 |  | Reunião de alinhamento 02 | Semana ENEF - Webinar;#2355 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414400% | 4414400% | 2020-11-30 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 90 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2361 |  | Reunião de alinhamento 03 | Semana ENEF - Webinar;#2355 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415100% | 4415100% | 2020-11-30 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 2 |  |  |  |  | 1.5 | 90 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2362 |  | Projeto - Vamos falar sobre isso online | Semana ENEF - Webinar;#2355 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414800% | 4414800% | 2020-11-30 | Concluídas | Análise de patrocínio | Patrocínio |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2363 |  | Cronograma - Vamos falar sobre isso online | Semana ENEF - Webinar;#2355 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415100% | 4415100% | 2020-11-30 | Concluídas | Formulário |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2364 |  | Projeto de divulgação para os colaboradores | Semana ENEF - Webinar;#2355 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415300% | 4415300% | 2020-11-30 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 3 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2365 |  | Forms para ação interna | Semana ENEF - Webinar;#2355 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415300% | 4415300% | 2020-11-30 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2366 |  | Report da ação | Semana ENEF - Webinar;#2355 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Apresentação de resultados | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2367 |  | Atualização do cronograma | [5 empty] | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413900% | 4413900% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2368 | Staff semanal | Abertura de projeto |  | Rotina |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414100% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2369 |  | Planejamento semana 01 | Staff semanal;#2368 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414100% | 4414100% | 2020-11-27 | Concluídas | Formulário | Reunião | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2370 |  | Reunião semana 01 | Staff semanal;#2368 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414100% | 4414100% | 2020-11-27 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2371 |  | Planejamento semana 02 | Staff semanal;#2368 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414800% | 4414800% | 2020-11-27 | Concluídas | Formulário | Reunião | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2372 |  | Reunião semana 02 | Staff semanal;#2368 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414800% | 4414800% | 2020-11-27 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2373 |  | Planejamento semana 03 | Staff semanal;#2368 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-27 | Concluídas | Formulário | Reunião | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2374 |  | Reunião semana 03 | Staff semanal;#2368 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-27 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 90 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2375 |  | Planejamento semana 04 | Staff semanal;#2368 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416200% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Formulário | Reunião | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2376 |  | Reunião semana 04 | Staff semanal;#2368 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416200% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2377 | Planejamento 2021 | Abertura de Projeto |  | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414000% | 4415400% | 2020-11-19 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2378 |  | Consolidar forms das cooperativas | Planejamento 2021;#2377 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414000% | 4414000% | 2020-11-19 | Concluídas | Externo | Projeto | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2379 |  | Planejamento suporte de qualidade | Planejamento 2021;#928 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414500% | 4414500% | 2020-11-19 | Concluídas | Externo | Projeto | Excel |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 90 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2380 |  | Consolidar planejamentos equipes | Planejamento 2021;#928 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415400% | 4415400% | 2020-11-19 | Concluídas | Externo | Projeto | Excel |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2381 |  | Planejamento completo | Planejamento 2021;#928 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415400% | 4415400% | 2020-11-19 | Concluídas | Externo | Projeto | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2382 | Relacionamento entre áreas UNICNG | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415800% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2383 |  | Reunião de alinhamento | Relacionamento entre áreas UNICNG;#2382 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415800% | 4415800% | 2020-11-30 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2384 |  | Levantamento de dados | Relacionamento entre áreas UNICNG;#2382 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415800% | 4415800% | 2020-11-30 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2385 |  | Criação de ações | Relacionamento entre áreas UNICNG;#2382 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416200% | 4416200% | 2020-11-30 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2386 |  | Criação de cronograma | Relacionamento entre áreas UNICNG;#2382 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416200% | 4416200% | 2020-11-30 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2387 |  | Mockup Outdoor 900x300cm | Outdoors Inauguração Inhumas;#459 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417245% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2388 |  | Outdoor 600x320cm | Outdoors Inauguração Inhumas;#459 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417245% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | 6 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2389 | Surpresa para equipe | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415500% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2390 |  | Mockup Outdoor 600x320cm | [5 empty] | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417245% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2391 |  | Elaboração da ação | Surpresa para equipe;#2389 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-23 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2392 |  | Logística | Surpresa para equipe;#2389 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-23 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2393 |  | Contato com fornecedores | Surpresa para equipe;#2389 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-23 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2394 |  | Acompanhamento de envio | [5 empty] | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415800% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2395 | Central 2021 | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414600% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2396 | Spot PIX | Abertura | Spot PIX;#2396 | Atendimento | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 205205 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4416600% | 4417200% | 2020-12-07 10:52 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2397 |  | Reunião de alinhamento | [5 empty] | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414600% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Endomarketing | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 90 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2398 |  | Spot | Spot PIX;#2396 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br |  | 4417245% |  | 2020-12-07 11:09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2401 | UNICB 2021 | Abertura de Projeto |  | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415800% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2404 |  | Reunião de alinhamento | [5 empty] | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415800% | 4415800% | 2020-11-18 | Concluídas | Endomarketing | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 30 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2406 |  | Elaboração de ações | [5 empty] | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2407 | Guia de relacionamento com a imprensa | Abertura de projeto | [5 empty] | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416100% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2408 |  | Reorganização do cronograma | [5 empty] | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416100% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2409 |  | Reorganização do cronograma | [5 empty] | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416100% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2410 |  | Reorganização do cronograma | [5 empty] | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416100% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2411 |  | Reorganização do cronograma | [5 empty] | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417246% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2413 |  | Andamento no envio de peças | [5 empty] | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416100% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2431 |  | Desenvolvimento de nova forma de registro para institucional, produtos e mídias digitais | Sharepoint - atualização e implementação;#103 |  |  |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417250% |  | 2020-12-11 13:29 | Concluídas | Atualização |  | Dashboard |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2432 | Atendimento Geral ASCOM | Dezembro | [5 empty] | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4416600% | 4419600% | 2020-12-31 | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2433 |  | Sicoob UniCentro Norte Goiano inaugura agência em Cristalina | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 207408 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4417400% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2434 | Entregas Proativas | Dezembro | [5 empty] | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4416600% | 4419600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2435 |  | Análise de clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4416600% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas | Clipping | Proativa |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2436 |  | Levantamento de clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416600% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2437 |  | Newsletter 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416600% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2438 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4416600% | 4418300% | 2020-12-18 | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2439 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4416600% | 4419600% | 2020-12-31 | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2440 |  | Newsletter 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416600% | 4419500% | 2020-12-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2441 |  | Matéria Produto 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416600% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2442 |  | Matéria Produto 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416600% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2443 | Reuniões | Dezembro | [5 empty] | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4416600% | 4419600% | 2020-12-31 | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2444 |  | Bárbara | Reuniões;#669 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4416600% | 4419600% | 2020-12-31 | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2445 |  | Brenda | Reuniões;#669 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416600% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2446 |  | Marina | Reuniões;#669 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4416600% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas | Reunião | Alinhamento |  |  | 100% | [5 empty] | 59.4 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2447 |  | Clipping para cooperativas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4416600% | 4417500% | 2020-12-10 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2448 |  | Matéria Institucional 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416600% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2449 |  | Matéria Institucional 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416600% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2451 |  | Peça conceito | Campanha de Endomarketing - Sicoob Engecred;#2310 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4417341% | 4418900% | 2020-12-23 | Não Iniciado |  | Criação |  |  | 0% | 5 | [6 empty] | E-mail MKT;#Apresentação |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2458 | Campanha Natal Sicoob #façaparte | Abertura de projeto |  | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 205952 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2459 |  | Criação de peças | Campanha Natal Sicoob #façaparte;#2458 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 8 | 0 | [5 empty] | Banner site;#Campanha;#Cartaz;#Post Redes Sociais;#Post Whatsapp;#Story;#Conceito |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2460 | Uso do Sicoobcard no Fim de Ano | Abertura | Uso do Sicoobcard no Fim de Ano;#2460 | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 203337 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4418500% | 4416100% | 2020-12-11 09:17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2461 |  | Envio de campanha | [5 empty] | joao.costa@sicoob.com.br |  | 4417360% |  | 2020-12-11 09:17 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Campanha |  | 100% |  |  | 3 - Regular | 2 - Ruim | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2462 | VIDEOS PASSO A PASSO PIX | Abertura | VIDEOS PASSO A PASSO PIX;#2462 | Projeto | Sistêmico |  | 203779 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4415900% | 4416800% | 2020-12-08 16:59 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2463 |  | VÍDEO | VIDEOS PASSO A PASSO PIX;#2462 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br |  | 4415900% | 4416800% | 2020-12-03 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | 2 | 2 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2464 | PEÇAS COOPERA - UNICB | Abertura | PEÇAS COOPERA - UNICB;#2464 | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 204049 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4416000% | 4417300% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2465 |  | PEÇAS | PEÇAS COOPERA - UNICB;#2464 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417372% | 4419300% | 2020-12-28 | Em Curso |  | Dúvidas ou envio de material |  |  | 50% |  |  | 3 - Regular | 2 - Ruim |  |  |  |  | Campanha | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2466 | Capa informativo TOP | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 206932 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4417300% | 4419500% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | [6 empty] | Revista |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2467 |  | Arte Capa | Capa informativo TOP;#2466 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4417300% | 4419500% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | [6 empty] | Revista |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2468 | Identidade Visual - Espaço Rochdale | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 204405 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416800% | 4419500% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2469 |  | Peças | Identidade Visual - Espaço Rochdale;#2093 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416800% | 4419500% |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2470 |  | Redação | Identidade Visual - Espaço Rochdale;#2093 |  |  |  | 205266 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4416800% | 4418200% | 2020-12-14 | Concluídas | Campanha | Criação | Marca |  | 100% | 8 |  |  |  | Conceitos | 2 | 49 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2471 | Nome e Identidade Visual - Plataforma Jurídica | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 204406 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416800% | 4419500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2472 |  | Peças | Nome e Identidade Visual - Plataforma Jurídica;#2097 | Projeto |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416800% | 4419500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2473 |  | Redação | Nome e Identidade Visual - Plataforma Jurídica;#2097 |  |  |  | 205299 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4416800% | 4418200% | 2020-12-11 | Concluídas | Conceito | Criação | Marca |  | 100% | 14 |  |  |  | Marca | 3 | 22 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2474 | Projeto de comunicação RH | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 203897 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4417400% | 4418000% | 2020-12-17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2476 |  | Peça conceito | Projeto de comunicação RH;#2183 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4417400% | 4418000% | 2020-12-17 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 12 | [6 empty] | Post Whatsapp;#Caneca;#Crachá;#Papel Timbrado |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2477 |  | Redação | Projeto de comunicação RH;#2183 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4416700% | 4417300% | 2020-12-15 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2479 | Campanha "Doce Natal SICOOB | Abertura de projeto |  | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 205969 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417300% | 4417400% | 2020-12-10 09:11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2480 |  | Cartão | Campanha "Doce Natal SICOOB;#2479 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417300% | 4417400% | 2020-12-10 09:11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2481 |  | Redação | Campanha "Doce Natal SICOOB;#2479 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4417300% | 4417300% | 2020-12-08 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Cartão comemorativo |  | 100% | 2 |  |  |  | Peça | 1 | 48 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2482 | Dúvidas sobre Informações disponibilizadas nas dependências das Cooperativas | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3343 - Sicoob Empresarial |  | 205994 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4416900% | 4418000% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2483 |  | Atendimento | Dúvidas sobre Informações disponibilizadas nas dependências das Cooperativas;#2482 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4416900% | 4418000% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2484 | CRIAÇÃO DE ORGANOGRAMA | Abertura de projeto |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 206119 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4417300% | 4417600% | 2020-12-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 |  | 3 - Regular | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2485 |  | Arte organograma | CRIAÇÃO DE ORGANOGRAMA;#2484 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4417300% | 4417600% | 2020-12-30 16:09 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | 0 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2486 | SOLICITAÇÃO DE FUNDO DE TELA ARTE | Abertura de projeto |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 206420 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416900% | 4417400% | 2020-12-11 08:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2487 |  | Fundo de tela e envio de peças redes sociais | SOLICITAÇÃO DE FUNDO DE TELA ARTE;#2486 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416900% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 7 | 1 |  | 3 - Regular |  |  |  | Wallpaper;#Post Redes Sociais |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2488 | Convite para a Live | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 206433 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416900% | 4417600% | 2020-12-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 1 - Muito ruim | 2 - Ruim | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2489 |  | Convite | Convite para a Live;#2488 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4417385% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2490 | Cartão interativo | Abertura de projeto |  | Projeto | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 206446 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417400% | 4417600% | 2020-12-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2491 |  | Cartão inerativo | [5 empty] | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417400% | 4417600% | 2020-12-09 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | 1 | [5 empty] | Cartão |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2492 | Placas de sinalização interna | Abertura de projetos |  |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 206635 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4417400% | 4417600% | 2020-12-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 2 - Ruim | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2493 |  | Placas | Placas de sinalização interna;#2492 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4417400% | 4417600% | 2020-12-10 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 10 | 0 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2494 | Comunicados Padrões | Abertura de projetos |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 206720 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4417400% | 4418300% | 2020-12-17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2495 |  | Peças | Comunicados Padrões;#2494 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4417400% | 4418300% | 2020-12-17 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 12 | 12 | [5 empty] | Post Whatsapp;#Apresentação |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2496 | Artes para evento on line de final de ano | Abertura de projetos |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 206523 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4417400% | 4418200% | 2020-12-17 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 5 | [6 empty] | Post Whatsapp |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2497 |  | Redação Teaser | Artes para evento on line de final de ano;#2496 |  |  |  | 207159 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4417389% | 4417500% | 2020-12-15 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 8 |  |  |  | Peças | 1 | 3 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2498 |  | Peças de WhatsApp | Artes para evento on line de final de ano;#2496 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4417389% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2499 |  | Redação | Unidade entre os times - Campanha de endomarketing;#2231 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4416800% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas | Campanha | Criação | Apresentação |  | 100% | 9 |  |  |  | Campanha | 4 | 21 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2500 |  | Ações endomarketing | Unidade entre os times - Campanha de endomarketing;#2231 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416800% | 4417400% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2501 |  | Apresentação do projeto para a Cooperativa | Unidade entre os times - Campanha de endomarketing;#2231 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4416800% | 4418300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2502 | Quadros UNICB | Abertura |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | Quadros UNICB | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4416800% | 4417200% | 2020-12-28 11:42 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2503 |  | Quadros | Quadros UNICB;#2502 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br |  | 4417447% |  | 2020-12-28 11:42 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Quadro |  | 100% | 2 |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2504 | Spot PIX - UNICNG | Abertura |  | Atendimento | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 205205 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4416600% | 4417200% | 2020-12-28 11:42 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2505 |  | Spot | Spot PIX - UNICNG;#2504 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br |  | 4417449% |  | 2020-12-28 11:42 | Concluídas | Vídeo | Dúvidas ou envio de material | Vídeo |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2508 |  | Campanha Sicoobcard - Incremento de faturamento | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 189842 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410400% | 4417400% | 2020-12-09 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 21 |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2509 |  | Campanha para abertura de contas | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202297 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414600% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2510 |  | Sinalização - Tarefas | Sinalização - Nova agência de Anápolis;#892 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411100% | 4411700% | 2020-11-13 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 33 | [6 empty] | Post Whatsapp |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2511 |  | Campanha para abertura de contas | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202297 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414600% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Story |  | 100% | 3 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2512 |  | Campanha para abertura de contas | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202297 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414600% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Filipeta |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2513 |  | Campanha para abertura de contas | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202297 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414600% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2514 |  | (Pedro) inserindo tarefa para Ana | Comunicação Interna - Boletim de obras e novas agências;#448 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4417463% |  | 2020-09-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 6 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2515 |  | Campanha para abertura de contas | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202297 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414600% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Selo |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2516 |  | Campanha para abertura de contas | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202297 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414600% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Mockup |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2519 | Campanha Rural - CENTRAL | Abertura |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 204345 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4416100% | 4417600% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2520 |  | Campanha | Campanha Rural - CENTRAL;#2519 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417466% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2521 | Unicap 2021 - UNICNG | Abertura |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 205222 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4416700% | 4418000% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2522 |  | ID Visual | Unicap 2021 - UNICNG;#2521 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417467% | 4421100% | 2021-01-15 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 4 |  | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Apresentação;#Folder;#Identidade visual;#Mockup | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2523 | Alteração Pacote de Tarifas - UNICB | Abertura |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 205463 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4416600% | 4417200% | 2020-12-28 11:43 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2524 |  | Criação Peça Conceito | 5028_RORAIMA_INAUGURAÇÃO DE P.A.;#775 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410500% | 4414000% | 2020-11-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [6 empty] | Conceito |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2525 |  | Cartaz | Alteração Pacote de Tarifas - UNICB;#2523 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br |  | 4417468% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2526 |  | Criação de planilha para consulta de itens a serem comprados para o marketing | Atendimento Geral Dados (Dezembro);#2091 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417473% | 4417400% | 2020-12-11 07:57 | Concluídas | Orçamento |  | Excel |  | 100% | 1 |  |  |  | Consulta de compras - time |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2527 | Gestão de horas extras | abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417474% | 4417600% |  | Não Iniciado |  | Gestão |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2531 |  | Criação de modelos individuais | Gestão de horas extras;#2527 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417475% | 4417600% |  | Não Iniciado | Criação material modelo |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2533 |  | Criação de planilha modelo | Gestão de horas extras;#2527 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417475% | 4417400% | 2020-12-09 18:29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2534 | Projeto teste | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - UniCorretora |  | 123456 | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417479% | 4418100% | 2020-12-09 19:12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 3 - Regular | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2535 |  | Tarefa 1 | Projeto teste;#2534 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417479% | 4418100% | 2020-12-09 19:12 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 12 | [7 empty] | Banner site;#E-mail MKT;#Painel de Led | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2536 |  | Criação de vídeo de treinamento | Sharepoint - atualização e implementação;#103 |  |  |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417536% |  | 2020-12-10 08:40 | Concluídas | Alinhamento |  | Vídeo |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2537 | Ciclo de Conversas - CENTRAL | Abertura |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 207523 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417500% | 4417500% | 2020-12-21 11:34 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2538 |  | Email Mkt | Ciclo de Conversas - CENTRAL;#2537 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br |  | 4417544% |  | 2020-12-21 11:34 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | [7 empty] | E-mail MKT | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2539 |  | Post WhatsApp | Ciclo de Conversas - CENTRAL;#2537 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br |  | 4417544% |  | 2020-12-28 11:43 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | [7 empty] | Post Whatsapp | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2540 |  | Fachada | [5 empty] | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417500% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | 1 | [5 empty] | Faixa |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2542 |  | Estudo preliminar - R01 | Reforma fachada - 3343 - Rio Verde;#1343 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417200% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2543 |  | Projeto arquitetônico | Reforma fachada - 3343 - Rio Verde;#1343 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417200% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Projeto arquitetônico |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2544 |  | Apresentação | Reforma fachada - 3343 - Rio Verde;#1343 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417200% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2545 | Rotinas de dezembro | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416600% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2546 |  | Reunião de alinhamento orçamento | Rotinas de dezembro;#2545 |  |  |  | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417200% | 4417200% | 2020-12-11 13:28 | Concluídas | Reunião |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2548 |  | Reunião de suporte de qualidade | Rotinas de dezembro;#2545 |  |  |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416600% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas | Reunião |  |  |  | 100% | 12 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2549 |  | Criação de apresentação comparativa 2019 com 2020 | Atendimento Geral Dados (Dezembro);#2091 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417633% | 4417600% | 2020-12-11 11:59 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2550 | Quadros UNICB | Abertura |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 206092 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4416800% | 4417200% | 2020-12-21 11:34 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2551 |  | Quadros | Quadros UNICB;#2502 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br |  | 4417639% |  | 2020-12-21 11:34 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 2 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Quadro | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2552 |  | Números UniCentro Brasileira |  |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417652% | 4417600% | 2020-12-11 13:12 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Números UniCB |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2553 |  | Desenvolvimento de planilha para colotar materias a serem comprados | Compras da área;#213 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417656% |  | 2020-12-11 13:34 | Concluídas | Alinhamento |  | Excel |  | 100% | 1 |  |  |  | Registro de compras |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2554 |  | Criação de apresentação dos itens a serem comprados em 2020 | Compras da área;#213 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417657% | 4417900% | 2020-12-17 13:46 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2555 | Organograma das áreas Central | Abertura de Projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 207793 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4417900% | 4420700% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2557 |  | Carômetro | Organograma das áreas Central;#2555 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4417900% | 4420700% |  | Não Iniciado |  | Adaptação |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2558 | Comitê de Pontos-Focais (Dezembro) | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417671% | 4418100% |  | Não Iniciado |  | Comitê de Pontos-Focais |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2559 |  | Criação de apresentação modelo para dinâmica | Comitê de Pontos-Focais (Dezembro);#2558 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417671% | 4417600% | 2020-12-11 17:18 | Concluídas | Criação material modelo |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Slide para dinâmica |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2560 |  | Desenvolvimento da apresentação principal | Comitê de Pontos-Focais (Dezembro);#2558 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417671% | 4418100% | 2020-12-18 09:17 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2561 |  | Envio de convite com Pauta atualizada | Comitê de Pontos-Focais (Dezembro);#2558 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417671% | 4417600% | 2020-12-11 | Concluídas | Envio de material |  | Pauta |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2563 |  | Estudo Preliminar | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste;#1680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417500% | 4417600% | 2020-12-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  | 138 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2564 |  | Projeto de layout | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste;#1680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417500% | 4417600% | 2020-12-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto de layout | 138 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2565 |  | Apresentação | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste;#1680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417500% | 4417600% | 2020-12-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  | 138 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2567 | Reforma agência - 5004 - República do Líbano | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 204 746 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416200% | 4419600% |  | Em Curso |  | Reforma Agência |  | 460 | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2568 |  | Estudo Preliminar | Reforma agência - 5004 - República do Líbano;#2567 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417200% | 4417600% | 2020-12-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  | 460 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2569 |  | Projeto arquitetônico | Reforma agência - 5004 - República do Líbano;#2567 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417200% | 4417600% | 2020-12-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto arquitetônico | 460 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2570 |  | Projeto de layout | Reforma agência - 5004 - República do Líbano;#2567 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417200% | 4417600% | 2020-12-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto de layout | 460 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2571 |  | Imagens virtuais | Reforma agência - 5004 - República do Líbano;#2567 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417200% | 4417600% | 2020-12-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Imagens virtuais | 460 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2572 |  | Projeto Construir / Demolir | Reforma agência - 5004 - República do Líbano;#2567 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417200% | 4417600% | 2020-12-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto construir/demolir | 460 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2573 | Anúncio de revista APM Guerulhos - UNI SUDESTE | Abertura |  | Atendimento | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 207992 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417600% | 4417600% | 2020-12-21 11:31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2574 |  | Anuncio | Anúncio de revista APM Guerulhos - UNI SUDESTE;#2573 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br |  | 4417940% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2575 | Credito Consignado Parceria SAAE - UNI SUDESTE | Abertura |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 206481 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417200% | 4418000% | 2021-01-05 14:41 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2576 |  | E-mail mkt | Credito Consignado Parceria SAAE - UNI SUDESTE;#2575 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417941% | 4418100% | 2021-01-05 14:41 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 1 | [7 empty] | E-mail MKT | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2577 |  | Post WhatsApp | Credito Consignado Parceria SAAE - UNI SUDESTE;#2575 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417941% | 4418100% | 2021-01-05 14:41 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 1 | [7 empty] | Post Whatsapp | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2578 |  | Cartaz | Credito Consignado Parceria SAAE - UNI SUDESTE;#2575 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417941% | 4418100% | 2021-01-05 14:41 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 1 | [7 empty] | Cartaz | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2579 | Ganhador da Poupança premiada - URGENTE - UNICNG | Abertura |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 207680 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417500% | 4417900% | 2020-12-21 11:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2580 |  | Post WhatsApp | Ganhador da Poupança premiada - URGENTE - UNICNG;#2579 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417941% |  | 2020-12-21 11:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2581 |  | Faixa | Ganhador da Poupança premiada - URGENTE - UNICNG;#2579 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417941% |  | 2020-12-21 11:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2582 |  | Banner | Ganhador da Poupança premiada - URGENTE - UNICNG;#2579 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417941% |  | 2020-12-21 11:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2583 |  | Cartaz | Ganhador da Poupança premiada - URGENTE - UNICNG;#2579 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417941% |  | 2020-12-21 11:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2584 | Arte Comprou zerou | Abertura |  | Atendimento | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 196020 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417600% | 4418000% | 2021-01-05 14:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 3 - Regular | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2585 |  | Post WhatsApp e Instagram | Arte Comprou zerou;#2584 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417945% | 4418000% | 2020-12-15 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 5 | [7 empty] | Post Redes Sociais;#Story | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2586 | Artes para evento on line de final de ano | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 206523 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417958% | 4418000% | 2020-12-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2587 |  | Marcador de páginas para livro | Artes para evento on line de final de ano;#2496 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4417958% | 4418000% | 2020-12-15 | À espera de outra pessoa |  | Criação |  |  | 0% | 1 | [6 empty] | Brinde |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2588 | Exemplo: projeto teste | Abertura de projeto |  | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 12345 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4417964% | 4418700% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% |  |  | 3 - Regular | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2589 |  | Tarefa | Exemplo: projeto teste;#2588 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417964% | 4417700% | 2020-12-25 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 12 | 5 | [6 empty] | Adesivo;#Apresentação;#Campanha;#E-mail MKT | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2590 |  | tarefa 2 | Exemplo: projeto teste;#2588 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417965% | 4418000% | 2020-12-14 15:40 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 5 | [7 empty] | Anúncio;#Apresentação;#ATM | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2592 |  | asdasdasd | Exemplo: projeto teste;#2588 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417965% |  | 2020-12-14 15:40 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2593 | Logotipo para Semana do Investimento 2021 | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 204859 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4416500% | 4417500% | 2020-12-14 15:50 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2594 |  | Criar Logo | Logotipo para Semana do Investimento 2021;#2593 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417400% | 4417400% | 2020-12-10 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 5 | 1 | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Guia;#Logo | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2596 |  | Alteração Tabela | Alteração Pacote de Tarifas - UNICB;#2523 | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4416600% | 4417200% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 2 | 1 | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Cartaz | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2597 | Banner site - Página inicial 5004 | Abertura de projeto |  |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 207551 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418000% | 4418300% | 2020-12-21 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 2 | [6 empty] | Banner site |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2599 |  | Banner Site | Banner site - Página inicial 5004;#2597 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418000% | 4418300% | 2020-12-21 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 2 | [6 empty] | Banner site |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2600 | Solicitação de arte aberta para comunicação interna | Abertura de projeto |  | Serviço | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 207978 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417600% | 4417900% | 2020-12-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2601 |  | Envio de arte aberta | Solicitação de arte aberta para comunicação interna;#2600 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417600% | 4417900% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Envio de material |  |  | 100% | 2 | 0 | [5 empty] | E-mail MKT;#Post Whatsapp |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2602 |  | Marca texto | Artes para evento on line de final de ano;#2496 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417900% |  | 2020-12-28 08:56 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | 0 | [5 empty] | Brinde |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2603 | Faixa de Camp - CREDI COMIGO | Abertura de Projeto |  |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 208086 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417900% | 4418000% | 2020-12-15 15:42 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2605 | SOLICITAÇÃO DE ARTE SOMOS COOP | Abertura de projeto |  | Serviço | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 206939 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417900% | 4417900% | 2020-12-17 11:12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2606 |  | Envio de selo | SOLICITAÇÃO DE ARTE SOMOS COOP;#2605 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417900% | 4417900% | 2020-12-17 11:13 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 3 | [6 empty] | Peça aberta;#Placa |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2607 |  | Tarefa 01 | Faixa de Camp - CREDI COMIGO;#2603 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br |  |  | 2020-12-15 15:41 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2608 | Post - Dia Nacional do Cooperativismo de Crédito | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 207809 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417600% | 4417900% | 2020-12-16 13:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2609 |  | Envio de arte CCS | Post - Dia Nacional do Cooperativismo de Crédito;#2608 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417600% | 4417900% | 2020-12-11 | Concluídas |  | Envio de material |  |  | 100% | 2 | 1 | [5 empty] | Post Redes Sociais;#Story |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2610 | Banner site - Página inicial 5004 | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 207551 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418038% | 4418300% | 2020-12-21 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 2 | [6 empty] | Banner site |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2611 |  | Banner site | [5 empty] | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4418038% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2612 | Peças para Youtube | abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 208073 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418038% | 4418200% | 2020-12-28 08:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2614 |  | Peças para Live dia 18 | [5 empty] | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4418038% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2615 | Peça para campanha local | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 207993 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418038% | 4418200% | 2020-12-21 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 4 | [6 empty] | Story;#Post Redes Sociais;#E-mail MKT |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2616 |  | Peças para divulgação da campanha solidádia | [5 empty] | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br |  | 4418200% | 2020-12-16 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 3 | 0 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2619 | Adaptação de peça! | Abertura de projeto |  | Serviço | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 208127 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4418038% | 4418300% | 2020-12-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2620 |  | Peças com horário de funcionamento | [5 empty] | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4418039% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2621 | Peças p/ Singulares - Semana da Gratidão | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 208219 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418039% | 4418000% | 2020-12-15 10:50 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2622 |  | Peças para semana gratidão | Peças p/ Singulares - Semana da Gratidão;#2621 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4417900% | 4418000% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 5 | [6 empty] | E-mail MKT;#Post Whatsapp |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2623 |  | Estudo preliminar - R01 | Nova agência - 3246 - Anápolis;#1660 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417900% | 4418100% | 2020-12-15 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 150 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2624 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3246 - Anápolis;#1660 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417900% | 4418100% | 2020-12-15 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 150 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2625 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3246 - Anápolis;#1660 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417900% | 4418100% | 2020-12-15 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 150 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2626 |  | Projeto Construir / Demolir | Nova agência - 3246 - Anápolis;#1660 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417900% | 4418100% | 2020-12-15 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto construir/demolir | 150 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2627 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3246 - Anápolis;#1660 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417900% | 4418100% | 2020-12-15 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 150 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2628 |  | Apresentação | Nova agência - 3246 - Anápolis;#1660 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417900% | 4418100% | 2020-12-15 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 150 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2629 |  | Matéria Institucional Extra | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418050% |  | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2630 |  | DIVULGAR | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3343 - Sicoob Empresarial |  | 205496 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4416700% | 4417900% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2631 |  | Release - ganhadores do produto poupança premiada | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 206623 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4417200% | 4417900% | 2020-12-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2633 | Cota Plus - LOJICRED | Abertura de Projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 179192 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2021-01-05 14:53 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2634 |  | Criação Externa | Cota Plus - LOJICRED;#2633 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4413400% | 4413400% | 2020-10-30 | Em Curso |  | Criação |  |  | 50% | 3 | 2 | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Apresentação;#Campanha;#Folder;#Mockup;#Selo | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2635 |  | Criação Interna | Cota Plus - LOJICRED;#2633 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417300% | 4417400% | 2020-12-09 | Em Curso |  | Criação |  |  | 50% | 12 | 4 | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Apresentação;#Campanha;#E-mail MKT;#Post Vídeo;#Selo;#Redação;#Post Whatsapp | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2636 |  | Derivações Interna | Cota Plus - LOJICRED;#2633 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418051% | 4417400% | 2020-12-09 | Em Curso |  | Criação |  |  | 50% | 3 |  | 5 - Ótimo | 4 - Bom |  |  |  |  | E-mail MKT | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2637 |  | Derivações Externas | Cota Plus - LOJICRED;#2633 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4418051% |  | 2020-12-10 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 1 | [7 empty] | Banner | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2638 |  | Publicação redes sociais |  |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 201153 | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4418064% |  | 2020-12-04 | Concluídas | Agendamento | Redes Sociais |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2639 | Feirão de crédito PF / PJ | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 197494 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4412700% | 4413400% | 2021-01-04 15:29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2640 |  | Criação | Feirão de crédito PF / PJ;#2639 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4412700% | 4413100% | 2020-10-27 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 3 | 1 | 3 - Regular | 2 - Ruim |  |  |  |  | Apresentação;#Campanha;#Logo;#E-mail MKT | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2641 |  | Derivação | Feirão de crédito PF / PJ;#2639 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4416200% | 4413400% | 2020-11-05 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 30 | [7 empty] | Banner site;#Cartaz;#E-mail MKT;#Tv Senha;#Post Vídeo;#Painel de Led;#Post Carrossel | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2642 | Promoção Sicoobcard: FIM DE ANO PREMIADO - UNICNG | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 207986 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417600% |  | 2020-12-28 10:59 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2643 |  | Campanha | Promoção Sicoobcard: FIM DE ANO PREMIADO - UNICNG;#2642 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418070% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 15 | 1 | 3 - Regular | 4 - Bom |  |  |  |  | E-mail MKT;#Post Vídeo;#Post Whatsapp;#Story;#Post Carrossel | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2644 | RORAIMA_DATAS COMEMORATIVAS_PROFISSÕES | Abertura de projeto |  |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 208218 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418135% | 4418900% | 2020-12-24 09:47 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2646 |  | Post WhatsApp e Story | RORAIMA_DATAS COMEMORATIVAS_PROFISSÕES;#2644 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418135% | 4418900% | 2020-12-21 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 6 | [6 empty] | Story;#Post Redes Sociais |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2647 |  | Redação | RORAIMA_DATAS COMEMORATIVAS_PROFISSÕES;#2644 |  |  |  | 208778 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4418135% | 4418600% | 2020-12-16 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 6 |  |  |  | Peças | 2 | 8 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2648 | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA REVISTA | Abertura de projeto |  |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 208266 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418136% | 4419400% | 2020-12-17 08:38 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2650 |  | Redação para anúncio UniRondônia | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA REVISTA;#2648 |  |  |  | 208785 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4418136% | 4418800% | 2020-12-16 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Anúncio |  | 100% | 1 |  |  |  | Anúncio | 0 | 51 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2651 | SOLICITAÇÃO DE ARTE DE UM CHEQUE COOPERA - RONDÔNIA | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 207534 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417500% | 4418000% | 2020-12-16 15:44 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2652 |  | Derivação | SOLICITAÇÃO DE ARTE DE UM CHEQUE COOPERA - RONDÔNIA;#2651 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418000% | 4418000% | 2020-12-15 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 3 |  | 3 - Regular | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Cheque Simbólico;#E-mail MKT;#Peça aberta | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2653 | Plotagem de Vidros Internos na Agência - COOPREM | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 207144 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4418100% | 4418200% | 2020-12-28 10:25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2654 |  | Adesivos | Plotagem de Vidros Internos na Agência - COOPREM;#2653 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4418170% | 4418300% | 2020-12-28 10:25 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 4 | [7 empty] | Adesivo | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2655 | RORAIMA_CARTÃO DE VISITA | Abertura de projeto |  | Projeto | 5028 - Sicoob Roraima |  | 208541 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418236% | 4418300% | 2020-12-21 08:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2656 |  | Cartão de visitas | RORAIMA_CARTÃO DE VISITA;#2326 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418200% | 4418300% | 2020-12-21 08:47 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 3 | 1 | [5 empty] | Cartão de visitas |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2657 | Faixa de obra - empreendimento financiado através do Sicoob | Abertura de projeto |  |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 208586 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418238% | 4418300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2659 |  | Faixa | Faixa de obra - empreendimento financiado através do Sicoob;#2657 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4418300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2660 | Campanhas Institucionais CCS e Central Sicoob Uni | Abertura de projeto |  |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 208713 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4418239% | 4418300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2662 |  | Envio de campanhas | Campanhas Institucionais CCS e Central Sicoob Uni;#2660 | Atendimento |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4418300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2663 | Reunião Executiva de Gerentes e Diretores de Negócios Uni Corretora - CORRETORA | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 2015 - UniCorretora |  | 209160 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4418240% | 4418200% | 2020-12-21 12:13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2664 |  | Post | Reunião Executiva de Gerentes e Diretores de Negócios Uni Corretora - CORRETORA;#2663 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4418240% | 4418200% | 2020-12-21 12:13 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | [7 empty] | Post Whatsapp | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2665 | Incentivo à educação | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 208945 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418244% | 4383700% | 2020-12-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 4 | [6 empty] | Post Whatsapp;#E-mail MKT |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2667 |  | Peças | Incentivo à educação;#2665 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418200% | 4383700% | 2020-12-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 4 | [6 empty] | Post Whatsapp;#E-mail MKT |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2668 | Incorporação Credicor pela CredSeguro | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 209095 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418246% | 4425300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2670 |  | Peças Conceito Incorporação | Incorporação Credicor pela CredSeguro;#2668 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418200% | 4425300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2671 | SOLICITAÇÃO DE ARTE REFERENTE - REG. DO CANAL DE COMUNICACAO DE INDICIOS DE LICITUDE DO SICOOB | Abertura de projeto |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 208976 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418246% | 4418800% | 2020-12-22 11:24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2672 |  | Peças de Comunicação CCS | SOLICITAÇÃO DE ARTE REFERENTE - REG. DO CANAL DE COMUNICACAO DE INDICIOS DE LICITUDE DO SICOOB;#2671 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418247% | 4418800% | 2020-12-22 11:24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2673 | Comemoração de Aniversário Cooperativa | Abertura de projeto |  | Projeto | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 209048 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4418248% | 4418200% | 2020-12-17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2674 |  | Peças Comunicação | Comemoração de Aniversário Cooperativa;#2673 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4418200% | 4418200% | 2020-12-17 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 2 | 0 | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2676 |  | Redação de carta | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4418200% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Peça específica |  | 100% | 1 |  |  |  | Carta | 1 | 21 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2677 |  | Roteiro para vídeo | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4418200% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas | Roteiro | Criação | Roteiro vt |  | 100% | 1 |  |  |  | Roteiro | 2 | 18 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2678 |  | Release - Cooperativa Solidária | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 198896 | marina.romagnoli@sicoob.com.br |  | 4418200% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2679 |  | Redação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4418200% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Anúncio |  | 100% | 1 |  |  |  | Texto | 1 | 4 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2680 | Identidade visual AGO e AGE | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 204326 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418251% | 4420200% | 2020-01-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [6 empty] | E-mail MKT |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2682 |  | Peça conceito | Identidade visual AGO e AGE;#2680 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br |  | 4420200% | 2020-01-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [6 empty] | E-mail MKT |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2683 |  | Redação | Identidade visual AGO e AGE;#2680 |  |  |  | 209287 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4418252% | 4419500% | 2020-12-18 | Concluídas | Conceito | Criação | Conceito |  | 100% | 2 |  |  |  | Conceito | 1 | 12 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2685 |  | Mutirão de compras Marketing | Compras da área;#213 |  |  |  | 209290 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418255% | 4418200% | 2020-12-31 | Concluídas | Compra de materiais |  |  |  | 100% | 6 |  |  |  | GLPI |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2686 |  | Reunião com gerência de compras e contabilidade | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418255% | 4418100% | 2020-12-17 13:17 | Concluídas | Reunião |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 | 25 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2687 | POP 2021 | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418264% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas |  | Gestão |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2689 |  | Apresentação sobre preenchimento de POP | POP 2021;#2687 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418264% | 4418200% | 2020-12-17 15:39 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2690 |  | Revisão dos POPs | POP 2021;#2687 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418264% | 4418800% | 2020-12-24 | Concluídas | Atualização |  | Word |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2691 |  | Entrega final do material | POP 2021;#2687 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418264% | 4419600% | 2021-01-31 | Concluídas | Envio de material |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2692 | Divulgação do Seguro SERIT para a CAARJ (Advogados) - UNI SUDESTE | Abertura de Projeto |  |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 206793 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417300% | 4418200% | 2021-01-05 09:21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2695 |  | Campanha | Divulgação do Seguro SERIT para a CAARJ (Advogados) - UNI SUDESTE;#2692 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4418265% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 3 | [7 empty] | Post Redes Sociais;#E-mail MKT;#Legenda Post | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2697 |  | Provisionamento de valores de Freelancer | Compras da área;#213 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418265% | 4418200% | 2020-12-17 15:41 | Concluídas | Orçamento |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2698 |  | Peças para live | Peças para Youtube;#2612 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4418268% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2699 | Peças para Youtube | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 208073 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418269% |  | 2020-12-17 16:35 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2700 |  | peças para live de natal | Peças para Youtube;#2612 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418269% |  | 2020-12-17 16:35 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 18 | [6 empty] | Capa redes |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2701 | Divulgação do feedback - comitê de pontos focais | abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4418269% | 4418200% | 2020-12-17 16:52 | Concluídas |  | Sobre demanda |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2702 |  | Criação de apresentação | Divulgação do feedback - comitê de pontos focais;#2701 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418269% | 4418200% | 2020-12-17 16:52 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2703 | Planejamento 2021 - Etapa final | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418339% | 4418300% | 2020-12-31 | Concluídas |  | Gestão |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2705 |  | Reunião | Planejamento 2021 - Etapa final;#2703 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418339% | 4418300% | 2020-12-31 | Concluídas | Reunião |  |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2706 |  | Apresentação para identificação de sazonalidade | Planejamento 2021 - Etapa final;#2703 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418339% | 4418300% | 2020-12-18 09:22 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2707 |  | convite live | Cartão interativo;#2490 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 206433 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4417300% | 4417600% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 1 | 0 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2708 |  | peça conceito natal solidario | Natal Solidario - Roraima;#1922 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | 0 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2709 |  | derivações natal solidario | Natal Solidario - Roraima;#1922 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 14 | 0 | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2710 | Reunião com diretoria | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ligação | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418638% | 4418600% | 2020-12-21 11:24 | Concluídas |  | Sobre demanda |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2712 |  | Cálculo do ROA supertime | Reunião com diretoria;#2710 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418638% | 4418600% | 2020-12-21 09:13 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2713 |  | Abertura de reunião | Reunião com diretoria;#2710 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418638% | 4418600% | 2020-12-21 09:13 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2714 |  | Criação de forms de presença para reunião | Reunião com diretoria;#2710 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418641% | 4418600% | 2020-12-21 09:52 | Concluídas | Criação material modelo |  | Forms |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2715 | ARTE PARA O MURO DO ESTACIONAMENTO DA COOPERATIVA | Abertura de projeto |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 207210 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4418649% | 4418700% | 2020-12-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2716 |  | Arte para muro | ARTE PARA O MURO DO ESTACIONAMENTO DA COOPERATIVA;#2715 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4418600% | 4418700% | 2020-12-23 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 3 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2718 | Arte p/ Revista ASEC - Credito Especial Master p/ PJ_UNISUDESTE | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 209554 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418658% |  | 2020-12-29 11:25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2719 |  | Adaptação | Arte p/ Revista ASEC - Credito Especial Master p/ PJ_UNISUDESTE;#2718 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418658% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 2 |  | 4 - Bom | [5 empty] | Anúncio | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2721 | Mídia de Shopping - RORAIMA | Abertura de Chamado |  | Projeto | 5028 - Sicoob Roraima |  | 208432 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417900% | 4418700% | 2020-12-22 09:35 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2722 |  | Painel | Mídia de Shopping - RORAIMA;#2721 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4418658% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | [7 empty] | Banner | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2742 |  | REVISÃO ANÚNCIO REVISTA | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 209861 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4418600% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas | Revisão | Revisão |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2743 | Acesso sicoob moob | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 209435 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4418687% | 4418600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2744 |  | Envio de PPT treinamento Moob | Acesso sicoob moob;#2743 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4418600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2745 | RORAIMA_HORÁRIO DE ATENDIMENTO_FIM DE ANO | Abertura de projeto |  | Projeto | 5028 - Sicoob Roraima |  | 209739 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418691% | 4418700% | 2020-12-22 11:25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2746 |  | Cartaz A4 | RORAIMA_HORÁRIO DE ATENDIMENTO_FIM DE ANO;#2745 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4418700% | 2020-12-22 11:25 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | 0 | [5 empty] | Cartaz |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2747 | Arte para outdoor | Abertura de projeto |  | Projeto | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 209802 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418691% | 4420700% | 2020-12-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2748 |  | Outdoor | Arte para outdoor;#2747 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418600% | 4420700% | 2020-12-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2749 | Incorporação Credicor pela CredSeguro | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 209095 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418692% | 4386100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2751 |  | Comunicação de toda a campanha | Incorporação Credicor pela CredSeguro;#2668 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418692% | 4386100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2752 | Mensagem de Natal | Abertura de projeto |  |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 209984 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4418739% | 4418700% | 2020-12-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  | 3 | 1 - Muito ruim | 3 - Regular | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2754 |  | Post WhatsApp | Mensagem de Natal;#2752 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br |  | 4418700% | 2020-12-24 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 3 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2755 |  | Análise de Audiovisual | Planejamento 2021 - Etapa final;#2703 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418750% | 4418700% | 2020-12-22 13:30 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Apresentação |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2756 |  | Análise de Arquitetura | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4418750% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2757 |  | Análise de Arquitetura | Planejamento 2021 - Etapa final;#2703 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418750% | 4418700% | 2020-12-22 13:56 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2758 |  | Análise de Mídias Digitias | Planejamento 2021 - Etapa final;#2703 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418750% | 4418700% | 2020-12-23 12:15 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | Apresentação |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2759 | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA FIM DE ANO - COOPERADOS | Abertura de projeto |  |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 210131 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418757% | 4418800% | 2020-12-30 15:21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2761 |  | Peças Natal | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA FIM DE ANO - COOPERADOS;#2759 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4418800% | 2021-01-04 11:06 | Concluídas |  | Envio de material |  |  | 100% | 8 | 0 | 3 - Regular | 4 - Bom |  |  |  | Story Vídeo;#Story;#Post Redes Sociais |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2762 | SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA COMPARTILHAR COM COLABORADORES - NATAL / ANO NOVO | Abertura de projeto |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 210128 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418757% | 4418800% | 2020-12-28 08:55 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2763 |  | Peças Natal | SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA COMPARTILHAR COM COLABORADORES - NATAL / ANO NOVO;#2762 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4418800% | 2020-12-28 08:57 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | 0 | [5 empty] | Post Whatsapp |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2764 | Cartão de Natal | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 210155 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418757% | 4418800% | 2020-12-28 08:52 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2766 |  | Post WhatsApp e Email Mkt | Cartão de Natal;#933 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4418800% | 2020-12-28 08:57 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 2 | 1 | [5 empty] | E-mail MKT;#Post Whatsapp |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2774 | Divulgação entrega prêmio Campanha Poupança Premiada_UNISUDESTE | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 193142 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410500% | 4411900% | 2020-12-29 11:25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2775 |  | Ações | Divulgação entrega prêmio Campanha Poupança Premiada_UNISUDESTE;#2774 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410500% | 4411900% | 2020-12-15 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 2 - Ruim |  |  |  |  | Apresentação | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2776 |  | Derivação | Divulgação entrega prêmio Campanha Poupança Premiada_UNISUDESTE;#2774 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418300% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 3 |  | 3 - Regular | 4 - Bom |  |  |  |  | Brinde | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2777 |  | Adaptação | Divulgação entrega prêmio Campanha Poupança Premiada_UNISUDESTE;#2774 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4416200% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 5 |  | 4 - Bom | 2 - Ruim |  |  |  |  | Adesivo;#Backdrop;#E-mail MKT | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2778 | Imagem shutterstock_EMPRESARIAL | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 3343 - Sicoob Empresarial |  | 206913 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417300% | 4417300% | 2020-12-22 17:50 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2779 |  | Imagem | Imagem shutterstock_EMPRESARIAL;#2778 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417300% | 4417300% | 2020-12-08 | Concluídas |  | Dúvidas ou envio de material |  |  | 100% | 1 |  | 2 - Ruim | 3 - Regular |  |  |  |  | Fotos | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2781 | Peça de divulgação ENCERRAMENTO CAMPANHA AVANTE SIPAG_CENTRAL | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 209685 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418600% | 4418800% | 2020-12-29 11:24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2782 |  | Derivação | Peça de divulgação ENCERRAMENTO CAMPANHA AVANTE SIPAG_CENTRAL;#2781 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418600% | 4418800% | 2020-12-23 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 1 | [7 empty] | E-mail MKT | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2783 | Divulgação Etapa final Campanha Avante SIPAG_CENTRAL | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 209684 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418600% | 4418800% | 2020-12-29 11:24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2784 |  | Derivação | Divulgação Etapa final Campanha Avante SIPAG_CENTRAL;#2783 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418600% | 4418800% | 2020-12-23 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 1 | [7 empty] | E-mail MKT | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2785 | Arte para cartões de visita | Abertura de Projeto |  |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 210191 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4418777% | 4420100% | 2020-12-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  | 1 | 4 - Bom | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2787 |  | Cartões de Visitas | Arte para cartões de visita;#2785 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4418700% | 4420100% | 2020-12-24 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 3 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2788 | CARTAZES OBRIGATÓRIOS - MURAL EXTERNO DA AGENCIA | Abertura de projeto |  |  | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 210194 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4418778% | 4419600% |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2790 |  | Envio de documento | CARTAZES OBRIGATÓRIOS - MURAL EXTERNO DA AGENCIA;#2788 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4418700% | 4419600% |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2797 | Premiação PIX - LOJICRED | Abertura de Projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 208923 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4418100% | 4418900% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2799 |  | Enxoval Premiação | Premiação PIX - LOJICRED;#2797 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4418860% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2800 | Sugestões de SMS - CREDSEGURO | Abertura de Projeto |  | Projeto | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 205504 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4416700% | 4418800% | 2020-12-23 14:41 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2801 |  | SMS | Sugestões de SMS - CREDSEGURO;#2800 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4416700% | 4418800% | 2020-12-23 14:41 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 3 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  |  | SMS | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2802 | Peças Juros ao Capital | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 209914 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418600% | 4419300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2803 |  | Posts | Peças Juros ao Capital;#2802 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418600% | 4419300% | 2020-12-28 | Em Curso |  | Criação |  |  | 50% | 3 | 1 | 4 - Bom | 3 - Regular |  |  |  |  | Post Redes Sociais;#Post Whatsapp;#Story;#Peça aberta | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2804 | Associação Digital - UNICB | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 208701 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418000% | 4419400% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2805 |  | Campanha | Associação Digital - UNICB;#2804 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418000% | 4419400% | 2020-12-18 | Em Curso |  | Adaptação |  |  | 50% | 10 | 3 | 4 - Bom | 2 - Ruim |  |  |  |  | Banner site;#E-mail MKT;#Post Redes Sociais;#Post Whatsapp;#Tv Senha;#Wallpaper;#Story;#Painel de Led;#Filipeta;#Cartaz;#Peça aberta | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2806 | Alteração Pacote de Tarifas - UNICB | Abertura de Projetos |  | Atendimento | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 210216 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4418700% | 4419300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2807 |  | Cartazes | Alteração Pacote de Tarifas - UNICB;#2523 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4418700% | 4419300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2810 | Arte com Mensagem de Natal | Abertura de projeto |  |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 210511 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br |  | 4418941% | 4418900% | 2020-12-24 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 3 | [6 empty] | Story;#Post Redes Sociais |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2811 | Boletim 37 | Abertura de Projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 210761 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4419339% | 4419600% | 2020-12-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 3 - Regular | 3 - Regular | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2812 |  | Envio de arte | Boletim 37;#2811 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br |  | 4419600% | 2020-12-28 | Concluídas |  | Envio de material |  |  | 100% | 3 |  | 3 - Regular | 3 - Regular | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2813 | Campanha de benefícios | Abertura de Projetos |  | Serviço | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 210785 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4419339% | 4419600% | 2020-12-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2815 |  | Envio de peças | Campanha de benefícios;#2813 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4419300% | 4419600% | 2020-12-28 | Concluídas |  | Envio de material |  |  | 100% | 16 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2818 | CRIAÇÃO DE ARTE FACHADA | Abertura de projeto |  | Projeto | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417500% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2819 |  | Release grandes números em doações durante o ano de 2020 | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 209049 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418100% | 4418600% | 2020-12-21 | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2820 |  | Conteúdo para LinkedIn | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 209395 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418200% | 4419300% | 2020-12-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2821 | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA - WALLPAPER | Abertura de Projetos |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 210830 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4419379% | 4419400% | 2020-12-30 15:21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2822 |  | Wallpaper | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA - WALLPAPER;#2821 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4419300% | 4419400% | 2020-12-30 15:21 | Concluídas |  | Envio de material |  |  | 100% | 1 | 0 | 3 - Regular | 4 - Bom |  |  |  | Wallpaper |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2823 | Planejamento Janeiro 2021 - parte I | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | ATIVO | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4418600% | 4419300% | 2020-12-29 09:23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2824 |  | Agendamento | Planejamento Janeiro 2021 - parte I;#2823 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4419500% | 4419500% |  | Não Iniciado | Agendamento | Redes Sociais |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2825 | PEÇA DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA AVANTE SIPAG (2015 - Central Sicoob Uni) | Abertura de projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 210774 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4419300% | 4420000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2826 |  | Envio de E-mail mkt | PEÇA DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA AVANTE SIPAG (2015 - Central Sicoob Uni);#2825 | Serviço |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4419300% | 4420000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2827 | divulgação ETAPA FINAL CAMPANHA AVANTE SIPAG | Abertura de projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 210771 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4419300% | 4419300% | 2020-12-29 09:36 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2828 |  | Envio de E-mail MKT | divulgação ETAPA FINAL CAMPANHA AVANTE SIPAG;#2827 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4419300% | 4419300% | 2021-01-04 09:25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2829 | Arte com Mensagem de Natal | ABERTURA DE PROJETO |  | Serviço | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 210511 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4418900% | 4418900% | 2020-12-29 09:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2830 |  | Postagem | Arte com Mensagem de Natal;#2810 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4418900% | 4418900% | 2021-01-04 09:25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2831 | Envio de Email Mkt | Abertura de projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 209330 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4418200% | 4418200% | 2020-12-29 09:42 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2832 |  | Envio de E-mail Mkt | Envio de Email Mkt;#2831 | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4418200% | 4418200% | 2021-01-04 09:25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2833 | Programação de postagem - Dia do Cooperativismo de Crédito | Abertura de projeto |  | Serviço | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 209222 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4418200% | 4418200% | 2020-12-29 09:45 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2834 |  | Agendamento de postagens | Programação de postagem - Dia do Cooperativismo de Crédito;#2833 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4418200% | 4418200% | 2021-01-04 09:25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2835 |  | Derivações Externas | Cota Plus - LOJICRED;#2633 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418800% | 4419400% | 2020-12-29 | Em Curso |  | Criação |  |  | 50% | 34 |  | 5 - Ótimo | 4 - Bom |  |  |  |  | E-mail MKT;#Post Carrossel;#Post Redes Sociais;#Story | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2836 | Reforma agência - 3299 - Cidade Empresarial | Abertura de projeto |  | Projeto | 3299 - Sicoob Engecred |  | 203866 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415900% | 4419500% |  | Em Curso |  | Reforma Agência |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2838 |  | Estudo preliminar - R00 | Reforma agência - 3299 - Cidade Empresarial;#2836 | Projeto |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418100% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  | 200 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2839 |  | Levantamento | Reforma agência - 3299 - Cidade Empresarial;#2836 | Projeto |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418100% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Levantamento arquitetônico | 200 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2840 |  | Projeto de layout | Reforma agência - 3299 - Cidade Empresarial;#2836 | Projeto |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418100% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto de layout | 200 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2841 |  | Projeto arquitetônico | Reforma agência - 3299 - Cidade Empresarial;#2836 | Projeto |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418100% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto arquitetônico | 200 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2842 |  | Projeto construir/demolir | Reforma agência - 3299 - Cidade Empresarial;#2836 | Projeto |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418100% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto construir/demolir | 200 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2843 |  | Imagens virtuais | Reforma agência - 3299 - Cidade Empresarial;#2836 | Projeto |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418100% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Imagens virtuais | 200 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2844 |  | Apresentação | Reforma agência - 3299 - Cidade Empresarial;#2836 | Projeto |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418100% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  | 200 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2845 | Reforma agência - UniSP - Presidente Prudente | Abertura de projeto |  | Projeto | UniSP | Julia de Moraes Pereira - 2015 | e-mail | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416200% | 4422500% |  | Em Curso |  | Reforma Agência |  | 261 | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2846 |  | Reforma fachada - Estudo preliminar - R00 | Reforma agência - UniSP - Presidente Prudente;#2845 | Projeto | UniSP |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418600% | 4418800% | 2020-12-23 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  | 261 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2847 |  | Projeto arquitetônico | Reforma agência - UniSP - Presidente Prudente;#2845 | Projeto | UniSP |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418600% | 4418800% | 2020-12-23 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto arquitetônico | 261 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2848 |  | Imagens virtuais | Reforma agência - UniSP - Presidente Prudente;#2845 | Projeto | UniSP |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418600% | 4418800% | 2020-12-23 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Imagens virtuais | 261 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2849 |  | Apresentação | Reforma agência - UniSP - Presidente Prudente;#2845 | Projeto | UniSP |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418600% | 4418800% | 2020-12-23 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  | 261 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2850 | Nova agência - 5004 - Unimed Piracicaba | Abertura de projeto |  |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | e-mail | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418100% | 4418600% |  | Em Curso |  | Nova agência |  | 75 | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2852 |  | Estudo preliminar - R00 | Nova agência - 5004 - Unimed Piracicaba;#2850 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418200% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 75 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2853 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5004 - Unimed Piracicaba;#2850 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418200% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 75 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2854 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5004 - Unimed Piracicaba;#2850 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418200% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 75 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2855 |  | Apresentação | Nova agência - 5004 - Unimed Piracicaba;#2850 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418200% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 75 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2856 | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de Marketing | Abertura de projeto |  |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 207925 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417600% | 4419500% |  | Em Curso |  | Retaguarda |  | 58 | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2857 |  | Estudo preliminar - R00 | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de Marketing;#2856 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419300% | 4419500% | 2020-12-29 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  | 58 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2858 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de Marketing;#2856 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419300% | 4419500% | 2020-12-29 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de layout | 58 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2859 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de Marketing;#2856 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419300% | 4419500% | 2020-12-29 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Imagens virtuais | 58 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2860 |  | Apresentação | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de Marketing;#2856 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419300% | 4419500% | 2020-12-29 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  | 58 | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2861 | Rotina de contato - Dezembro | Abertura de projeto |  | Rotina | Sistêmico |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2862 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2863 |  | 3055 - Sicoob Coopercred | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2864 |  | 3056 - Sicoob Mineiros | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2865 |  | 3058 - Sicoob Credigoiás | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2866 |  | 3064 - Sicoob Goiânia | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2867 |  | 3246 - Sicoob Credseguro | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2868 |  | 3299 - Sicoob Engecred | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2869 |  | 3300 - Sicoob Lojicred | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2870 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2871 |  | 3343 - Sicoob Empresarial | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2872 |  | 3350 - Sicoob Cooprem | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2873 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2874 |  | 5008 - Sicoob UNIAM | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2875 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2876 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2877 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2878 |  | 5028 - Sicoob Roraima | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2879 |  | 5038 - Sicoob UNIRBO | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2880 |  | 5145 - Sicoob Medcred | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2881 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2882 |  | Sicoob UniSP | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2883 |  | Levantamento de informação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419546% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2884 |  | Levantamento de informação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419546% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2885 |  | Levantamento de informação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419546% |  | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2886 |  | Levantamento de informação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419546% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2887 |  | Levantamento de informação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419546% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2888 |  | Levantamento de informação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 209049 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419546% |  | 2020-12-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2889 |  | Mais ampla e moderna, agência do Sicoob Credi-Rural é reestruturada em Montividiu (GO) | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | Via e-mail | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4417600% | 4417600% | 2020-12-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2890 |  | Cooperado do Sicoob Credi-Rural ganha moto 0Km | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | Via e-mail | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418100% | 4418100% | 2020-12-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2897 |  | Texto 9 - Cooperativa Solidária | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418300% |  | 2020-12-30 11:36 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2898 |  | Levantamento | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418300% |  | 2020-12-30 11:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2899 |  | Texto 10 - Ações para os colaboradores | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418300% |  | 2020-12-30 11:38 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2900 |  | Levantamento | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418300% |  | 2020-12-30 11:43 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2901 |  | Entrevista | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418300% |  | 2020-12-30 11:43 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2902 |  | Decupagem | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418300% |  | 2020-12-30 11:43 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2903 |  | Produção | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418300% |  | 2020-12-30 11:43 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2904 |  | Texto 2 - Grandes números | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418300% |  | 2020-12-30 11:48 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2905 |  | Alteração | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418300% |  | 2020-12-30 11:48 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2906 |  | Produção | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418300% |  | 2020-12-30 11:52 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2907 |  | Release Kit de máscaras Poliamida | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 204518 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4417300% | 4417300% | 2020-12-30 | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2908 | Comunicados Padrões | Abertura de projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 206720 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418700% | 4419600% |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2909 |  | Comunicados padrões | Comunicados Padrões;#2494 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418700% | 4419600% |  | À espera de outra pessoa |  | Derivação |  |  | 0% | 27 | [6 empty] | E-mail MKT;#Post Whatsapp;#Power Point |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2910 | Projeto de comunicação RH | Abertura de projeto |  |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 203897 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4419300% | 4419600% |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2912 |  | Peças e mockups | [5 empty] | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4419300% | 4419600% |  | À espera de outra pessoa |  | Derivação |  |  | 0% | 16 | [6 empty] | Bloco;#Brinde;#Cartão de visitas;#Cartão;#E-mail MKT;#Mochila;#Mockup;#Moleskine;#Power Point |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2913 |  | cartão | Tempo de casa;#1686 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200661 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414400% | 4419500% | 2020-12-04 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2914 |  | dobradura | Tempo de casa;#1686 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200661 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414400% | 4419500% | 2020-12-28 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2915 |  | mockup | Tempo de casa;#1686 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200661 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414400% | 4419500% | 2020-12-04 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2916 |  | impressos | Projeto consciente;#893 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 194539 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411100% | 4418000% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 6 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2917 |  | mockup | Projeto consciente;#893 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 194539 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411100% | 4418000% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2918 |  | peças digitais | Projeto consciente;#893 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 194539 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411100% | 4418000% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 5 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2919 | GPTW - Peças lembretes | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 207748 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418600% | 4455900% | 2020-12-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 4 | 1 | 4 - Bom |  |  |  |  | E-mail MKT;#Post Whatsapp |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2920 |  | Derivação | GPTW - Peças lembretes;#2919 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4418600% | 4455900% | 2020-12-30 17:56 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 8 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2921 |  | Peça conceito | GPTW - Peças lembretes;#2919 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418600% | 4455900% | 2020-12-30 17:51 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2923 | Outdoor institucional Sicoob | Abertura de projeto |  |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 211687 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4419636% | 4420900% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2925 |  | Outdoor | Outdoor institucional Sicoob;#2923 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4419600% | 4420900% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2926 | Janeiro Branco | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 211739 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4419637% | 4420300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2927 |  | Peça conceito | Janeiro Branco;#2926 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4419638% | 4420300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2928 |  | Redação | Janeiro Branco;#2926 |  |  |  | 211790 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4419638% | 4420100% | 2021-01-05 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 12 |  |  |  | Peças | 2 | 23 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2929 | GMR - Janeiro | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% | 4420400% |  | Não Iniciado |  | GMR |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2930 |  | Farol de resultados | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2931 |  | Farol ASCOM | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  |  | Não Iniciado | Farol de resultados |  | Excel |  | 0% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2932 |  | Farol Produtos | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  |  | Não Iniciado | Farol de resultados |  | Excel |  | 0% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2933 |  | Farol Institucional | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  |  | Não Iniciado | Farol de resultados |  | Excel |  | 0% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2934 |  | Farol Arquitetura | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-05 10:05 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2935 |  | Farol Audiovisual | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-05 10:06 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2936 |  | Farol Mídias Digitais | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  |  | Não Iniciado | Farol de resultados |  | Excel |  | 0% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2937 |  | Farol Projetos | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-05 10:06 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2938 |  | Farol Redação | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-05 10:06 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2939 |  | Painel Overview | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-05 10:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2940 |  | Atualização de resultados | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-05 10:06 | Concluídas | Atualização |  | Dashboard |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2942 |  | Apresentações | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-04 14:11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2943 |  | Apresentação ASCOM | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4420047% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2944 |  | Apresentação PRODUTOS | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4420047% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2945 |  | Apresentação INSTITUCIONAL | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4420047% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2946 |  | Apresentação ARQUITETURA | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4420047% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2947 |  | Apresentação AUDIOVISUAL | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4420047% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2948 |  | Apresentação DADOS | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  |  | Não Iniciado | Apresentação |  | Power Point |  | 0% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2949 |  | Apresentação MÍDIAS DIGITAIS | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4420047% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2950 |  | Apresentação PROJETOS | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-04 14:11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2951 |  | Apresentação REDAÇÃO | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-05 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Apresentação |  | 100% | 1 |  |  |  | Apresentação | 1 | 11 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2952 |  | Redação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 209049 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418100% |  | 2020-12-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2953 |  | Revisão e envio | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418800% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2954 |  | Revisão - Análise de Mercado | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419500% |  | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2955 |  | Redação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419500% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2956 |  | Redação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419500% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2957 |  | Redação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419500% |  | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2958 |  | Redação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419500% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2959 |  | Redação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419500% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2960 | Endomarketing UNICNG | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416700% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2961 |  | Reunião com a cooperativa | Endomarketing UNICNG;#2960 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416700% | 4416700% | 2020-12-02 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2962 |  | Projeto | Endomarketing UNICNG;#2960 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416800% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 3 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2963 | Projetos UNICB | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416700% | 4416700% | 2020-12-02 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2964 |  | Reunião alinhamento (Informativo TOP e Endomarketing) | Projetos UNICB;#2963 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416700% | 4416700% | 2020-12-02 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 2 | 120 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2965 |  | Reunião interna | Endomarketing UNICNG;#2960 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416800% | 4416800% | 2020-12-03 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2966 | Processo Institucional | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416600% | 4417300% | 2020-12-08 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2967 |  | Criação de apresentação | Processo Institucional;#2966 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416600% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2968 |  | Alterações na apresentação (1) | Processo Institucional;#2966 | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416900% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2969 |  | Apresentação para equipe | Processo Institucional;#2966 | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417200% | 4417200% | 2020-12-07 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 3 | 180 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2970 |  | Alterações na apresentação (2) | Processo Institucional;#2966 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417200% | 4417200% | 2020-12-07 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2971 | Ações de Endomarketing Engecred | Abertura de Projeto |  | Projeto | 3299 - Sicoob Engecred |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417300% | 4418100% | 2020-12-16 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2972 |  | Reunião de alinhamento | Ações de Endomarketing Engecred;#2971 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417300% | 4417300% | 2020-12-08 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2973 |  | Pesquisa | Ações de Endomarketing Engecred;#2971 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417400% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2974 |  | Criação de projeto | Ações de Endomarketing Engecred;#2971 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417900% | 4418100% | 2020-12-16 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2975 | Ações de Endomarketing (cooperativas) | Abertura de Projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4418300% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2976 |  | Pesquisa | Ações de Endomarketing (cooperativas);#2975 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4418300% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2977 |  | Criação de ações | Ações de Endomarketing (cooperativas);#2975 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4418600% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2978 | Vamos falar sobre isso (fase final) | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416600% | 4418100% | 2020-12-16 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2979 |  | Report do evento | Vamos falar sobre isso (fase final);#2978 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416600% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2980 |  | Envio do cartão netflix para sorteados | Vamos falar sobre isso (fase final);#2978 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417400% | 4417400% | 2020-12-09 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2981 | Planejamento 2021 (att) | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417500% | 4418100% | 2020-12-16 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2982 |  | Atualização do planejamento | Planejamento 2021 (att);#2981 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417500% | 4418100% | 2020-12-16 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2983 | Apresentação UNICB | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417400% | 4418600% | 2021-01-21 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2984 |  | Coleta de dados com a equipe | Apresentação UNICB;#2983 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417400% | 4418000% | 2020-12-15 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2985 |  | Criação de apresentação | Apresentação UNICB;#2983 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4418000% | 4418100% | 2020-12-16 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 2 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2986 |  | Alteração (1) | Apresentação UNICB;#2983 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4418100% | 4418200% | 2020-12-17 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2987 |  | Alteração (2) | Apresentação UNICB;#2983 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4418200% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2988 |  | Alteração (3) | Apresentação UNICB;#2983 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4418300% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2990 | DOWNLOAD DE IMAGEM DO SHUTTERSTOCK | Abertura de projeto |  | Serviço | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 211866 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4420139% | 4420100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2991 |  | Envio de imagem | DOWNLOAD DE IMAGEM DO SHUTTERSTOCK;#2990 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4420139% | 4420100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2992 | Campanha Segue Lá | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 211895 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4420139% | 4420400% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2993 |  | Criação de emkt | Feirão de Negócios do Sicoob Uniam ¦ Auto ¦ Náutica ¦ Aéreo ¦ Off Road;#1035 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409600% | 4409800% | 2020-09-23 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 2 | 1 | [6 empty] | E-mail MKT | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2994 |  | Derivação de peças | Campanha Segue Lá;#1333 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4420400% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2995 | CONTA CAPITAL_SICOOB UNIRONDÔNIA | Abertura de Projeto |  |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 212234 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4420146% | 4420200% | 2021-01-05 14:01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2996 |  | Adaptação de Peças | CONTA CAPITAL_SICOOB UNIRONDÔNIA;#2995 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4420146% | 4420200% | 2021-01-05 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 3 | 1 | 3 - Regular | 3 - Regular |  |  |  |  | Post Whatsapp;#Post Redes Sociais;#Story;#Peça aberta | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2997 |  | Derivações | Identidade visual AGO e AGE;#2680 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4420147% | 4420700% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2998 | Arquivo para impressão de faixas nas vidraças | abertura de projeto |  | Serviço | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 212138 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4420148% | 4420300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2999 |  | Envio de peça | Arquivo para impressão de faixas nas vidraças;#2998 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4420148% | 4420300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3000 | APOIO - APLICATIVO SICOOB MOOB | Abertura de projeto |  | Serviço | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 212242 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4418800% | 4419300% | 2021-01-05 11:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3001 | Outdoors Cartões + Sipag - UNICNG | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 211682 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4419500% | 4420300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3002 |  | Outdoors | Outdoors Cartões + Sipag - UNICNG;#3001 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4419500% | 4420300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3003 | Divulgação de Processos | Abertura e Projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 212259 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4420155% | 4420800% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3005 |  | Comunicado | Divulgação de Processos;#1615 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4420800% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3006 |  | Campanha | Crédito Consignado - UNICNG;#1853 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415300% | 4415300% | 2020-11-19 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 5 | 1 | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Banner;#Cartaz;#Filipeta;#Legenda Post;#Post Whatsapp | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3007 | Campanha Crédito Rural - Safrinha | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 212059 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4420000% | 4420700% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3008 |  | ID Visual | Campanha Crédito Rural - Safrinha;#3007 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br |  | 4420000% | 4420700% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos