## query
ID | Projetos | Nome da Tarefa | Antecessoras | Cliente | Requerente | Origem | Criado por | Atribuição | Data de Início | Prazo | Data de conclusão | Ano | Mês | Estado da Tarefa | Serviço | Categoria | Peça | Metros Quadrados | % Concluída | Atividades | Avaliação de Briefing | Retorno à Central | Link | Horas | Minutos | Tipo de Item | Caminho | Data de conclusão manual | Data de conclusão automática | Serviço Arq | Serviço ASC | Serviço auv | Serviço dds | Serviço inst | Serviço mid | Serviço Prod | Serviço Proj | Serviço rdc | Categoria Arq | Categoria ASC | Categoria auv | Categoria dds | Categoria Inst | Categoria mid | Categoria Prod | Categoria proj | Categoria rdc | Peça Arq | Peça auv | Peça dds | Peça Inst | Peça Prod | Peça proj | Peça rdc
50 | GMR setembro | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407500% | 4408400% | 2020-09-30 11:46 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Gestão interna |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
51 |  | Apresentação da área - institucional | GMR setembro;#50 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | 4407800% | 4408300% | 2020-09-18 13:34 | 2020 | 9 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
52 |  | Apresentação da área - Produtos | GMR setembro;#50 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4407800% | 4408300% | 2020-10-16 11:45 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
53 |  | Apresentação da área - ASCOM | GMR setembro;#50 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4407800% | 4408300% | 2020-09-25 16:38 | 2020 | 9 | Concluídas |  | Levantamento |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
54 |  | Apresentação da área - Suporte de qualidade | GMR setembro;#50 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4407800% | 4408200% | 2020-09-30 11:45 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Levantamento |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
55 |  | Apresentação arquitetura | GMR setembro;#50 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407800% | 4408200% | 2020-09-04 | 2020 | 9 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  | GMR_09_ARQUITETURA |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
56 |  | Apresentação audiovisual | GMR setembro;#50 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | jose.saulo@sicoob.com.br | 4407800% | 4408200% | 2020-09-08 | 2020 | 9 | Concluídas | Apresentação de resultados | Adaptação | Power point |  | 100% | 1 |  |  | GMR audiovisual |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
57 |  | Apresentação análise de dados | GMR setembro;#50 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407800% | 4408200% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas | Apresentação de resultados | Apresentação | Power Point |  | 100% | 1 |  |  | GMR dados |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
58 |  | Apresentação projetos | GMR setembro;#50 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4407800% | 4408200% | 2020-09-08 | 2020 | 9 | Concluídas | Apresentação de resultados | Apresentação | Power Point |  | 100% | 1 |  |  | GMR projetos |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
59 |  | Apreentação mídias digitais | GMR setembro;#50 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | monada.lopes@sicoob.com.br | 4407800% | 4408200% | 2020-09-08 | 2020 | 9 | Concluídas | Apresentação em ppt | Apresentação |  |  | 100% | 1 |  |  | GMR mídias |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
60 |  | Apresentação redação | GMR setembro;#50 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4407800% | 4408200% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 9 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  | GMR redação |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
84 | Rotinas Suporte de qualidade | Abertura de projeto (agosto) |  |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | 4407500% | 4410400% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
85 |  | Sumex | Rotinas Suporte de qualidade;#84 | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407400% | 4407400% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  | SUMEX |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
86 |  | Coletar horas realizadas Sicoob universidade | Rotinas Suporte de qualidade;#84 | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | outlook | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407400% | 4407400% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  | Horas Cursos |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
87 |  | SLA suporte de qualidade | Rotinas Suporte de qualidade;#84 | 2015 - Central Sicoob Uni | Marina Silva Romagnoli - 2015 | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4406700% | 4407400% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  | SLA |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
88 | Comitê de pontos focais | Abertura de projeto (setembro) |  | Sistêmico |  | Ativo | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408100% | 4409000% | 2020-09-29 14:17 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Comitê |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
89 |  | Organização final da Pauta | Rotinas Suporte de qualidade;#84 | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407458% | 4407400% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
90 |  | Enviar formulário de feedback para cooperativas por e-mail | Rotinas Suporte de qualidade;#84 | Sistêmico | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407461% | 4407400% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  | Forms |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
91 | Estúdio de Vídeo | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | jose.saulo@sicoob.com.br | 4406000% | 4412500% |  |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
92 |  | Compras de materiais | Estúdio de Vídeo;#91 |  | Jose Saulo dos Santos - 2015 | 183862 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4406000% | 4411300% |  |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
93 | Rotinas Suporte de qualidade | Abertura de projeto (setembro) |  |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | 4407500% | 4410400% | 2020-10-06 09:06 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
95 |  | Alteração farol de metas Júlia | Rotinas Suporte de qualidade;#93 | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 | teams | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407534% | 4407500% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
96 |  | Aba de Setembro para todas as pautas individuais | Rotinas Suporte de qualidade;#93 | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407540% | 4407500% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
100 |  | Correção Pauta arquiteta mês a mês | Rotinas Suporte de qualidade;#93 | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 | teams | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407635% | 4407600% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
101 |  | Atribuição de acesso a Gôndola Central e Confederação para erlen.figueira@sicoob.com.br | Rotinas Suporte de qualidade;#93 | 5018 - Sicoob UniRondônia | Rosimery Santiago May - 5018 | outlook | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407640% | 4407600% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
103 | Sharepoint - atualização e implementação | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407646% |  |  |  |  | Em Curso |  | Gestão interna |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
104 |  | Novo layout - Atribuição por colaborador | Sharepoint - atualização e implementação;#103 |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | teams | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407646% | 4407700% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas | Projeto |  | Pauta |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
107 | Cadastro de agências | Análise e classificação de agências |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Outlook | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404600% | 4413400% | 2020-10-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  | AGÊNCIAS 2020 | 40 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
108 |  | 5631 - Uni Sudeste | Cadastro de agências;#107 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405400% | 4407400% | 2020-08-13 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  | 5631 - Uni Sudeste |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
109 |  | 5145 - MedCred | Cadastro de agências;#107 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405500% | 4407400% | 2020-08-14 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  | 5145 - MedCred |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
110 |  | 5038 - UNIRBO | Cadastro de agências;#107 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4407400% | 2020-08-19 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  | 5038 - UNIRBO |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
111 |  | 5028 - Roraima | Cadastro de agências;#107 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406800% | 4407400% | 2020-08-27 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  | 5028 - Roraima |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
112 |  | 5024 - UniCentro Norte Goiano | Cadastro de agências;#107 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407400% | 4407400% | 2020-08-31 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  | 5024 - UniCNG |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
113 |  | 5018 - UniRondônia | Cadastro de agências;#107 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406300% | 4407400% | 2020-08-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  | 5018 - UniRondônia |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
114 |  | 5014 - UniSaúde Goiás | Cadastro de agências;#107 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407000% | 4407400% | 2020-08-28 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  | 5014 - UniSaúde Goiás |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
115 |  | 5008 - UNIAM | Cadastro de agências;#107 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405700% | 4407400% | 2020-08-18 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  | 5008 - UNIAM |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
116 |  | 5004 - UniCentro Brasileira - GO, DF, TO | Cadastro de agências;#107 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406700% | 4407400% | 2020-08-26 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  | 5004 - UniCB - GO, DF, TO |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
117 |  | 5004 - UniCentro Brasileira - SP | Cadastro de agências;#107 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406900% | 4407400% | 2020-08-28 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  | 5004 - UniCB - SP |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
118 |  | 3354 - Credi-Rural | Cadastro de agências;#107 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406100% | 4407400% | 2020-08-20 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  | 3354 - Credi-Rural |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
119 |  | 3350 - Cooprem | Cadastro de agências;#107 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404600% | 4407400% | 2020-08-03 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  | 3350 - Cooprem |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
120 |  | 3343 - Empresarial | Cadastro de agências;#107 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404800% | 4407400% | 2020-08-07 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  | 3343 - Empresarial |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
121 |  | 3336 - Credi-Comigo | Cadastro de agências;#107 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4407400% | 2020-08-13 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  | 3336 - Credi-Comigo |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
122 |  | 3300 - Lojicred | Cadastro de agências;#107 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406300% | 4407400% | 2020-08-26 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  | 3300 - Lojicred |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
123 |  | 3246 - Credseguro | Cadastro de agências;#107 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406300% | 4407400% | 2020-08-25 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  | 3246 - Credseguro |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
124 |  | 3064 - Goiânia | Cadastro de agências;#107 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407100% | 4407400% | 2020-08-28 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  | 3064 - Goiânia |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
125 |  | 3058 - Credigoiás | Cadastro de agências;#107 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4407400% | 2020-08-19 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  | 3058 - Credigoiás |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
126 |  | 3056 - Mineiros | Cadastro de agências;#107 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406200% | 4407400% | 2020-08-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  | 3056 - Mineros |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
127 |  | 3055 - Coopercred | Cadastro de agências;#107 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404900% | 4407400% | 2020-08-07 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  | 3055 - Coopercred |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
128 |  | 3299 - Engecred | Cadastro de agências;#107 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407100% | 4413400% | 2020-10-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
129 |  | Implementação da meta de curso universidade nas pautas individuais | Rotinas Suporte de qualidade;#93 | 2015 - Central Sicoob Uni | Gabriela Araujo Correa - 2015 | teams | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407740% | 4407700% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas | Alteração de pauta | Gestão interna |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
130 |  | Alteração planilha de horas extras - Institucional | Rotinas Suporte de qualidade;#93 | 2015 - Central Sicoob Uni | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407600% | 4407700% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas | Criação de planilha modelo | Análise | Excel |  | 100% | 1 |  |  | Horas extras |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
131 |  | Retornar ao Salomão as dúvidas sobre os materiais | Estúdio de Vídeo;#91 |  | Salomão Dias Frazão Neto - 2015 | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4407746% | 4407700% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas | Dúvida | Dúvidas ou envio de material |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
132 | Manual de retaguarda | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407761% | 4414100% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% |  |  |  | Manual de Retaguarda |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
134 |  | Coordenação do projeto | Manual de retaguarda;#132 | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407761% | 4414100% |  |  |  | Não Iniciado | Anteprojeto | Retaguarda | Consultoria |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
135 |  | Detalhamentos de arquitetura | Manual de retaguarda;#132 | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407761% | 4414100% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% |  |  |  | Arquitetura |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
136 |  | Detalhamento de mobiliário | Manual de retaguarda;#132 | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407761% | 4414100% |  |  |  | Não Iniciado | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de mobiliário |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
137 |  | Detalhamento de acabamentos | Manual de retaguarda;#132 | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407761% | 4414100% |  |  |  | Não Iniciado | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de paginação de piso |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
138 |  | Imagens virtuais - simulação de ambientes | Manual de retaguarda;#132 | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407761% | 4414100% |  |  |  | Não Iniciado | Anteprojeto | Retaguarda | Imagens virtuais |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
139 | Reforma retaguarda - 2015 - UniCorretora | Abertura de projeto |  | 2015 - UniCorretora | Marcelo mendes - 2015 |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4387100% | 4398100% | 2020-05-21 | 2020 | 9 | Concluídas |  | Retaguarda |  | 573 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
140 |  | Estudo preliminar | Reforma retaguarda - 2015 - UniCorretora;#139 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br |  |  | 2020-02-13 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  | 573 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
141 |  | Levantamento | Reforma retaguarda - 2015 - UniCorretora;#139 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4387000% | 4391000% | 2020-02-13 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Levantamento arquitetônico | 573 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
142 |  | Projeto de interiores | Reforma retaguarda - 2015 - UniCorretora;#139 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4387000% | 4391000% | 2020-03-18 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de interiores | 573 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
143 |  | Anteprojeto | Reforma retaguarda - 2015 - UniCorretora;#139 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br |  |  | 2020-05-21 | 2020 | 9 | Concluídas |  | Retaguarda |  | 573 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
144 |  | Projeto de interiores | Reforma retaguarda - 2015 - UniCorretora;#139 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390800% | 4392100% | 2020-03-31 | 2020 | 9 | Concluídas |  | Retaguarda | Projeto de interiores | 573 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
145 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 2015 - UniCorretora;#139 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390800% | 4392100% | 2020-03-31 | 2020 | 9 | Concluídas |  | Retaguarda | Imagens virtuais | 573 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
146 |  | Projeto arquitetônico | Reforma retaguarda - 2015 - UniCorretora;#139 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396300% | 4398000% | 2020-05-21 | 2020 | 9 | Concluídas |  | Retaguarda | Projeto arquitetônico | 573 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
147 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 2015 - UniCorretora;#139 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396300% | 4398000% | 2020-05-21 | 2020 | 9 | Concluídas |  | Retaguarda | Imagens virtuais | 573 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
148 | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América | Abertura de projeto |  | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 149470 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4386800% | 4413400% |  |  |  | Em Curso |  | Retaguarda |  | 575 | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
149 |  | Estudo preliminar | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br |  |  | 2020-05-04 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
150 |  | Levantamento | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4386800% | 4390300% | 2020-03-13 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Levantamento arquitetônico | 575 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
151 |  | Projeto arquitetônico | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4395700% | 2020-05-04 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto arquitetônico | 575 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
152 |  | Projeto de interiores | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4395700% | 2020-05-04 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de interiores | 575 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
153 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4395700% | 2020-05-04 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Imagens virtuais | 575 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
154 |  | Anteprojeto R00 | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4404300% | 2020-07-31 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
155 |  | Projeto arquitetônico | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4404300% | 2020-07-31 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto arquitetônico | 575 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
156 |  | Projeto construir/Demolir | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4404300% | 2020-07-31 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto construir/demolir | 575 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
157 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4404300% | 2020-07-31 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de layout | 575 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
158 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4404300% | 2020-07-31 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Imagens virtuais | 575 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
159 |  | Anteprojeto R01 | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407788% | 4413400% | 2020-10-05 | 2020 | 10 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
160 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405600% | 4406300% | 2020-08-20 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de layout | 575 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
161 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405600% | 4406300% | 2020-08-20 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Imagens virtuais | 575 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
162 |  | Memorial descritivo | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405600% | 4406300% | 2020-08-20 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Memorial descritivo | 575 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
163 | Reforma agência - 3246 - Jd. América | Abertura de projeto |  | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 149470 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4386800% | 4413400% |  |  |  | Em Curso |  | Reforma Agência |  | 404 | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
164 |  | Estudo preliminar | Reforma agência - 3246 - Jd. América;#163 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406100% | 4409900% | 2020-09-25 | 2020 | 9 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
165 |  | Programa de necessidades | Reforma agência - 3246 - Jd. América;#163 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406100% | 4395700% | 2020-05-04 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Programa de necessidades | 404 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
166 |  | Levantamento arquitetônico | Reforma agência - 3246 - Jd. América;#163 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406100% | 4395700% | 2020-05-06 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Levantamento arquitetônico | 404 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
167 |  | Projeto de layout | Reforma agência - 3246 - Jd. América;#163 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406100% | 4409900% | 2020-09-25 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto de layout | 404 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
168 |  | Imagens virtuais | Reforma agência - 3246 - Jd. América;#163 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406100% | 4409900% | 2020-09-25 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Imagens virtuais | 404 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
169 | Nova agência - 3055 - Barreiras | Abertura de projeto |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 154068 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4387400% | 4410500% | 2020-09-24 | 2020 | 9 | Concluídas |  | Nova agência |  | 489 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
170 |  | Estudo preliminar | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br |  |  | 2020-03-27 | 2020 | 9 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
171 |  | Levantamento arquitetônico | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4387400% | 4389600% | 2020-03-06 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Levantamento arquitetônico | 489 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
172 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4391700% | 2020-03-27 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 489 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
173 |  | Anteprojeto R00 | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br |  |  | 2020-05-27 | 2020 | 9 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
174 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398000% | 2020-05-27 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 489 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
175 |  | Projeto construir/Demolir | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398000% | 2020-05-27 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto construir/demolir | 489 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
176 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398000% | 2020-05-28 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 489 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
177 |  | Projeto de interiores | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398000% | 2020-05-28 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de interiores | 489 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
178 |  | Projeto de acabamentos | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4396600% | 2020-04-27 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de paginação de piso | 489 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
179 |  | Projeto de iluminação | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398000% | 2020-05-29 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de iluminação | 489 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
180 |  | Projeto de forro | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398000% | 2020-05-29 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de forro | 489 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
181 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4394500% | 2020-04-20 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 489 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
182 |  | Memorial descritivo | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4394500% | 2020-04-23 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Memorial descritivo | 489 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
183 |  | Anteprojeto R01 | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br |  |  | 2020-06-19 | 2020 | 9 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
184 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400100% | 2020-06-19 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 489 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
185 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400100% | 2020-06-19 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 489 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
186 |  | Executivo R00 | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4410400% | 2020-09-24 | 2020 | 9 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
187 |  | Projeto de mobiliário | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398700% | 2020-06-05 | 2020 | 9 | Concluídas | Executivo | Nova agência | Projeto de mobiliário | 489 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
188 |  | Memorial descritivo | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398700% | 2020-06-05 | 2020 | 9 | Concluídas | Executivo | Nova agência | Memorial descritivo | 489 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
189 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398700% | 2020-06-05 | 2020 | 9 | Concluídas | Executivo | Nova agência | Imagens virtuais | 489 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
190 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402000% | 4402100% | 2020-07-09 | 2020 | 9 | Concluídas | Executivo | Nova agência | Projeto arquitetônico | 489 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
191 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402000% | 4402700% | 2020-07-15 | 2020 | 9 | Concluídas | Executivo | Nova agência | Projeto de layout | 489 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
192 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402000% | 4402700% | 2020-07-15 | 2020 | 9 | Concluídas | Executivo | Nova agência | Projeto construir/demolir | 489 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
193 |  | Consultoria | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402000% | 4402700% | 2020-07-15 | 2020 | 9 | Concluídas | Executivo | Nova agência | Consultoria | 489 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
194 | Nova fachada - 5018 - Ji Parana | Abertura de projeto |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 152401 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388800% | 4395100% | 2020-04-23 | 2020 | 9 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
195 |  | Anteprojeto | Nova fachada - 5018 - Ji Parana;#194 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407789% | 4395100% | 2020-04-23 | 2020 | 9 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
196 |  | Projeto arquitetônico | Nova fachada - 5018 - Ji Parana;#194 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388800% | 4395100% | 2020-04-23 | 2020 | 10 | Concluídas | Anteprojeto | Nova fachada | Projeto arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 3 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
197 |  | Imagens virtuais | Nova fachada - 5018 - Ji Parana;#194 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388800% | 4395100% | 2020-04-23 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova fachada | Imagens virtuais |  | 100% |  |  |  |  | 3 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
198 |  | Arquitetura | Estúdio de Vídeo;#91 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396500% |  | 2020-09-14 | 2020 | 9 | Concluídas |  |  |  | 14.5 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
199 |  | Levantamento | Estúdio de Vídeo;#91 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396500% | 4396500% | 2020-05-14 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Levantamento arquitetônico |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
200 |  | Projeto arquitetônico | Estúdio de Vídeo;#91 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396500% | 4396500% | 2020-05-14 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto arquitetônico |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
201 |  | Imagens virtuais | Estúdio de Vídeo;#91 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396500% | 4396500% | 2020-05-14 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Imagens virtuais |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
202 |  | Orçamentos | Estúdio de Vídeo;#91 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396500% | 4396500% | 2020-05-14 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Orçamentos |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
203 |  | Estúdio virtual | Estúdio de Vídeo;#91 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396500% | 4397300% | 2020-05-22 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de interiores |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
204 |  | Gravação do vídeo para |  |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | 4407846% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
205 |  | Institucional | Manual de retaguarda;#132 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 |  | 4407847% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% |  |  |  | Institucional |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
206 | Meses colorido | Abertura de projeto |  | Sistêmico |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | 4407862% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
207 |  | Arte das mascaras - meses coloridos | Meses colorido;#206 | 5028 - Sicoob Roraima | Ana Surnin Ronconi Rodrigues - 5028 | 187585 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4407863% | 4408400% | 2020-09-08 | 2020 | 9 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Máscara |  | 100% | 3 |  | 4 - Bom |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
211 |  | Sumex | Rotinas Suporte de qualidade;#93 | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408241% | 4408200% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas | Sobre demanda | Análise | Word |  | 100% | 1 |  |  | Sumex |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
212 |  | Preenchimento das metas para reunião de indicadores | Rotinas Suporte de qualidade;#93 | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408268% | 4408200% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas | Lançamento de resultados | Farol de resultados | Forms |  | 100% | 1 |  |  | Reunião indicadores |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
213 | Compras da área | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408269% |  |  |  |  | Não Iniciado |  | Compras |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
214 |  | Licença Artgrid | Compras da área;#213 |  | Jose Saulo dos Santos - 2015 | 185384 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4406900% | 4408200% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas | Compra de materiais | Compras |  |  | 100% | 1 |  |  | artgrid |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
215 | Atualização cadastral | Abertura de projeto |  | Sistêmico |  | 173565 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408334% | 4424600% |  |  |  | Em Curso |  | Campanha |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
216 |  | desenvolver regulamento de campanha | Atualização cadastral;#215 |  | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408334% | 4408500% | 2020-09-14 10:04 | 2020 | 10 | Concluídas | Regulamento | Campanha | Word |  | 100% | 1 |  |  | Regulamento |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
217 |  | alinhamento jurídico | Atualização cadastral;#215 |  | Katia Caldeira Borges - 2015 | teams | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408334% | 4408200% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas | Atendimento | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 0.5 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
218 | SLA suporte | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Marina Silva Romagnoli - 2015 | teams | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408337% | 4408400% | 2020-09-10 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Gestão interna |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
219 |  | Atualização SLA arquitetura | SLA suporte;#218 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | teams | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408337% | 4408400% | 2020-09-10 | 2020 | 9 | Concluídas | Gestão interna | Gestão |  |  | 100% |  |  |  | SLA | 0.2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
220 | Atendimento Geral Institucional | Chamados Institucional 2020 |  |  |  |  | Vanilde Pereira Ramos - 2015 |  | 4407500% | 4410400% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
221 |  | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA VIRTUAL – PA CACOAL | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5018 - Sicoob UniRondônia | Rosimery Santiago May - 5018 | 187789 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4408350% | 4408500% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
222 |  | Lançar painel overview - ASCOM | GMR setembro;#50 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408361% | 4408300% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas | Lançamento de resultados | Overview da área | Dashboard |  | 100% | 1 |  |  | Painel ASCOM |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
223 |  | Lançar painel overview - Institucional | GMR setembro;#50 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408361% | 4408300% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas | Lançamento de resultados | Overview da área | Dashboard |  | 100% | 1 |  |  | Painel Institucional |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
224 |  | Lançar painel overview - Produtos | GMR setembro;#50 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408361% | 4408300% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas | Lançamento de resultados | Overview da área | Dashboard |  | 100% | 1 |  |  | Painel Produtos |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
225 |  | Lançar prinel de overview - Suporte de qualidade | GMR setembro;#50 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408361% | 4408300% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas | Lançamento de resultados | Overview da área | Dashboard |  | 100% | 1 |  |  | Painel suporte |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
226 |  | Lançar farol de resoltados | GMR setembro;#50 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408362% | 4408300% | 2020-09-10 11:29 | 2020 | 10 | Concluídas | Lançamento de resultados | Farol de resultados | Excel |  | 100% | 9 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
227 |  | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA VIRTUAL – PA JATUARANA | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5018 - Sicoob UniRondônia | Rosimery Santiago May - 5018 | 187779 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4408300% | 4408500% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
228 |  | 5028_RORAIMA_CARTÃO INTERATIVO | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5028 - Sicoob Roraima | Ana Surnin Ronconi Rodrigues - 5028 | 188138 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4408300% | 4408800% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
229 |  | 3300_Quadros decorativos de Rochedale | Atendimento Geral Institucional;#220 | 3300 - Sicoob Lojicred | Waleska dos Reis Freitas - 3300 | 187794 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4408200% | 4408500% | 2020-09-29 08:52 | 2020 | 9 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
230 | Nova agência - 3300 - Inhumas | Abertura de projeto |  | 3300 - Sicoob Lojicred | Waleska dos Reis Freitas - 3300 | 171571 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4410500% | 2020-10-01 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Nova agência |  | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
231 |  | Anteprojeto R00 | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402200% | 4403200% | 2020-07-20 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
232 |  | Avaliação de projeto existente | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400400% | 2020-06-22 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Avaliação de agência | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
233 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402200% | 4403200% | 2020-07-20 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
234 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402200% | 4403200% | 2020-07-20 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto construir/demolir | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
235 |  | Projeto de interiores | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402200% | 4403200% | 2020-07-20 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de interiores | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
238 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402200% | 4403200% | 2020-07-20 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
239 |  | Anteprojeto R01 | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403300% | 2020-07-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
240 |  | Anteprojeto R02 | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403300% | 4410500% | 2020-09-30 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
241 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403300% | 2020-07-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
242 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403300% | 4403300% | 2020-07-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto construir/demolir | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
243 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403300% | 4403300% | 2020-07-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
244 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403300% | 4403300% | 2020-07-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
245 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403300% | 4403300% | 2020-07-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto construir/demolir | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
246 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403300% | 4403300% | 2020-07-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
247 |  | Projeto de mobiliário | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403300% | 4403900% | 2020-07-27 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de mobiliário | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
248 |  | Projeto de iluminação | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4404200% | 2020-07-30 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de iluminação | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
249 |  | Consultoria | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4410500% | 2020-09-30 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Consultoria |  | 100% |  |  |  |  | 5 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
251 |  | Projeto de mobiliário | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404700% | 4404800% | 2020-08-05 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de mobiliário | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
252 | Reforma agência - 3300 - Sincopeças | Abertura de projeto |  | 3300 - Sicoob Lojicred | Waleska dos Reis Freitas - 3300 | 179373 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4408900% | 2020-09-22 | 2020 | 9 | Concluídas |  | Reforma Agência |  | 180 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
253 |  | Estudo preliminar | Reforma agência - 3300 - Sincopeças;#252 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4408900% | 2020-09-22 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  | 180 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
254 |  | Levantamento arquitetônico | Reforma agência - 3300 - Sincopeças;#252 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4405000% | 2020-08-07 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Levantamento arquitetônico | 180 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
255 |  | Projeto de layout | Reforma agência - 3300 - Sincopeças;#252 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4405000% | 2020-08-07 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto de layout | 180 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
256 |  | Projeto arquitetônico | Reforma agência - 3300 - Sincopeças;#252 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4405000% | 2020-08-07 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto arquitetônico | 180 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
257 |  | Imagens virtuais | Reforma agência - 3300 - Sincopeças;#252 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4405000% | 2020-08-07 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Imagens virtuais | 180 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
258 |  | Projeto Construir/Demolir | Reforma agência - 3300 - Sincopeças;#252 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4405000% | 2020-08-07 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto construir/demolir | 180 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
259 |  | Consultoria | Reforma agência - 3300 - Sincopeças;#252 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4408900% | 2020-09-15 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Consultoria | 3 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
260 | Reforma agência - 3300 - Sede | Abertura de projeto |  | 3300 - Sicoob Lojicred | Waleska dos Reis Freitas - 3300 | 187200 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407700% | 4411300% |  |  |  | Em Curso |  | Reforma Agência |  | 300 | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
261 |  | Estudo preliminar | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
262 |  | Levantamento | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408381% | 4408300% | 2020-09-09 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Levantamento arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 3 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
263 |  | Cadastro de levantamento | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408382% | 4411300% | 2020-10-09 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Levantamento arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 5 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
264 | Reforma retaguarda - 2015 - Sede | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388200% | 4413400% |  |  |  | Em Curso |  | Retaguarda |  | 5540 | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
265 |  | Layout - Diretoria de Negócios | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388200% | 4394300% | 2020-04-22 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
266 |  | Sala CONAD | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  | Naiara Almeida - 2015 |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4395100% | 4395100% | 2020-04-30 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
267 |  | Visita técnica | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4395100% | 4395100% | 2020-04-30 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Visita Técnica | 155 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
268 |  | Projeto de interiores | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4395100% | 4395100% | 2020-04-30 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de interiores | 155 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
269 |  | Projeto de layout - R00 | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388200% | 4389500% | 2020-03-05 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de layout |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
270 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4395100% | 4395100% | 2020-04-30 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Imagens virtuais | 155 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
271 |  | Projeto de layout - R01 | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4394300% | 4394300% | 2020-04-22 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de layout |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
272 |  | Ambientação Central | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  | Tatiana Gomes de Sousa - 2015 |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396200% | 4413400% |  |  |  | Em Curso |  | Retaguarda |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
276 |  | Estudo preliminar | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396200% | 4400800% | 2020-06-26 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
277 |  | Levantamento | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396200% | 4396600% | 2020-05-15 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Levantamento arquitetônico | 5540 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
278 |  | Cadastro de levantamento | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396200% | 4396600% | 2020-05-15 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Levantamento arquitetônico | 5540 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
279 |  | Projeto de interiores | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400800% | 2020-06-26 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de interiores | 5540 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
280 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400800% | 2020-06-26 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Imagens virtuais | 5540 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
281 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400800% | 2020-06-26 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de layout | 5540 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
282 |  | Anteprojeto | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400800% | 4411400% | 2020-10-10 | 2020 | 10 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
283 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4401800% | 4402200% | 2020-07-10 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de layout | 5540 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
284 |  | Projeto de interiores | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4401800% | 4402200% | 2020-07-10 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de interiores | 5540 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
285 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4401800% | 4402200% | 2020-07-10 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Imagens virtuais | 5540 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
286 |  | Quadros - Sala Marco Moisés | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4395600% | 4396300% | 2020-05-12 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
287 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396300% | 4396300% | 2020-05-12 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Imagens virtuais |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
288 |  | Quadros - Diretoria | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  | Roberta Maria Chaves Calandro - 2015 |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4395600% | 4395600% | 2020-05-05 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Visita Técnica |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
289 |  | Placas de sinalização | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396200% | 4397300% | 2020-05-22 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Memorial descritivo |  | 100% |  |  |  |  | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
290 | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser | Abertura de projeto |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Mirelle Bomfim Rodrigues - 5004 | 166335 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396900% | 4413400% |  |  |  | Em Curso |  | Retaguarda |  | 258 | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
291 |  | Estudo preliminar | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396900% | 4403900% | 2020-07-27 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
292 |  | Visita técnica | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4397200% | 4397200% | 2020-05-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Visita Técnica | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
293 |  | Levantamento | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4397200% | 4397200% | 2020-05-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Levantamento arquitetônico | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
294 |  | Cadastro de levantamento | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403200% | 2020-07-20 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Levantamento arquitetônico | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
295 |  | Projeto arquitetônico | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403900% | 2020-07-24 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto arquitetônico | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
296 |  | Projeto de interiores | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403900% | 2020-07-24 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de interiores | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
297 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403900% | 2020-07-24 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de layout | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
298 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403900% | 2020-07-24 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Imagens virtuais | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
299 |  | Anteprojeto R00 | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404600% | 4406400% | 2020-09-18 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
300 |  | Projeto de interiores | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de interiores | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
301 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de layout | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
302 |  | Projeto Construir/Demolir | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto construir/demolir | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
303 |  | Projeto de forro | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de forro | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
304 |  | Projeto de iluminação | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de iluminação | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
305 |  | Projeto de acabamentos | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de paginação de piso | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
306 |  | Projeto para instalações elétricas | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto para instalações elétricas | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
307 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Imagens virtuais | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
308 |  | Vídeo | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Vídeo | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
309 |  | Vídeo | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403900% | 2020-07-24 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Vídeo | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
310 |  | Detalhamento de marcenaria | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de mobiliário | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
311 |  | Consultoria | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408100% | 4408100% | 2020-09-07 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Consultoria |  | 100% |  |  |  |  | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
312 | Reforma fachada - 3299 - Sede | Abertura de projeto |  | 3299 - Sicoob Engecred |  | 1666969 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4397200% | 4413400% |  |  |  | Em Curso |  | Reforma fachada |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
313 |  | Estudo preliminar R00 | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4397200% | 4400800% | 2020-06-26 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
314 |  | Visita técnica | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4397200% | 4397900% | 2020-05-28 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Visita Técnica |  | 100% |  |  |  |  | 1.5 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
315 |  | Levantamento | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399900% | 4399900% | 2020-06-17 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Levantamento arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
316 |  | Cadastro de levantamento | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400800% | 2020-06-26 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Levantamento arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
317 |  | Projeto de fachada | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400800% | 2020-06-26 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Projeto arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 3 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
318 |  | Imagens virtuais | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400800% | 2020-06-26 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Imagens virtuais |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
319 |  | Orçamentos | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400800% | 2020-06-26 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Orçamentos |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
320 |  | Estudo preliminar R01 | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404600% | 4405000% | 2020-08-07 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
321 |  | Projeto de fachada | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404600% | 4405000% | 2020-08-07 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Projeto arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
322 |  | Imagens virtuais | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404600% | 4405000% | 2020-08-07 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Imagens virtuais |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
323 |  | Orçamentos | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404600% | 4405000% | 2020-08-07 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Orçamentos |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
324 | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de descanso | Abertura de projeto |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Mirelle Bomfim Rodrigues - 5004 | 170947 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399400% | 4400100% | 2020-06-19 | 2020 | 9 | Concluídas |  | Retaguarda |  | 120 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
325 |  | Estudo preliminar | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de descanso;#324 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4400100% | 2020-06-19 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
326 |  | Visita técnica | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de descanso;#324 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4399800% | 2020-06-16 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Levantamento arquitetônico | 0.5 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
327 |  | Cadastro de levantamento | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de descanso;#324 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400000% | 4400100% | 2020-06-18 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Levantamento arquitetônico | 120 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
328 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de descanso;#324 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400000% | 4400100% | 2020-06-18 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de layout | 120 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
329 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de descanso;#324 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400000% | 4400100% | 2020-06-18 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Imagens virtuais | 120 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
330 |  | Vídeo | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de descanso;#324 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400000% | 4400100% | 2020-06-18 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Vídeo | 120 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
331 | Nova agência - 5028 - Avaliação | Abertura de projeto |  | 5028 - Sicoob Roraima | Ana Surnin Ronconi Rodrigues - 5028 | 167730 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4386100% | 4411300% | 2020-10-06 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Nova agência |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
332 |  | Fachada | Nova agência - 5028 - Avaliação;#331 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4386100% | 4391000% | 2020-03-20 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
333 |  | Projeto de fachada | Nova agência - 5028 - Avaliação;#331 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4386100% | 4386800% | 2020-01-31 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 3 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
334 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5028 - Avaliação;#331 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390600% | 4391000% | 2020-03-16 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
335 |  | Avaliação de agência | Nova agência - 5028 - Avaliação;#331 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4397700% | 4400100% | 2020-06-15 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Nova agência | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
336 | Nova agência - 5004 - Piracicaba | Abertura de projeto |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 175516 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398500% | 4413400% |  |  |  | Em Curso |  | Nova agência |  | 443 | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
337 |  | Estudo preliminar R00 | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398500% | 4401900% | 2020-07-07 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
338 |  | Visita técnica | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398500% | 4398500% | 2020-07-07 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Visita Técnica |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
339 |  | Cadastro de levantamento | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4401900% | 2020-07-07 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Levantamento arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 3 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
340 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4401900% | 2020-07-07 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
341 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4401900% | 2020-07-07 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto construir/demolir | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
342 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4401900% | 2020-07-07 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
343 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4401900% | 2020-07-07 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
344 |  | Estudo preliminar R01 | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403900% | 4404100% | 2020-07-29 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
345 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403900% | 4404100% | 2020-07-29 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
346 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403900% | 4404100% | 2020-07-29 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto construir/demolir | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
347 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403900% | 4404100% | 2020-07-29 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
348 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403900% | 4404100% | 2020-07-29 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
349 |  | Projeto de fachada | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4401900% | 2020-07-07 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
350 |  | Projeto de fachada | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403900% | 4404100% | 2020-07-29 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
351 |  | Anteprojeto R00 | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
352 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
353 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto construir/demolir | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
354 |  | Projeto de forro | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de forro | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
355 |  | Projeto de iluminação | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de iluminação | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
356 |  | Projeto de interiores | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de interiores | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
357 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
358 |  | Projeto de acabamentos | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de paginação de piso | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
359 |  | Projeto para instalações elétricas | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto para instalações elétricas | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
360 |  | Projeto para instalações hidrossanitárias | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto para instalações hidrossanitárias | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
361 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
362 |  | Detalhamento de marcenaria | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de mobiliário | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
363 |  | Anteprojeto R01 | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404900% | 4406000% | 2020-08-17 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
364 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
365 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto construir/demolir | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
366 |  | Projeto de forro | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de forro | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
367 |  | Projeto de iluminação | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de iluminação | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
368 |  | Projeto de interiores | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de interiores | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
369 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
370 |  | Projeto de acabamentos | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de paginação de piso | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
371 |  | Projeto para instalações elétricas | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto para instalações elétricas | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
372 |  | Projeto para instalações hidrossanitárias | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto para instalações hidrossanitárias | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
373 |  | Detalhamento de marcenaria | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de mobiliário | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
374 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 443 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
375 |  | Consultoria | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Consultoria |  | 100% |  |  |  |  | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
376 | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação) | Abertura de projeto |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | PATRICK FERNANDO MARTINS - 5004 | 175400 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398000% | 4413400% |  |  |  | Em Curso |  | Nova agência |  | 244 | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
377 |  | Estudo preliminar | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398000% | 4399400% | 2020-06-12 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 244 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
378 |  | Visita técnica | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398000% | 4398000% | 2020-05-29 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Visita Técnica |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
379 |  | Levantamento | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398000% | 4399000% | 2020-06-08 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Levantamento arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 3 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
380 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398300% | 4399400% | 2020-06-12 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 244 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
381 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398300% | 4399400% | 2020-06-12 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto construir/demolir | 244 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
382 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398300% | 4399400% | 2020-06-12 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 244 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
383 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398300% | 4399400% | 2020-06-12 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 244 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
384 |  | Vídeo | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398300% | 4399400% | 2020-06-12 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Vídeo | 244 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
385 |  | Anteprojeto | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 244 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
386 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 244 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
387 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto construir/demolir | 244 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
388 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 244 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
389 |  | Projeto de forro | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de forro | 244 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
390 |  | Projeto de iluminação | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de iluminação | 244 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
391 |  | Projeto para instalações elétricas | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto para instalações elétricas | 244 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
392 |  | Projeto para instalações hidrossanitárias | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto para instalações hidrossanitárias | 244 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
393 |  | Projeto de acabamento | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de paginação de piso | 244 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
394 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 244 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
395 |  | Avaliação de agência | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408800% | 4408900% | 2020-09-15 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Nova agência | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
396 | Reforma agência - 3056 - Sede (Avaliação) | Abertura de projeto |  | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 167697 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4397700% | 4400100% | 2020-06-15 | 2020 | 9 | Concluídas |  | Reforma Agência |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
397 |  | Avaliação de agência | Reforma agência - 3056 - Sede (Avaliação);#396 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4399700% | 2020-06-15 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Reforma Agência | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
398 | Nova agência - 5004 - Asa Norte (Avaliação) | Abertura de projeto |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Gregorio Vitor Serqueira de Oliveira - 5004 |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4410400% | 2020-09-15 | 2020 | 9 | Concluídas |  | Nova agência |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
399 |  | Avaliação de agência | Nova agência - 5004 - Asa Norte (Avaliação);#398 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408800% | 4408900% | 2020-09-15 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Nova agência | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
400 | Reforma fachada - 5004 - Avaré | Abertura de projeto |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 183944 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406200% | 4406200% | 2020-08-19 | 2020 | 9 | Concluídas |  | Reforma fachada |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
401 |  | Consultoria | Reforma fachada - 5004 - Avaré;#400 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406200% | 4406200% | 2020-08-19 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Projeto arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
402 | Reforma retaguarda - 5631 - Sede | Abertura de projeto |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 175804 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402000% | 4405700% | 2020-08-11 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Retaguarda |  | 86 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
403 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 5631 - Sede;#402 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405000% | 4405700% | 2020-08-11 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de layout |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
404 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 5631 - Sede;#402 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405000% | 4405700% | 2020-08-11 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Imagens virtuais |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
405 |  | Atualização SLA redação | SLA suporte;#218 |  | Michel Vieira de Paiva - 2015 | teams | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408470% | 4408500% | 2020-09-10 | 2020 | 10 | Concluídas | Alinhamento | Gestão interna | Word |  | 100% | 1 |  |  | SLA |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
406 |  | Finalização parcial troféu colmeia | Comitê de pontos focais;#88 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408537% | 4408500% | 2020-09-14 12:11 | 2020 | 10 | Concluídas | Lançamento de resultados | Análise | Excel |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
407 |  | Recolher tópicos a serem adicionados no comitê com o time | Comitê de pontos focais;#88 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408537% | 4408500% | 2020-09-14 15:47 | 2020 | 10 | Concluídas | Alinhamento | Apresentação | Power Point |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
408 |  | Atualização de redação e conceito da campanha | Atualização cadastral;#215 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | 173565 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4408546% | 4408500% | 2020-09-11 16:13 | 2020 | 9 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 46 |  |  | Redação atualização |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
409 | Atendimento Geral Suporte de Qualidade | Setembro |  |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | 4408558% | 4410400% | 2020-10-07 08:46 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
412 |  | Forms para novo modelo de briefing | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 | 2015 - Central Sicoob Uni | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408571% | 4408800% | 2020-09-11 16:57 | 2020 | 10 | Concluídas | Criação material modelo |  | Forms |  | 100% | 1 |  |  | Forms Briefing |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
415 |  | Elaboração da apresentação | Comitê de pontos focais;#88 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408500% | 4408900% | 2020-09-14 15:55 | 2020 | 10 | Concluídas | Apresentação de resultados | Apresentação | Power Point |  | 100% | 1 |  |  | Comitê Setembro |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
416 |  | Criar pauta do encontro | Comitê de pontos focais;#88 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408833% | 4408800% | 2020-09-14 08:22 | 2020 | 10 | Concluídas | Elaboração de conteúdos | Reunião | Pauta |  | 100% | 1 |  |  | pauta |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
417 |  | Projeto arquitetônico | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408100% | 4408500% | 2020-09-11 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto arquitetônico | 575 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
418 |  | Orçamentos | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408100% | 4409900% | 2020-09-25 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Orçamentos | 575 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
419 |  | Projeto Construir/Demolir | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408100% | 4408500% | 2020-09-11 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto construir/demolir | 575 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
420 |  | Projeto de acabamentos | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408100% | 4408500% | 2020-09-11 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de paginação de piso | 575 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
421 |  | Detalhamento de Marcenaria | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408100% | 4408500% | 2020-09-11 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de mobiliário | 575 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
422 |  | Projeto de fachada | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408100% | 4408500% | 2020-09-11 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto arquitetônico | 575 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
423 |  | Revisão do regulamento | Atualização cadastral;#215 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | teams | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4408800% | 4408800% | 2020-09-15 08:35 | 2020 | 9 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  | Regulamento |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
424 |  | Aplicar modificações Pauta Júlia | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 | teams | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408800% | 4408800% | 2020-09-14 11:57 | 2020 | 10 | Concluídas | Alteração de pauta | Gestão interna | Pauta |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
426 |  | Aplicar modificações planilha de registro de agência | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 | teams | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408800% | 4408800% | 2020-09-14 11:09 | 2020 | 10 | Concluídas | Alteração de pauta | Gestão interna | Excel |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
427 | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping | Abertura de projeto |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Jonathan Arruda - 5014 | 183143 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405700% | 4413400% |  |  |  | Em Curso | Estudo Preliminar | Evento |  | 73 | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
428 |  | Projeto de arquitetura | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping;#427 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408848% | 4409200% | 2020-09-18 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Projeto arquitetônico |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
431 |  | R00 | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping;#427 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408848% | 4409200% | 2020-09-18 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
432 |  | Cadastro de levantamento | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping;#427 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408848% | 4409200% | 2020-09-18 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Levantamento arquitetônico |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
433 |  | Projeto de layout | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping;#427 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408848% | 4409200% | 2020-09-18 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Projeto de layout |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
434 |  | Projeto de arquitetura | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping;#427 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408848% | 4409200% | 2020-09-18 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Projeto arquitetônico |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
435 |  | Imagens virtuais | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping;#427 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409000% | 4409200% | 2020-09-18 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Imagens virtuais |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
436 |  | Apresentação | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping;#427 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409000% | 4409200% | 2020-09-18 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Projeto arquitetônico |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
438 |  | Dúvidas | Estúdio de Vídeo;#91 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408848% | 4408800% | 2020-09-14 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Consultoria |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
439 |  | Unificação da apresentação numérica e conceito | Atualização cadastral;#215 |  | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408800% | 4408900% | 2020-09-15 08:31 | 2020 | 10 | Concluídas | Elaboração de conteúdos | Apresentação | Power Point |  | 100% | 1 |  |  | Apresentação |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
440 |  | Sumex | Rotinas Suporte de qualidade;#93 | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408800% | 4408900% | 2020-09-15 13:54 | 2020 | 10 | Concluídas | Apresentação de resultados | Análise | Word |  | 100% | 1 |  |  | Sumex |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
441 |  | Reunião de apresentação para marco moisés | Atualização cadastral;#215 |  | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408400% | 4408900% | 2020-09-15 11:07 | 2020 | 10 | Concluídas | Apresentação de campanha | Reunião | Power Point |  | 100% | 1 |  |  | Apresentação |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
442 |  | Realizar modificações no forms modelo de briefing | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 | 2015 - Central Sicoob Uni | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408900% | 4409100% | 2020-09-18 10:51 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Análise | Forms |  | 100% | 1 |  |  | Formulário Briefing |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
443 |  | Campanhas - Nova agência de alta renda de Anápolis | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Kenny Maicon Barcelos Silva - 5024 | 188436 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4408400% | 4409800% | 2020-10-26 10:18 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
444 |  | Expansão da Cooperativa - Padrão de inauguração | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Kenny Maicon Barcelos Silva - 5024 | 188364 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4408400% | 4409600% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
447 |  | Avatar redes sociais - Todas as singulares | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni | Mônada Swany de Castro Silva Lopes - 2015 | 187022 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4407600% | 4409000% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
448 |  | Comunicação Interna - Boletim de obras e novas agências | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Kenny Maicon Barcelos Silva - 5024 | 188356 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4408500% | 4409600% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
449 |  | Farol unificado Suporte de Qualidade | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 | 2015 - Central Sicoob Uni | Marina Silva Romagnoli - 2015 | teams | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408900% | 4409100% | 2020-09-18 12:29 | 2020 | 10 | Concluídas | Alteração de farol | Gestão interna | Excel |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
450 |  | Reunião Feedback | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408964% | 4408900% | 2020-09-15 15:29 | 2020 | 10 | Concluídas | Alinhamento | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 0.5 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
451 | Nova agência - 5631 - Nova Iguaçu (Avaliação) | Abertura de projeto |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Bianca da Silva Noronha - 5631 | 189341 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408900% | 4408900% | 2020-09-15 | 2020 | 9 | Concluídas |  | Nova agência |  | 200 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
452 |  | Estudo preliminar | Nova agência - 5631 - Nova Iguaçu (Avaliação);#451 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408900% | 4408900% | 2020-09-15 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 200 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
453 |  | Planta de layout | Nova agência - 5631 - Nova Iguaçu (Avaliação);#451 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408900% | 4408900% | 2020-09-15 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 200 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
454 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5631 - Nova Iguaçu (Avaliação);#451 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408900% | 4408900% | 2020-09-15 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 200 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
455 |  | Apresentação | Nova agência - 5631 - Nova Iguaçu (Avaliação);#451 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408900% | 4408900% | 2020-09-15 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 200 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
458 |  | escrever ata | Comitê de pontos focais;#88 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409000% | 4409200% | 2020-09-22 09:43 | 2020 | 10 | Concluídas | Envio de material | Reunião | Ata |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
459 |  | Outdoors Inauguração Inhumas | Atendimento Geral Institucional;#220 | 3300 - Sicoob Lojicred | Isadora Ribeiro Caetano - 3300 | 189626 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4409000% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
460 |  | Dia do médico e dentista | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Matheus de Araujo Ayres Massa - 5024 | 189780 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4409000% | 4409900% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
461 |  | Editar formulários TOPdesk | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 | 2015 - Central Sicoob Uni | Gustavo Henrique Rosa da Cunha - 2015 | teams | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409000% | 4409500% | 2020-09-21 09:45 | 2020 | 10 | Concluídas | Alteração de conteúdo | Implementação | Excel |  | 100% | 1 |  |  | Formulários |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
462 |  | Adicionar metas do gestão de pessoas para todos os times | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409245% | 4409200% | 2020-09-18 11:50 | 2020 | 10 | Concluídas | Alteração de farol | Farol de resultados | Excel |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
464 |  | Realizar alterações de prazo a pedido de Marco Moisés | Atualização cadastral;#215 |  | Marco Moises de Oliveira - 2015 | teams | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408900% | 4409200% | 2020-09-18 12:48 | 2020 | 10 | Concluídas | Alteração de conteúdo | Campanha | Word |  | 100% | 1 |  |  | Regulamento |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
465 |  | Adicionar valores atualizados da reserva de marketing | Atualização cadastral;#215 |  | Marco Moises de Oliveira - 2015 | teams | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-09-24 08:25 | 2020 | 10 | Concluídas | Alteração de conteúdo | Apresentação | Power Point |  | 100% | 1 |  |  | Apresentação |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
466 |  | Campanha Novembro Azul | Meses colorido;#206 | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Matheus de Araujo Ayres Massa - 5024 | 186567 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4407500% | 4411400% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
469 |  | Campanha Outubro Rosa | Meses colorido;#206 | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Matheus de Araujo Ayres Massa - 5024 | 186565 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4407500% | 4409000% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
470 |  | Contatar Maxwell para verificar os valores cobrados da reserva em 2020 | Atualização cadastral;#215 |  |  | teams | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409534% | 4409500% | 2020-09-21 11:25 | 2020 | 10 | Concluídas | Dúvida | Compras |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
471 |  | Criar peça- Video | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni | Larissa Rodrigues Vieira - 2015 | 190539 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4409500% | 4409600% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
472 |  | Arte setembro amarelo | Atendimento Geral Institucional;#220 | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 190029 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4409200% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
473 |  | Cartão Virtual | Atendimento Geral Institucional;#220 | 3300 - Sicoob Lojicred | Isadora Ribeiro Caetano - 3300 | 190091 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4409100% | 4410200% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
474 |  | Campanha para Certificação | Atendimento Geral Institucional;#220 | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 190093 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4409549% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
475 |  | POST-DATAS COMEMORATIVAS-OUTUBRO | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5014 - Sicoob Unicidades | Eduardo Thomaz - 5014 | 189849 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4409100% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
476 |  | Anteprojeto R01 | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-23 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda |  | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
477 |  | Planta baixa | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto arquitetônico | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
478 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de layout | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
479 |  | Projeto Construir/Demolir | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto construir/demolir | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
480 |  | Projeto de forro | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de forro | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
481 |  | Projeto de iluminação | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de iluminação | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
482 |  | Projeto para instalações elétricas | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto para instalações elétricas | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
483 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Imagens virtuais | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
484 |  | Detalhamento de marcenaria | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de mobiliário | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
509 |  | Sumex | Rotinas Suporte de qualidade;#93 | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409600% | 4409600% | 2020-09-22 14:13 | 2020 | 10 | Concluídas | Apresentação de resultados | Gestão interna | Word |  | 100% | 1 |  |  | Sumex |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
510 |  | Alteração na apresentação de serviços prestados pelo mkt - add fotos da credi-rural | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 | 3054 - Sicoob Credi-Rural | João Victor Martins Costa - 2015 | pessoalmente | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409600% | 4409600% | 2020-09-22 12:08 | 2020 | 10 | Concluídas | Alteração de conteúdo | Apresentação | Power Point |  | 100% | 1 |  |  | Apresentação |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
511 | Reforma fachada - 3350 - Jataí | Abertura de projeto |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 187920 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408200% | 4409900% | 2020-09-25 | 2020 | 9 | Concluídas |  | Reforma fachada |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
512 |  | Estudo preliminar | Reforma fachada - 3350 - Jataí;#511 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409668% | 4409900% | 2020-09-22 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
513 |  | Projeto de fachada | Reforma fachada - 3350 - Jataí;#511 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409668% | 4409900% | 2020-09-22 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Projeto arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
514 |  | Imagens virtuais | Reforma fachada - 3350 - Jataí;#511 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409668% | 4409900% | 2020-09-22 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Imagens virtuais |  | 100% |  |  |  |  | 0.1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
515 |  | Apresentação de projeto | Reforma fachada - 3350 - Jataí;#511 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409668% | 4409900% | 2020-09-22 | 2020 | 9 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Projeto arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 0.1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
516 |  | Apresentação de todos os serviços prestados MKT | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Katia Caldeira Borges - 2015 | outlook | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409600% | 4409800% | 2020-09-25 13:16 | 2020 | 10 | Concluídas | Apresentação de resultados | Apresentação | Power Point |  | 100% | 1 |  |  | Apresentação |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
517 |  | Requerimento de atualização da reserva de marketing pelo contabilidade | Atualização cadastral;#215 |  |  | 191114 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409740% | 4409900% | 2020-09-25 13:23 | 2020 | 10 | Concluídas | Alinhamento | Dúvidas ou envio de material |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
518 | Implementação TOPdesk | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Maxwell Campos de Araujo - 2015 | outlook | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409743% | 4419600% |  |  |  | Não Iniciado |  | Gestão interna |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
520 |  | Relatório de cadastros PIX por cooperativa | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | outlook | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409700% | 4409700% | 2020-09-23 11:35 | 2020 | 10 | Concluídas | Descritiva | Análise | Excel |  | 100% | 1 |  |  | Relatório PIX |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
524 | Atendimento Geral ASCOM | Setembro |  |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-10-07 10:24 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
525 |  | Demonstrações contábeis da revista - transformada em arquivos individuais | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 188924 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408500% | 4409000% | 2020-10-05 14:15 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
526 |  | Release patrocínio Bon Odori | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Lais Carvalho Cardoso - 5004 | 190122 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | barbara.valente@sicoob.com.br | 4409100% | 4409200% | 2020-10-06 13:45 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Matéria |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
527 |  | Revisão - Testemunhais | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 2015 - Central Sicoob Uni | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | 190908 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409600% | 4409600% | 2020-09-22 | 2020 | 10 | Concluídas | Revisão | Revisão |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
528 |  | Carta do presidente - Evento Bon Odori | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Mirelle Bomfim Rodrigues - 5004 | 190991 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409600% | 4410200% | 2020-09-28 | 2020 | 10 | Concluídas | Matéria (Release) | Matéria |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
529 |  | COMUNICAÇÃO SOBRE SETEMBRO AMARELO | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 3343 - Sicoob Empresarial |  | 187529 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | barbara.valente@sicoob.com.br | 4407800% | 4409600% | 2020-10-06 13:44 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
530 |  | REVISÃO LINGUISTICA - Agenda Unicidades | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 5014 - Sicoob Unicidades | Nicolas Andres Gualtieri - 2015 | 186991 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4407600% | 4407600% | 2020-10-02 16:39 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
531 |  | REVISÃO_Texto e-mail mkt_ Subindo o Consignado | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 2015 - Central Sicoob Uni | Thauana Machado Franco - 2015 | 188226 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408300% | 4408400% | 2020-10-02 16:39 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
532 |  | REVISÃO DA AGENDA E CALENDÁRIOS IMPRESSOS | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | 187509 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4407800% | 4408300% | 2020-10-05 14:15 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
533 |  | DIVULGAÇÃO | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 186742 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4407500% | 4408800% | 2020-10-05 14:15 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
534 |  | Revisão folder | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 188037 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408300% | 4408800% | 2020-10-05 14:15 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
535 |  | Olá bom dia! Eu fechei o chamado sem querer, sobre a revissão do fold | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 189369 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408900% | 4409200% | 2020-10-05 14:15 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
536 |  | Cabine Live | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409200% | 4409700% | 2020-09-23 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
537 |  | REVISÃO LINGUISTICA - Agenda Unicidades | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 5014 - Sicoob Unicidades | Nicolas Andres Gualtieri - 2015 | 190282 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409200% | 4409500% | 2020-10-05 14:15 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
538 |  | Projeto de mobiliário | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409200% | 4409700% | 2020-09-23 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de mobiliário |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
539 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409200% | 4409700% | 2020-09-23 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais |  | 100% |  |  |  |  | 0.5 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
540 |  | Detalhamento de marcenaria | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409200% | 4409700% | 2020-09-23 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
541 | Nova agência - 5631 - Cumbica (Avaliação) | Abertura de projeto |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Bianca da Silva Noronha - 5631 | 190284 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409200% | 4409900% | 2020-09-23 | 2020 | 9 | Concluídas |  | Nova agência |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
542 |  | Avaliação de projeto | Nova agência - 5631 - Cumbica (Avaliação);#541 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409764% | 4409900% | 2020-09-23 | 2020 | 9 | Concluídas | Avaliação | Nova agência | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
543 | Quadro Marco Moisés | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Marco Moises de Oliveira - 2015 | 178396 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409769% | 4411000% | 2020-10-09 15:11 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Compras |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
544 |  | Correção do nome do colaborador Marcelo na chapa metalica | Quadro Marco Moisés;#543 |  | Gabriela Araujo Correa - 2015 | teams | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409769% | 4411000% | 2020-10-09 15:11 | 2020 | 10 | Concluídas | Compra de materiais |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
545 | Entregas Proativas | Setembro |  |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
546 |  | Levantamento de clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-24 | 2020 | 10 | Concluídas | Clipping | Levantamento |  |  | 100% | 48 |  |  |  | 4 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
547 |  | Clipping para cooperativas | Entregas Proativas;#545 | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | barbara.valente@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Proativa |  |  | 100% | 48 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
548 |  | Análise de clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-10 | 2020 | 10 | Concluídas | Clipping | Proativa |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
555 | Revista Uni Sudeste 2 | Abertura de projeto |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Bianca da Silva Noronha - 5631 | 191315 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409700% | 4411900% |  |  |  | Em Curso |  | Revista |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
556 |  | Pauta | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4396600% | 4397000% | 2020-10-07 14:45 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
557 |  | Texto 1 - Carta do Presidente | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409840% |  |  |  |  | Em Curso |  | Revista |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
558 |  | Texto 2 - Chegada a SP | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409840% |  | 2020-10-28 17:39 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
559 |  | Levantamento | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409700% | 4409600% | 2020-09-22 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
560 |  | Produção | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409841% | 4411300% | 2020-10-09 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
561 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410900% | 4411600% | 2020-10-28 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
563 |  | Produção | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409841% | 4403300% | 2020-07-21 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
572 |  | Redação michel | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Kenny Maicon Barcelos Silva - 5024 | 12312312 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4409863% | 4410200% | 2020-09-30 16:40 | 2020 | 9 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
573 |  | Detalhamento marcenaria | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409600% | 4409800% | 2020-09-24 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de mobiliário |  | 100% |  |  |  |  | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
574 |  | Orçamentos | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409600% | 4409800% | 2020-09-24 | 2020 | 9 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Orçamentos |  | 100% |  |  |  |  | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
576 |  | Texto 3 - Como economizar/investir na pandemia | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409948% |  |  |  |  | Em Curso |  | Revista |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
577 |  | Texto 4 - Dr Nishi | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409948% |  | 2020-10-07 14:45 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
578 |  | Texto 5 - Colaborador | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409948% |  | 2020-10-07 14:45 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
579 |  | Levantamento | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409949% | 4403200% | 2020-07-20 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
580 |  | Entrevista | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409949% |  | 2020-10-07 14:45 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
581 |  | Produção | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409949% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
582 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409949% | 4404800% | 2020-08-05 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
583 |  | Decupagem da entrevista | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409949% |  | 2020-10-07 14:45 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
584 |  | Levantamento 1 | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409950% | 4400700% | 2020-10-28 17:52 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
590 |  | Levantamento | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409950% | 4403300% | 2020-07-21 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
591 |  | Entrevista | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409950% | 4403300% | 2020-07-21 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
592 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409950% | 4404800% | 2020-08-05 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
594 |  | Produção | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409950% | 4403300% | 2020-07-21 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
595 |  | Levantamento | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409950% | 4403300% | 2020-07-21 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
596 |  | Decupagem da entrevista | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409950% |  | 2020-10-07 14:46 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
597 |  | Entrevista | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409950% | 4403300% | 2020-07-21 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
598 |  | Produção | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409950% |  | 2020-10-07 14:46 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
599 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409950% | 4404800% | 2020-08-05 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
600 |  | Texto 6 - Seguros | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409950% |  |  |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
602 |  | Levantamento | Revista Uni Sudeste 2;#555 | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | barbara.valente@sicoob.com.br | 4409950% |  | 2020-10-06 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
604 |  | Produção | Revista Uni Sudeste 2;#555 | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | barbara.valente@sicoob.com.br | 4409950% |  | 2020-10-06 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
605 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409950% |  | 2020-10-28 17:59 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
606 |  | Texto 7 - Cota Plus | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
608 |  | Levantamento | Revista Uni Sudeste 2;#555 | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | barbara.valente@sicoob.com.br | 4409951% | 4406800% | 2020-09-07 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
610 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% | 4406800% | 2020-08-25 | 2020 | 10 | Concluídas | Revisão |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
611 |  | Produção | Revista Uni Sudeste 2;#555 | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | barbara.valente@sicoob.com.br | 4409951% | 4406800% | 2020-09-07 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
612 |  | Anúncios | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
613 |  | Cota Plus | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  | 2020-10-28 17:45 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
614 |  | PIX | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  | 2020-10-28 17:45 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
615 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  | 2020-10-28 17:52 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
616 |  | Diagramação | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
617 |  | Alteração | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
618 |  | Alteração | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
619 |  | Alteração | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
620 |  | Alteração | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 |  | 4409951% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
621 |  | Alteração | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
622 |  | Alteração | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
624 |  | Espelho | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
625 |  | Organização de fotos | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
626 |  | Diagramação | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
627 |  | Revisão final | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  |  |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
628 |  | Expediente | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409952% |  |  |  |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
635 |  | Criação de modelo padrão de projetos para ASCOM | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 | 2015 - Central Sicoob Uni | Marina Silva Romagnoli - 2015 | teams | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409800% | 4409900% | 2020-09-28 10:33 | 2020 | 10 | Concluídas | Alteração de pauta | Aprimoramento | Excel |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
642 | Rotina de contato - Setembro | Abertura de projeto |  | Sistêmico |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Reunião |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
643 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-17 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
644 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-17 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
645 |  | 3055 - Sicoob Coopercred | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-18 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
646 |  | 3056 - Sicoob Mineiros | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-17 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
647 |  | 3058 - Sicoob Credigoiás | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
648 |  | 3064 - Sicoob Goiânia | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
649 |  | 3246 - Sicoob Credseguro | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-11 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
650 |  | 3299 - Sicoob Engecred | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-14 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
651 |  | 3300 - Sicoob Lojicred | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-01 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
652 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
653 |  | 3343 - Sicoob Empresarial | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-23 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
654 |  | 3350 - Sicoob Cooprem | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-22 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
655 |  | 5008 - Sicoob UniAM | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
656 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-15 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
657 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
658 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-11 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
659 |  | 5028 - Sicoob Roraima | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
660 |  | 5038 - Sicoob UniRBO | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
661 |  | 5145 - Medcred | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-02 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
662 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-16 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
663 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-01 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
664 |  | Criação da apresentação reduzida para Direx | Atualização cadastral;#215 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409900% | 4410200% | 2020-09-28 13:49 | 2020 | 10 | Concluídas | Apresentação de campanha | Apresentação | Power Point |  | 100% | 1 |  |  | Apresentação reduzida |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
665 |  | Atualização do percentual de pedidos de PIX | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | outlook | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410200% | 4410300% | 2020-09-29 09:14 | 2020 | 10 | Concluídas | Atualização de valores |  | Excel |  | 100% | 1 |  |  | Atualização PIX |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
667 |  | Envio do orçamento atualizado | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | outlook | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410338% | 4410300% | 2020-09-29 09:17 | 2020 | 10 | Concluídas | Atualização de valores |  | Excel |  | 100% | 1 |  |  | Orçamento |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
668 |  | Sumex | Rotinas Suporte de qualidade;#93 | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410200% | 4410300% | 2020-09-29 11:45 | 2020 | 10 | Concluídas | Apresentação de resultados | Gestão interna | Power Point |  | 100% | 1 |  |  | Sumex |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
669 | Reuniões | Setembro |  |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 |  | 4410352% |  | 2020-10-07 10:25 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
670 |  | Marina | Reuniões;#669 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410352% |  | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Reunião | Alinhamento |  |  | 100% |  |  |  |  | 57.81 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
671 |  | Bárbara | Reuniões;#669 |  |  | teams | Marina Silva Romagnoli - 2015 | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410352% |  | 2020-10-06 15:04 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 8 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
672 |  | Brenda | Reuniões;#669 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410352% |  | 2020-10-06 14:09 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
673 | Cursos universidade | Até dezembro |  |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 |  | 4410353% | 4419600% |  |  |  | Não Iniciado |  | Gestão interna |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
674 |  | Brenda | Cursos universidade;#673 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410353% |  |  |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
675 |  | Marina | Cursos universidade;#673 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410353% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
676 |  | Remoção de Samuel Lima do e-mail uni.marketing@sicoob.com.br | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410300% | 4410300% | 2020-09-29 13:41 | 2020 | 10 | Concluídas | Atendimento | Gestão interna |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
677 | Comitê de Pontos-Focais outubro | Abertura de projeto |  | Sistêmico |  | Ativa | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410360% |  | 2020-11-04 13:32 | 2020 | 11 | Concluídas |  | Comitê |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
679 |  | Newsletter 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410360% |  | 2020-10-02 16:38 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
680 |  | Matéria Institucional 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410360% | 4409100% | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Matérias Institucionais | Proativa |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
681 |  | Matéria Institucional 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410360% | 4410200% | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Matérias Institucionais | Proativa |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
682 |  | Matéria Produto 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410360% | 4410300% |  |  |  | Diferido | Produtos e Negócios | Proativa |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
683 |  | Newsletter 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410360% | 4410400% | 2020-10-05 14:10 | 2020 | 10 | Concluídas | Newsletter | Proativa |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
684 |  | Matéria Produto 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410360% | 4410300% | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Produtos e Negócios | Proativa |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
685 |  | Matéria extras Brenda | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410360% | 4410400% | 2020-10-06 14:02 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
686 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | barbara.valente@sicoob.com.br | 4408800% | 4408800% | 2020-09-29 16:25 | 2020 | 9 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 9 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
687 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410200% | 4410200% | 2020-09-28 | 2020 | 9 | Concluídas | Newsletter | Proativa |  |  | 100% | 9 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
688 |  | Cooperativa solidária 2020 | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Sandra Gusmão Faria Franco - 5004 | 192104 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410200% | 4410400% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
689 |  | Matéria extras Bárbara | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410365% |  | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 4 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
691 |  | ARTE CAMPANHA OUTUBRO ROSA | Atendimento Geral Institucional;#220 | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 192309 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4410200% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
692 |  | 5028_RORAIMA_POST_ANIVERSÁRIO DE RORAIMA E FERIADO | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5028 - Sicoob Roraima | Ana Surnin Ronconi Rodrigues - 5028 | 192133 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410200% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
693 |  | Arte para Fachada em lona | Atendimento Geral Institucional;#220 | 3064 - Sicoob Goiânia |  | 192002 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4410200% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
694 |  | Peças Outubro Rosa - Arquivo Aberto | Atendimento Geral Institucional;#220 | 3299 - Sicoob Engecred |  | 192001 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4410200% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
695 |  | Boletim cultural - 5° edição | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Sandra Gusmão Faria Franco - 5004 | 192111 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410200% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
696 |  | Criação do modelo de Briefing | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 | 2015 - Central Sicoob Uni | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410200% | 4410400% | 2020-09-30 10:57 | 2020 | 10 | Concluídas | Geral | Gestão interna | Word |  | 100% | 1 |  |  | Briefing |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
697 |  | Reunião UNICB - Prospecção | Projeto prospecção;#701 |  |  | Ligação | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4409900% | 4409900% | 2020-09-25 | 2020 | 10 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | 120 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
698 |  | Criação de cronograma micro outubro | Projeto prospecção;#701 |  |  | Reunião | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4409900% | 4410300% | 2020-09-29 | 2020 | 10 | Concluídas | Externo | Projeto | Excel |  | 100% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
699 |  | Reunião com equipe de produtos | Projeto prospecção;#701 |  |  | Ligação | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4409900% | 4410200% | 2020-09-28 | 2020 | 10 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 0.5 | 30 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
700 |  | Reunião para criação de conceito | Comitê de Pontos-Focais outubro;#677 |  | Michel Vieira de Paiva - 2015 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410447% | 4410400% | 2020-09-30 11:19 | 2020 | 10 | Concluídas | Reunião |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 22 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
701 | Projeto prospecção | Abertura de projeto |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | Ligação | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4409400% | 4419600% | 2020-12-31 |  |  | Em Curso | Externo | Projeto |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
702 | Projeto Dia das crianças | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4408100% | 4410400% | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
703 |  | Criar peça - Palestra 10 e 20 anos - Motivação | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni | Larissa Rodrigues Vieira - 2015 | 192579 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4410300% | 4411100% | 2020-10-26 10:17 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
704 |  | Carta Bon Odori | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Mirelle Bomfim Rodrigues - 5004 | 192362 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410300% | 4411100% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
705 |  | Vídeo aniversário da Cooperativa | Atendimento Geral Institucional;#220 | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 192596 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4410300% | 4411200% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
706 |  | Texto - Vídeo aniversário da Cooperativa | Atendimento Geral Institucional;#220 | 3350 - Sicoob Cooprem | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | 192730 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4410400% | 4410900% | 2020-10-05 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
714 |  | Pedro | Cursos universidade;#673 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410471% | 4419600% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
715 |  | LGPD | Cursos universidade;#673 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410300% | 4410400% | 2020-09-30 17:08 | 2020 | 10 | Concluídas | Curso Sicoob |  |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
717 | GMR outubro | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4411200% | 2020-11-04 13:30 | 2020 | 11 | Concluídas |  | Gestão interna |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
718 |  | Divulgação de farol e painel overview | GMR outubro;#717 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4410900% | 2020-10-09 15:11 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Gestão interna |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
719 |  | Farol ASCOM | GMR outubro;#717 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4410900% | 2020-10-07 13:58 | 2020 | 10 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
720 |  | Farol Institucional | GMR outubro;#717 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4410900% | 2020-10-07 13:58 | 2020 | 10 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
721 |  | Farol Produtos | GMR outubro;#717 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4410900% | 2020-10-07 13:58 | 2020 | 10 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
722 |  | Farol Suporte de Qualidade | GMR outubro;#717 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4410900% | 2020-10-06 11:54 | 2020 | 10 | Concluídas | Farol de resultados |  | Dashboard |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
723 |  | Painel Overview | GMR outubro;#717 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4410900% | 2020-10-07 13:58 | 2020 | 10 | Concluídas | Atualização de painel |  | Dashboard |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
724 |  | Apresentação de resultados | GMR outubro;#717 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | 4410535% | 4411200% |  |  |  | Não Iniciado |  | Gestão interna |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
725 |  | Apresentação GMR ASCOM | GMR outubro;#717 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410535% | 4411100% | 2020-10-08 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
726 |  | Apresentação GMR Institucional | GMR outubro;#717 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | 4410535% | 4411100% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
727 |  | Apresentação GMR Produtos | GMR outubro;#717 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4410535% | 4411100% | 2020-10-16 11:44 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
728 |  | Apresentação GMR Dados | GMR outubro;#717 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4411000% | 2020-10-06 11:53 | 2020 | 10 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
729 |  | Apresentação GMR Audiovisual | GMR outubro;#717 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | jose.saulo@sicoob.com.br | 4410535% | 4411000% | 2020-10-06 | 2020 | 11 | Concluídas | Apresentação de resultados | Apresentação | Power point |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
730 |  | Apresentação GMR Mídias Digitais | GMR outubro;#717 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | monada.lopes@sicoob.com.br | 4410535% | 4411000% | 2020-10-07 | 2020 | 11 | Concluídas | GMR | Apresentação |  |  | 100% | 1 |  |  | GMR Mídias Digitais - outubro |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
731 |  | Apresentação GMR Arquitetura | GMR outubro;#717 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410535% | 4411000% | 2020-10-05 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% |  |  |  | GMR_ARQUITETURA_OUTUBRO | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
732 |  | Apresentação GMR Projetos | GMR outubro;#717 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410535% | 4411000% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
733 |  | Apresentação GMR Redação | GMR outubro;#717 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4410535% | 4411000% | 2020-10-05 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Apresentação |  | 100% | 1 |  |  | Apresentação |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
734 |  | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA PLANO DE FUNDO COMPUTADORES - OUTUBRO ROSA | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5018 - Sicoob UniRondônia | Rosimery Santiago May - 5018 | 192782 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4410400% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
735 |  | Arte para parede externa | Atendimento Geral Institucional;#220 | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 192652 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413400% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
736 |  | Reunião | Projeto Dia das crianças;#702 |  |  | WhatsApp | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4407800% | 4407800% | 2020-10-04 | 2020 | 10 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
737 |  | Criação de Projeto | Projeto Dia das crianças;#702 |  |  | WhatsApp | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4408400% | 4408400% | 2020-09-10 | 2020 | 10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Word |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
738 |  | Apresentação de projeto | Projeto Dia das crianças;#702 |  |  | WhatsApp | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4408500% | 4408500% | 2020-09-11 | 2020 | 10 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
739 |  | Reunião para alterações | Projeto Dia das crianças;#702 |  |  | WhatsApp | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4409000% | 4409000% | 2020-09-16 | 2020 | 10 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 18 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
740 |  | Reunião com SESI | Projeto Dia das crianças;#702 |  |  | WhatsApp | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4409200% | 4409200% | 2020-09-18 | 2020 | 10 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 47 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
741 | Projeto Conta Jovem/Faça Parte | Abertura de projeto |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | Teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br |  | 4410400% | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
742 |  | Criação de cronograma micro setembro | Projeto Conta Jovem/Faça Parte;#741 |  |  | Teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br |  | 4408400% | 2020-09-10 | 2020 | 10 | Concluídas | Externo | Projeto | Excel |  | 100% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
743 |  | Reunião | Projeto Conta Jovem/Faça Parte;#741 |  |  | Teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br |  | 4408300% | 2020-09-09 | 2020 | 10 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | 120 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
744 |  | Reunião para apresentação de cronograma | Projeto Conta Jovem/Faça Parte;#741 |  |  | Teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br |  | 4408400% | 2020-09-10 | 2020 | 10 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | 120 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
745 |  | Reunião com Mídias Digitais e Produtos | Projeto Conta Jovem/Faça Parte;#741 |  |  | Teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410569% | 4408500% | 2020-09-11 | 2020 | 10 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1.5 | 90 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
746 | Projeto 24 Anos | Abertura de Projeto |  | 5038 - Sicoob UNIRBO |  | WhatsApp | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410569% | 4409900% | 2020-09-25 | 2020 | 10 | Concluídas | Evento | Projeto |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
747 |  | Criação do projeto | Projeto 24 Anos;#746 |  |  | WhatsApp | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410569% | 4408200% | 2020-09-25 | 2020 | 10 | Concluídas | Evento | Projeto | Word |  | 100% | 3 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
748 |  | Criação de projeto com ações sociais | Projeto 24 Anos;#746 |  |  | WhatsApp | Gabriela Araujo Correa - 2015 |  | 4410569% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
749 | Projeto Boas Vindas | Abertura de projeto |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | WhatsApp | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410569% | 4409200% | 2020-09-18 | 2020 | 10 | Concluídas | Evento | Projeto |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
750 |  | Criação de projeto | Projeto Boas Vindas;#749 |  |  | WhatsApp | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4407500% | 2020-09-01 | 2020 | 10 | Concluídas | Evento | Projeto | Word |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
751 |  | Apresentação de projeto | Projeto Boas Vindas;#749 |  |  | WhatsApp | Gabriela Araujo Correa - 2015 |  | 4410570% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
752 |  | Criação de projeto | Projeto Boas Vindas;#749 |  |  | WhatsApp | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4407500% | 2020-09-01 | 2020 | 10 | Concluídas | Evento | Projeto | Power Point |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
753 | Análise de mídias TV Serra Dourada | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | E-mail | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4407800% | 2020-09-04 | 2020 | 10 | Concluídas | Plano de mídia | Mídia off |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
754 |  | Análise de Mídia | Análise de mídias TV Serra Dourada;#753 |  |  | E-mail | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4407700% | 2020-09-03 | 2020 | 10 | Concluídas | Plano de mídia | Mídia off | Power Point |  | 100% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
755 |  | Criação de Projeto | Projeto 24 Anos;#746 |  |  |  | Gabriela Araujo Correa - 2015 |  | 4410570% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
756 | Reuniões com as cooperativas | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% |  | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
757 |  | Criação de cronograma | Reuniões com as cooperativas;#756 |  |  | Teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4409900% | 2020-09-25 | 2020 | 10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Excel |  | 100% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
758 |  | Agendamento UNISUDESTE | Reuniões com as cooperativas;#756 |  |  | Teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4409900% | 2020-09-25 | 2020 | 10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
759 |  | Agendamento Credi-Rural | Reuniões com as cooperativas;#756 |  |  | Teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4410200% | 2020-09-28 | 2020 | 10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
760 |  | Agendamento Unicidades | Reuniões com as cooperativas;#756 |  |  | Teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4410400% | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
761 | Projeto Mudança de Agência UNICNG | Abertura de Projeto |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | GLPI | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4410400% | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
762 |  | Sugestões de brindes | Projeto Mudança de Agência UNICNG;#761 |  |  | GLPI | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4410400% | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Externo | Projeto | Word |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
763 | Relatório de Gestão | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | E-mail | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410571% | 4408400% | 2020-09-10 | 2020 | 10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
764 |  | Criação de cronograma | Relatório de Gestão;#763 |  |  | E-mail | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410571% | 4408400% | 2020-09-10 | 2020 | 10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Excel |  | 100% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
765 |  | Reunião AGO | Relatório de Gestão;#763 |  |  | E-mail | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410571% | 4408500% | 2020-09-11 | 2020 | 10 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 2.5 | 150 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
766 |  | Criação de Projeto | Projeto Dia das crianças;#702 |  |  | WhatsApp | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4408400% | 4408500% | 2020-09-11 | 2020 | 10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Power Point |  | 100% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
767 |  | Criação de cronograma macro | Projeto Conta Jovem/Faça Parte;#741 |  |  | Teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410571% | 4408400% | 2020-09-10 | 2020 | 10 | Concluídas | Externo | Projeto | Excel |  | 100% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
768 | Homenagem aos Médicos - Sicoob | Abertura de Projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410571% | 4409700% | 2020-09-23 | 2020 | 10 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
769 |  | Responder formulário | Homenagem aos Médicos - Sicoob;#768 |  |  | WhatsApp | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410571% | 4409700% | 2020-09-23 | 2020 | 10 | Concluídas | Formulário | Projeto | Forms |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
770 | Escritório de Negócios - 3300 - Modelo | Abertura de projeto |  | 3300 - Sicoob Lojicred | Waleska dos Reis Freitas - 3300 | 190759 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409600% | 4410600% | 2020-10-02 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Nova agência |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
771 |  | Estudo preliminar | Escritório de Negócios - 3300 - Modelo;#770 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410200% | 4410600% | 2020-10-01 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
772 |  | Planta de layout | Escritório de Negócios - 3300 - Modelo;#770 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410200% | 4410600% | 2020-10-01 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout |  | 100% |  |  |  |  | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
773 |  | Imagens virtuais | Escritório de Negócios - 3300 - Modelo;#770 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410200% | 4410600% | 2020-10-01 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
774 |  | Apresentação | Escritório de Negócios - 3300 - Modelo;#770 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410200% | 4410600% | 2020-10-01 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
775 |  | 5028_RORAIMA_INAUGURAÇÃO DE P.A. | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5028 - Sicoob Roraima | Ana Surnin Ronconi Rodrigues - 5028 | 193214 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
776 |  | 5028_RORAIMA_INAUGURAÇÃO DE P.A. | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5028 - Sicoob Roraima | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | 193315 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4411900% | 4411900% | 2020-10-05 | 2020 | 10 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 2 |  |  | Redação | 3 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
777 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5028 - Avaliação;#331 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410657% | 4411300% | 2020-10-06 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
778 |  | Modelo 3D | Nova agência - 5028 - Avaliação;#331 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410658% | 4411300% | 2020-10-06 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Adequação de projeto pré-existente |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
779 | Informativo Top - 3ª Edição | Abertura de projeto |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 191445 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409800% | 4416900% |  |  |  | Em Curso |  | Revista |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
780 | 3ª edição da CREDI-RURAL em revista | Abertura de projeto |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 169122 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4398500% | 4408900% | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
781 |  | Apoio à Gráfica | 3ª edição da CREDI-RURAL em revista;#780 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408200% | 4408300% | 2020-09-09 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
782 | Informativo Top - 2ª Edição 2020 | Abertura de projeto |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 175095 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4401500% | 4410500% | 2020-10-22 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
783 |  | Organização e orientação para Diagramação | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4407600% | 2020-09-02 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
784 |  | Levantamento final das informações da Revista | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4407500% | 2020-09-01 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
785 |  | Text0 10 - Homenagem Geraldo | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4408800% | 2020-09-14 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
786 |  | Text0 11 - Homenagem Maurício | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4408800% | 2020-09-14 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
787 |  | Anúncios para a Revista | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4407800% | 2020-09-04 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Atendimento |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
788 |  | Números da UNCB | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4408500% | 2020-09-11 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
789 |  | Text0 01 - Editorial Nonato | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4408800% | 2020-09-14 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
790 |  | Organização dos textos para aprovação | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4407500% | 2020-09-01 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
791 |  | Text0 13 - Túlio César | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4408800% | 2020-09-14 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
792 |  | Texto para quadro da Agência | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408400% | 4408400% | 2020-10-02 16:39 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
793 |  | Doação do gás - pós-evento | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408500% | 4408500% | 2020-10-02 16:39 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
794 |  | Reunião | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410949% | 4410900% | 2020-10-05 | 2020 | 10 | Concluídas | Reunião | Retaguarda | Reunião |  | 100% |  |  |  |  | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
795 |  | Revisão Agenda Unicidades | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 5014 - Sicoob Unicidades |  | whatsapp | Brenda Marília de Jesus - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410959% | 4410400% | 2020-10-05 14:14 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
797 |  | Planilha de gastos com licença Adobe | Orçamento 2021;#897 |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410963% | 4410900% | 2020-10-05 15:02 | 2020 | 10 | Concluídas | Atualização de valores |  | Excel |  | 100% | 1 |  |  | Gastos Adobe |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
799 |  | MOUSE PAD | Atendimento Geral Institucional;#220 | 3343 - Sicoob Empresarial | Rafael Silva Arantes - 3343 | 193275 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410600% | 4411300% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
800 |  | Dia das crianças - Cartão Presente | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni | Giovana da Silva Brasileiro - 2015 | 193560 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4410900% | 4411000% | 2020-10-26 10:17 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
801 |  | Ação ganhe mais | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Sandra Gusmão Faria Franco - 5004 | 193511 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4410600% | 4411300% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
803 | Atendimento Geral ASCOM | Outubro |  |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
804 |  | Bárbara | Reuniões;#669 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-27 15:39 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 20 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
805 |  | Matéria Produto 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4413200% | 2020-10-28 12:23 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
806 |  | Clipping para cooperativas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410500% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
807 |  | Levantamento de clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-11-03 09:37 | 2020 | 11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
808 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410500% | 4411700% | 2020-10-27 15:36 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
809 |  | Marina | Reuniões;#669 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-30 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 52 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
810 |  | Matéria Institucional 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4412000% | 2020-10-28 12:32 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
811 |  | Newsletter 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-11-03 09:37 | 2020 | 11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
812 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410500% | 4413000% | 2020-10-27 15:37 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
813 |  | Matéria Produto 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4412000% | 2020-10-27 20:31 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
814 | Entregas Proativas | Outubro |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
815 |  | Release - Divulgação número de cooperados | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 181300 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4404800% |  | 2020-10-06 14:22 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
816 |  | Análise de clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-08 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
817 |  | Brenda | Reuniões;#669 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-11-03 09:37 | 2020 | 11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
818 |  | Matéria Institucional 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4412300% | 2020-10-28 12:30 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
819 | Reuniões | Outubro |  |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 |  | 4410500% | 4413400% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
820 |  | Newsletter 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4412000% | 2020-10-27 20:26 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
821 | Rotinas | Pedro (outubro) |  |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411044% | 4413500% | 2020-11-03 10:20 | 2020 | 11 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
822 |  | Sumex | Rotinas;#821 | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410900% | 4411000% | 2020-10-06 10:36 | 2020 | 10 | Concluídas | Atualização de valores |  | Word |  | 100% | 1 |  |  | Sumex |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
823 |  | Produção | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4404800% | 4405500% | 2020-10-06 17:13 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
824 |  | Alteração | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409700% | 4411000% | 2020-10-06 17:13 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
825 |  | Revisão | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4411000% | 4411000% | 2020-10-06 17:13 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
826 |  | Peças Novembro Azul | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni | Mônada Swany de Castro Silva Lopes - 2015 | 193695 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4410900% | 4411300% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
827 |  | Redação - Ação ganhe mais | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | 194052 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4411000% | 4411300% | 2020-10-13 | 2020 | 10 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 5 |  |  | Peças | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
828 |  | Entrevista para a matéria 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Brenda Marília de Jesus - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410300% | 4410200% | 2020-10-06 13:51 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
829 |  | Entrevista | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | Brenda Marília de Jesus - 2015 | barbara.valente@sicoob.com.br | 4408500% | 4408500% | 2020-10-06 13:52 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
830 |  | Decupagem | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | Brenda Marília de Jesus - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408500% | 4408500% | 2020-10-06 13:52 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
831 |  | Acompanhamento da palestra "Um chamado para a vida" |  |  |  |  | Brenda Marília de Jesus - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410300% | 4410400% | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
832 |  | Release: trabalho, família e educação | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | Brenda Marília de Jesus - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408500% | 4408500% | 2020-10-28 12:31 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
833 |  | Cobertura do evento | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | Brenda Marília de Jesus - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408500% | 4409800% | 2020-10-06 14:06 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
834 |  | Entrevistas (Douglas e Thaíses) | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  | Brenda Marília de Jesus - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410900% |  | 2020-10-06 17:13 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
835 |  | Inauguração Inhumas | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 192029 | Brenda Marília de Jesus - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4410600% | 2020-10-06 14:24 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
836 |  | Entrevistas | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  | Brenda Marília de Jesus - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4410600% | 2020-10-06 17:13 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
837 |  | Produção | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  | Brenda Marília de Jesus - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4410600% | 2020-10-06 17:13 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
838 |  | Levantamento | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  | Brenda Marília de Jesus - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4410600% | 2020-10-06 17:13 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
839 | Rotina de contato - Outubro | Abertura de projeto |  | Sistêmico |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
840 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
841 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
842 |  | 3055 - Sicoob Coopercred | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
843 |  | 3056 - Sicoob Mineiros | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
844 |  | 3058 - Sicoob Credigoiás | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
845 |  | 3064 - Sicoob Goiânia | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
846 |  | 3246 - Sicoob Credseguro | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
847 |  | 3299 - Sicoob Engecred | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
848 |  | 3300 - Sicoob Lojicred | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
849 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
850 |  | 3343 - Sicoob Empresarial | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
851 |  | 3350 - Sicoob Cooprem | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
852 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
853 |  | 5008 - Sicoob UNIAM | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
854 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
855 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
856 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
857 |  | 5028 - Sicoob Roraima | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
858 |  | 5038 - Sicoob UNIRBO | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
859 |  | 5145 - Medcred | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
860 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
861 | Atendimento Geral Suporte de Qualidade | outubro |  |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | 4411138% | 4413500% |  |  |  | Não Iniciado |  | Atendimento Geral |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
862 |  | Novas formas de divulgação de Clipping e Newsletter | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#861 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411138% |  |  |  |  | Não Iniciado | Implementação de ferramenta |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
863 |  | Apresentação serviços prestados Unicidades | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#861 | 5014 - Sicoob Unicidades |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411138% | 4411100% | 2020-10-07 09:13 | 2020 | 10 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  | Apresentação Unicidades |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
864 |  | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412400% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
865 |  | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO - Redação | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194359 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4411200% | 4411700% | 2020-10-19 11:32 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
866 |  | Caio e Sua Turma no dia das Crianças | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194174 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4411100% | 4411700% | 2020-10-26 10:17 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
867 |  | Caio e Sua Turma no dia das Crianças - Texto | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194370 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4411200% | 4411300% | 2020-10-09 | 2020 | 10 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 5 |  |  | Peças | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
868 |  | Sinalização - Nova agência de Anápolis | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 194188 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4411000% | 4411200% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
869 | Novos sites - ASCOM | Abertura de projeto |  |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4404400% | 4419600% |  |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
870 |  | Novos textos - Levantamento | Novos sites - ASCOM;#869 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | barbara.valente@sicoob.com.br | 4404400% | 4407400% | 2020-10-09 08:21 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 21 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
871 |  | Novos textos - Produção | Novos sites - ASCOM;#869 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | barbara.valente@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-10-09 08:21 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 21 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
872 |  | Migração das notícias | Novos sites - ASCOM;#869 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4411251% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
873 |  | Novos textos - Revisão | Novos sites - ASCOM;#869 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410500% | 4413500% | 2020-10-30 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 20 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
874 |  | Novos textos - Alterações | Novos sites - ASCOM;#869 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410500% | 4413500% | 2020-10-27 15:35 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
882 |  | Revisão - Boletim cultural - 5° edição | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194477 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4411200% | 4411600% | 2020-10-27 20:27 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
883 |  | Revisão - relatório estudo mercadológico - Lojicred | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194135 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4411000% | 4411300% | 2020-10-09 | 2020 | 10 | Concluídas | Revisão | Revisão |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
884 |  | Solicito a cobertura do Evento Caio e sua turma Uma aventura no Circo. | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194671 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4411252% | 4412300% | 2020-10-27 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
885 |  | Manutenção e atualização | Sharepoint - atualização e implementação;#103 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411256% |  |  |  |  | Não Iniciado | Manutenção |  | Dashboard |  | 0% |  |  |  | Painel Overview |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
886 |  | Banner site | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194206 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4411000% | 4411700% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
887 |  | ''' |  |  |  |  | Vanilde Pereira Ramos - 2015 |  | 4411339% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
888 |  | Alterações sistêmicas para atendimento a PLD/FT e Quebra de Sigilo Bancário. | Atendimento Geral Institucional;#220 | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 193527 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4410600% | 4411800% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
889 |  | Alterações sistêmicas para atendimento a PLD/FT e Quebra de Sigilo Bancário - Texto | Atendimento Geral Institucional;#220 | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 194370 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4410600% | 4411700% | 2020-10-16 | 2020 | 10 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 6 |  |  | Peças | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
890 |  | CRACHÁS LIVE BRINCANDO ONLINE | Atendimento Geral Institucional;#220 | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 194102 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4411000% | 4411300% | 2020-10-26 10:17 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
891 |  | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA FACHADA - PA PORTO VELHO | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 194404 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4411100% | 4411700% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
892 |  | Sinalização - Nova agência de Anápolis | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 194274 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4411100% | 4411700% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
893 |  | Projeto consciente | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 194539 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4411100% | 4413400% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
894 |  | Projeto consciente - Texto | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 194539 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4411200% | 4412400% | 2020-10-20 10:51 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
895 |  | Peças aniversário de goiania | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 194597 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4411200% | 4411800% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
896 |  | Arte aniv Coop | Atendimento Geral Institucional;#220 | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 194694 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4411200% | 4411300% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
897 | Orçamento 2021 | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4411000% | 4412000% | 2020-10-27 21:53 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Gestão interna |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
898 |  | Sugestão de orçamento 2021 | Orçamento 2021;#897 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411000% | 4411100% | 2020-10-07 | 2020 | 10 | Concluídas | Alinhamento |  | E-mail |  | 100% | 1 |  |  | Orçamento |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
899 |  | Detalhamento das categorias do orçamento | Orçamento 2021;#897 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411343% | 4411300% | 2020-10-09 15:09 | 2020 | 10 | Concluídas | Orçamento |  | Excel |  | 100% | 1 |  |  | Detalhamento por categoria |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
900 |  | Consulta de capacitação nas agências | Atualização cadastral;#215 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411366% | 4411300% | 2020-10-09 15:47 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
902 |  | Desenvolvimento da apresentação | Comitê de Pontos-Focais outubro;#677 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411739% | 4411700% | 2020-10-14 14:08 | 2020 | 10 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  | Apresentação comitê |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
903 |  | Matéria Institucional extra | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4411300% | 4411900% | 2020-10-28 12:22 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
904 |  | REVISÃO_Texto e-mail mkt_ Subindo o Consignado | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 193121 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4410500% | 2020-10-27 20:27 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
905 |  | Sumex | Rotinas;#821 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411747% | 4411700% | 2020-10-13 12:58 | 2020 | 10 | Concluídas | Atualização de valores |  | Word |  | 100% | 1 |  |  | Sumex |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
907 |  | Envio dos materiais do comitê | Comitê de Pontos-Focais outubro;#677 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411857% | 4411800% | 2020-10-14 14:40 | 2020 | 10 | Concluídas | Envio de material |  |  |  | 100% | 1 |  |  | Link para download comitê |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
908 |  | Verificar origem da verba do POP-List | Rotinas;#821 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | pessoalmente | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411860% | 4411800% | 2020-10-15 14:53 | 2020 | 10 | Concluídas | Alinhamento |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
909 | Apresentação de serviços marketing | Abertura de projeto |  | Sistêmico |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411867% |  |  |  |  | Não Iniciado |  | Atendimento Geral |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
910 |  | Apresentação UniCB | Apresentação de serviços marketing;#909 | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | pessoalmente | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411868% | 4411800% | 2020-10-15 10:30 | 2020 | 10 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  | Apresentação UniCB |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
911 |  | Envio de ata | Comitê de Pontos-Focais outubro;#677 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411934% | 4411900% | 2020-10-15 14:08 | 2020 | 10 | Concluídas | Envio de material |  | Ata |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
912 |  | Desenvolvimento do novo Storytelling de dados | Comitê de Pontos-Focais outubro;#677 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411945% | 4411900% | 2020-10-15 13:13 | 2020 | 10 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  | Modelo Storytelling |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
913 |  | Palestra Outubro rosa | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194624 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4411200% | 4411700% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
914 |  | Palestra Outubro rosa Credseguro | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 195668 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4411800% | 4412000% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
915 |  | Pesquisa de Clima Organizacional | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 195724 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4411800% | 4412300% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
916 |  | Peças para Pop List | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4411700% | 4412000% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
917 |  | Peças Pop List - Texto | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 195287 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4411700% | 4411900% | 2020-10-16 | 2020 | 10 | Concluídas | Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 7 |  |  | Peças | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
918 |  | Cartão para Presente de Final de ano | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - UniCorretora |  |  | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4411900% | 4413300% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
919 |  | Cartão para Presente de Final de ano - Texto | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 195949 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4411900% | 4412700% | 2020-10-23 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Cartão comemorativo |  | 100% | 1 |  |  | Peça | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
921 |  | Cartelas Vídeo da Ambientação da Central | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
922 |  | Redação - Vídeo da Ambientação da Central | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4411962% | 4413400% | 2020-10-21 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Roteiro vt |  | 100% | 1 |  |  | Peça | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
923 |  | Atualização de planilha de banco de horas | Rotinas;#821 | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411962% | 4411900% | 2020-10-15 15:00 | 2020 | 10 | Concluídas | Manutenção |  | Excel |  | 100% | 1 |  |  | Banco de Horas |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
924 |  | Vídeo da Ambientação da Central | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | jose.saulo@sicoob.com.br | 4411962% | 4413400% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
925 |  | Atualização das metas do time para ruenião de indicadores | Rotinas;#821 | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411700% | 4411900% | 2020-10-15 15:54 | 2020 | 10 | Concluídas | Atualização de valores |  | Forms |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
926 |  | Câmera Sony A6600 | Compras da área;#213 |  |  | 198050 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4412035% | 4418000% |  |  |  | Não Iniciado | Compra de materiais |  |  |  | 0% | 1 |  |  | GLPI |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
927 |  | Apresentação Engecred | Apresentação de serviços marketing;#909 | 3299 - Sicoob Engecred |  | pessoalmente | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4412038% | 4412300% | 2020-10-26 15:53 | 2020 | 10 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
928 | Planejamento 2021 | Abertura de projeto |  | Sistêmico |  | GMR | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4412044% | 4413500% |  |  |  | Não Iniciado |  | Gestão interna |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
929 |  | Desenvolvimento do Forms para envio aos pontos focais | Planejamento 2021;#928 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4412044% | 4412400% | 2020-10-26 15:53 | 2020 | 10 | Concluídas | Desenvolvimento de formulário |  | Forms |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
930 |  | Sicoob UniCentro Norte Goiano alcança marca histórica de 1 bilhão em ativos. | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 195956 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4411900% | 4412400% | 2020-10-28 11:45 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
931 |  | REVISÃO_Texto e-mail mkt_Convite Comitê Pontos Focais | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 196003 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4411900% | 4411900% | 2020-10-15 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Revisão |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
932 |  | Revisão legenda | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | whatsapp | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4412049% | 4412000% | 2020-10-16 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Revisão |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
933 |  | Cartão de Natal | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Demanda Ativa | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4412051% | 4413300% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
934 |  | Cartão de Natal | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 196179 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4412051% | 4412700% | 2020-10-26 | 2020 | 10 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 11 |  |  | Peças | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
935 | Renovação Cadastro Financeiro PF e PJ | Abertura de projeto |  | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 174724 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4401400% | 4402700% |  |  |  | Não Iniciado | [6 empty] | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
937 |  | Adaptação de E-mail MKT | Renovação Cadastro Financeiro PF e PJ;#935 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4402700% |  | 2020-07-15 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
940 |  | Adaptação de Post Redes Sociais | Renovação Cadastro Financeiro PF e PJ;#935 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4401400% |  | 2020-07-07 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Redes Sociais |  | 100% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
941 |  | Adaptação de Post Whatsapp | Renovação Cadastro Financeiro PF e PJ;#935 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4401400% |  | 2020-07-07 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 100% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
950 |  | Adaptação de Story | Renovação Cadastro Financeiro PF e PJ;#935 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4401400% |  | 2020-07-07 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Story |  | 100% | 10 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
953 |  | Adaptação de Legenda Post | Renovação Cadastro Financeiro PF e PJ;#935 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4401400% |  | 2020-07-07 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Legenda Post |  | 100% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
955 |  | Adaptação de SMS | Renovação Cadastro Financeiro PF e PJ;#935 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4401400% |  | 2020-07-07 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | SMS |  | 100% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
956 | Parceria Intersel | Abertura de projeto |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 179226 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% |  |  |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
965 |  | Adaptação de E-mail MKT | Parceria Intersel;#956 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-08-03 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
966 |  | Adaptação de Post Whatsapp | Parceria Intersel;#956 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-08-03 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
967 |  | Adaptação de Legenda Post | Parceria Intersel;#956 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-08-03 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Legenda Post |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
968 |  | Adaptação de Story | Parceria Intersel;#956 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-08-03 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Story |  | 50% | 5 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
973 | Campanha de Financiamento Auto | Abertura de projeto |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 179190 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4403900% |  |  |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
978 |  | Derivação de Post Redes Sociais | Campanha de Financiamento Auto;#973 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-09-09 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Redes Sociais |  | 100% | 5 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
979 |  | Derivação de Legenda Post | Campanha de Financiamento Auto;#973 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-09-09 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | Legenda Post |  | 50% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
982 |  | Derivação de Post Vídeo | Campanha de Financiamento Auto;#973 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-09-10 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | Vídeo |  | 50% | 1 |  |  | Vídeo campanha |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
983 |  | Criação de Apresentação | Campanha de Financiamento Auto;#973 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-08-04 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | Apresentação |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
984 |  | Derivação de Banner | Campanha de Financiamento Auto;#973 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-01 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | Banner |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
986 |  | Derivação de E-mail MKT | Campanha de Financiamento Auto;#973 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-09-10 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 50% | 3 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
990 | Campanha RDC - UNIRBO | Abertura de projeto |  | 5038 - Sicoob UNIRBO |  | 184942 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4404100% |  |  |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
991 |  | Adaptação de Apresentação | Campanha RDC - UNIRBO;#990 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4404100% |  | 2020-07-29 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Apresentação |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
995 |  | Adaptação de E-mail MKT | Campanha RDC - UNIRBO;#990 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4404100% |  | 2020-08-04 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 50% | 6 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
999 |  | Adaptação de Post Redes Sociais | Campanha RDC - UNIRBO;#990 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4406700% |  | 2020-08-27 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Post Redes Sociais |  | 50% | 4 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1004 |  | Adaptação de Post Carrossel | Campanha RDC - UNIRBO;#990 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4406700% |  | 2020-08-27 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Post Carrossel |  | 50% | 6 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1010 |  | Adaptação de Story | Campanha RDC - UNIRBO;#990 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4406700% |  | 2020-08-27 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Story |  | 50% | 6 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1012 |  | Adaptação de SMS | Campanha RDC - UNIRBO;#990 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4406700% |  | 2020-08-27 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | SMS |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1013 |  | Adaptação de Tv Senha | Campanha RDC - UNIRBO;#990 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4406700% |  | 2020-08-27 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Tv Senha |  | 50% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1017 |  | Adaptação de Story Vídeo | Campanha RDC - UNIRBO;#990 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4406700% |  | 2020-08-27 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Story Vídeo |  | 50% | 4 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1023 |  | Criação de Cheque Simbólico | Campanha RDC - UNIRBO;#990 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4406700% |  | 2020-08-27 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Cheque Simbólico |  | 50% | 3 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1024 | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente | Abertura de projeto |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 183816 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4406100% |  |  |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1025 |  | Criação de Campanha | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4406100% |  | 2020-08-26 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1027 |  | Adaptação de Cartaz | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4406100% |  | 2020-08-26 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Cartaz |  | 50% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1028 |  | Adaptação de Post Vídeo | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4406100% |  | 2020-08-26 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Post Redes Sociais |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1029 |  | Adaptação de Post Redes Sociais | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4406100% |  | 2020-08-26 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Post Redes Sociais |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1030 |  | Adaptação de SMS | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4406100% |  | 2020-08-26 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | SMS |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1031 |  | Adaptação de E-mail MKT | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4406100% |  | 2020-08-26 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1032 |  | Adaptação de Quadro | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4406100% |  | 2020-08-26 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Quadro |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1033 |  | Adaptação de Post Whatsapp | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4406100% |  | 2020-08-26 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1034 |  | Adaptação de Tv Senha | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4406100% |  | 2020-08-26 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Tv Senha |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1035 | Feirão de Negócios do Sicoob Uniam ¦ Auto ¦ Náutica ¦ Aéreo ¦ Off Road | Abertura de projeto |  | 5008 - Sicoob UNIAM |  | 184054 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4406200% |  |  |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1036 |  | Criação de Apresentação | Feirão de Negócios do Sicoob Uniam ¦ Auto ¦ Náutica ¦ Aéreo ¦ Off Road;#1035 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4406200% |  | 2020-09-09 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Apresentação |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1037 |  | Criação de E-mail MKT | Feirão de Negócios do Sicoob Uniam ¦ Auto ¦ Náutica ¦ Aéreo ¦ Off Road;#1035 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4406200% |  | 2020-09-09 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 50% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1040 |  | Criação de Cartaz | Feirão de Negócios do Sicoob Uniam ¦ Auto ¦ Náutica ¦ Aéreo ¦ Off Road;#1035 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-09-23 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Cartaz |  | 50% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1044 |  | Criação de Post Redes Sociais | Feirão de Negócios do Sicoob Uniam ¦ Auto ¦ Náutica ¦ Aéreo ¦ Off Road;#1035 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-09-23 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Post Redes Sociais |  | 50% | 4 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1045 |  | Criação de Tv Senha | Feirão de Negócios do Sicoob Uniam ¦ Auto ¦ Náutica ¦ Aéreo ¦ Off Road;#1035 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-09-23 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Tv Senha |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1046 |  | Criação de SMS | Feirão de Negócios do Sicoob Uniam ¦ Auto ¦ Náutica ¦ Aéreo ¦ Off Road;#1035 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-09-23 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | SMS |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1054 | Quanto Mais Visa Melhor - 2ª Edição | Abertura de projeto |  | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 185045 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4406800% |  |  |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1055 |  | Dúvidas/Envio de Post Redes Sociais | Quanto Mais Visa Melhor - 2ª Edição;#1054 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4406800% |  | 2020-09-02 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Post Redes Sociais |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1057 |  | Dúvidas/Envio de Banner site | Quanto Mais Visa Melhor - 2ª Edição;#1054 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4406800% |  | 2020-09-02 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Banner site |  | 50% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1058 |  | Dúvidas/Envio de E-mail MKT | Quanto Mais Visa Melhor - 2ª Edição;#1054 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4406800% |  | 2020-09-02 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | E-mail MKT |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1060 |  | Dúvidas/Envio de Post Whatsapp | Quanto Mais Visa Melhor - 2ª Edição;#1054 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4406800% |  | 2020-09-02 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Post Whatsapp |  | 50% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1061 | Campanha Agro | Abertura de projeto |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 186082 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1062 |  | Criação de Selo | Campanha Agro;#1061 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Selo |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1063 |  | Criação de Apresentação | Campanha Agro;#1061 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Apresentação |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1064 |  | Criação de E-mail MKT | Campanha Agro;#1061 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1065 |  | Criação de Outdoor | Campanha Agro;#1061 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Outdoor |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1067 |  | Criação de Mockup | Campanha Agro;#1061 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Mockup |  | 50% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1068 |  | Criação de Post Redes Sociais | Campanha Agro;#1061 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Post Redes Sociais |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1069 |  | Criação de Post Vídeo | Campanha Agro;#1061 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Post Vídeo |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1070 | Campanha de lançamento do PIX - redes sociais | Abertura de projeto |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 188035 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4408300% |  | 2020-09-11 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1074 |  | Adaptação de Story | Campanha de lançamento do PIX - redes sociais;#1070 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408300% |  | 2020-09-11 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Story |  | 50% | 3 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1076 |  | Adaptação de Post Redes Sociais | Campanha de lançamento do PIX - redes sociais;#1070 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408300% |  | 2020-09-11 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Post Redes Sociais |  | 50% | 4 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1078 |  | Adaptação de E-mail MKT | Campanha de lançamento do PIX - redes sociais;#1070 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408300% |  | 2020-09-11 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1081 |  | Adaptação de Banner site | Campanha de lançamento do PIX - redes sociais;#1070 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408300% |  | 2020-09-11 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Banner site |  | 50% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1082 |  | Adaptação de Post Whatsapp | Campanha de lançamento do PIX - redes sociais;#1070 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408300% |  | 2020-09-11 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 50% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1083 | Campanha Central - CONSIGNADO (Gabi) | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 179237 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4407800% |  | 2020-09-10 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1087 |  | Criação de E-mail MKT | Campanha Central - CONSIGNADO (Gabi);#1083 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410400% |  | 2020-10-01 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 50% | 5 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1090 |  | Derivação de E-mail MKT | Campanha Central - CONSIGNADO (Gabi);#1083 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408000% |  | 2020-10-09 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 50% | 3 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1092 | Arte Coopercred_Logo Unimeds | Abertura de projeto |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 189138 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4408800% |  | 2020-09-17 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 2 - Ruim |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1098 |  | Adaptação de Post Whatsapp | Arte Coopercred_Logo Unimeds;#1092 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409700% |  | 2020-09-23 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 50% | 6 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1099 | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira | Abertura de projeto |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 191984 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-10-30 15:14 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1100 |  | Criação de Campanha | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-09-02 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1105 |  | Derivação de Post Redes Sociais | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-09-02 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | Post Redes Sociais |  | 50% | 5 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1112 |  | Derivação de Story | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-09-02 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | Story |  | 50% | 7 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1115 |  | Derivação de E-mail MKT | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-09-02 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 50% | 3 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1118 |  | Derivação de Banner site | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-09-02 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | Banner site |  | 50% | 3 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1121 |  | Derivação de Post Whatsapp | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-09-02 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | Post Whatsapp |  | 50% | 3 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1123 |  | Derivação de Wallpaper | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-09-02 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | Wallpaper |  | 50% | 3 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1127 |  | Derivação de Cartaz | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-09-02 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | Cartaz |  | 50% | 3 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1128 | PORTIFÓLIO - LIVRETO - BOAS VINDAS | Abertura de projeto |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 190879 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4409600% |  |  |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1132 |  | Criação de Folder | PORTIFÓLIO - LIVRETO - BOAS VINDAS;#1128 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-10-08 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Folder |  | 50% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1133 |  | Criação de Mockup | PORTIFÓLIO - LIVRETO - BOAS VINDAS;#1128 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-10-08 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Mockup |  | 50% | 3 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1134 | Pilulas da Ação Vva Vida PJ | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194833 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4411200% |  | 2020-10-13 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1152 |  | Derivação de E-mail MKT | Pilulas da Ação Vva Vida PJ;#1134 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411200% |  | 2020-10-13 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 50% | 18 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1153 | E-mail Marketing - CASAG PROSPECTS | Abertura de projeto |  | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 194777 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4411200% |  | 2020-10-13 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1154 |  | Derivação de E-mail MKT | E-mail Marketing - CASAG PROSPECTS;#1153 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411200% |  | 2020-10-13 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1155 |  | Derivação de Post Carrossel | E-mail Marketing - CASAG PROSPECTS;#1153 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411200% |  | 2020-10-13 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | Post Carrossel |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1158 |  | Derivação de Story | E-mail Marketing - CASAG PROSPECTS;#1153 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411200% |  | 2020-10-13 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | Story |  | 50% | 3 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1160 | medcred ainda mais forte | Abertura de projeto |  | 5145 - Sicoob Medcred |  | 193243 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-15 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1161 |  | Adaptação de E-mail MKT | medcred ainda mais forte;#1160 | 5145 - Sicoob Medcred |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-15 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1162 |  | Adaptação de Cartaz | medcred ainda mais forte;#1160 | 5145 - Sicoob Medcred |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-15 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Cartaz |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1164 |  | Adaptação de Post Vídeo | medcred ainda mais forte;#1160 | 5145 - Sicoob Medcred |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-15 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Post Vídeo |  | 50% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1165 | Circular Bacen - Artes | Abertura de projeto |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 193010 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-15 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 3 - Regular |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1166 |  | Criação de E-mail MKT | Circular Bacen - Artes;#1165 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-14 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1167 |  | Criação de Post Whatsapp | Circular Bacen - Artes;#1165 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-14 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Post Whatsapp |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1168 |  | Criação de Legenda Post | Circular Bacen - Artes;#1165 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-14 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Legenda Post |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1169 |  | Criação de Cartaz | Circular Bacen - Artes;#1165 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411900% |  | 2020-10-15 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Cartaz |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1170 | Vídeo Retrospectiva Ganhadores 2019 | Atendimento |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 86531 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4348300% |  | 2020-01-29 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1171 |  | Criação de Vídeo | Vídeo Retrospectiva Ganhadores 2019;#1170 | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | jose.saulo@sicoob.com.br | 4348300% |  | 2020-01-29 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1172 | Atualização cadastral | Atendimento |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 153722 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4389400% |  | 2020-03-18 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 1 - Muito ruim |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1173 |  | Adaptação de Campanha | Atualização cadastral;#215 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4389400% |  | 2020-03-18 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1174 | Campanha Indicação Premiada | Campanha |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4394900% |  | 2020-06-01 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1175 |  | Derivação de E-mail MKT | Campanha Indicação Premiada;#1174 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4394900% |  | 2020-06-01 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1176 | Videos Seguro Vida e Residencial | Atendimento |  | 2015 - UniCorretora |  | 160624 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4393400% |  | 2020-04-30 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1177 |  | Criação de Vídeo | Videos Seguro Vida e Residencial;#1176 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4393400% |  | 2020-04-30 |  |  | Não Iniciado | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 0% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1178 | Projeto para ampliação da base de associados - Planejamento Estratégico | Projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 160587 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4393400% |  |  |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1179 |  | Criação de Campanha | Projeto para ampliação da base de associados - Planejamento Estratégico;#1178 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4393400% |  |  |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1181 | CRIAÇÃO_Vídeo Resultado de Campanha: Atualiza que a gente se conecta. | Atendimento |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4397800% |  | 2020-05-29 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1182 |  | Criação de Vídeo | CRIAÇÃO_Vídeo Resultado de Campanha: Atualiza que a gente se conecta.;#1181 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | jose.saulo@sicoob.com.br | 4397800% |  | 2020-05-29 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1183 | Campanha de Capitalização | Campanha |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 179192 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-08-03 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1184 |  | Criação de Apresentação | Campanha de Capitalização;#1183 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-08-03 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1185 | Campanha de Crédito | Campanha |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 179193 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-08-03 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1186 |  | Adaptação de Apresentação | Campanha de Crédito;#1185 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-08-03 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1187 | Vídeo para publicação no youtube | Atendimento |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 170482 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4399100% |  |  |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1188 |  | Envio de material | Vídeo para publicação no youtube;#1187 | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 170482 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4399100% |  |  |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1192 | CRIAÇÃO_Roteiro_Vídeo_ Campanha CDL_Lojicred | Atendimento |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 175678 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4401900% |  | 2020-07-17 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1193 |  | Criação de roteiro para vídeo | CRIAÇÃO_Roteiro_Vídeo_ Campanha CDL_Lojicred;#1192 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 175678 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4401900% |  | 2020-07-17 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1194 | SEGUROS QUE LÁ VEM BÔNUS 2º TRI 2020 | Campanha |  | 2015 - UniCorretora |  | 180613 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4404600% |  | 2020-08-05 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 3 - Regular |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1195 |  | Adaptação de E-mail MKT | SEGUROS QUE LÁ VEM BÔNUS 2º TRI 2020;#1194 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4404600% |  | 2020-08-05 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1196 |  | Adaptação de Post Whatsapp | SEGUROS QUE LÁ VEM BÔNUS 2º TRI 2020;#1194 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4404600% |  | 2020-08-05 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1197 | Ação Dia dos Pais | Campanha |  | 2015 - UniCorretora |  | 181532 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4404900% |  | 2020-08-06 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 3 - Regular |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1198 |  | Adaptação de E-mail MKT | Ação Dia dos Pais;#1197 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4404900% |  | 2020-08-06 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1199 |  | Adaptação de Post Whatsapp | Ação Dia dos Pais;#1197 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4404900% |  | 2020-08-06 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1200 |  | Adaptação de Legenda Post | Ação Dia dos Pais;#1197 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4404900% |  | 2020-08-06 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Legenda Post |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1201 | Conta jovem / Conta digital | Campanha |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 183770 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4406100% |  |  |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1202 |  | Derivação de Campanha | Conta jovem / Conta digital;#1201 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4406100% |  |  |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | Campanha |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1203 | Viva Vida PJ - Ação | Ação |  | 2015 - UniCorretora |  | 188071 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4408300% |  | 2020-09-09 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1204 |  | Criação de E-mail MKT | Viva Vida PJ - Ação;#1203 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408300% |  | 2020-09-09 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1205 |  | Criação de Post Whatsapp | Viva Vida PJ - Ação;#1203 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408300% |  | 2020-09-09 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Post Whatsapp |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1206 | Ciclo de Conversas - Investimentos | Projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 188336 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4408400% |  | 2020-09-10 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1207 |  | Derivação de E-mail MKT | Ciclo de Conversas - Investimentos;#1206 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408400% |  | 2020-09-10 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1208 |  | Derivação de Post Whatsapp | Ciclo de Conversas - Investimentos;#1206 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408400% |  | 2020-09-10 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | Post Whatsapp |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1209 | Você Sabia - Viva Vida PJ | Campanha |  | 2015 - UniCorretora |  | 193476 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-05 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1210 |  | Adaptação de Campanha | Você Sabia - Viva Vida PJ;#1209 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-05 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Campanha |  | 50% | 1 | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1211 | capitalização medcred sorteio | Campanha |  | 5145 - Sicoob Medcred |  | 193525 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-14 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1212 |  | Criação de Campanha | capitalização medcred sorteio;#1211 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-14 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 50% | 1 | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1213 | CAMPANHA CONTRATOU, GANHOU! | Campanha |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 193091 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-19 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1214 |  | Criação de Campanha | CAMPANHA CONTRATOU, GANHOU!;#1213 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-19 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1215 | 1º CICLO DE CONVERSAS PREVI | Projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 193938 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-06 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1216 |  | Derivação de E-mail MKT | 1º CICLO DE CONVERSAS PREVI;#1215 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-06 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1217 |  | Derivação de Post Redes Sociais | 1º CICLO DE CONVERSAS PREVI;#1215 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-06 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | Post Redes Sociais |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1218 | Arte Coopercred_Geral_60x_sem logo | Atendimento |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 193810 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-09 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1219 |  | Adaptação de E-mail MKT | Arte Coopercred_Geral_60x_sem logo;#1218 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-09 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1220 |  | Adaptação de Post Whatsapp | Arte Coopercred_Geral_60x_sem logo;#1218 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-09 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1221 |  | Criação de Legenda Post | Arte Coopercred_Geral_60x_sem logo;#1218 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-09 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Legenda Post |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1222 | Refazer os valores da tabela de tarifas para impressão - PF | Campanha |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 193940 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-13 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1223 |  | Adaptação de Campanha | Refazer os valores da tabela de tarifas para impressão - PF;#1222 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-13 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Campanha |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1224 |  | Adaptação de Campanha | Refazer os valores da tabela de tarifas para impressão - PF;#1222 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-13 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Campanha |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1225 | DIVULGAÇÃO RESULTADO MÊS DE AGOSTO - AVANTE SIPAG | Atendimento |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194351 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4411100% |  | 2020-10-09 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1226 |  | Derivação de E-mail MKT | DIVULGAÇÃO RESULTADO MÊS DE AGOSTO - AVANTE SIPAG;#1225 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411100% |  | 2020-10-09 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1227 | Sicoobcard benefícios | Campanha |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 193724 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4410900% |  | 2020-10-16 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1228 |  | Criação de Campanha | Sicoobcard benefícios;#1227 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410900% |  | 2020-10-16 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1229 | Criação de convite para o 1º comite de pontos focais de produtos e negócios e Uni corretora | Campanha |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 193661 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4410900% |  | 2020-10-15 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1230 |  | Criação de Campanha | Criação de convite para o 1º comite de pontos focais de produtos e negócios e Uni corretora;#1229 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410900% |  | 2020-10-15 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1231 | Publicação | Atendimento |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 195279 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-14 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1233 |  | Adaptação de Post Redes Sociais | Publicação;#1231 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-14 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Post Redes Sociais |  | 50% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1235 |  | Adaptação de Story | Publicação;#1231 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-14 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Story |  | 50% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1236 |  | Adaptação de Legenda Post | Publicação;#1231 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-14 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Legenda Post |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1237 | Anúncio - PIX | Atendimento |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 195121 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4411700% |  | 2020-10-14 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1238 |  | Adaptação de Anúncio | Anúncio - PIX;#1237 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411700% |  | 2020-10-14 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Anúncio |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1239 | Divulgação entrega prêmio Campanha Poupança Premiada | Divulgação |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 193142 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-15 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1240 |  | Criação de Apresentação | Divulgação entrega prêmio Campanha Poupança Premiada;#1239 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-15 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Apresentação |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1241 | Quadro sala de recuperação de crédito | Atendimento |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 194984 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4411300% |  | 2020-10-13 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1242 |  | Criação de Quadro | Quadro sala de recuperação de crédito;#1241 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411300% |  | 2020-10-13 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Quadro |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1243 | Arte - Feirão de Veículos | Campanha |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 195014 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4411300% |  | 2020-10-15 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1244 |  | Adaptação de Campanha | Arte - Feirão de Veículos;#1243 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411300% |  | 2020-10-15 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Campanha |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1245 | Tutorial para envio de WhatsApp | Atendimento |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 195032 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4411300% |  | 2020-10-28 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1246 |  | Criação de Vídeo | Tutorial para envio de WhatsApp;#1245 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411300% |  | 2020-10-28 |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Vídeo |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1247 | Renegociação de dívidas | Atendimento |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 195215 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4411700% |  | 2020-10-14 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1248 |  | Envio de material | Renegociação de dívidas;#1247 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411700% |  | 2020-10-14 |  |  | Em Curso |  | Dúvidas ou envio de material | Peça aberta |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1249 | Semana Desconta Cheque | Atendimento |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 195214 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4411700% |  | 2020-10-15 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1250 |  | Envio de material | Semana Desconta Cheque;#1249 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411700% |  | 2020-10-15 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Dúvidas ou envio de material | Peça aberta |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1251 | Sicoobcard Prêmios | Campanha |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 195486 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-28 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1252 |  | Adaptação de Campanha | Sicoobcard Prêmios;#1251 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-28 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Campanha |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1253 | Video Pix | Atendimento |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 195748 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-16 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1254 |  | Adaptação de Post Vídeo | Video Pix;#1253 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-16 | 2020 | 10 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Post Vídeo |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1255 |  | Apresentação Goiânia | Apresentação de serviços marketing;#909 | 3064 - Sicoob Goiânia |  | whatsapp | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4412440% | 4412400% | 2020-10-20 09:32 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1278 |  | Coleção Financinhas | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 196094 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4412000% | 4413000% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1279 |  | Cartão de aniversário | Atendimento Geral Institucional;#220 | 3343 - Sicoob Empresarial |  | 196516 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4412300% | 4413400% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1280 |  | cartão de aniversário - texto | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 196845 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4412300% | 4413000% | 2020-10-22 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Cartão comemorativo |  | 100% | 1 |  |  | Peça | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1281 |  | Opção 1 | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1282 |  | Projeto de layout | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto de layout |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1283 |  | Projeto arquitetônico | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto arquitetônico |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1284 |  | Projeto Construir/Demolir | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto construir/demolir |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1285 |  | Imagens virtuais | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Imagens virtuais |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1286 |  | Apresentação | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1287 |  | Opção 2 | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1288 |  | Projeto de layout | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto de layout |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1289 |  | Projeto arquitetônico | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto arquitetônico |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1290 |  | Projeto Construir/Demolir | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto construir/demolir |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1291 |  | Imagens virtuais | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Imagens virtuais |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1292 |  | Apresentação | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1293 | Evento - 5024 -Expopec | Abertura de projeto |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 149077 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388100% | 4388900% | 2020-02-28 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento |  | 20 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1294 |  | Projeto de layout | Evento - 5024 -Expopec;#1293 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388100% | 4388900% | 2020-02-28 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Stand |  | 100% |  |  |  |  | 9 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1295 |  | Imagens virtuais | Evento - 5024 -Expopec;#1293 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388100% | 4388900% | 2020-02-28 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Imagens virtuais |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1296 | Nova agência - 5038 - Sena Madureira | Abertura de projeto |  | 5038 - Sicoob UNIRBO |  | 195075 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411300% | 4416500% |  |  |  | Em Curso |  | Nova agência |  | 245 | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1297 |  | Estudo preliminar - R00 | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411300% | 4413400% | 2020-10-28 | 2020 | 11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1298 |  | Estudo de viabilidade | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411300% | 4411900% | 2020-10-15 | 2020 | 11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Programa de necessidades | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1299 |  | Programa de necessidades | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411300% | 4411900% | 2020-10-15 | 2020 | 11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Programa de necessidades | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1300 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413400% | 2020-10-28 | 2020 | 11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1301 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413400% | 2020-10-28 | 2020 | 11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1302 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413400% | 2020-10-28 | 2020 | 11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1303 |  | Apresentação | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413400% | 2020-10-28 | 2020 | 11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1304 | Nova agência - 3056 - Confresa | Abertura de projeto |  | 3056 - Sicoob Mineiros |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-30 |  |  | Em Curso |  | Nova agência |  | 438 | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1305 |  | Estudo preliminar - R00 | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4412500% | 2020-10-21 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 438 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1306 |  | Cadastro de levantamento | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4412500% | 2020-10-21 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Levantamento arquitetônico | 438 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1307 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4412500% | 2020-10-21 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 438 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1308 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4412500% | 2020-10-21 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 438 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1309 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4412500% | 2020-10-21 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto construir/demolir | 438 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1310 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4412500% | 2020-10-21 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 438 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1311 |  | Apresentação | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4412500% | 2020-10-21 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 438 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1312 | Nova agência - 3300 - Flamboyant | Abertura de projeto |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% |  |  |  | Não Iniciado |  | Nova agência |  | 51 | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1313 |  | Anteprojeto | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | 2020 | 10 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1314 |  | Cadastro de levantamento | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | 2020 | 10 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Levantamento arquitetônico | 51 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1315 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | 2020 | 10 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 51 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1316 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | 2020 | 10 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 51 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1317 |  | Projeto de fachada | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | 2020 | 10 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 51 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1318 |  | Projeto de acabamentos | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | 2020 | 10 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de paginação de piso | 51 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1319 |  | Projeto para instalações elétricas | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | 2020 | 10 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto para instalações elétricas | 51 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1320 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | 2020 | 10 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 51 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1321 |  | Apresentação | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | 2020 | 10 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1322 |  | Detalhamento - vidros | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4412600% | 2020-10-22 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1323 |  | Anteprojeto R02 | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | 2020 | 10 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1324 |  | Projeto arquitetônico | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | 2020 | 11 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto arquitetônico | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1325 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | 2020 | 11 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de layout | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1326 |  | Projeto Construir/Demolir | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | 2020 | 11 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto construir/demolir | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1327 |  | Projeto de forro | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | 2020 | 11 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de forro | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1328 |  | Projeto de iluminação | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | 2020 | 11 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de iluminação | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1329 |  | Projeto para instalações elétricas | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | 2020 | 11 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto para instalações elétricas | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1330 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | 2020 | 10 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Imagens virtuais |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1331 |  | Detalhamento de marcenaria | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | 2020 | 11 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de mobiliário | 258 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1332 |  | Apresentação | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | 2020 | 10 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1333 |  | Campanha Segue Lá | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 197349 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4412600% | 4413100% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1334 |  | Ouvidoria | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 197434 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4412600% | 4413300% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1335 |  | Ouvidoria - Texto | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 197585 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4412700% | 4413100% | 2020-10-27 | 2020 | 10 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 7 |  |  | Peças | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1336 |  | Aniversário de Goiânia | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 | 3064 - Sicoob Goiânia |  | 197501 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4412748% | 4412700% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1337 |  | Ações de Final de Ano da Central | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Demanda ativa | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4412700% | 4413300% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1338 |  | Ações de Final de Ano da Central - TExto | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 197637 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4412700% | 4413200% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1339 | Evolução de demandas e complexidade do Suporte de qualidade | Projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413051% | 4413000% | 2020-10-26 15:53 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Gestão interna |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1340 |  | Apresentação com evolução das demandas e complexidade | Evolução de demandas e complexidade do Suporte de qualidade;#1339 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413052% | 4413000% | 2020-10-26 15:44 | 2020 | 10 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  | Serviços Suporte |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1341 |  | 5028_RORAIMA_ALTERAÇÃO_TELEFONE | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5028 - Sicoob Roraima |  | 197782 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4413060% | 4413200% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1342 |  | Pesquisa de Clima Organizacional - Texto | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 197956 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413000% | 4413300% | 2020-10-27 | 2020 | 10 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 6 |  |  | Peças | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1343 | Reforma fachada - 3343 - Rio Verde | Abertura de projeto |  | 3343 - Sicoob Empresarial |  | 177987 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4416500% |  |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1344 |  | Estudo preliminar | Reforma fachada - 3343 - Rio Verde;#1343 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412000% | 4413400% | 2020-10-28 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1346 |  | Projeto arquitetônico | Reforma fachada - 3343 - Rio Verde;#1343 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412000% | 4413400% | 2020-10-28 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Projeto arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1348 |  | Apresentação | Reforma fachada - 3343 - Rio Verde;#1343 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412000% | 4413400% | 2020-10-28 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada |  |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1350 |  | Sumex | Rotinas;#821 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413069% | 4413100% | 2020-10-26 16:43 | 2020 | 10 | Concluídas | Atualização |  | Word |  | 100% | 1 |  |  | Sumex |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1351 |  | Criação de nova contabilização de pontuação | Atualização cadastral;#215 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413138% | 4413100% | 2020-10-28 | 2020 | 10 | Concluídas | Criação material modelo |  | Excel |  | 100% | 1 |  |  | Nova forma de avaliação |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1352 |  | Investigação doas causas da redução da atualização cadastral | Atualização cadastral;#215 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413138% | 4413200% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1353 |  | Cooperativa solidária 2020 | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 192104 | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% |  |  |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1355 |  | 3300_Faixa futuras instalações Sicoob | Atendimento Geral Institucional;#220 | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 198099 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413100% | 4413100% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1356 |  | Desenvolvimento de Peça para explicar o que é processos | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 197974 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4413000% | 4413400% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1357 |  | Desenvolvimento de Peça para explicar o que é processos - Revisão de texto | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198133 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413100% | 4413300% | 2020-10-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça Específica | Revisão | Peça específica |  | 100% | 1 |  |  | Peça | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1358 |  | Novembro Azul - Peça Aberta | Atendimento Geral Institucional;#220 | 3299 - Sicoob Engecred |  | 197987 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4413000% | 4413100% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1359 |  | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 198049 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413100% | 4413300% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1360 |  | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing - texto | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198151 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413100% | 4413200% | 2020-10-28 | 2020 | 10 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 4 |  |  | Peças | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1361 |  | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA CONVITE - ASSEMBLEIA GERAL DE NÚCLEO DIGITAL | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198045 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413000% | 4413900% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1362 |  | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA CONVITE - ASSEMBLEIA GERAL DE NÚCLEO DIGITAL - Texto | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198259 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413100% | 4413300% | 2020-10-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Convite digital |  | 100% | 1 |  |  | Peça | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1363 |  | Atualização de algumas páginas da Integração de GP | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198266 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4413100% | 4413300% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1365 |  | Envio Pesquisa de Satisfação |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413171% | 4413100% | 2020-10-27 17:13 | 2020 | 10 | Concluídas | Envio de material |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  | Pesquisa de Satisfação |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1366 |  | Revisão e envio do clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Brenda Marília de Jesus - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-27 20:26 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1367 |  | Notas para divulgação | Atendimento Geral ASCOM;#524 | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 195956 | Brenda Marília de Jesus - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4411900% | 4412400% | 2020-10-28 11:45 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1368 |  | Levantamento de informações |  |  |  |  | Brenda Marília de Jesus - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4412000% |  | 2020-10-27 20:44 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1369 |  | Derivação de Legenda Post | E-mail Marketing - CASAG PROSPECTS;#1153 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411200% |  |  |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | Legenda Post |  | 50% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1372 |  | ARTE PARA PLANO DE FUNDO COMPUTADORES - NOVEMBRO AZUL | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198072 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4413100% | 4413300% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1373 |  | Posts, vídeos e demais informações sobre MOOB e sobre assembleias virtuais | Atendimento Geral Institucional;#220 | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 198360 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413100% | 4413300% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1374 | Relatório GLPI Lojicred | Atendimento |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413245% | 4413300% | 2020-10-28 11:22 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1375 |  | Criação de relatório de chamados abertos | Relatório GLPI Lojicred;#1374 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413245% | 4413200% | 2020-10-28 11:22 | 2020 | 10 | Concluídas | Envio de material |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  | Relatório de chamados |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1376 |  | Cobertura das lives | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Brenda Marília de Jesus - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413249% | 4412000% | 2020-10-28 11:52 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1377 |  | Cobertura da live | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Brenda Marília de Jesus - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413249% | 4412000% | 2020-10-28 11:56 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1378 |  | Cobertura de eventos | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Brenda Marília de Jesus - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413250% | 4411900% | 2020-10-28 12:22 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1379 |  | Levantamento | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Brenda Marília de Jesus - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413250% | 4411900% | 2020-10-28 12:22 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1380 |  | Fala do Dr Clidenor | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Brenda Marília de Jesus - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413251% |  | 2020-10-28 12:22 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1381 |  | Notas de divulgação externa |  |  |  |  | Brenda Marília de Jesus - 2015 |  | 4413251% |  | 2020-10-28 12:30 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1382 | Atendimento Geral ASCOM | Novembro |  |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1383 |  | INSERIR GLPIS | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1384 |  | Levantamento de clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1385 |  | Clipping para cooperativas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | barbara.valente@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1386 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | barbara.valente@sicoob.com.br | 4415100% | 4416500% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1388 |  | Análise de clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4414100% | 2020-11-05 17:26 | 2020 | 11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1389 |  | Newsletter 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4414800% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1390 |  | Matéria Institucional 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4414800% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1391 |  | Matéria Produto 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415100% | 4416500% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1392 |  | Matéria Institucional 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415100% | 4416500% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1393 | Entregas Proativas | Novembro |  |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1394 |  | Matéria Produto 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4414800% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1395 |  | Notas para divulgação externa | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Brenda Marília de Jesus - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4412300% | 2020-10-28 12:30 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1396 |  | Newsletter 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415100% | 4416500% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1397 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | barbara.valente@sicoob.com.br | 4413800% | 4414800% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1398 | Reuniões | Novembro |  |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1399 |  | Bárbara | Reuniões;#669 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | barbara.valente@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1400 |  | Brenda | Reuniões;#669 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1401 |  | Matérias Extras | Entregas Proativas;#545 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1402 |  | Pauta | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4413271% | 4413200% | 2020-10-28 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1403 |  | Expediente | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413271% | 4415500% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1404 |  | Levantamento Geral | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4413271% | 4413200% | 2020-10-28 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1405 |  | Suporte produção de conteúdo (Contemporânea) | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4415100% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1406 |  | Anúncios | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4413271% | 4412000% | 2020-10-28 17:44 | 2020 | 10 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1407 |  | Diagramação | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413271% | 4416200% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1408 |  | Revisão final | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413271% | 4415500% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1409 |  | Espelho | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413271% | 4415100% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1410 |  | Organização de fotos | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413271% | 4415100% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1412 |  | Nova versão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413272% | 4413200% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1413 |  | Diagramação | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413272% | 4415100% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1414 | Vídeo para publicação no Youtube de produtos ofertados | Atendimento |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 170482 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4399100% |  |  |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1415 |  | Envio de material | Vídeo para publicação no Youtube de produtos ofertados;#1414 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4399100% |  |  |  |  | Em Curso |  | Dúvidas ou envio de material | Vídeo |  | 50% | 1 | 3 - Regular |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1416 | Prospecção de novos associados | Atendimento |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 169096 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4398500% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% |  | 3 - Regular |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1417 |  | Criação de peça de arte estática | Prospecção de novos associados;#1416 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4398500% |  | 2020-07-15 |  |  | À espera de outra pessoa | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 0% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1418 | Derivação de peça de produtos para PA Santa Rosa. | Atendimento |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 189772 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4409000% |  | 2020-09-21 |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1419 |  | Derivação de Banner | Derivação de peça de produtos para PA Santa Rosa.;#1418 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412000% |  | 2020-09-21 |  |  | À espera de outra pessoa | Peça de arte estática | Derivação | Banner |  | 0% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1420 | Campanha Sicoobcard - Incremento de faturamento | Projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 189842 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4410400% |  | 2020-09-30 |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1421 |  | Criação de e-mail marketing | Campanha Sicoobcard - Incremento de faturamento;#1420 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410400% |  | 2020-09-30 |  |  | Não Iniciado | Vídeo | Criação | E-mail MKT |  | 0% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1422 | post wpp e e-mail mkt | Atendimento |  | 5145 - Sicoob Medcred |  | 190551 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4409100% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1423 |  | Adaptação de e-mail marketing | post wpp e e-mail mkt;#1422 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413347% |  | 2020-09-22 |  |  | Não Iniciado | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 0% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1424 |  | Derivação de post vídeo | post wpp e e-mail mkt;#1422 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413347% |  | 2020-09-22 |  |  | Não Iniciado | Peça de arte estática | Derivação | Post Vídeo |  | 0% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1425 | post med doctor | Atendimento |  | 5145 - Sicoob Medcred |  | 190416 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4409200% |  |  |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1426 |  | Derivação de e-mail marketing | post med doctor;#1425 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413348% |  |  |  |  | Não Iniciado | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 0% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1427 |  | Derivação de post whatsapp | post med doctor;#1425 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413348% |  |  |  |  | Não Iniciado | Peça de arte estática | Derivação | Post Whatsapp |  | 0% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1428 |  | Derivação de Cartaz | post med doctor;#1425 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413348% |  |  |  |  | Não Iniciado | Peça de arte estática | Derivação | Cartaz |  | 0% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1429 | Semana D | Campanha |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4409200% |  | 2020-10-30 09:54 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1431 |  | Criação de apresentação | Semana D;#1429 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4409200% |  | 2020-09-29 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Apresentação |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1432 |  | Criação de Selo | Semana D;#1429 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4409200% |  | 2020-09-29 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Selo |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1433 |  | Criação de e-mail Marketing | Semana D;#1429 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4409200% |  | 2020-09-29 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1434 | Artes para assinatura de e-mails | Projeto |  | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 191005 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-10-30 10:03 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1435 |  | Criação de Banner site | Artes para assinatura de e-mails;#1434 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | 4409600% |  | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Banner site |  | 100% | 2 | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1436 |  | Criação de Mockup | Artes para assinatura de e-mails;#1434 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | 4409600% |  | 2020-09-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Mockup |  | 100% | 4 | 3 - Regular |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1437 |  | Criação de vídeo | Prospecção de novos associados;#1416 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-20 |  |  | Não Iniciado | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 0% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1438 | Arte de Consórcios - Tabelas Auto / Imóvel | Campanha |  | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 196362 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-30 09:59 | 2020 | 10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1439 |  | adaptação de e-mail marketing | Arte de Consórcios - Tabelas Auto / Imóvel;#1438 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-23 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1440 | Arte para quadro - consorcio ou seguro | Projeto |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198073 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4413100% |  |  |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1441 |  | Criação de Quadro |  |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413100% |  | 2020-10-28 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Quadro |  | 100% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1442 | Campanha Central - CONSIGNADO | Campanha |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 179237 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4413100% |  |  |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1443 |  | Derivação de e-mail marketing |  |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413100% |  | 2020-10-29 |  |  | Não Iniciado | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 0% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1444 | Feirão de crédito PF / PJ | Campanha |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 197494 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4412700% |  |  |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 3 - Regular |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1445 |  | Criação de apresentação | Feirão de crédito PF / PJ;#1444 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4412700% |  | 2020-10-27 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Apresentação |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1446 |  | Criação de peça conceito | Feirão de crédito PF / PJ;#1444 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4412700% |  | 2020-10-27 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Peça conceito |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1447 |  | Criação de Selo | Feirão de crédito PF / PJ;#1444 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4412700% |  | 2020-10-27 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Selo |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1448 |  | Adaptação de Redação | Feirão de crédito PF / PJ;#1444 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4412700% |  | 2020-10-27 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Redação |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1449 | Imagens Institucionais | Projeto |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 195831 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4413200% |  |  |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1450 |  | Adaptação de Quadro | Imagens Institucionais;#1449 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4413200% |  | 2020-10-28 | 2020 | 10 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Quadro |  | 100% | 11 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1451 | Passo a passo Sicoobnet | Campanha |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 196373 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4412300% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1452 |  | Criação de post carrossel | Passo a passo Sicoobnet;#1451 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-23 |  |  | Não Iniciado | Peça de arte estática | Criação | Post Carrossel |  | 0% | 8 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1453 |  | Criação de Story | Passo a passo Sicoobnet;#1451 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-23 |  |  | Não Iniciado | Peça de arte estática | Criação | Story |  | 0% | 7 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1454 |  | Criação de guia | Passo a passo Sicoobnet;#1451 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-23 |  |  | Não Iniciado | Peça de arte estática | Criação | Guia |  | 0% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1455 |  | Criação de e-mail marketing | Passo a passo Sicoobnet;#1451 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-23 |  |  | Não Iniciado | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 0% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1456 |  | Criação de post redes sociais | Passo a passo Sicoobnet;#1451 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-23 |  |  | Não Iniciado | Peça de arte estática | Criação | Post Redes Sociais |  | 0% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1457 |  | Criação de legenda post | Passo a passo Sicoobnet;#1451 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-23 |  |  | Não Iniciado | Peça de arte estática | Criação | Legenda Post |  | 0% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1458 |  | Derivação de outdoor | Passo a passo Sicoobnet;#1451 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-22 |  |  | Não Iniciado | Peça de arte estática | Derivação | Outdoor |  | 0% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1460 |  | tarefa 2 |  |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | 4413368% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1468 | Atendimento Geral Produtos | Atendimento (novembro) |  |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4413433% |  |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1470 |  | Transferência dos itens na pauta de protudos para o Sharepoint | Sharepoint - atualização e implementação;#103 |  |  | whstapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4412000% | 4413300% | 2020-10-30 08:01 | 2020 | 10 | Concluídas | Alinhamento |  | Pauta |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1471 |  | Assinatura de licença de jornais (O Popular, Valor Econômico, Estadão, Folha de São Paulo e Nexo) | Compras da área;#213 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413434% | 4416500% |  |  |  | Não Iniciado | Compra de materiais |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1472 | Relacionamento com a Imprensa | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413437% | 4411300% | 2020-10-09 | 2020 | 10 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1473 |  | Pesquisa de dados | Relacionamento com a Imprensa;#1472 |  |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413437% | 4411300% | 2020-10-09 | 2020 | 10 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1474 |  | Projeto | Relacionamento com a Imprensa;#1472 |  |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413437% | 4411300% | 2020-10-09 | 2020 | 10 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1475 |  | Apresentação de projeto | Relacionamento com a Imprensa;#1472 |  |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413437% | 4411300% | 2020-10-09 | 2020 | 10 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1476 | Final de ano Central | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413437% | 4412400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1477 |  | Pesquisa de dados | Final de ano Central;#1476 |  |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413437% | 4412400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1478 |  | Projeto | Final de ano Central;#1476 |  |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413437% | 4412400% | 2020-10-20 | 2020 | 10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1479 |  | Alinhamento | Final de ano Central;#1476 |  |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413438% | 4411800% | 2020-10-14 | 2020 | 10 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1480 | 1 Bilhão em ativos | Abertura de projeto |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | GLPI | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413439% | 4413200% | 2020-10-28 | 2020 | 10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1481 |  | Pesquisa de dados | 1 Bilhão em ativos;#1480 |  |  | GLPI | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413439% | 4413200% | 2020-10-28 | 2020 | 10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1482 |  | Projeto | 1 Bilhão em ativos;#1480 |  |  | GLPI | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413439% | 4413200% | 2020-10-28 | 2020 | 10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1483 | Inauguração Roraima | Abertura de projeto |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | GLPI | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413439% | 4413000% | 2020-10-26 | 2020 | 10 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1484 |  | Pesquisa de dados | Inauguração Roraima;#1483 |  |  | GLPI | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413439% | 4413000% | 2020-10-26 | 2020 | 10 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1485 |  | Projeto | Inauguração Roraima;#1483 |  |  | GLPI | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413439% | 4413000% | 2020-10-26 | 2020 | 10 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1486 |  | Palestra Novembro Azul | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198278 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4413100% | 4413900% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1487 |  | Arte para placa "sala de reunião" | Atendimento Geral Institucional;#220 | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 198510 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4413200% | 4413400% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1488 |  | Peças AGO 2021 | Atendimento Geral Institucional;#220 | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 198549 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4413200% | 4413400% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1489 |  | Relatório de atividades | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Demanda Ativa | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4413200% | 4414000% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1490 |  | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE VISITA - JIPARANA | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198922 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413300% | 4413800% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1491 |  | Carômetro | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Demanda ativa | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4413400% | 4414000% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1493 |  | Orçamento das assinaturas | Compras da área;#213 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413454% | 4413400% | 2020-10-30 13:49 | 2020 | 10 | Concluídas | Compra de materiais |  |  |  | 100% | 1 |  |  | Descrição assinaturas |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1494 | Livro 30 anos UNICB | Abertura de projeto |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4412700% | 2020-10-23 | 2020 | 10 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1495 |  | Reunião alinhamento | Livro 30 anos UNICB;#1494 |  |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4412700% | 2020-10-23 | 2020 | 10 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1496 |  | Reunião cronograma | Livro 30 anos UNICB;#1494 |  |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4412700% | 2020-10-23 | 2020 | 10 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | 120 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1497 |  | Criação de cronograma | Livro 30 anos UNICB;#1494 |  |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4412700% | 2020-10-23 | 2020 | 10 | Concluídas | Externo |  |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1498 | Campanha indique um amigo | Abertura de projeto |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4411100% | 2020-10-07 | 2020 | 10 | Concluídas | Evento | Projeto |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1499 |  | Sugestões de premiação | Campanha indique um amigo;#1498 |  |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4411100% | 2020-10-07 | 2020 | 10 | Concluídas | Evento | Projeto |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1500 | Poupança Premiada (entrega de prêmios) | Abertura de projeto |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4411900% | 2020-10-15 | 2020 | 10 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1501 |  | Pesquisa de dados | Poupança Premiada (entrega de prêmios);#1500 |  |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4411900% | 2020-10-15 | 2020 | 10 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1502 |  | Projeto | Poupança Premiada (entrega de prêmios);#1500 |  |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4411900% | 2020-10-15 | 2020 | 10 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1503 | Campanha capitalização | Abertura de projetos |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4412500% | 2020-10-21 | 2020 | 10 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1504 |  | Reunião alinhamento 01 | Campanha de Capitalização;#1183 |  |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4411900% | 2020-10-15 | 2020 | 10 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1505 |  | Reunião alinhamento 02 | Campanha de Capitalização;#1183 |  |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4412500% | 2020-10-21 | 2020 | 10 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1506 | Ações campanha agro | Abertura de projetos |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | GLPI | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413458% | 4412000% | 2020-10-16 | 2020 | 10 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1507 |  | Pesquisa de dados | Ações campanha agro;#1506 |  |  | GLPI | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413458% | 4412000% | 2020-10-16 | 2020 | 10 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1508 |  | Projeto | Ações campanha agro;#1506 |  |  | GLPI | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413458% | 4412000% | 2020-10-16 | 2020 | 10 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1509 | Vamos falar sobre isso | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413458% | 4411700% | 2020-10-13 | 2020 | 10 | Concluídas | Análise de patrocínio | Patrocínio |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1510 |  | Reunião alinhamento | Vamos falar sobre isso;#1509 |  |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413458% | 4411000% | 2020-10-06 | 2020 | 10 | Concluídas | Reunião | Patrocínio |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | 120 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1511 |  | Análise para direx | Vamos falar sobre isso;#1509 |  |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413458% | 4411700% | 2020-10-13 | 2020 | 10 | Concluídas | Análise de patrocínio | Patrocínio |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1512 | Análise de mídia - Rede Record | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | e-mail | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4411200% | 2020-10-08 | 2020 | 10 | Concluídas | Plano de mídia | Mídia off |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1513 |  | Análise de mídia | Análise de mídia - Rede Record;#1512 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | e-mail | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4411200% | 2020-10-08 | 2020 | 10 | Concluídas | Plano de mídia | Mídia off |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1514 | Pesquisa de patrocínio - Esportes | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | e-mail | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4412700% | 2020-10-23 | 2020 | 10 | Concluídas | Formulário | Dúvidas ou envio de material |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1515 |  | Envio de pesquisa para pontos focais | Pesquisa de patrocínio - Esportes;#1514 |  |  | e-mail | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4412700% | 2020-10-23 | 2020 | 10 | Concluídas | Formulário | Dúvidas ou envio de material |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1516 | Planejamento 2021 | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4412300% | 2020-10-19 | 2020 | 10 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1517 |  | Criação de plano de fundo | Planejamento 2021;#1516 |  |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4412300% | 2020-10-19 | 2020 | 10 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1518 |  | Criação de forms | Planejamento 2021;#928 |  |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4412300% | 2020-10-19 | 2020 | 10 | Concluídas | Formulário | Projeto | Forms |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1519 |  | Envio de forms | Planejamento 2021;#928 |  |  | teams | Gabriela Araujo Correa - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4412300% | 2020-10-19 | 2020 | 10 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1520 | GMR novembro | Abertura de projeto |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4414100% | 2020-11-06 13:35 | 2020 | 11 | Concluídas |  | Gestão interna |  |  | 100% |  |  |  | GMR |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1521 |  | Farol Suporte de Qualidade |  |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4413800% | 2020-11-06 13:37 | 2020 | 11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1522 |  | Farol Audiovisual | GMR novembro;#1520 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4413800% | 2020-11-03 10:02 | 2020 | 11 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1523 |  | Farol Análise de dados | GMR novembro;#1520 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4413800% | 2020-11-03 13:06 | 2020 | 11 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1524 |  | Farol Arquitetura | GMR novembro;#1520 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4413800% | 2020-11-03 09:53 | 2020 | 11 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1525 |  | Farol Mídias Digitais | GMR novembro;#1520 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4413800% | 2020-11-05 12:02 | 2020 | 11 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1526 |  | Farol Projetos | GMR novembro;#1520 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4413800% | 2020-11-03 13:04 | 2020 | 11 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1527 |  | Farol Redação | GMR novembro;#1520 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4413800% | 2020-11-03 12:59 | 2020 | 11 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1528 |  | Farol Nucleos |  |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | 4413461% | 4413800% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1529 |  | Farol ASCOM | GMR novembro;#1520 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413461% | 4413800% | 2020-11-05 10:25 | 2020 | 11 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1530 |  | Farol Institucional | GMR novembro;#1520 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413461% | 4413800% | 2020-11-05 10:25 | 2020 | 11 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1531 |  | Farol produtos | GMR novembro;#1520 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413461% | 4413800% | 2020-11-04 13:02 | 2020 | 11 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1532 |  | Painel de Overview |  |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | 4413461% | 4413800% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1533 |  | Atualização dos valores | GMR novembro;#1520 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413461% | 4413800% | 2020-11-04 13:02 | 2020 | 11 | Concluídas | Atualização |  | Dashboard |  | 100% | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1534 |  | Desenvolvimento da apresentação |  |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | 4413461% | 4413900% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1535 |  | Apresentação GMR análise de dados | GMR novembro;#1520 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413461% | 4413900% | 2020-11-04 13:34 | 2020 | 11 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  | GMR Novembro - Dados |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1536 |  | Apresentação GMR Audiovisual | GMR novembro;#1520 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | jose.saulo@sicoob.com.br | 4413461% | 4413900% | 2020-11-04 | 2020 | 11 | Concluídas | Apresentação de resultados | Apresentação | Power point |  | 100% |  |  |  | GMR Novembro - Audiovisual | 0 | 0 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1537 |  | Apresentação GMR Arquitetura | GMR novembro;#1520 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413461% | 4413900% | 2020-11-03 | 2020 | 11 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% |  |  |  | GMR Novembro - Arquitetura | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1538 |  | Apresentação GMR Mídias Digitais | GMR novembro;#1520 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | monada.lopes@sicoob.com.br | 4413461% | 4413900% | 2020-11-06 08:16 | 2020 | 11 | Concluídas | GMR | Apresentação |  |  | 100% | 1 |  |  | GMR Novembro - Mídias Digitais |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1539 |  | Apresentação GMR Projetos | GMR novembro;#1520 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413461% | 4413900% | 2020-11-06 13:59 | 2020 | 11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  | GMR Novembro - Projetos |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1540 |  | Apresentação GMR Redação | GMR novembro;#1520 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413461% | 4413900% | 2020-11-04 | 2020 | 11 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Apresentação |  | 100% | 1 |  |  | GMR Novembro - Redação | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1541 |  | Apresentação GMR ASCOM | GMR novembro;#1520 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413461% | 4414000% | 2020-11-06 13:59 | 2020 | 11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1542 |  | Apresentação GMR Institucional | GMR novembro;#1520 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | 4413461% | 4414000% | 2020-11-06 13:59 | 2020 | 11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1543 |  | Apresentação GMR Produtos | GMR novembro;#1520 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4413461% | 4414000% | 2020-11-06 13:59 | 2020 | 11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1544 |  | Estudo preliminar - R01 | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412700% | 4413400% | 2020-10-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 438 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1545 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412700% | 4413400% | 2020-10-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 438 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1546 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412700% | 4413400% | 2020-10-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 438 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1547 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412700% | 4413400% | 2020-10-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto construir/demolir | 438 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1548 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412700% | 4413400% | 2020-10-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 438 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1549 |  | Apresentação | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412700% | 4413400% | 2020-10-30 | 2020 | 10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 438 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1552 | Rotina | Pedro (Novembro) |  |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413843% | 4416500% |  |  |  | Não Iniciado |  | Rotinas |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1553 |  | Sumex | Rotina;#1552 |  |  | outlook | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413400% | 4413800% | 2020-11-03 10:51 | 2020 | 11 | Concluídas | Atualização | Gestão interna | Word |  | 100% | 1 |  |  | Sumex |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1554 |  | Arte para quadro - Consórcio ou Seguro | Atendimento Geral Produtos;#1468 | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198073 | João Victor Martins Costa - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413100% | 4413200% | 2020-10-28 | 2020 | 11 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Quadro |  | 100% | 2 | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1556 |  | Anúncio de Revista Uni Sudeste | Atendimento Geral Produtos;#1468 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198253 | João Victor Martins Costa - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4413100% | 4413900% |  |  |  | Não Iniciado | Peça de arte estática | Derivação | Anúncio |  | 0% | 2 | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1557 |  | Post whatsapp tarifa folha de pagamento | Atendimento Geral Produtos;#1468 | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 198512 | João Victor Martins Costa - 2015 | thauana.franco@sicoob.com.br | 4413200% | 4413400% | 2020-10-30 | 2020 | 11 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Whatsapp |  | 100% | 2 | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1558 |  | Peças PIX Medcred |  | 5145 - Sicoob Medcred |  | 198631 | João Victor Martins Costa - 2015 | joao.costa@sicoob.com.br | 4413200% | 4413200% | 2020-10-28 | 2020 | 11 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Campanha |  | 100% |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1559 | Reforma retaguarda - 3054 - Espaço de Inovação | Abertura de projeto |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 191508 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409800% | 4414100% |  |  |  | Em Curso |  | Retaguarda |  | 100 | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1560 |  | Estudo preliminar | Reforma retaguarda - 3054 - Espaço de Inovação;#1559 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413865% | 4414100% |  |  |  | Em Curso | Estudo Preliminar | Retaguarda |  | 100 | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1561 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 3054 - Espaço de Inovação;#1559 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413865% | 4414100% |  |  |  | Em Curso | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de layout | 100 | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1562 |  | Projeto arquitetônico | Reforma retaguarda - 3054 - Espaço de Inovação;#1559 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4414100% |  |  |  | Em Curso | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto arquitetônico | 100 | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1563 |  | Projeto Construir/Demolir | Reforma retaguarda - 3054 - Espaço de Inovação;#1559 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4414100% |  |  |  | Em Curso | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto construir/demolir | 100 | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1564 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 3054 - Espaço de Inovação;#1559 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4414100% |  |  |  | Em Curso | Estudo Preliminar | Retaguarda | Imagens virtuais | 100 | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1565 |  | Apresentação | Reforma retaguarda - 3054 - Espaço de Inovação;#1559 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4414100% |  |  |  | Em Curso | Estudo Preliminar | Retaguarda |  | 100 | 50% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1566 |  | Estudo preliminar - R01 | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4413800% | 2020-11-03 | 2020 | 11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1567 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4413800% | 2020-11-03 | 2020 | 11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1568 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4413800% | 2020-11-03 | 2020 | 11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1569 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4413800% | 2020-11-03 | 2020 | 11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1570 |  | Apresentação | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4413800% | 2020-11-03 | 2020 | 11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 245 | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1571 |  | Email Mkt Viva Vida | Atendimento Geral Produtos;#1468 | 2015 - UniCorretora |  | 198885 | João Victor Martins Costa - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413300% | 4413400% | 2020-10-30 | 2020 | 11 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1572 |  | Banner PIX Sicoob Mineiros | Atendimento Geral Produtos;#1468 | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 198917 | João Victor Martins Costa - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413300% | 4413900% | 2020-11-05 16:27 | 2020 | 11 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Banner |  | 100% | 1 | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1577 |  | Criar peça - palestra Cyndia | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 199261 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413800% | 4414100% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1578 |  | RORAIMA_FERIADO ESTADUAL_CONSCIÊNCIA NEGRA | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5028 - Sicoob Roraima |  | 199390 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4413800% | 4414800% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1579 |  | RORAIMA_FERIADO ESTADUAL_CONSCIÊNCIA NEGRA - Texto | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 199664 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413800% | 4414400% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1580 |  | Campanha Natal Presente | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 199541 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413800% | 4414400% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1581 |  | Campanha Natal Presente - Texto | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 199626 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413900% | 4414100% | 2020-11-05 | 2020 | 11 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 10 |  |  | Peças | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1582 |  | Carômetro | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 199736 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4413900% | 4414400% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1583 |  | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4415100% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1584 |  | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO - Texto | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 199761 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413900% | 4414400% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1585 |  | ARTES REF A MESES COLORIDOS - NOVEMBRO AZUL | Atendimento Geral Institucional;#220 | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 199602 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | anac.batista@sicoob.com.br | 4413900% | 4414100% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1586 |  | Apresentação Cooprem | Apresentação de serviços marketing;#909 | 3350 - Sicoob Cooprem |  | whatsapp | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413900% | 4414000% | 2020-11-05 11:52 | 2020 | 11 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  | Apresentação Cooprem |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1587 |  | Briefing - Adesão de modificações requisitadas pelo time | Rotina;#1552 |  |  | teams | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413800% | 4414000% |  |  |  | Em Curso | Aprimoramento de planilha |  | Word |  | 50% | 1 |  |  | Briefing - Modelo |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1589 |  | Arte produtos para power point | Atendimento Geral Produtos;#1468 | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 200040 | Arley Rodrigues Gomes - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414059% | 4414000% | 2020-11-05 |  |  | À espera de outra pessoa | Peça de arte estática | Criação | Power Point |  | 0% | 1 | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1590 |  | Emkt - Live Seguro Viva Vida PJ | Atendimento Geral Produtos;#1468 | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 199754 | Arley Rodrigues Gomes - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413900% | 4414000% |  |  |  | À espera de outra pessoa | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 0% | 1 | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1591 |  | Vídeo de reforço | Você Sabia - Viva Vida PJ;#1209 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | jose.saulo@sicoob.com.br | 4414062% | 4413800% | 2020-11-03 | 2020 | 11 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% |  |  |  | Viva vida video reforco |  | 1 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1593 |  | Campanha capital de giro | Atendimento Geral Produtos;#1468 | 3300 - Sicoob Lojicred |  |  | Arley Rodrigues Gomes - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414067% | 4414000% |  |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Cartaz |  | 50% | 1 | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1594 | Combate fraude | Abertura de projetos |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | Teams | Jose Saulo dos Santos - 2015 | jose.saulo@sicoob.com.br | 4414000% | 4414000% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1595 |  | Vídeo combate fraude | Combate fraude;#1594 |  |  |  | Jose Saulo dos Santos - 2015 | jose.saulo@sicoob.com.br | 4414069% | 4414000% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1596 |  | Vídeo combate fraude LQ | Combate fraude;#1594 |  |  |  | Jose Saulo dos Santos - 2015 | jose.saulo@sicoob.com.br | 4414069% | 4414000% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1597 |  | Post - Live Seguro Viva Vida PJ | Atendimento Geral Produtos;#1468 | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 199754 | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413900% | 4414000% |  |  |  | À espera de outra pessoa | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 0% | 1 | 4 - Bom |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1598 | Renovação base de associados | Abertura de projeto |  |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | 4414092% | 4416500% |  |  |  | Não Iniciado |  | Atendimento Geral |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1599 |  | Análise de faixa etária por cooperativa e percentual | Renovação base de associados;#1598 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414092% | 4414100% | 2020-11-05 22:04 | 2020 | 11 | Concluídas | Criação material modelo |  | Excel |  | 100% | 1 |  |  | Análise faixa etária |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1600 | Nova agência - 5004 - Águas Claras | Abertura de projeto |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 200154 | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414000% | 4414100% | 2020-11-06 09:59 | 2020 | 11 | Concluídas |  | Avaliação |  |  | 100% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1601 |  | Avaliação de projeto | Nova agência - 5004 - Águas Claras;#1600 |  |  |  | Julia de Moraes Pereira - 2015 | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414141% | 4414100% | 2020-11-06 10:00 | 2020 | 11 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1602 |  | Cartão de Natal | Atendimento Geral Institucional;#220 | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 200206 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414000% | 4414700% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1603 |  | Cartão de Natal - Texto | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200358 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4414100% | 4414500% |  |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1604 |  | Sinalização - Nova agência de Anápolis - Texto | Atendimento Geral Institucional;#220 | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200026 | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | michel.paiva@sicoob.com.br | 4414000% | 4414000% | 2020-11-06 | 2020 | 11 | Concluídas | Campanha | Criação | Peça específica |  | 100% | 9 |  |  | Peças | 2 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1605 |  | Apresentação unificada | GMR novembro;#1520 |  |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414156% | 4414100% | 2020-11-06 13:34 | 2020 | 11 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  | Apresentação Unificada |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos